## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0% | 0 | 75 | 0 |  | 0
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 25 | 28% | 40 | 50 | 25 |  | 62.5
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 30 | 15 | 50% | 15 | 15 | 15 |  | 100
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 |  | 0
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 |  | 0
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje en la ejecución de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0% | 0 | 95 | 0 |  | 0
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 150 | 50 | 33% | 75 | 75 | 50 |  | 66.67
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 40 | 50% | 40 | 40 | 40 |  | 100
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves.NL | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0% | 40 | 50 | 0 |  | 0
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 48 | 5 | 10% | 24 | 24 | 5 |  | 20.83
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje del desarrollo del Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 80 | 0 |  | 0
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 80 | 0 |  | 0
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente.NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |  | 0
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 60 | 60% | 60 | 40 | 60 |  | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 40 | 44% | 40 | 50 | 40 |  | 100
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Genérico | Elaborar el Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS). | X | X | X | [9 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Implementación del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS). |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Presentar el informe de actividades realizadas | [10 empty] | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Elaboración de informes de atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Revisión de reportes operacionales de agua potable, emisiones atmosféricas, piscinas, lodos y biosólidos y reportes de funcionamiento del relleno sanitario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Visitas de verificación de permisos sanitarios de funcionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Autorizaciones de equipos de radiaciones ionizantes odontológicos y licencias de rayosX. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Visitas con el acompañamiento de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Genérico | Autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta de pólvora y eventos de pirotecnia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Gestión de vistos buenos de ubicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Número de normas, protocolos y reglamentos en consulta pública, revisados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico | Promover las celebraciones de efemerides en salud |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico | Elaboración de Informe anual acciones rectoras en el tema | [10 empty] | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas al PENSPA. (Participación en el CCCI Municipal y Sub Sistema Pani |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Envió de los informes de cumplimiento de las acciones |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico | Elaboración de informe semestral | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago ,631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Genérico | Este producto no corresponde a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico | Actualización del Análisis de la Situación de Salud Local | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Atención de los brotes, epidemias y pandemias que se presentan en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico | Análisis de la cobertura de vacunación cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Salud Ocupacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Ejecución de las acciones indicadas en el Plan de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) en su componente Epidemiologia-Atencion de pacientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Ejecución las acciones indicadas en el Plan de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) en su componente laboratorio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico | Revisión de reportes operacionales de aguas residuales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Visitas de inspección a establecimientos como centros centros de acopio, llanteras, gestores autorizados de residuos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico | Coordinación para la atención de desastres y emergencias suscitadas en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico | Informe Técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696
|  | Visita de inspección para la acreditacion de Unidades de Cuidados Paliativos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico | Incorporación dentro del Comité Municipal de Emergencias la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico | Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales | [10 empty] | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales. | X | X | X | [9 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Actualización de las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad: VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zika, Parálisis Flácida, Tuberculosis, Canales Endemicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Actualización de las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad: VE-01, VE-02, IRAG, Canales Endemicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico | Divulgación de los derechos de las personas LGTBIQ+, con los actores locales | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Participar en la divulgación técnica y sencibilización en los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+, que el Nivel Central convoca | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Genérico | Este producto no corresponde a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico | Informe Técnico Actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696
|  | Visita de seguimiento a los actos administrativos girados. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696
|  | Visitas de Evaluación para verificar el cumplimieto de normas de habilitacion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Clima organizacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Genérico | Este producto no corresponde a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | no corresponde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico | Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | X | X | X | [9 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Seguimiento del Plan de Mejora de Control interno |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | Específico | Elaboración e implementación del Plan local a partir de la situación local de salud sobre el nacimiento | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Genérico | Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Promoción del fortalecimiento y la consolidación de las Redes Cantonales de Actividad Física u otros espacios de coordinación intersectorial. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Genérico | Seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de la Municipalidad de Cartago | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago ,631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Realizar anualmente la Programación Operativa Institucional | X | X | X | [9 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Seguimiento al POI 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Genérico | Monitoreo de vacunas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago ,631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico | Divulgación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Informe anual de rendición de cuentas | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Participar en Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento en temas que demanda desarrollar el PLANOVI. (MINSA INAMU) | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PLANOVI ( Plan de trabajo Red VIF Cartago |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico | Divulgación (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, remitidos por el nivel central entre otros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Participar en la divulgación técnica y sensibilización sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar que el Nivel Central convoca. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Genérico | Evaluación de cada uno de los funcionario |  | X | X | [9 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico | Solicitud a las Areas de Salud con coberturas de vacunación extremas los planes de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561
Programa PREMISA desarrollado | Genérico | Este producto no corresponde a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Genérico | Esta actividad no corresponde a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico | Información a los entes notificadores publicos y privados sobre las actualizaciones de los protocolos y procedimientos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Genérico | Revisión de proyectos mayores a 300m2. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Revisión de proyectos menores a 300m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico | Registro y control de consumos combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de cuadro básico | X | [11 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago ,631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de cuadro específico | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago ,631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de tiempo extraordinario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control del fondo reembolsable (caja chica) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Genérico | Registro y control de consumos combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de cuadro básico | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago ,631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de cuadro específico | X | [11 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago ,631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de tiempo extraordinario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
|  | Registro y control del fondo reembolsable (caja chica) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico | Aplicación de la ley 9028 y sus reglamentos y la Ley 10066, durante las visitas de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Genérico | Este producto no corresponde a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493
|  | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Flujo de la información no acorde con lo indicado en el Reglamento de Vigilancia de la Salud y la Norma de Vacunación | Retraso en el análisis de la cobertura cantonal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar a los Niveles Superiores que las Areas de Salud envíen mensualmente los informes de inmunizaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Al no contar con los informes mensuales no contamos con los planes remediales de coberturas extremas de vacunación | Retraso en el análisis de coberturas extremas de vacunación | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Solicitar a los Niveles Superiores que las Áreas de Salud envíen mensualmente los informes de inmunizaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | ATRASO EN LA DESCONSENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE FONDOS | ATRASO EN LAS COMPRAS URGENTES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA DE MATERIALES O PRODUCTOS QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN CUADRO BÁSICO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | las acciones se trabajan desde PLANOVI | no desarrollo de objetivos y actividades estratégicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Este producto no corresponde al Nivel Local | Este producto no corresponde al Nivel Local | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | NO CORRESPONDE NL | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Dificultad para la ejecución de las actividades programadas para la atención de los brotes, epidemias y pandemias | No cumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Reorganización del equipo de trabajo para el cumplimiento de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible ausencia de procesos | No corresponde a NL | No corresponde a NL | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | No corresponde a NL | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible ausencia de procesos | No corresponde NL | No corresponde NL | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | No corresponde NL | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Probable falta de recurso humano | No se cuenta con la RECAFIS activa | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | solicitar apoyo a los niveles superiores, trabajar el tema desde otras instancias | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No se identifican los casos de explotación, trata y trabajo infantil | no detección oportuna de casos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Seguimiento y referencia oportuna de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | NO CUMPLIR A SATISFACCIÓN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS | NO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Gran cantidad de servicios de salud que posee el cantón | No verificar el cumplimiento de la normativa en los servicios de salud del cantón | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo para la atención de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible ausencia de procesos | No corresponde a NL | No corresponde a NL | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | No corresponde a NL | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Condiciones vulnerables del cantón | Afectaciones a la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Monitorear los eventos para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | CONFORMA LA COMISION Y TRABAJAR CON LOS RECURSOS EXISTENTES | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Posible ausencia de procesos | no corresponde NL | no corresponde NL | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Proceso de evaluación atrasado | personal sin evaluación de desempeño | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Instrumento de acreditación se implementa por primera vez en el año 2024 para las unidades de cuidados Paliativos | Lentitud en el proceso de acreditación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo del nivel superior para la acreditación de las unidades de cuidados paliativos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE CONTROL INTERNO | INADUCUADA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTERNO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | cambio en las prioridades institucionales | no desarrollo de objetivos y actividades estratégicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | AL SER UN PLAN INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO | NO CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Dificultad para la implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Atención de las emergencias no acordes con la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS | INCUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | TRABAJAR CON EL RECURSO EXISTENTE, SOLICITAR APOYO A LOS NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Flujo de la información no acorde con lo indicado en el Reglamento de Vigilancia de la Salud y la Norma de Vacunación | Retraso en el análisis de la cobertura cantonal | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Solicitar a los Niveles Superiores que las Areas de Salud envíen mensualmente los informes de inmunizaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | El tema se trabaja desde otras comisiones y se corre el riesgo que no sea prioridad del plan de trabajo de la comisión | No atención oportuna de la población LGTBIQ+ | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | solicitar apoyo a los niveles superiores, trabajar con los recursos existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio | Retraso en el reporte de las pruebas de laboratorio para enfermedades transmitidas por vectores | Falta de oportunidad en la atención y seguimiento de los casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios políticos a lo interno de la Municipalidad de Cartago | Falta de Regulación y afectación a la salud publica por no aplicación del Plan Municipal de Residuos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Confección de actos administrativos para el cumplimiento del Plan Municipal | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | El tema se trabaja desde otras comisiones y se corre el riesgo que no sea prioridad del plan de trabajo de la comisión | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Situaciones externas que afectan la oportunidad de la información | Entrega tardía de los informes de eventos de notificación obligatoria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Situaciones externas que afectan la oportunidad de la información | Entrega tardía de los informes de eventos de notificación obligatoria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible ausencia de procesos | Esta actividad no corresponde a Nivel Local | Esta actividad no corresponde a Nivel Local | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Disminución en la oferta de capacitación | Impedimento para llevar a cabo la atención de los casos y las visitas de manera óptima | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN A NIVELES SUPERIORES DE GESTIÓN DE ESTE MINISTERIO | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO, FUNCIONARIOS INSATISFECHOS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | AL SER UN PLAN INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los reportes operacionales y visitas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL PARA INSPECCIONES Y SOLICITUD A NIVELES SUPERIORES DE LA GESTIÓN OPORTUNA DE LA PLAZA VACANTE EN EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | AL SER UN PLAN INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL PARA INSPECCIONES Y SOLICITUD A NIVELES SUPERIORES DE LA GESTIÓN OPORTUNA DE LA PLAZA VACANTE EN EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Profesionales en salud desactualizados con respecto a los protocolos y procedimientos para la Vigilancia de la Salud | Retraso en la oportunidad de la atención de los diferentes eventos de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Orientar a los profesionales en salud sobre la correcta aplicación de los protocolos y procedimientos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Análisis de Situación de Salud Local desactualizado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. |  | Región Central Este | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se remita las especificaciones tecnicas para el desarrollo e implementación del plan | que no se desarrolle el plan | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Trabajar el tema desde otras comisiones, para la articulación sin plan definido desde directrices superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL PARA INSPECCIONES Y SOLICITUD A NIVELES SUPERIORES DE LA GESTIÓN OPORTUNA DE LA PLAZA VACANTE EN EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL PARA INSPECCIONES Y SOLICITUD A NIVELES SUPERIORES DE LA GESTIÓN OPORTUNA DE LA PLAZA VACANTE EN EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | solicitar apoyo a los niveles superiores, trabajar el tema desde otras instancias | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de apoyo del nivel superior para la acreditación de las unidades de cuidados paliativos | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Monitorear los eventos para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Genérico |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 4 | No | no corresponde a NL |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | NO CORRESPONDE NL | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Transferir | Trabajar el tema desde otras comisiones, para la articulación sin plan definido desde directrices superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN A NIVELES SUPERIORES DE GESTIÓN DE ESTE MINISTERIO | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Evitar | Priorizar las actividades que se realizan dentro de la Unidad Organizativa | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | TRABAJAR CON EL RECURSO EXISTENTE, SOLICITAR APOYO A LOS NIVELES SUPERIORES | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento y referencia oportuna de casos | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 2 | No | no corresponde a nivel local
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar a los Niveles Superiores que las Areas de Salud envíen mensualmente los informes de inmunizaciones | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | NO CORRESPONDE NL |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | No corresponde NL | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CONFORMA LA COMISION Y TRABAJAR CON LOS RECURSOS EXISTENTES | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Genérico |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LAS NECESIDADES URGENTES QUE SE DEBEN ATENDER | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de apoyo para la atención de casos | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No | no corresponde a nivel local
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar a los Niveles Superiores que las Areas de Salud envíen mensualmente los informes de inmunizaciones | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 9 | No |  |  |  | Transferir | Orientar a los profesionales en salud sobre la correcta aplicación de los protocolos y procedimientos institucionales | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Genérico |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar a los Niveles Superiores que las Áreas de Salud envíen mensualmente los informes de inmunizaciones | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | no corresponde a nivel local |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | No corresponde a NL | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Transferir | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL PARA INSPECCIONES Y SOLICITUD A NIVELES SUPERIORES DE LA GESTIÓN OPORTUNA DE LA PLAZA VACANTE EN EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 9 | No |  |  |  | Transferir | Reorganización del equipo de trabajo para el cumplimiento de las actividades programadas | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | Si | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Adecuar el desarrollar acciones insteristitucionales para el cumplimiento de las mismas. Trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | solicitar apoyo a los niveles superiores, trabajar con los recursos existentes | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO REGIONAL PARA INSPECCIONES Y SOLICITUD A NIVELES SUPERIORES DE LA GESTIÓN OPORTUNA DE LA PLAZA VACANTE EN EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Confección de actos administrativos para el cumplimiento del Plan Municipal | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | NO CORRESPONDE A NL |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | No corresponde a NL | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Cartago | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Gestión de inscripción de al menos el 10% de la participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación, de los funcionarios de la DARSC, mediante correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM09 | ¿Se encuentra conformada y vigente la Comisión de Salud Ocupacional en la unidad organizativa? (Solo aplica para el Nivel Regional y Local) | Conformación de la Comisión de Salud Ocupacional, en consejo de gestión | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa comunica sobre la conformación y vigencia de la Comisión de Salud Ocupacional? | Comunicación de la conformación de la Comisión de Salud Ocupacional, a los funcionarios en Consejo de Gestión | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM11 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Divulgación e implementación del Manual de Ética Institucional, en reunión de Consejo | [12 empty] | 100.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Sensibilización de la Guía básica para ejercer con probidad la función pública, en reunión de Consejo | [12 empty] | 100.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución MY
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Sensibilización en el Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública, en reunión de Consejo de Área | [12 empty] | 100.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución MY
3.VR03 | ¿La unidad organizativa valora sus riesgos de acuerdo con la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" establecida en el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Revisión de la Tabla 2 de Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo, en reunión de consejo de Área | [12 empty] | 100.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución MY
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (Con base en actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Revisión del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos, en reunión de Consejo de Área | [12 empty] | 100.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución JN
5.SI01 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud"? | Comunicación de los Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud, en reunión de Consejo de Área | [12 empty] | 100.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución JN
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Revisión del procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03, en reunión de consejo de Área | [12 empty] | 0.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución AG
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Revisión del procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05, en reunión de Consejo de Área | [12 empty] | 0.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución AG
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Comunicación del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud, en reunión de Gestión de Área | [12 empty] | 0.00% | 25.00% | en reunión de consejo se reprogramo esta actividad | bar: Meses de Ejecución ST