## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud El Guarco
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Planes | 0 | 11 | 6 | 55% | 5 | 6 | 6 |  | 120
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 35 | 50% | 35 | 35 | 35 |  | 100
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 30 | 50% | 30 | 30 | 30 |  | 100
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 7 | 233% | 2 | 1 | 7 |  | 350
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 |  | 150
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 4 | 133% | 1 | 2 | 4 |  | 400
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |  | 300
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje en la ejecución de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0 |  | 0
Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | 0 | 0 | Porcentaje de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 100 |  | 200
Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 30 | 50% | 30 | 30 | 30 |  | 100
Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 30 | 50% | 30 | 30 | 30 |  | 100
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 45 | 47% | 45 | 50 | 45 |  | 100
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 38 | 51% | 38 | 37 | 38 |  | 100
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 5 | 50% | 5 | 5 | 5 |  | 100
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 37 | 49% | 37 | 38 | 37 |  | 100
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 8 | 53% | 8 | 7 | 8 |  | 100
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 5 | 5 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 5 | 5 | 0 |  | 0
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 |  | 150
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 5 | 50% | 5 | 5 | 5 |  | 100
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves.NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |  | 300
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 20 | 50% | 20 | 20 | 20 |  | 100
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 77 | 77 | 100% | 39 | 38 | 77 |  | 197.44
Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje del desarrollo del Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 50 | 67% | 50 | 25 | 50 |  | 100
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |  | 300
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 20 | 50% | 20 | 20 | 20 |  | 100
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente.NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 10 | 50% | 10 | 10 | 10 |  | 100
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 13 | 52% | 13 | 12 | 13 |  | 100
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |  | 200
|  |  | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |  | 0
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 50 | 56% | 45 | 45 | 50 |  | 111.11
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 5 | 50% | 5 | 5 | 5 |  | 100
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 |  | 150

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud El Guarco
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Genérico | Elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo de la ILAIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Atención de denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Emisión y verificación de actos administrativos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Emitir certificados de calidad de agua. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realizar inspecciones de control a establecimientos postotorgamiento de permisos sanitario de funcionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Revisión de análisis de agua potable. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Revisión de documentación para emitir PSF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Revisión de documentación para Visto Bueno de Planta de Tratamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Revisión de reportes operacionales de plantas de tratamiento y calderas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Revisión de solicitudes de venta de pólvora. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Revisión documental para autorizar eventos masivos o ventas temporales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Verificación de actos administrativos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Revisión de documentación y emisión de autorizaciones para equipos emisores de radiaciones ionizantes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Revisión de documentación y emisión de licencias de radioperadores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico | Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico | Elaborar un Informe anual solicitado por niveles superiores de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local. | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas al PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
|  | Envío de los informes de cumplimiento de las acciones por ARS | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico | Capacitación o elaboración de material digital dirigida a actores locales en los temas indicados. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
|  | Elaboración de Informes semestrales de trabajo infantil, explotación sexual comercial y trata de personas. | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico | Divulgación y socialización del ASIS (Actores sociales participantes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Elaboración del proceso metodológico para llevar a cabo los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el ASIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Identificación de los actores sociales que participarán en la elaboración de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | Específico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404
Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local | Específico | Análisis de las principales causas de mortalidad infantil a nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Elaboración de planes de mortalidad infantil | X | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Elaboración de sesiones de COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realizar devolución de los casos de mortalidad infantil a los servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realizar los informes de casos de mortalidad infantil y reportar al nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Verificación de la calidad del dato en el SIMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local | Específico | Análisis de las principales causas de mortalidad infantil a nivel Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Elaboración de planes de mortalidad materna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Elaboración de sesiones de COLEAMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realizar devolución de los casos de mortalidad infantil a los servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realizar los informes de casos de mortalidad infantil y reportar al nivel regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Verificación de la calidad del dato en el SIMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Acciones para la contención del evento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Cierre del evento (Informe Final). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Coordinación de acciones con nivel regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Investigación para corroborar la alerta Identificación del evento y abordaje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Recepción de alertas nacionales e internacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Seguimiento del brote en las CILOVIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico | Análisis de los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente, (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Consolidación y monitoreo de los resultados de la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Revisión y análisis de los factores de la cobertura en el nivel Local, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Seguimiento mensual de las vacunas aplicadas por los establecimientos de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico | Conformar la Comisión. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 ,303100078-JOSE ADRIAN QUESADA CAMPOS-057583
|  | Formalización de la Comisión y sus integrantes en el Portal de Centros de Trabajo del MTSS. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303100078-JOSE ADRIAN QUESADA CAMPOS-057583
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis en todas las áreas Rectoras de Salud (acorde al contexto Local) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Ejecución de la EGI-Arbovirosis Local dentro del componente Epidemiología | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Elaboración por parte de cada área Rectora de Salud adaptando la EGI-Arbovirosis Nacional a las características, necesidades y capacidades de cada uno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Establecimiento de mejoras permanentes, durante la ejecución de la EGI nacional en los Niveles Locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI nacional al contexto Local en el componente de epidemiología | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Elaboración de análisis periódico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones a Nivel Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Gestión de las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda a Nivel Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Seguimiento periódico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Sesiones periódicas con el grupo técnico Local para avanzar en el proceso de desconcentración del diagnóstico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico | Actividades de sensibilización o de intervención ambiental con asociaciones vecinales, lideres comunales, proveedores de agua para consumo humano, gestores de residuos, municipalidades y demás instituciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis en todas las Áreas Rectoras de Salud (acorde al contexto Local y en ejecución). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Desarrollo de un Plan de monitoreo de EGI-Arbovirosis Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Elaboración de un nuevo documento Local y adaptando la EGI-Arbovirosis Nacional a las características, necesidades y capacidades de cada cantón. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Establecimiento de mejoras permanentes, durante la ejecución de la EGI de nivel local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico | Activación del equipo local para la atención del evento específico. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404
|  | Ejecución de las labores de campo que correspondan según la naturaleza del evento. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404
|  | Gestión de todos los actos administrativos pertinentes. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | Específico | Formación continua sobre las generalidades de las arbovirosis, identificar los síntomas de forma oportuna, educación en salud que promuevan los cambios de conducta y se centre en las personas como actores del cambio social. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Generación de estrategias de trabajo con los actores sociales locales que permitan el desarrollo de acciones conjuntas e incentivar la respuesta de la comunidad para el control de arbovirosis. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Reporte de las acciones implementadas para el control de la arbovirosis. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico | Realizar informes correspondientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las normas de acreditación de servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico | Seguimiento a la herramienta operativa estandar de gestión del riesgo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404
|  | Sesiones de trabajo con el equipo de gestión del riesgo regional para revisiones de la herramienta. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico | Implementación de acciones rectoras según la estrategia de referencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud | Específico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico | Desarrollo de acciones de articulación con actores sociales para la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ+ |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico | Completar el expediente (físico o digital). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realizar informes correspondientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realizar programación anual de verificación a los establecimentos de salud en donde se aplicarían las normas de servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Remitir programación al nivel Regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las normas de servicios de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico | Ejecución del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Área Rectora de Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404
Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | Específico | Elaboración del informe anual. | [11 empty] | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Genérico | Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central. | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
|  | Implementación de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Genérico | Dar seguimiento al Plan Municipal (cuestionarios e informe de acciones). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Genérico | Ejecución y Seguimiento del Plan Remedial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | El Plan Remedial se presenta y se brinda seguimiento en periodos trimestrales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico | Completar el informe anual de implementación de acciones | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
|  | Elaboración y seguimiento de Plan de Trabajo Anual de la Red VIF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico | Completar el informe anual de implementación de acciones. | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
|  | Divulgación a las Áreas locales de herramientas remitidas por el nivel central. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
|  | Elaboración y seguimiento de Plan de Trabajo Anual de la Red VIF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico | Realización de barridos en caso necesario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Realización de monitoreos programados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
|  | Solicitud a las Areas de Salud con coberturas de vacunación extremas los planes de mejora. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico | Información a los entes notificadores publicos y privados sobre las actualizaciones de los protocolos y procedimientos institucionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico | Elaboración de informes mensuales para el Nivel Central y Regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Genérico | Elaboración de informe de reembolso por concepto de caja chica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico | Alimentación del Sistema Nacional de Infractores (SINFRA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Elaboración de la programación mensual de actividades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Elaboración del informe sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realización de decomisos si corresponde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Realización de la inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
|  | Verificación de cumplimiento de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico | Implementación de acciones estratégicas para el fortalecimiento de SAN. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud El Guarco
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. |  | Región Central Este | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Cambio de autoridades o nuevos análisis sobre el tema | Atraso en la autoevaluación | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Transferir | Estar pendiente de los correos electrónicos que ingresan al Área Rectora. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Probables cambios de tipo político | Coyuntura de cambios políticos a nivel local. | Nuevas autoridades locales con poco apoyo en la implementación de actividades relacionadas con la temática. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | El Comité Cantonal de Deportes y Recreación prioriza ejecución de acciones según prioridades surgidas en la marcha. | Cambio en el cumplimiento de las actividades programadas para la promoción de la actividad física en el cantón. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento continuo a las acciones programadas para la promoción de la actividad física en el cantón de referencia. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Poca priorización de las acciones estratégicas | Incumplimiento de acciones en esta materia | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Seguimiento continuo de las actividades programadas para su cumplimiento en los plazos establecidos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Equipo de trabajo del ARSG que excede sus capacidades de respuesta y cansancio laboral ante la alta demanda de tareas y responsabilidades. | Sobrecarga laboral. | ALTA | BAJA | 8 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Identificación de necesidades y dotación de los recursos necesarios. Solicitar apoyo a equipo de gestión de riesgo del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 ,206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Atrasos en el envío de la información por parte de los niveles superiores de gestión. | Que no se cumpla a tiempo con la programación. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Estar pendiente de los correos electrónicos que ingresan al Área Rectora. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Recargo de agendas de trabajo con prioridades establecidas por las instituciones integrantes. | Incumplimiento del plan de trabajo de la ILAIS local. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Seguimiento continuo al plan de comisiones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Probables cambios de tipo político | Coyuntura de cambios políticos a nivel local. | Nuevas autoridades locales con poco apoyo en la implementación de actividades relacionadas con la temática. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución ST
Específico | RE30EE3.2 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de recurso humano | Eventos de desastres y emergencias de alta magnitud. | Atención inoportuna. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Establecer alianzas con otras instituciones o Áreas Rectoras. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | No hay nuevas contrataciones de personal. | Se dejan de cumplir actividades. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Priorizar actividades y dejar de hacer algunas cosas. Nadie está obligado a lo imposible. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución JL
Específico | RE30EE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Debido a actualizaciones se podrían presentar cambios en la normativa, tiempo de renovación y otros. | No cumplimiento de la meta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Ajuste de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Planes de trabajo que priorizan las acciones sobre las oportunidades de capacitación. | Incumplimiento de capacitación programada. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Seguimiento continuo al plan de comisiones de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Al no tener una asignación presupuestal adecuada no se pueden incluir partidas para obtener insumos o materiales menores. | No se cubren las necesidades o adquisiciones de implementos o insumos menores que se requieren en el Área Rectora de Salud. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Un adecuado control presupuestal de cada reserva asignada para cubrir los gastos que se deben ejecutar por medio de la caja chica. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Probables cambios de tipo político | Coyuntura de cambios políticos a nivel local. | Nuevas autoridades locales con poco apoyo en la implementación de actividades relacionadas con la temática. | MUY ALTA | BAJA | 10 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones | Disminuir el alcance de la meta propuesta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Directrices superiores de cambio en la priorización de actividades en el ejercicio de la rectoría de salud. | Incumplimiento de actividades solicitadas en la materia. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Evitar | Ejecutar lo programado ajustándolo al contexto. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Probables cambios de tipo político | Coyuntura de cambios políticos a nivel local. | Nuevas autoridades locales con poco apoyo en la implementación de actividades relacionadas con la temática. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución ST
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Se solicita un plan basado en un análisis de situación que no detectó el mismo como nudo crítico a intervenir y se hizo la reprogramación hasta mediados del mes de junio. | No poder cumplir con el plan por falta de insumos que lo sustenten. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Evitar | Solicitar apoyo al nivel regional ante carga de trabajo de funcionarias a cargo | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Al no tener una asignación presupuestal adecuada no se pueden incluir partidas para obtener insumos o materiales menores. | No se cubren las necesidades o adquisiciones de implementos o insumos menores que se requieren en el Área Rectora de Salud. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Un adecuado control presupuestal de cada reserva asignada para cubrir los gastos que se deben ejecutar por medio de la caja chica. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Al no tener una asignación presupuestal adecuada no se pueden incluir partidas para obtener insumos o materiales menores. | No se cubren las necesidades o adquisiciones de implementos o insumos menores que se requieren en el Área Rectora de Salud. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Estar pendiente de los correos electrónicos que ingresan al Área Rectora. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Poca priorización de las acciones estratégicas. | Incumplimientos de acciones programadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Priorizar y calendarizar las 3 acciones que se realizarán. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución JL
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución AG
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Planes de trabajo con recargo de intereses institucionales no acordes a la temática. | Bajo cumplimiento de actividades relacionadas con la materia. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Evitar | Seguimiento continuo de acciones programadas para su cumplimiento satisfactorio. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambio de alcalde del Cantón. | No contar con el apoyo Municipal, disminución del presupuesto destinado para las actividades del plan municipal. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Elaborar estrategias para posicionar el Plan de Gestión ante el nuevo alcalde municipal. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones. | Disminuir el alcance de la meta propuesta. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-02 - Area Rectora de Salud El Guarco | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | bar: Meses de Ejecución OC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud El Guarco
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Identificación de necesidades y dotación de los recursos necesarios. Solicitar apoyo a equipo de gestión de riesgo del nivel regional | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 ,206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Priorizar y calendarizar las 3 acciones que se realizarán. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Ajuste de las actividades. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Seguimiento continuo al plan de comisiones de trabajo. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Un adecuado control presupuestal de cada reserva asignada para cubrir los gastos que se deben ejecutar por medio de la caja chica. | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | Elaborar estrategias para posicionar el Plan de Gestión ante el nuevo alcalde municipal. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | Específico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 2 | No | Si |  |  | Transferir | Estar pendiente de los correos electrónicos que ingresan al Área Rectora. | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 1 | No | Si |  |  | Mitigar | Seguimiento continuo de las actividades programadas para su cumplimiento en los plazos establecidos. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 3 | No | Si |  |  | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE30EE3.2 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | Si |  |  | Mitigar | Un adecuado control presupuestal de cada reserva asignada para cubrir los gastos que se deben ejecutar por medio de la caja chica. | 302620101-ASDRUBAL RAFAEL DE L RAMIREZ PEREIRA-354272 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Aparición de casos que ameriten prestar una prioridad más alta de atención o disminución de recurso humano que amerite priorizar en otras gestiones | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Estar pendiente de los correos electrónicos que ingresan al Área Rectora. | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | Sensibilización oportuna a autoridades políticas locales. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | Si |  |  | Mitigar | Estar pendiente de los correos electrónicos que ingresan al Área Rectora. | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | Específico |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | 3 | No | Si pero por la variedad de temas que se abordan se logra reportar actividades en este producto. |  |  | Evitar | Solicitar apoyo al nivel regional ante carga de trabajo de funcionarias a cargo | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | Priorizar actividades y dejar de hacer algunas cosas. Nadie está obligado a lo imposible. | 108250363-GLORIANELA SANCHO RODRIGUEZ-037404 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE30EE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No | Si |  |  | Mitigar | Dar seguimiento continuo a las acciones programadas para la promoción de la actividad física en el cantón de referencia. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No | Si |  |  | Evitar | Ejecutar lo programado ajustándolo al contexto. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si |  |  | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 2 | No | Si |  |  | Evitar | Seguimiento continuo de acciones programadas para su cumplimiento satisfactorio. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Seguimiento continuo al plan de comisiones de trabajo. | 107040602-LAURA MARIA ALPIZAR CESPEDES-057485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Mitigar | Aprovechar espacios para reprogramación de actividades. | 303300666-MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA MONTOYA-037270 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud El Guarco | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Establecer alianzas con otras instituciones o Áreas Rectoras. | 206010145-ALEJANDRA SOLIS BRENES-354309 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud El Guarco
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Difundir a todos los colaboradores de la unidad organizativa la Guía básica para ejercer con probidad la función pública | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Evidencia correo del 13 de marzo 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Comunicar a todos los colaboradores de la unidad organizativa el Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Evidencia correo del 13 de marzo 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Comunicar a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Evidencia correo del 13 de marzo 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ