## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 92 | 92% | 50 | 50 | 47 | 45 | 94 | 92
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 | 75
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1.79 | 90% | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 100 | 89.5
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 75
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje en la ejecución de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 75
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 95 | 95% | 50 | 50 | 47 | 48 | 94 | 95
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 50 | 50 | 25 | 0 | 50 | 25
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con cumplimiento del Plan | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves.NL | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Gobiernos Locales | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Personas participando en las actividades del programa PREMISA | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación implementados. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente.NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC).NL | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 95 | 95% | 50 | 50 | 47 | 48 | 94 | 95
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Trámites de clientes internos y externos gestionados. | 0 | 0 | Porcentaje de trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 | 92 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Confeccionar las Autorizaciones de Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes en la Práctica de Odontología | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300
|  | Confeccionar las Licencias de Operador de Generadores de Radiaciones Ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico | Realizar una acción vinculada con el proyecto: Escuelas de autocuidado. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico | Divulgación de la Norma Nacional para la Atención en Salud Libre de Estigma y Discriminación a Persona LGTBI y otros HSH, durante las inspecciones a consultorios médicos públicos y privados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300
|  | Divulgación de los datos de notificación obligatoria de casos VIH, de forma trimestral, actualizada y desagregada, de manera sistemática, garantizando la confidencialidad de los casos. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319
|  | Divulgación de material informativo sobre el VIH en establecimientos de hospedaje ocasional. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878
|  | Elaborar un Informe anual de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local (herramienta digital facilitada por la Unidad de Planificación Sectorial) | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Llevar a cabo una actividad socioeducativa en torno a la prevención de la infección del VIH (sexual, vertical o por consumo de sustancias psicoactivas intravenosas) y otras ITS, en población en general. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Verificar durante las inspecciones de habilitación que las pruebas de diagnóstico de VIH cuenten con los registros sanitarios vigentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 75 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico | Actualizar el plan de acción local para la implementación del PENSPA | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Articular las acciones en el SSLP de Niñez y Adolescencia, en cuanto al abordaje del embarazo en la adolescencia. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Enviar reporte semestral al Nivel Regional sobre la implementación del PENSPA. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico | Brindar una capacitación sobre explotación sexual comercial en el seno de ILAIS interna. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Realizar una publicación en algún medio de comunicación de acceso cantonal sobre el tema de trata y tráfico de personas. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico | Divulgación y socialización del ASIS (Actores sociales participantes). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
|  | Identificación de los actores sociales que participarán en la elaboración de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Abordar los brotes, epidemias y pandemias que se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Específico | Calcular la cobertura de vacunación con la información suministrada por el Nivel Central y el SINOVAC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico | Renovación y formalización de la Comisión de Salud Ocupacional del Area Rectora de Salud de Montes de Oca. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Gestionar fumigaciones con el responsable del programa de control de vectores del Ministerio de Salud de conformidad con datos de reportes de notificación obligatoria de vigilancia de la salud en caso de brote (según demanda) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis en todas las áreas Rectoras de Salud (acorde al contexto Local). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Propiciar un flujo de información efectivo desde los laboratorios públicos y privados del cantón de Montes de Oca. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico | Verificar en las inspecciones y controles de establecimientos la existencia de condiciones óptimas para evitar la proliferación de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 | 96 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico | Atender la totalidad de las amenazas y emergencias por desastres reportadas como incidentes o por solicitud de apoyo del Comité Municipal de Emergncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico | Supervisar los establecimientos de salud públicos y privados que soliciten acreditación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico | Atención de las emergencias sanitarias y riesgo de desastres que ingresan al ARS, a demanda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico | Elaborar un informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimeinto saludable. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Implementar una acción estratégica que fomente el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Abordar y brindar seguimiento a los eventos de salud pública que se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Abordar y brindar seguimiento a los eventos de salud pública (infecciones respiratorias) que se presenten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con cumplimiento del Plan | Específico | Elaborar el plan de trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Implementar el plan de trabajo de la Instancia Local de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico | Divulgar material referente a los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Fortalecer las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, cuidado propio, mutuo y fortalecimiento personal y social. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Específico | Brindar seguimiento a la elaboración del Plan y Reglamento GIRS de la Municipalidad de Montes de Oca. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Genérico | Elaborar un informe anual de seguimiento de la implementación de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Participar en las sesiones de capacitación impartidas por la OPS, relacionadas con la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico | Realizar inspecciones a establecimientos y servicios de salud en atención a denuncias por incumplimientos en la normativa de habilitación de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300
|  | Realizar inspecciones a establecimientos, servicios de salud y eventos en salud para evaluar el cumplimiento de la normativa de habilitación de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300
Permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Específico | Otorgar permisos sanitarios de funcionamiento al 100% de los solicitantes que cumplan con los requisitos del Reglamento 43432 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569
Personas participando en las actividades del programa PREMISA | Específico | Convocar al 10% de los funcionarios de la unidad organizativa para participar en las actividades del programa PREMISA | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaborar e implementar el Plan de Clima Laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico | Brindar seguimiento a la implementación del plan de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
|  | Desarrollar el plan de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
|  | Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno IV trimestre 2023 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
|  | Realización del proceso de Autoevaluación de Control Interno local 2024 y su correspondiente plan de mejora | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Genérico | Desarrollar una actividad que responda a los objetivos de un estilo de vida saludable. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
|  | Socializar con los administrados de los salones comunales los requisitos para trámites de PSF | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación implementados. | Específico | Elaborar el plan remedial de cobertura extrema de vacunación | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
|  | Implementar el plan remedial de cobertura extrema de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico | Desarrollar una actividad enfocada en imagen corporal (prevención del acoso sexual cibernético) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico | Desarrollar una actividad enfocada en la prevención de la violencia y masculinidades positivas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico | Revisar con el proceso de vigilancia de la salud las actualizaciones de los protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC).NL | Específico | Revisar la totalidad de los proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados que se registran en APC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico | Gestionar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con las necesidades de la unidad organizativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico | Realizar las inspecciones de control de la aplicación de la Ley 9028 y la Ley 10066 solicitadas por niveles superiores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 | 95 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico | Desarrollar dos actividades que respondan a los objetivos en seguridad alimentaria y nutricional y/o actividad física y recreación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492
Trámites de clientes internos y externos gestionados. | Específico | Gestionar la totalidad de trámites de clientes internos y externos que cumplan con los requisitos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Montes de Oca
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Priorización de otros temas por parte de la Municipalidad. | No contar con un Plan y Reglamento vigentes. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Brindar seguimiento a la elaboración del Plan y Reglamento GIRS de la Municipalidad de Montes de Oca. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Selección de otros temas por parte del comité a cargo del Proyecto de Escuelas de Autocuidado. | No desarrollar la acción conjunta programada | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con otros actores sociales no contemplados en la programación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de optimización de los recursos. | Ausencia de controles en los establecimientos con mayor consumo de tabaco. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Verificar el cumplimiento en las inspecciones de control. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Central Sur | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Priorización de otros temas en las redes existentes. | Realización de actividades aisladas o de bajo impacto. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Incorporar temas relacionados em la dinámica de algunas de las sesiones de las redes existentes. Dado que en el cantón de Montes de Oca la Red contra la Violencia Intrafamiliar se encuentra inactiva. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de lineamientos claros por parte de niveles superiores. | Errores en la autoevaluación y en las acciones correctivas del plan de mejora. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar seguimientos del Plan de Mejora | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con cumplimiento del Plan |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Dificultad en la coordinación interinstitucional. | Incumplimiento en el abordaje de los cuatro objetivos estratégicos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Mantener alianzas estratégicas con instituciones claves que participan. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Ruptura del flujo de información del ente notificador. | Abordaje inoportuno de los eventos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Brindar un seguimiento constante de los entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Desatención de las actividades a cargo por parte de los responsables directos. | Incumplimiento del Plan. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Favorecer el desarrollo de actividades que permitan la integración del equipo de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambio en las prioridades de las otras instituciones. | No desarrollar las 2 actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Identificar más instituciones con el interés y posibilidad para desarrollar las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Dificultades en la coordinación entre los diferentes procesos que conforman la Comisión Local. | Incumplimiento del plan local. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reuniones trimestrales, a partir del segundo semestre, entre los diferentes procesos encargados de las acciones rectoras. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Desactualización de los canales de comunicaión. | La atención tardía de los desastres o emergencias. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Participación activa en la Comisión Municipal de Emergencias | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC).NL |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Que el sistema se encuentre en mantenimiento | Revisión tardía del proyecto constructivo | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar la revisión de proyectos constructivos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Central Sur | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Priorización de otros temas en las redes atinentes. | Incumplimiento del plan. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Actualización del plan de acción según los intereses de las redes atinentes | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con otros funcionarios capacitados para sustituciones | Trámites no resueltos en tiempo legal | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo al Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Trámites de clientes internos y externos gestionados. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ausencia del personal titular por vacaciones, incapacidades u otros. | Incumplimiento de los plazos de resolución. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Cierres alternos de la atención al cliente, por parte de ambos funcionarios, para poder tramitar solicitudes pendientes. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso institucional | Incumplimiento del componente laboratorial de la Estrategia | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Brindar seguimiento al cumplimiento, por parte del Área de Salud, del Componente de Laboratorio de la EGI para la prevención y control de enfermedades arbovirales. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con otros funcionarios capacitados para sustituciones | Trámites no resueltos en tiempo legal | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo al Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Central Sur | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Priorización de otros temas en las redes existentes. | Realización de actividades aisladas o de bajo impacto. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollar una actividad enfocada en la prevención de la violencia y masculinidades positivas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ruptura en el proceso de comunicación con los entes externos al Ministerio de Salud y/o pérdida de la información. | No lograr brindar seguimiento a las coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Establecer alianzas con el Área de Salud y mantener una comunicación constante con entes notificadores de SINOVAC. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación implementados. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Ruptura del flujo de información entre los entes notificadores y el Ministerio de Salud. | No lograr brindar seguimiento a las coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Establecer alianzas con el Área de Salud y mantener una comunicación constante con entes notificadores de SINOVAC. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos | Deterioro de la salud ocupacional de los funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar, en el segundo semestre, una valoración de los puestos de trabajo de cada funcionario, por parte de la Unidad de Salud Ocupacional. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con otros funcionarios capacitados para sustituciones | Trámites no resueltos en tiempo legal | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo al Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambio en las prioridades de la unidad organizativa | Imposibilidad de hacer revisión en conjunto con la dirección. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Priorizar la revisión, con el proceso de vigilancia de la salud, de las actualizaciones de los protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Central Sur | Probable subejecución presupuestaria | Retrasos en la gestión de los recursos financieros por parte de los niveles superiores. | No adquirir los bienes y servicios requeridos por la unidad organizativa. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Priorizar las necesidades de la unidad organizativa utilizando mensualmente el disponible de Caja Chica. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que no se logren concretar alianzas. | Incumplimiento de lo establecido en la Estrategia. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Vincular las acciones realizadas con otras redes o iniciativas locales existentes en el segundo semestre del año. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la jerarquía. | Retraso en la ejecución de las actividades. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Estamos limitados para la minimización del riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Personas participando en las actividades del programa PREMISA |  | Región Central Sur | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Poca promoción del programa PREMISA y su impacto | Funcionarios desinformados o sin preparación para la jubilación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Elaborar un listado, según fecha de jubilación, de los funcionarios de la unidad organizativa, para promover su participación en el programa PREMISA en forma oportuna. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Inexistencia o no distribución de material oficial por parte de niveles superiores. | Imposibilidad de divulgar el material requerido | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar con otros actores sociales la generación y aprobación del material requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Ruptura del flujo de información del ente notificador. | Abordaje inoportuno de los eventos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Brindar un seguimiento constante de los entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Permisos sanitarios de funcionamiento otorgados |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ausencia del personal titular por vacaciones, incapacidades u otros. | Incumplimiento de los plazos de resolución. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Cierres alternos de la atención al cliente, por parte de ambos funcionarios, para poder tramitar solicitudes pendientes. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Invisibilización de la temática al no ser notificados los casos. | La no priorización de acciones en los temas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar un espacio de sensibilización, durante el segundo semestre, con los actores que conforman las redes existentes. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Necesidades personales y/o institucionales. | No lograr los porcentajes de cumplimiento. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar la solicitud de recurso humano a niveles superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Debilidad en la comunicación interinstitucional. | El no abordaje de emergencias o situaciones de riesgo. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Participar activamente en la Comisión Municipal de Emergencias. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de nuevas actividades por parte de niveles superiores. | Incumplimiento de atención de la totalidad de inspecciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Verificar en las inspecciones y controles de establecimientos la existencia de condiciones óptimas para evitar la proliferación de vectores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Ruptura del flujo de información del ente notificador. | Abordaje inoportuno de los eventos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Brindar un seguimiento constante de lo entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Priorización de otras actividades por parte del nivel superior. | El abordaje inoportuno del brote. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Mantener una comunicación con el responsable del programa de control de vectores del Ministerio de Salud para un mayor conocimiento del proceso de abordaje de los brotes en la unidad organizativa. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambios del equipo motor o políticos. | La no realización de acciones. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Mantener una comunicación efectiva con otros funcionarios claves del gobierno local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Dificultad en la coordinación interinstitucional | Realización de actividades aisladas o de bajo impacto. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Brindar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Ruptura del flujo de información del ente notificador. | Abordaje inoportuno de los eventos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Brindar un seguimiento, semanalmente, de los entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Montes de Oca
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al Nivel Regional | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | No Aplica | 0.00 % | La medida programada no se implementó, por cuanto la funcionaria titular planifica previamente las vacaciones o ausencias para que no afecten el cumplimiento de las actividades programadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Personas participando en las actividades del programa PREMISA | Específico |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Elaborar un listado, según fecha de jubilación, de los funcionarios de la unidad organizativa, para promover su participación en el programa PREMISA en forma oportuna. | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | Si | 100.00 % | Se cumplió con lo propuesto.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | Si |  | El incumplimiento de lo programado en su totalidad. | No | Mitigar | Realizar la solicitud de recurso humano a niveles superiores. | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | Si | 100.00 % | Se realizaron gestiones por el traslado de un funcionario y de una plaza vacante, sin embargo, al finalizar el año no se obtuvo respuesta, y la ausencia de personal no permitió el cumplimiento de las actividades programadas en su totalidad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico |  | Probable subejecución presupuestaria | 9 | Si |  | No hay un impacto directo en la unidad organizativa, ya que se logró la adquisición de los bienes según las necesidades establecidas. | No | Mitigar | Priorizar las necesidades de la unidad organizativa utilizando mensualmente el disponible de Caja Chica. | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | Si | 100.00 % | Si bien se establecieron las prioridades de necesidades de bienes de la unidad organizativa, se da una subejecución dado que no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | Si |  | La no identificación de los actores sociales que participarán en la elaboración de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local. Se priorizaron otras actividades. | No. | Transferir | Estamos limitados para la minimización del riesgo. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Desarrollar una actividad enfocada en la prevención de la violencia y masculinidades positivas. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se desarrolló un proceso de 6 sesiones con la Asociación Restaura.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC).NL | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Priorizar la revisión de proyectos constructivos | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Si | 100.00 % | Todos los proyectos se priorizaron para su revisión en plazo legal.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | Si |  | Incumplimiento del Nivel Central. | No. | Mitigar | Establecer alianzas con el Área de Salud y mantener una comunicación constante con entes notificadores de SINOVAC. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 100.00 % | El nivel central se compromete a brindar la información para generar coberturas a finales de julio para presentar el Informe de gobernanza de vacunas el 14/08/2024. Las coberturas(enero a setiembre) fueron remitidas por el Dr. Arroba el 18/11/2024.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Participar activamente en la Comisión Municipal de Emergencias. | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Si | 100.00 % | Se participa activamente en el CME, lo que permite realizar las coordinaciones oportunas en caso de presentarse un incidente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Realizar un espacio de sensibilización, durante el segundo semestre, con los actores que conforman las redes existentes. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se realizó un espacio dentro de la reunión de la ILAIS del 1 de agosto, y se realizó un video de sensibilización y fue compartido con las redes existentes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Brindar un seguimiento constante de los entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 100.00 % | Se cumplió con los establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Coordinar, en el segundo semestre, una valoración de los puestos de trabajo de cada funcionario, por parte de la Unidad de Salud Ocupacional. | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | Si | 100.00 % | Si bien no se coordinó por parte de la Comisión de Salud Ocupacional, una funcionaria de la Unidad de Salud Ocupacional realizó la evaluación de los espacios de trabajo de la unidad organizativa.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Vincular las acciones realizadas con otras redes o iniciativas locales existentes en el segundo semestre del año. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se logró un acercamiento con la Biblioteca Pública en conjunto con representación de la Red de Cuido PAM.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Brindar seguimiento a la elaboración del Plan y Reglamento GIRS de la Municipalidad de Montes de Oca. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se mantuvieron reuniones con la encargada municipal para avanzar en la actualización del Plan.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Sí |  |  | Transferir | Priorizar la revisión, con el proceso de vigilancia de la salud, de las actualizaciones de los protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | Si | 100.00 % | Se cumplió con los establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con cumplimiento del Plan | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Mantener alianzas estratégicas con instituciones claves que participan. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se mantuvo la articulación con las instituciones participantes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Brindar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se cumplió en tiempo y forma con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación implementados. | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Establecer alianzas con el Área de Salud y mantener una comunicación constante con entes notificadores de SINOVAC. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 100.00 % | Se cumplió con los establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Actualización del plan de acción según los intereses de las redes atinentes | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se ha actualizado el plan con colaboración del SSLP Montes de Oca.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al Nivel Regional | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | No Aplica | 0.00 % | La medida programada no se implementó, por cuanto la funcionaria titular planifica previamente las vacaciones o ausencias para que no afecten el cumplimiento de las actividades programadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Brindar un seguimiento constante de lo entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | 107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 100.00 % | Se cumplió con los establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Brindar un seguimiento constante de los entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 100.00 % | Se cumplió con los establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Coordinación con otros actores sociales no contemplados en la programación. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se coordina con colaboradas de la Biblioteca Pública, quienes no participan en alguna red cantonal.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Brindar seguimiento al cumplimiento, por parte del Área de Salud, del Componente de Laboratorio de la EGI para la prevención y control de enfermedades arbovirales. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | Si | 100.00 % | Se cumplió con lo establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Sí, sin embargo, la actividad correspondiente al proceso de Vigilancia de la Salud no se ejecutó. |  |  | Mitigar | Reuniones trimestrales, a partir del segundo semestre, entre los diferentes procesos encargados de las acciones rectoras. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se programó únicamente el el IV trimestre y se cumplió con lo programado. La comisión interna mantuvo comunicación por Teams y correo electrónico.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Mantener una comunicación efectiva con otros funcionarios claves del gobierno local | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se estableció comunicación con otros 2 integrantes del Equipo Motor.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Identificar más instituciones con el interés y posibilidad para desarrollar las actividades | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se realizaron las actividades en dos centros diferentes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Brindar un seguimiento, semanalmente, de los entes notificadores en cuanto a la calidad, oportunidad y completitud de información. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 100.00 % | Se cumplió con lo establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Favorecer el desarrollo de actividades que permitan la integración del equipo de trabajo | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | Si | 100.00 % | Se han gestionado otras actividades de corte interactivo que han permitido la integración del equipo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Cierres alternos de la atención al cliente, por parte de ambos funcionarios, para poder tramitar solicitudes pendientes. | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569 | No Aplica | 0.00 % | No se realizaron cierres alternos en atención al cliente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al Nivel Regional | 111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | No Aplica | 0.00 % | La medida programada no se implementó, por cuanto la funcionaria titular planifica previamente las vacaciones o ausencias para que no afecten el cumplimiento de las actividades programadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Coordinar con otros actores sociales la generación y aprobación del material requerido | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se coordinó con otras Áreas Rectoras adyacentes, CIPAC y Fuerza Pública.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No | Sí |  |  | Transferir | Mantener una comunicación con el responsable del programa de control de vectores del Ministerio de Salud para un mayor conocimiento del proceso de abordaje de los brotes en la unidad organizativa. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | Si | 100.00 % | Se cumplió con los establecido en Reglamento Vigilancia de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | Si |  | Se priorizó el cumplimiento de otras actividades como la revisión de eventos masivos y atención de recursos. En ocasiones, no hay un traslado oportuno de expedientes por parte del proceso de atención al cliente, lo que genera un retraso en la atención. | No | Mitigar | Verificar en las inspecciones y controles de establecimientos la existencia de condiciones óptimas para evitar la proliferación de vectores | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 | Si | 96.00 % | La medida minimizadora permite maximizar los recursos, sin embargo se requiere más personal para el cumplimiento de lo programado en su totalidad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Realizar seguimientos del Plan de Mejora | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | Si | 100.00 % | Se realizó un seguimiento correspondiente al IV trimestre del 2023. Así mismo, durante el año 2024, en el mes de julio se realizó un seguimiento semestral en el Sistema IPSUM, y como unidad organizativa se realizaron seguimientos trimestrales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | Si |  | No lograr ejecutar en su totalidad lo programado. | No | Mitigar | Verificar el cumplimiento en las inspecciones de control. | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 | Si | 96.00 % | Se verifica en todos los controles de establecimientos el cumplimiento de Ley 9028, sin embargo, se requiere más personal para cumplir con la totalidad de inspecciones programadas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 12 | No | Sí. |  |  | Evitar | Participación activa en la Comisión Municipal de Emergencias | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,111280882-NANCY LORENA MESEN ARCE-058122 | Si | 100.00 % | Se participa activamente en la CME, lo que permite realizar las coordinaciones oportunas cuando se presenta un incidente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Incorporar temas relacionados em la dinámica de algunas de las sesiones de las redes existentes. Dado que en el cantón de Montes de Oca la Red contra la Violencia Intrafamiliar se encuentra inactiva. | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 100.00 % | Se logró aportar desde la ILAIS en la organización de una charla para dicho tema.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Trámites de clientes internos y externos gestionados. | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Sí |  |  | Evitar | Cierres alternos de la atención al cliente, por parte de ambos funcionarios, para poder tramitar solicitudes pendientes. | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569 | No Aplica | 0.00 % | No se realizaron cierres alternos en atención al cliente.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM07 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para mantener y fortalecer un clima laboral favorable y satisfactorio y se documenta? | Documentación mediante bitácora o medio oficial escrito, los espacios físicos o virtuales promovidos por el Titular Subordinado para mantener y fortalecer un clima laboral favorable y satisfactorio en la Unidad. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Reuniones de equipo local y celebración de actividades sociales y efemérides. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
2.AM09 | ¿Se encuentra conformada y vigente la Comisión de Salud Ocupacional en la unidad organizativa? (Solo aplica para el Nivel Regional y Local) | Aplicación de la guía de conformación, renovación y actualización de las Comisiones de Salud Ocupacional lo correspondiente al Área Local. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa comunica sobre la conformación y vigencia de la Comisión de Salud Ocupacional? | Comunicación, por medio de correo electrónico, a los funcionarios de la unidad organizativa, de la conformación y vigencia de la Comisión de Salud Ocupacional. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
3.VR04 | ¿Da seguimiento la unidad organizativa a la ejecución de las actividades de control del riesgo definidas en la programación/reprogramación del POI? | Extracción del reporte de la consulta completa del seguimiento del I trimestre generado en el Sistema Ipsum-Plan. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | No se evidencia un cumplimiento, por cuanto los seguimientos en el Sistema IPSUM fueron semestrales. Sin embargo en la unidad organizativa también se realizaron seguimientos trimestrales. | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Extracción del reporte de la consulta completa del seguimiento del II trimestre generado en el Sistema Ipsum-Plan. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se cuenta con la evidencia del seguimiento semestral extraído del Sistema IPSUM. | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Extracción del reporte de la consulta completa del seguimiento del III trimestre generado en el Sistema Ipsum-Plan. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | No se evidencia un cumplimiento, por cuanto los seguimientos en el Sistema IPSUM fueron semestrales. Sin embargo en la unidad organizativa también se realizaron seguimientos trimestrales. | bar: Meses de Ejecución OC
3.VR06 | ¿La información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo es analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos? | Realización de una reunión en el I trimestre 2024 para analizar la información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Gestión del respaldo de la información, en el primer semestre, con el debido llenado de la bitácora de respaldo por cada uno de los funcionarios. | [12 empty] | 100.00% | 93.00% | La funcionaria de atención al cliente no realizó el respaldo, y a la funcionaria de servicios generales no le corresponde. | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Gestión del respaldo de la información, en el segundo semestre, con el debido llenado de la bitácora de respaldo por cada uno de los funcionarios. | [12 empty] | 100.00% | 75.00% | La funcionaria de Vigilancia de la Salud y la funcionaria de atención al cliente no lo realizaron, y a la funcionaria de servicios generales no le corresponde. | bar: Meses de Ejecución DC
5.SI07 | ¿Se ha definido en la unidad organizativa quiénes están autorizados y capacitados para accesar a la información de los sistemas, y es del conocimiento de todos los funcionarios? | Emisión de un listado de los usuarios de los sistemas de información institucionales y se hará del conocimiento de todos los funcionarios, vía correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI10 | ¿Ha comunicado la unidad organizativa al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud? | Gestión ante el Departamento de Tecnologías de la Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa del señor Ramón Meléndez Zamora, quien se pensionó en el período evaluado. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI11 | ¿La unidad organizativa realiza las tareas que le corresponden definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01? | Confección de expedientes con trámites de primera vez. | [12 empty] | 100.00% | 98.00% | Se confeccionaron 236 expedientes de 240 trámites de primera vez que ingresaron. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Emisión de la boleta de préstamo de expedientes cada vez que se utilice un expediente. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se implementó una base donde se anotan los expedientes en calidad de préstamo. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Numeración de 180 expedientes con trámites de renovación. | [12 empty] | 100.00% | 73.00% | Se foliaron 131 expedientes con trámites de renovación. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Numeración de los expedientes con trámites de primera vez. | [12 empty] | 100.00% | 98.00% | Se foliaron 236 expedientes de 240 trámites de primera vez que ingresaron. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
6.SEG02 | ¿Se evalúa al finalizar el año el cumplimiento de los productos del Plan Operativo Institucional y se documenta? | Realización de una reunión de equipo local para evaluar el cumplimiento de los productos del POI 2023 y documentarlo por medio de una bitácora. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ