## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Contraloría de Servicios (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas en los tiempos establecidos. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Contraloría de Servicios (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas | Genérico | Ejecutar el Plan de Contraloría de Servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905
|  | Gestión de denuncias ingresadas a la Contraloría de Servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905
|  | Presentar el Plan anual de trabajo de la Contraloría de Servicios 2025. | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Contraloría de Servicios. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905
|  | Seguimiento al Plan Operativo programado de la Contraloría de Servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Contraloría de Servicios (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Los nuevos jerarcas vienen con nuevas prioridades de trabajo. | No ejecución de las actividades por la Contraloría de Servicios. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Paralelamente seguir trabajando con la programación actual. | [12 empty] | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa 9158 | No atención en tiempo y forma de las denuncias presentadas en la Contraloría de Servicios. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Seguir ejecutando la atención de las denuncias de acuerdo a lo normado actualmente. | [12 empty] | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Contraloría de Servicios (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Contraloría de Servicios (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | Seguir ejecutando la atención de las denuncias de acuerdo a lo normado actualmente. | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Contraloría de Servicios (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Paralelamente seguir trabajando con la programación actual. | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905 | Si | 50.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Contraloría de Servicios (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Solicitar charla, capacitación o documentación a la Unidad de Planificación Institucional con relación a la Guía Básica para Ejercer con Probidad la Función Pública”, debido a que en la Intranet se visualiza el siguiente comentario "No se tiene autorización para ver este recurso". | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Como Contraloría de Servicios si se tiene conocimiento por medio de correo enviado por el MIDEPLAN, por estar en el Sistema Nacional de Contralorías, sin embargo por medio de la Institución no se ha realizado una divulgación del tema, por lo que se asume que ninguna otra unidad ha tenido dicha información. Sin embargo para reforzar el tema, el miércoles 28 de febrero del 2024, la Jefatura envió nuevamente correo a las funcionarias de la Contraloría de Servicios. "De acuerdo a lo visto en la Autoevaluación de Control Interno y debido a que se hace necesario reforzar el tema de probidad y prevención de la corrupción, se remiten documentos para su lectura". | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Solicitar charla, capacitación o documentación a la Unidad de Planificación Institucional con relación aL “Manual Básico para Prevenir la Corrupción en la Función Pública, debido a que en la Intranet se visualiza el siguiente comentario "No se tiene autorización para ver este recurso". | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Como Contraloría de Servicios si se tiene conocimiento por medio de correo enviado por el MIDEPLAN, por estar en el Sistema Nacional de Contralorías, sin embargo por medio de la Institución no se ha realizado una divulgación del tema, por lo que se asume que ninguna otra unidad ha tenido dicha información. Sin embargo para reforzar el tema, el miércoles 28 de febrero del 2024, la Jefatura envió nuevamente correo a las funcionarias de la Contraloría de Servicios. "De acuerdo a lo visto en la Autoevaluación de Control Interno y debido a que se hace necesario reforzar el tema de probidad y prevención de la corrupción, se remiten documentos para su lectura". | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB