## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección General de Salud
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones en el marco de la "Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030)"desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la "Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030)" | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8 | 14 | 175% | 3 | 5 | 14 |  | 466.67
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 60 | 40 | 0 |  | 0
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad. | Sumativa | Seguimientos | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |  | 0
Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Acceso a las personas con discapacidad, Ministerio de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0% | 2 | 13 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad. | Sumativa | Seguimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 10 | 0 | 0% | 6 | 4 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección General de Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Acciones en el marco de la "Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030)"desarrolladas | Genérico | Implementación de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2021-2025) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 50 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico | Atención de Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico | Socialización de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias con el Comité Sectorial de Gestión de Riesgo en Salud |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254
|  | Socialización de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias con las (9) Direcciones Regionales de Rectoria de la Salud |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Genérico | Socializar la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254
Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad con seguimiento | Específico | Capacitación para la implementación de la metodología e instrumentos para el seguimiento del Plan | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Diseño de la metodología e instrumentos para el seguimiento del plan | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Elaboración del informe de Evaluación | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Revisión y ajuste de los insumos enviados por los responsables de las acciones | [9 empty] | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Solicitud de información a los responsables de las acciones | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad desarrollado | Genérico | Desarrollo de la metodología | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Elaboración del análisis de situación |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Elaboración del documento de Plan | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Validación, Oficialización y Divulgación | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación 2025 | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Reprogramación 2024 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Seguimiento primer semestre 2024 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
|  | Seguiminto cuarto trimestre 2023 | X | [11 empty] | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad | Genérico | Eliminar en reprogramación |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Genérico | Desarrollo diez talleres de capacitación uno para cada DRRS y uno al Comité Sectorial de Gestión del Riesgo en Salud |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección General de Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Que se cambien las prioridades y no se ejecuten las actividades de capacitación | DRRS, ETGRSR, ETGR y Comité Sectorial de Gestión de Riesgo en Salud, no capacitados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que no se asigne contenido presuestario para la atención de desastres y emergencias sanitarias | Población no beneficiada de las acciones de respuesta por parte del MINSA | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Desarrollar actividades de monitoreo sobre la manifestación de desastres y emergencias sanitarias, para garantizar su abordaje | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad con seguimiento |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Incremento en el volumen de trabajo y reubicación del recurso humano | Incumplimiento de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Concientizar a las autoridades superiores sobre la importancia del tema | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Cambio de prioridades de ejecución de las actividades | No se implemente la Estrategía Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se acepta la voluntad de los jerarcas | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Nivel Central | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Que las ARS, DRRS, ETGRSR y ETGR, no utilice la metodología por falta de capacitación y ejercicios de simulación que les permita interiorizar la metedología de análisis de riesgos | Desastres y emergencias sanitarias no alizados utilizando la metodoligía de análisis de riesgos en salud | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | (10) talleres de capacitación en la estrategía de análisis de riesgos en salud | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Acciones en el marco de la "Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030)"desarrolladas |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | Que se suprima el proceso de gestión de riesgo | No generar y enviar los reportes a CTGRS SE-COMISCA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Incremento en el volumen de trabajo y reubicación del recurso humano | Incumplimiento de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Concientizar a las autoridades superiores sobre la importancia del tema | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | Eliminar en reprogramación | Eliminar en reprogramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Nivel Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | El volumen de trabajo no permite estar tiempo completo en la atención del POI Institucional | Retrasos o no poder concluir la revisión | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Redistribución de cargas de trabajo de la Dirección General de Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Genérico |  | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | 4 | Si |  | Cuando los riesgos vinculados a emergencias y desastres no se manejan eficazmente, pueden tener importantes consecuencias a corto y a largo plazo en los planos individual, comunitario, cantonal y nacional. | Las actividades han sido reprogramadas para el segundo semestre del 2024 | Mitigar | (10) talleres de capacitación en la estrategía de análisis de riesgos en salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 | No Aplica | 0.00 % | Las actividades de capacitación se han reprogramado para el segundo semestre del 2024, para atender solicitudes de desarrollo de aplicaciones "ArcGIS Survey 123" en respuesta a los eventos de cambio climático y gestión de la información sobre inspecciones en cumplimiento del procedimiento MS.NI.FMPRM.02.02.12
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Concientizar a las autoridades superiores sobre la importancia del tema | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Acciones en el marco de la "Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030)"desarrolladas | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No | Si gracias al Oficio MS-DM-3269-2024 y MS-DM-3270-2024.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Genérico |  | Probable falta de apoyo político | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico |  | Probable falta de apoyo político | 12 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se acepta la voluntad de los jerarcas | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No | Todos los eventos han sido atendidos con presupuesto ordinario de los tres niveles de gestión. |  |  | Mitigar | Desarrollar actividades de monitoreo sobre la manifestación de desastres y emergencias sanitarias, para garantizar su abordaje | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 | Si | 50.00 % | Mantenemos actidades de monitoreo sobre el estado actual de la reducción de riesgos, preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias de salud y desastres en la subregión.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribución de cargas de trabajo de la Dirección General de Salud | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad con seguimiento | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Concientizar a las autoridades superiores sobre la importancia del tema | 109160735-DAISY ALEJANDRA MARIN MORA-354302 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección General de Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento