## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas | 0 | 0 | Número de acciones de asesoría legal atendidas según los tiempos de Ley | Sumativa | Acciones | 0 | 750 | 317 | 42% | 375 | 375 | 317 |  | 84.53
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas | 0 | 0 | Número de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley | Sumativa | Acciones | 0 | 4600 | 0 | 0% | 2300 | 2300 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas | Genérico | Acuerdos ejecutivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Acuerdos presidenciales y Acuerdos ministeriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Alianzas público-privadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Consultas e informes a la Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República y otras instituciones públicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496
|  | Contratos Administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Convenios con organismos internacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Convenios Interinstitucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Criterios y opiniones jurídicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496
|  | Decretos Ejecutivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,106490123-FLOR DEL CARMEN GARCIA GARCIA-058178 ,109250378-CINDY SUSANA BOLAÑOS ZUÑIGA-058155 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162
|  | Directrices Ministeriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496
|  | Gestiones de despido - Órganos directores de procedimiento - Investigaciones Preliminares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755
|  | Proyectos de Ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,106490123-FLOR DEL CARMEN GARCIA GARCIA-058178 ,109250378-CINDY SUSANA BOLAÑOS ZUÑIGA-058155 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas | Genérico | Acciones de inconstitucionalidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Atención de procesos ante la jurisdicción Contencioso Administrativo (audiencias e informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Consultas e informes a la Procuraduría General de la República, Consultas e informes a la Contraloría General de la República, Informes a la Defensoría de los Habitantes de la República | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Denuncias penales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Ejecución de sentencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142
|  | Incidentes (suspensión o nulidad) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Reclamos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142
|  | Reclamos ante el Tribunal de Servicio Civil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Recursos de amparo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Recursos de apelación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
|  | Recursos de reposición | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Programación POI 2025 | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162
|  | Reprogramación POI 2024 |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162
|  | Seguimiento cuarto trimestre POI 2023 | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162
|  | Seguimiento primer semestre POI 2024 | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Asuntos Jurídicos (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Inadecuada elaboración de documentos (errores de redacción y/o interpretación) | Retraso en las gestiones propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Alta demanda en el desarrollo de la labor diaria. Atención de plazos con vencimiento. | Incumplimiento de metas con el POI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Llevar control diario de funciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en normativa | Incorrecta aplicación de la norma | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Inadecuada elaboración de documentos (errores de redacción y/o interpretación) | Retraso en las gestiones propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Inadecuada elaboración de documentos (errores de redacción y/o interpretación) | Retraso en las gestiones propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Ataques cibernéticos, corte de fluido eléctrico | Posible pérdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Llevar controles en bases de datos de onedrive del Ministerio | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Falta de recurso humano | Atrasos de impacto: en temas de Contratación Administrativa como las adjudicaciones, resoluciones de recursos, revisión de ofertas. Incumplimiento de plazos en procedimientos administrativos e investigaciones preliminares. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Ajustando prioridades en las labores diarias | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las altas autoridades para la atención prioritaria de asuntos de su interés | Atraso en asuntos de ingreso anterior | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios constantes | Mala aplicación de la norma | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Monitoreo de normativa diariamente, revisión de publicaciones en La Gaceta. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambio de Gobierno | Reorganización de trabajo, necesidad de personal, cambios requeridos por el Despacho | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto, falta de capacitaciones | Interpretaciones erroneas de la normativa reformada en criterios jurídicos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto para capacitación | Atención tardía de gestiones con plazos determinados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Buscar cursos gratuitos | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-057444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas |  | Nivel Central | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | Eventual falta de empatía, alteración del cliente al no recibir respuesta deseada. | Denuncia administrativa por el trato descortés | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto, falta de capacitaciones | Interpretaciones erroneas de la normativa reformada | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No | Se entrega dentro de los plazos correspondientes los contratos solicitados. |  |  | Mitigar | Ajustando prioridades en las labores diarias | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 4 | Si |  | Atraso en la gestión de la documentación | no | Mitigar | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades. | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No | Se ha capacitado el personal |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | Si |  | El personal se debe adaptar y capacitar en relación con la nueva normativa legal. En cuanto a los lineamientos y directrices emitidas a nivel interno también se requiere de la aplicación de cambios en la realización de los procesos. | No | Mitigar | Monitoreo de normativa diariamente, revisión de publicaciones en La Gaceta. | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 % | Se realizan reuniones de seguimiento / Se remite a los funcionarios los cambios en los procesos internos u otros temas de interés / Se han llevado a cabo capacitaciones en lo que va del año
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | Si |  | El personal se debe adaptar y capacitar en relación con la nueva normativa legal. En cuanto a los lineamientos y directrices emitidas a nivel interno también se requiere de la aplicación de cambios en la realización de los procesos. | NO | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas. | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 % | Se realizan reuniones de seguimiento / Se remite a los funcionarios los cambios en los procesos internos u otros temas de interes / Se han llevado a cabo capacitaciones en lo que va del año
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | No se han presentado fallas |  |  | Mitigar | Llevar controles en bases de datos de onedrive del Ministerio | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | Se generó atraso en las tareas originalmente proyectadas. | No. | Mitigar | Llevar control diario de funciones. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114630359-RAQUEL MARIA MONTOYA CHACON-058162 | No | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No | Se capacita a los colaboradores para que lleven a cabo los procesos de manera eficiente. |  |  | Mitigar | Buscar cursos gratuitos | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-057444 | Si | 50.00 % | Los colaboradores recibieron capacitación acerca de la Ley Marco de Empleo Público, VUI y Ciberseguridad.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No | Se capacita a los colaboradores para que lleven a cabo los procesos de manera eficiente |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 % | Los colaboradores recibieron capacitación acerca de la Ley Marco de Empleo Público y Ciberseguridad.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No | Se ejecutan los procesos dentro de los plazos establecidos y se da seguimiento a los procesos que se encuentran en curso. |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | Si | 50.00 % | Se han solicitado reportes de los procesos atendidos y en curso / Se han realizado reuniones de seguimiento con el personal de la UGJ.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | Se genera atrasos en los procesos en curso al dar atención a casos prioritarios con plazos de vencimiento | No | Mitigar | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | Si | 50.00 % | Se distribuyen las asignaciones de manera equitativa para atender los procesos dentro de los plazos establecidos
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No | Se ejecutan los procesos dentro de los plazos establecidos y se da seguimiento a los procesos en curso. |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 % | Se han solicitado reportes de los procesos atendidos y en curso / Se han realizado reuniones de seguimiento
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas | Genérico |  | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | 6 | No | Se trata al usario con respeto y cortesía |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | 108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 4 | No | Se cumplen con los plazos |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas disciplinarias correspondientes | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM11 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Se crearan espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Se comunicara los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
4.AC01 | ¿La unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Se hará la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Se ejecutara el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Se verificara que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Se ajustará de una mejor forma el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03 | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI10 | ¿Ha comunicado la unidad organizativa al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud? | Se comunicará cuando así se requiera al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución DC
6.SEG02 | ¿Se evalúa al finalizar el año el cumplimiento de los productos del Plan Operativo Institucional y se documenta? | Se evaluara al finalizar el año el cumplimiento de los productos del Plan Operativo Institucional | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución DC