## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Atención al Cliente
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Clientes atendidos, calidad, satisfechos | 0 | 0 | Porcentaje de clientes satisfechos con la atención y la calidad de los trámites y servicios recibidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Denuncias sanitarias atendidas en plazo legal. | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias sanitarias atendidas en plazo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Planes de mejora de trámites o servicios desarrollados | 0 | 0 | Número de planes de mejora de trámites o servicios desarrollados | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Sistema para el Registro y Seguimiento de Denuncias Sanitarias desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema para el registro y seguimiento de denuncias sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 0 | 0 | Porcentaje de trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Atención al Cliente
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Clientes atendidos, calidad, satisfechos | Genérico | Conducción y seguimiento de los Planes Anuales de Mejora Regulatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Implementación y conducción de sistemas de información nacional para el registro y seguimiento de trámites y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Medición del grado de satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios recibidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Seguimiento de la implementación de las acciones contempladas en los planes de mejora de trámites y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Seguimiento de trámites y servicios en los tres niveles de gestión, contemplando la verificación del cumplimiento de las normas y los criterios de calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
Denuncias sanitarias atendidas en plazo legal. | Genérico | Recepción de denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 109970453-MAUREEN YAJAIRA UGALDE ZUÑIGA-036391 ,117380033-KENNETH ANDREY GONZALEZ SALAZAR-036463 ,116890120-JOCELINE BEATRIZ BADILLA VALLEJOS-036111
|  | Registro y traslado de denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 109970453-MAUREEN YAJAIRA UGALDE ZUÑIGA-036391 ,117380033-KENNETH ANDREY GONZALEZ SALAZAR-036463 ,116890120-JOCELINE BEATRIZ BADILLA VALLEJOS-036111
Planes de mejora de trámites o servicios desarrollados | Genérico | Conducción del equipo de Jefes de las Unidades de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Conducción y asesoramiento de las autoridades de la salud destacadas en la PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR (PROCOMER) y coordinación de estas con las direcciones encargadas de la regulación sanitaria en el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Elaboración y actualización de los protocolos de Atención al Cliente a implementar en los tres niveles de gestión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Participación en el diseño e implementación de proyectos interinstitucionales de mejora de trámites y servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Participación en la elaboración, divulgación e implementación de normativa sanitaria que establece requisitos, trámites o servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Representación de la institución ante comisiones, equipos interinstitucionales y consejos de simplificación y calidad de trámites y servicios y de facilitación del comercio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Verificación en los tres niveles de gestión del cumplimiento de los protocolos y lineamientos de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programacion 2025 | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 109680704-ANA GABRIELA MONESTEL BRENES-000733
|  | Reprogramacion 2024 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 109680704-ANA GABRIELA MONESTEL BRENES-000733
|  | Seguimiento cuarto trimestre 2023 | X | X | [10 empty] | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Seguimiento primer semestre 2024 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 109680704-ANA GABRIELA MONESTEL BRENES-000733
Sistema para el Registro y Seguimiento de Denuncias Sanitarias desarrollado. | Genérico | Capacitación a los tres niveles de gestión y seguimiento a la implementación del sistema para el registro de denuncias sanitarias | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,113870544-KIMBERLY ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ-058130 ,109690717-MARCO ANTONIO CASTRO ARAYA-354448
|  | Diseño del sistema para el registro y seguimiento de denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,113870544-KIMBERLY ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ-058130 ,109690717-MARCO ANTONIO CASTRO ARAYA-354448
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Genérico | Evaluación de la calidad de la información de los trámites y servicios que brinda la Institución ingresados en el Catálogo Nacional de Trámites del Ministerio de Economía, Industria y Comercio e incorporación de las direcciones encargadas de su regulación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Resolución de las solicitudes de información, orientación, recepción, registro y traslado de documentos y denuncias de manera presencial, telefónica y por medio de buzones de correo destinados para ello | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Resolución de solicitudes de registro de declaraciones juradas de productos de tabaco y sus derivados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Resolución de trámites y servicios asignados a la Unidad de Plataforma de Servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226
|  | Revisión y actualización de información publicada en la página web institucional y elaboración de material divulgativo relacionado con trámites y servicios que brinda la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-01 - Unidad de Plataforma de Servicios | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Atención al Cliente
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Clientes atendidos, calidad, satisfechos |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se cumplen los objetivos y metas institucionales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Implementacion de estrategias que permitan realizar las actividades y el seguimiento conforme las condiciones dadas, por ejemplo, utilizando medios digitales | [12 empty] | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atender eventos infortuitos prioritarios a nivel interno o externo | Afectación en la calendarización de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Control Tabaco | Dotar de información centralizada y en tiempo real a todos los actores sociales involucrados en la toma de decisiones y el establecimiento de métodos de control por medio de un sitio web robusto, amigable, transparente, ágil y con criterios de calidad y utilidad para la presentación anual por primera vez, renovaciones y modificaciones de las declaraciones juradas de los ingredientes y emisiones de los productos de tabaco y sus derivados |  | CREACIÓN DE SITIO WEB PARA LA AUTOGESTIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS INGREDIENTES Y EMISIONES DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | cambio de prioridades institucionales | interrupcion de las actividades | BAJA | ALTA | 8 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | aplazamiento de proyecto. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. |  | Planes de mejora de trámites o servicios desarrollados |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Los intereses o prioridades políticas pueden generar modificaciones en las normas o por el contrario no apoyan los ajustes requeridos | Los instrumentos se desactualizan lo que genera confusion entre los funcionarios y los clientes internos al gestionar los tramites o servicios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | La Dirección no dispone de suficiente personal profesional que pueda trabajar con independencia y responsabilidad particular | Se recargan las tareas o se cumplen de manera poco eficiente | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Diseño e implementacion de un plan de capacitación interna continua | [12 empty] | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Nivel Central | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No se dispone de un sistema de información institucional para la gestión y registro de trámites y servicios | Los procesos se tornan más ineficientes | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Como parte del producto de Autoevaluación de Control Interno se ha incluido el diseño e implementación de un plan de capacitación interna continua | [12 empty] | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. |  | Planes de mejora de trámites o servicios desarrollados |  | Nivel Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | En los tres niveles de gestion particularmente en el nivel local se tienen limitaciones de recursos humanos y materiales para cumplir con las obligaciones asignadas | la gestion resulta ineficiente y no se cumple con los objetivos y metas institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Comunicacion de los resultados de las supervisiones y los seguimientos a las autoridades regionales y nacionales | [12 empty] | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Nivel Central | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No se dispone de un sistema de información institucional para la gestión y registro de trámites y servicios | Los procesos se tornan más ineficientes | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Implementacion del sistemas de informacion nacional para el registro y seguimiento de tramites y servicios el cual se incluye como parte del producto del Sistema de Gestión de Calidad, en coordinación con la DGS DTIC niveles regionales y locales | [12 empty] | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente ,631-01-00-01-12-02 - Unidad de Gestión de Trámites | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,113870544-KIMBERLY ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ-058130 ,109690717-MARCO ANTONIO CASTRO ARAYA-354448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias sanitarias atendidas en plazo legal. |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Se programará durante la reprogramación | Se programará durante la reprogramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Sistema para el Registro y Seguimiento de Denuncias Sanitarias desarrollado. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | La institución se encuentra en un proceso de reorganización que podría cambiar las prioridades | No se ejecutaría la actividad | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Se programará durante la reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-12 - Dirección de Atención al Cliente | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Atención al Cliente
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Dirección de Atención al Cliente | Dotar de información centralizada y en tiempo real a todos los actores sociales involucrados en la toma de decisiones y el establecimiento de métodos de control por medio de un sitio web robusto, amigable, transparente, ágil y con criterios de calidad y utilidad para la presentación anual por primera vez, renovaciones y modificaciones de las declaraciones juradas de los ingredientes y emisiones de los productos de tabaco y sus derivados | CREACIÓN DE SITIO WEB PARA LA AUTOGESTIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS INGREDIENTES Y EMISIONES DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades |  | Si |  | alto | Según el Departamento de tecnologias de información y comunicación, el proyecto no es una necesidad institucional, por lo tanto se utilizaran los recursos en prevención de consumo SEAN | Aceptar (NO UTILIZAR) | aplazamiento de proyecto. | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | Si | 100.00 % | según el Departamento de tecnologias de información y comunicación, el proyecto no es una necesidad institucional, por lo tanto se utilizaran los recursos en prevención de consumo SEAN
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Planes de mejora de trámites o servicios desarrollados | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Genérico |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Como parte del producto de Autoevaluación de Control Interno se ha incluido el diseño e implementación de un plan de capacitación interna continua | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias sanitarias atendidas en plazo legal. | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No | si
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Clientes atendidos, calidad, satisfechos | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Implementacion de estrategias que permitan realizar las actividades y el seguimiento conforme las condiciones dadas, por ejemplo, utilizando medios digitales | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Genérico |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Implementacion del sistemas de informacion nacional para el registro y seguimiento de tramites y servicios el cual se incluye como parte del producto del Sistema de Gestión de Calidad, en coordinación con la DGS DTIC niveles regionales y locales | 106010629-ISABEL MARIA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS-036383 ,113870544-KIMBERLY ALEJANDRA BENAVIDES GONZALEZ-058130 ,109690717-MARCO ANTONIO CASTRO ARAYA-354448 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Sistema para el Registro y Seguimiento de Denuncias Sanitarias desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Se programará durante la reprogramación | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Planes de mejora de trámites o servicios desarrollados | Genérico |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicacion de los resultados de las supervisiones y los seguimientos a las autoridades regionales y nacionales | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Atención al Cliente | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Diseño e implementacion de un plan de capacitación interna continua | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Atención al Cliente
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM06 | ¿Se efectúa y documenta al menos una vez al año el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Compromisos y Resultados del Desempeño según la guía de aplicación? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC04 | ¿Los procesos y procedimientos que la unidad organizativa conduce a nivel institucional son congruentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y además, están alineados con el marco técnico y legal? (Solo Aplica para NC) | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica NC) | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC07 | ¿Tiene la unidad organizativa un registro de los documentos de los teletrabajadores, entre estos la hoja de solicitud, contrato y adenda para teletrabajo, al día y firmada por el colaborador, su superior inmediato y el Director, según corresponde? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC09 | ¿La unidad organizativa envía a la Comisión de Teletrabajo Institucional o Unidad del Nivel de Gestión correspondiente, el consolidado trimestral, en el formato establecido por la Comisión y con fundamento en los informes emitidos por sus colaboradores? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI03 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa sobre la existencia de los materiales de la "Campaña masiva sobre Ciberseguridad" en la Intranet institucional? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | No se registro actividad de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB