## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Auditoría Interna (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 28 | 19 | 68% | 14 | 14 | 19 |  | 135.71
|  |  | Número de libros digitales autorizados | Sumativa | Servicios de auditoría | 0 | 19 | 31 | 163% | 8 | 11 | 31 |  | 387.5
|  |  | Número de recomendaciones de auditoría interna con seguimiento | Sumativa | Recomendaciones | 0 | 140 | 68 | 49% | 70 | 70 | 68 |  | 97.14
|  |  | Número de servicios de auditorías realizados por la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional. | Sumativa | Servicios de auditoría | 0 | 17 | 11 | 65% | 9 | 8 | 11 |  | 122.22

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Auditoría Interna (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico | Actualización Planificación de Trabajo Anual y Planificación Estratégica |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623
|  | Administración del Sistema Automatizado Gestión Auditoría Interna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 112950368-RAFAEL ANGEL PEREZ GONZALEZ-058173 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658
|  | Atención asuntos administrativos gestión de la Auditoria Interna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106020032-XINIA MARIA RAMONA ZUÑIGA CANALES-057765 ,401700760-JENNY FRANCINI HERNANDEZ CAMACHO-057846 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623
|  | Atención de asuntos legales requeridos por la Auditoria Interna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439
|  | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303730194-JOHANNA GABRIELA LEANDRO FONSECA-354284 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439
|  | Atención de investigaciones de presuntas irregularidades y otros trabajos especiales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 111250669-ROGER EDUARDO ROJAS MENESES-058637 ,109200981-JORGE ANTONIO SANABRIA GOMEZ-057686 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 ,303730194-JOHANNA GABRIELA LEANDRO FONSECA-354284 ,109260847-DENNIS LEONEL QUESADA MORALES-057624 ,110890417-OLGA RITA URE&amp;#xD1;A BEJARANO-059220
|  | Ejecución de Estudios de Seguimiento de Recomendaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48.5 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623
|  | Ejecución de servicios de Auditoría Administrativa y Financiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 53 | 630-00-00-03-03 - Auditoría Administrativa y Financiera | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,111250669-ROGER EDUARDO ROJAS MENESES-058637 ,401470102-GEORGINA ROSMARY VILLEGAS RODRIGUEZ-057620 ,109260847-DENNIS LEONEL QUESADA MORALES-057624 ,401860293-EMANUEL ALBERTO BOLA&amp;#xD1;OS MORA-057622 ,110890417-OLGA RITA URE&amp;#xD1;A BEJARANO-059220
|  | Ejecución de servicios de Auditoría de la Rectoria de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64 | 630-00-00-03-01 - Auditoría de la Rectoría de la Salud | 112950368-RAFAEL ANGEL PEREZ GONZALEZ-058173 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,107530333-FLORIA CAROLINE VILLEGAS SIBAJA-004170 ,109200981-JORGE ANTONIO SANABRIA GOMEZ-057686 ,303730194-JOHANNA GABRIELA LEANDRO FONSECA-354284 ,401570875-MARIA ISABEL ESPINOZA HERNANDEZ-004211
|  | Ejecución de servicios de Auditoría de Tecnologías de la Información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 52 | 630-00-00-03-02 - Auditoría de Tecnologías de la Información | 107080061-ANA RUTH DE LOS ANGELES VALVERDE GAMBOA-036201 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628
|  | Elaboración informes y planes solicitados por la Administración e Instancias Fiscalizadoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623
|  | Gestión de servicios de asesorías y advertencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 111250669-ROGER EDUARDO ROJAS MENESES-058637 ,303730194-JOHANNA GABRIELA LEANDRO FONSECA-354284 ,401570875-MARIA ISABEL ESPINOZA HERNANDEZ-004211 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439 ,401860293-EMANUEL ALBERTO BOLA&amp;#xD1;OS MORA-057622
|  | Legalización de los libros contables y de actas según solicitudes de la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106020032-XINIA MARIA RAMONA ZUÑIGA CANALES-057765 ,402030951-CRISTAL DAYANA MIRANDA GARCIA-059646 ,401700760-JENNY FRANCINI HERNANDEZ CAMACHO-057846 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623
|  | Mantenimiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623
|  | Supervisión de los Servicios de la Auditoría | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Auditoría Interna (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Sobrecarga de labores que impactan en gestiones de control | Incumplimiento de recomendaciones en plazos establecidos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Ejecución de Estudios de Seguimiento de Recomendaciones | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  |  | Potencial insuficiencia de mecanismos de seguridad de la información y ciberseguridad. | Ciberataques a sistemas | Paralización de procesos de trabajos / pérdida de información / vulneración de la información y comunicación | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Atención de recomendaciones que sean emitidas por el MICITT y DTIC en materia de seguridad de la información | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Restricciones presupuestarias | Limitación de la gestión de la Auditoría Interna | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Actualización Planificación de Trabajo Anual y Planificación Estratégica | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio de las estrategias politicas y autoridades | Cambios en objetivos y consolidación de procesos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Capacitación en normativas y ajuste de procedimientos | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Restricciones presupuestarias | Limitación de la gestión de la Auditoría Interna | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Promoción de desarrollo profesional por medios gratuitos ante restricción de presupuesto | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Sobrecarga de labores que impactan en gestiones de control | Incumplimiento de recomendaciones en plazos establecidos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Evaluación de causales de responsabilidad administrativa por desatención la Ley General de Control Interno Art. 36, 37 y 39. | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en sistemas institucionales y servicio de internet | Afectación en productividad y atención de servicios | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Aplicación de medios alternos de trabajo en la gestión de los servicios ante fallas en sistemas institucionales. | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Auditoría Interna (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría Interna (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No | No se han presentado fallos |  |  | Mitigar | Aplicación de medios alternos de trabajo en la gestión de los servicios ante fallas en sistemas institucionales. | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría Interna (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico |  | Potencial insuficiencia de mecanismos de seguridad de la información y ciberseguridad. | 12 | No | Se mantienen acciones de control por parte de DTIC _ capacitación. |  |  | Mitigar | Atención de recomendaciones que sean emitidas por el MICITT y DTIC en materia de seguridad de la información | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría Interna (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | Si |  | Desarrollo profesional limitado y sin actualización de conocimientos, con implicaciones en el valor agregado de los servicios. | No | Mitigar | Actualización Planificación de Trabajo Anual y Planificación Estratégica | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría Interna (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | Si |  | Desarrollo profesional limitado y sin actualización de conocimientos, con implicaciones en el valor agregado de los servicios. | No | Mitigar | Promoción de desarrollo profesional por medios gratuitos ante restricción de presupuesto | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría Interna (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 12 | Si |  | Se esta realizando el seguimiento a recomendaciones no implementadas y cuya fecha de vencimiento se ha incumplido de forma reiterada o ha sido prorrogada. | No | Mitigar | Ejecución de Estudios de Seguimiento de Recomendaciones | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | Si | 50.00 % | Se establecen UARS-017-2024, UAAF-018-2024 y UAAF-019-2024 en mayo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría Interna (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 12 | Si |  | Se esta realizando el seguimiento a recomendaciones no implementadas y cuya fecha de vencimiento se ha incumplido de forma reiterada o ha sido prorrogada. | No | Transferir | Evaluación de causales de responsabilidad administrativa por desatención la Ley General de Control Interno Art. 36, 37 y 39. | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Auditoría Interna (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | Si |  | Cambios sustantivos en procesos asociados a la creación de la Dirección de Transformación Digital y eliminación de Dirección de Atención al Cliente - Unidad Organizativa eliminada. | Sí. Se esta a la espera de formalización y consolidación de la Dirección de Transformación Digital. | Mitigar | Capacitación en normativas y ajuste de procedimientos | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | Si | 50.00 % | Se socializó manual de organización y un funcionamiento de febrero 2024. Se esta en espera de mayor información para establecer alcances de reorganización en desarrollo.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Auditoría Interna (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento