## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 40 | 67% | 0 | 60 | 40 |  | 0
Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | 0 | 0 | Número de acciones de divulgación o capacitación realizadas por el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones desarrolladas en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 75 | 25 | 75 |  | 100
Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | 0 | 0 | Número de acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana. | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 40 | 40% | 40 | 60 | 40 |  | 100
Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas. | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | 0 | 0 | Número de procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados. | Sumativa | Procedimientos | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Temas de Tabaco y problemas de salud relacionados, evaluados | 0 | 0 | Número de proyectos evaluados para optar por recursos del "Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud" en lo referente al Tema de Tabaco y problemas de salud relacionados. | Sumativa | Proyectos | 2 | 5 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | 0 | 0 | Número de proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social. | Sumativa | Proyectos | 50 | 90 | 10 | 11% | 10 | 30 | 10 |  | 100
Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | 0 | 0 | Numero de Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | Sumativa | Unidades Investigación Salud | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | Genérico | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año |  |  | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Coordinación con las instituciones |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45.45 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Ejecución y seguimiento tiene menú contextual |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Elaboración del plan de trabajo |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | Genérico | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año |  |  | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226
|  | Ejecución y seguimiento |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 28.57 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226
|  | Elaboración del plan de trabajo |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226
Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes desarrolladas | Genérico | Dar seguimiento a la promulgación del Reglamento de Leyes y Decretos | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585
|  | Elaboración de plan de trabajo | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,110610675-KAROL ANDREA MADRIZ MORALES-060626 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | Específico | Elaboración y aprobación del plan de acción para el periodo 2024-2025 |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 71.43 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,111720218-SILVIA CHACON GARCIA-036240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 ,401710771-REBECA ARGUEDAS RODRIGUEZ-001248
|  | Implementación y seguimiento del plan de acción para el periodo 2024-2025 | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 109660528-ADOLFO ENRIQUE ORTIZ BARBOZA-037555 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,111720218-SILVIA CHACON GARCIA-036240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 ,401710771-REBECA ARGUEDAS RODRIGUEZ-001248
Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | Genérico | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año | X | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094
|  | Ejecución y seguimiento |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094
|  | Elaboración del plan de trabajo | X | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | Genérico | Elaboración y validación de la agenda |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 44.44 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,110610675-KAROL ANDREA MADRIZ MORALES-060626 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Oficialización y socialización | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | Genérico | Conformación equipo técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Consulta pública y respuesta a los actores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Elaboración de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Identificación de necesidades normativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Remisión a Asuntos Jurídicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Remisión para aprobación por parte de la Dirección General de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Revisión y ajuste de la propuesta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Autoevaluación de Control Interno 2023 |  | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,602630948-CRISTEL KNOHR RODRIGUEZ-037432 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Informe de seguimiento cuarto trimestre POI 2023 | X | [11 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,602630948-CRISTEL KNOHR RODRIGUEZ-037432 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Informe de seguimiento primer semestre POI 2024 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,602630948-CRISTEL KNOHR RODRIGUEZ-037432 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Programación POI 2025 | [10 empty] | X | X | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,602630948-CRISTEL KNOHR RODRIGUEZ-037432 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Reprogramación POI 2024 (en Sistema iPsum-Plan) |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,602630948-CRISTEL KNOHR RODRIGUEZ-037432 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | Genérico | Ajuste de procedimiento. Oficialización por DGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Conformación equipo técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Elaboración del procedimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45.45 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865
|  | Envío para revisión por Planificación Institucional |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45.45 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Identificación de necesidades de procedimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Temas de Tabaco y problemas de salud relacionados, evaluados | Genérico | Convocatoria de Proyectos de Investigación, Desarrollo, Innovación | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Definir en coordicación con la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (Promotora), las necesidades de investigación y desarrollo tecnologico e inniovación |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Divulgación de las convocatorias | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Elaborar en conjunto con la Promotora los términos de las convocatorias de los proyectos |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Evaluación y selección de proyectos | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Recepción de proyectos | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
|  | Sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568
Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | Genérico | Actualización y seguimiento al Portafolio de Proyectos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895
|  | Categorizar, evaluar, seleccionar, priorizar y autorizar los proyectos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895
|  | Elaboración y envio de oficio de descargo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895
Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | Genérico | Emisión de la autorización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471
|  | Informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471
|  | Informe técnico del procedimiento para Unidades de Investigación en Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471
|  | Recepción de solicitud de autorización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471
|  | Revisión de documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471
|  | Revisión de documentación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Por cambios del entorno puede suceder nuevas demandas con nuevos requerimientos del CEC | No poder cumplir con lo que se programo | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar una reunión con las autoridades y miembros del CEC para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de esta actividad, para lograr un mayor tiempo asignado con el fin de cumplir esta actividad en el plazo establecido | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Coordinación con las instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Problemas de actualización y ciberseguridad | No poder cumplir con el reporte programado | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Remitir oficio informando la situación detectada | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Temas de Tabaco y problemas de salud relacionados, evaluados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | No poder cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que la CCSS y JPS no presenten en el tiempo establecido la información requerida | No cumplir con la meta programada | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Por falta de lineamientos para diseño y actualización del procedimiento | No cumplir con la actividad programada | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Carta de solicitud de lineamientos | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Atraso en tramite de firma y en la publicación de la Gaceta | No disponer de la normativa para poner en operación la Comisión Nacional de Micronutrientes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Dar seguimiento a la promulgación del Reglamento de Leyes y Decretos | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No poder cumplir con la meta establecida | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 602630948-CRISTEL KNOHR RODRIGUEZ-037432 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Por falta de lineamientos para diseño y actualización del procedimiento | No cumplir con la actividad programada | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaborar y enviar oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones en la participación del desarrollo de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. |  | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no muestren interes por gestionar la creacion de una UIS | No cumplir con las Normas de Implementacion y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaboración de oficio de descargo de responsabilidades por parte de la DITS | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de autoridades en la institucion | No lograr elaborar en el plazo propuesto la Agenda Nacional de Prioridades de ITS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a las nuevas autoridades de continuar con el proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Cambio en prioridades políticas | No cumplir con la norma programada | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Enviar un oficio de descargo por imposibilidad en el cumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución OC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | 602630948-CRISTEL KNOHR RODRIGUEZ-037432 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos para optar por recursos del Fondo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Temas de Tabaco y problemas de salud relacionados, evaluados | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las nuevas autoridades de continuar con el proceso | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes desarrolladas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento a la promulgación del Reglamento de Leyes y Decretos | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una reunión con las autoridades y miembros del CEC para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de esta actividad, para lograr un mayor tiempo asignado con el fin de cumplir esta actividad en el plazo establecido | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones en la participación del desarrollo de las actividades programadas | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 | No Aplica | 45.45 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 10 | No |  |  |  | Transferir | Remitir oficio informando la situación detectada | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con las instituciones | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Enviar un oficio de descargo por imposibilidad en el cumplimiento | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración de oficio de descargo de responsabilidades por parte de la DITS | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | Genérico |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar y enviar oficio de descargo | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | Genérico |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Carta de solicitud de lineamientos | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Realización de un oficio de la Dirección comunicando a la Unidad de Progreso Humano, el nombre de los funcionarios que participarán activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Aunque la actividad especificaba realizar un oficio comunicando a la Unidad de Progreso Humano quienes participarían del Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación, no fue necesario porque la inscripción se realizó en línea, quedando el registro en esa dependencia. Por lo anterior el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación. Las personas inscritas por parte de la DITS son la Dra. Ana Priscilla Herrera García y la Dra. Ana Eduviges Sancho Jiménez | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Realización de un oficio posterior a la reprogramación del POI, comunicando los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios de la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Por cambio de fechas en la reprogramación del POI esta actividad se realizará en el mes de julio de 2024. | bar: Meses de Ejecución MY
5.SI07 | ¿Se ha definido en la unidad organizativa quiénes están autorizados y capacitados para accesar a la información de los sistemas, y es del conocimiento de todos los funcionarios? | Elaboración y envió de un oficio comunicando a los funcionarios de la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud, quiénes están autorizados y capacitados para accesar a la información de los sistemas | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Con el oficio MS-DITS-175-2024, el titular de la unidad organizativa hace de conocimiento de todos los funcionarios, quiénes están autorizados y capacitados para acceder a la información de los sistemas. | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Revisión y comunicación cuando corresponda crear los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05 | [12 empty] | 33.33% | 100.00% | Se procedió a la verificación y con el MS-DITS-335-2024 la jefatura hace de conocimiento de todos los funcionarios que a la fecha en esta Unidad Organizativa no ha correspondido establecer acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05, por el acceso de la información de los diferentes sistemas de información detallados en el oficio, conforme a lo establecido en el componente de Sistemas de Información ítem 5.SI07, del Sistema de Control Interno. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
5.SI10 | ¿Ha comunicado la unidad organizativa al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud? | Revisión y comunicación cuando corresponda al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud | [12 empty] | 33.33% | 100.00% | La Jefatura de la unidad organizativa solicito mediante tiquete al Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (UGS) dar de baja a los accesos de los sistemas de información y plataforma colaborativa, por renuncia presentada por jefatura de la Unidad de Investigación a partir del 1 de mayo del año en curso. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Revisión y comunicación del seguimiento para el cumplimiento del procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02 | [12 empty] | 33.33% | 100.00% | En seguimiento y para el cumplimiento del punto 5.SI12, esta unidad organizativa solicitó el criterio técnico al área de Archivo Central. Y se concluye que, por estar actualmente en el proceso de inicio de elaboración de tablas de plazo de conservación de documentos, no se puede aplicar las actividades establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02al igual sería con el proceso de eliminación y transferencia hasta tanto no sea aprobada la tabla de plazos. Se respalda en respuesta de correo electrónico de la Sra. Luz Cascante Aguilar. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Elaboración y envió de un oficio comunicando a los funcionarios de la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud, resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Mediante el oficio MS-DITS-178-2024, la directora comunicó a todos los funcionarios de la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud, los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora. | bar: Meses de Ejecución AB