## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 40 | 40% | 50 | 50 | 40 |  | 80
Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | 0 | 0 | Número de sesiones | Sumativa | Sesiones | 0 | 34 | 31 | 91% | 21 | 13 | 31 |  | 147.62
Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Sumativa | Establecimientos | 0 | 7 | 2 | 29% | 0 | 7 | 2 |  | 0
Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud. | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 30 | 5 | 17% | 12 | 18 | 5 |  | 41.67
Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | 0 | 0 | Número de operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Sumativa | Operativos | 0 | 25 | 18 | 72% | 10 | 15 | 18 |  | 180
Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Calidad en Servicios de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Control del Cáncer | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 70 | 70% | 50 | 50 | 70 |  | 140
Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | 80% | 50 | 50 | 80 |  | 160
Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | 0 | 0 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles por parte de las Direcciones Regionales de Áreas Rectoras de Salud | Sumativa | Porcentaje | 15 | 30 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 2 |  | 100
Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las etapas del proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Reglamentos elaborados | 0 | 0 | Número de reglamentos | Sumativa | reglamentos | 0 | 7 | 2 | 29% | 4 | 3 | 2 |  | 50
Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud | 0 | 0 | Número de informes. | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |  | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. | Genérico | Coordinación para la atención de acciones correctivas según resultados de evaluación de plan |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Informe de seguimiento de medio período del plan nacional de acuerdo a resultados de evaluación. | X | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | Específico | CAI 1. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del I semestre de la Consejo de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,105920610-HELENA BADILLA ALAN-058717
|  | CAI 2. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del II semestre de la Consejo de Atención Integral | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,105920610-HELENA BADILLA ALAN-058717
|  | CEL 1. Preparación de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Celiaquia en I semestre | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | SSO 1. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo del sorteo de Servicio Social Obligatorio (primer sorteo) | X | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | SSO 2. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo del sorteo de Servicio Social Obligatorio (segundo sorteo) | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | SSO 3. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del I semestre de la Comisión Servicio Social Obligatorio | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | SSO 4. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del II semestre de la Comisión Servicio Social Obligatorio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Genérico | Otorgamiento de autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud que realizan procesos de donación y trasplante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | Genérico | 1.1.Tramite para publicación Informe Final MEGAS 2022 | X | X | [10 empty] | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 1.2. Generación cuadros de salida preliminares de datos MEGAS 2023-RTT |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 1.3.Elaboración de informe preliminar MEGAS 2023. | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico | 1.1. Generacion de cuadros de salida de datos Cuentas de salud con ajustes 2022 - HAPT | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 1.2. RESPUESTAS A OBSERVACIONES de la Validación de datos de Cuentas de Salud JHAQ OCDE-OMS |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 2.1.Elaboración de un informe preliminar Estudio de Gasto APS. | X | X | [10 empty] | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 2.2.Elaboración y publicación de informe preliminar Estudio de Gasto APS. |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297
|  | 3.1.Publicación de informes: último informe de la serie gasto público COVID y Cuentas de Salud 2020-2021 | X | X | X | [9 empty] | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297
|  | 4.1. Desarrollo del Manual DIS |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Genérico | 1. Envío de la norma de acreditación de larga estancia. (REPRO 2023). | X | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 2. Seguimiento norma de acreditación de hogares de larga estancia. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Genérico | 1.1.Elaboración de Norma de habilitación de salas de operaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 10.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de esterilización de equipos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 11. Envío de norma habilitación de servicios de hospitalización(REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 90 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 12. Envío de norma habilitación de servicios de hemodiálisis(REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 90 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 13. Envío de norma de hab servicios de consulta ambulatoria en medicina general o especializada(REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 90 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 14. Envío de norma habilitación de servicios de atención de emergencias(REPRO 2023) | X | X | X | X | [8 empty] | 90 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 15.Actualización de Norma de habilitación de centro de atención integral. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 16. Elaboración de Norma de habilitación de CENCINAI | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 17.Actualización de Norma de habilitación de hogares comunitarios. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 18. Elaboración de Norma de habilitación de centros residenciales del PANI para menores de 12 años. | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 19. Actualización de norma de habilitación de "Casas de la Alegría" | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 2.1.Actualización de Norma de habilitación de salas de atención del parto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 20. Elaboración de norma habilitación de servicios de terapia ocupacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 30 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 21.Elaboración de la norma habilitación de servicios de terapia de lenguaje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 30 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 22. Norma de habilitación de Unidades de Cuidados Intensivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 23. Norma de habilitación de servicios de fecundación in vitro | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 24. Norma de habilitación de neonatología | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 25. Norma de habilitación salas de procedimientos bajo sedación y anestesia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 26. Norma de habilitación de medicina hiperbárica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 90 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 27. Norma de habilitación de servicios de alimento a pacientes hospitalizados (Seg. POI2022) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 28. Norma de habilitación de consultorios de atención farmacéutica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 10 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 29. Norma de habilitación de consultorios audiológicos | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 3.1.Actualización de Norma de habilitación de consultorios de odontología | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 30. Seguimiento a Norma de habilitación de consultorios de enfermería (Seg. POI 2021) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 31. Seguimiento a norma de habilitación de banco de leche (2022-POI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 32. Seguimiento a norma de habilitación de hogares de larga estancia (POI 2021) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 33.Elaboración de la norma de habilitación de Ambulancia soporte básico |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 34.elaboración de la norma de ambulancia soporte avanzado | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 35. Elaboración de norma de habilitación de lavanderia | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 35.Elaboración de norma de Ambulancia traslado de paciente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 37. Seguimiento a la norma de habilitación de laboratorios clinicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 4.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de radioterapia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 10 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 5.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de diagnóstico por imágenes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 95 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 6.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de urgencias | X | X | X | X | X | [7 empty] | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 7.1.Elaboración de Norma de habilitación de farmacias comunitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 8.1.Elaboración de Norma de habilitación de farmacias hospitalarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 9.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de medicina nuclear | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Genérico | Atención a los operativos de donación y trasplantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | Genérico | 1.Seguimiento a la formulación de plan nacional de calidad de los servicios de salud | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526
|  | 2.Divulgación de Plan Nacional de Calidad de los servicios de salud | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526
Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | Genérico | 1.Seguimiento a la formulación de plan nacional de control del cáncer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 80 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
|  | 2.Divulgación de Plan Nacional de Control del Cáncer | [9 empty] | X | X |  | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. | Genérico | 1.Seguimiento a la formulación de plan nacional de recursos humanos en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 80 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | 2.Divulgación de Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud. | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | Específico | Análisis de los informes de supervisión realizadas por las Direcciones Regionales Rectoras de Salud en relación a los análisis de casos de mortalidad infantil ocurridas en el nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 108150953-KRICIA VIOLETA CASTILLO ARAYA-057341 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501
|  | Elaboración de informe nacional para ser presentado en sesión de CONEAMMI. | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501
|  | Seguimiento a reuniones de articulación con las COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración y envío de I informe de seguimiento 2024 | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
|  | Elaboración y envío de informe de reprogramación 2024 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
|  | Elaboración y envío de IV informe de seguimiento 2023 | X | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | Genérico | 1.Elaboración de norma de atención de malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 10.Elaboración de norma de atención de bajo riesgo obstétrico (REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 20 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 11. Elaboración de informe de Evaluación del cumplimiento de la Norma de atención integral a las personas adultas con deterioro cognitivo y demencia. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 30 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 12. Evaluación de norma de atención integral a las personas víctimas de violencia en los servicios de salud (Repro de 2023) | X | X | X | [9 empty] | 10 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 13. Actualización de la norma de atención VIH-SIDA | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 10 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 14. Elaboracion Norma nacional de designación y distribución de pulmón proveniente de donante cadavérico | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 15. Elaboración norma de atención de fecundación in vitro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 16. Elaboración de norma de eventos cardiovasculares | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 90 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 17. Elaboración de norma de atención de emabarazo de alto riesgo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 20 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 18. Elaboración de norma de norma de anticoncepción | X | X | X | X | X | [7 empty] | 90 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 19. Elaboración de norma de atención de la tuberculosis | X | X | X | X | X | [7 empty] | 90 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 2. Elaboración de norma de atención de asma. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 20. Elaboración de norma de atención de dislipidemias. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 21. Seguimiento de Norma de vacunación (POI 2023) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 22. Seguimiento de norma de manejo de leche humana (POI 2022) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 3.Elaboración de norma de atención de diabetes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 4. Elaboración de norma de leche cruda humana (recolección) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 5.Actualización de norma de atención de cáncer de mama. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 98 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 6. Envío de norma de atención cáncer gástrico (Repro de 2023) | X | X | X | [9 empty] | 60 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 7.Envío de norma de atención cáncer de piel (Repro de 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 60 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 8.Envío de norma de atención cáncer colorrectal (Repro de 2023) | X | X | X | X | [8 empty] | 98 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 9. Elaboración de norma de atención preconcepcional | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 90 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud | Específico | Atención a reuniones técnicas y de logística para el proyecto del plan maestro director de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Elaboración de Estudio de brechas de requerimientos para la implementación del plan maestro. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
Reglamentos elaborados | Específico | 1.Elaboración de Reglamento integral al reglamento de la ley 9222, donación y trasplante de órganos y tejidos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 40 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 2. Elaboración de Reglamento para el sistema de medición de servicios de salud | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 3.Elaboración de Reglamento de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos. | X | X | X | X | [8 empty] | 95 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 4-Elaboración de Reglamento para autorización de vuelos y ambulancias | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 5-Actualización de Reglamento para la prevención y análisis de la Mortalidad Materna Infantil | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 6-Elaboración de Reglamento de eventos temporales en salud | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 7-Ajustes al reglamento de la Ley CAI N°8017 | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Reglamento voluntades anticipadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Seguimiento a Reglamento de pruebas psicológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Seguimiento a reglamento SINAEMET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud | Específico | Emisión del reporte a OMS sobre Cuentas Nacionales de la Fuerza Laboral de Salud (NHWA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 40 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Emisión del reporte a OMS sobre el Código Prácticas Mundial sobre contratación internacional de personal de salud |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Emisión del reporte a OMS sobre el State of Worlds Nursing (SoWN) |  | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Generación del reporte nacional sobre el recurso humano en salud | [7 empty] | X | X | X | X | X | 20 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Servicios de Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Reglamentos elaborados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la URHS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la URHS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | El sistema actualmente no posee la capacidad de procesar los datos que se le cargan. | Atrasos o imposibilidad de procesar los datos y culminar el informe. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Los funcionarios de la UECS realizan investigación para solventar los errores que da el sistema y poder cargar la información. Se comunican con representantes de OMS y OCDE en el caso de que estos pudiesen apoyar a solucionar el error generado. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población |  | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. |  |  | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados |  |  | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población |  | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS lo que puede desviar el recurso humano asignado en lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas. | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la Dirección de Servicios de Salud, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Diferentes posturas de pensamientos en los participantes y actores a nivel intra sectorial e interinstitucional. | Atrasos en las fases de planificación. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UECS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo programado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población |  | Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Alta de demanda de procesos llevados a nivel regional y local que no permitan el cumplimiento adecuado y oportuno de las verificaciones de los planes de mejora. | No cumplimiento de las metas establecidas. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Establecer reuniones mensuales para dar seguimiento a las verificaciones de los planes de mejora y dar atención y cierre oportuno. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UECS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas. | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la URHS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  |  | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Movimientos del personal dentro de la Unidad Organizativa, de la Unidad de Recursos Humanos en Salud | Atrasos asociados a la inducción y período de prueba para el desarrollo de habilidades y destrezas atinentes al proceso. | MUY ALTA | ALTA | 20 |  |  |  |  | No | Mitigar | Definición de un proceso interno de inducción elaborado. | [12 empty] | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la DSS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ataque informático | que no se realice la programación en el tiempo establecido. | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Descargar en excel los reportes de programación, para eventualmente dar seguimiento por medio de microsoft office y no IPSUM PLAN. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Diferentes posturas de pensamientos en los participantes y actores a nivel intra sectorial e interinstitucional. | Atrasos en las fases de planificación. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la DSS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas. | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  |  | Probable falta de recurso humano | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Servicios de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | No está controlado. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud | Específico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal |  | Si |  | Es un riesgo latente. | No es necesario | Mitigar | Definición de un proceso interno de inducción elaborado. | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | Si | 0.00 % | Actividad de control a realizar en segundo semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Riesgo latente |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 9 | Si |  | Se sobrecargan a los dos funcionarios actuales. | De momento no. | Transferir | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | Si | 100.00 % | Ya se realizó toda la documentación para la reposición de plazas en la Unidad de Economía de la Salud. A la espera de la terna y conformación del equipo examinador de los postulantes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | Si |  | Si bien no han cambiado las prioridades dentro del Ministerio de Salud, ha habido pausa por parte de CCSS, priorizando otros temas, frente a los cambios en Gerencia Médica. | Se ha necesitado reprogramación, y se han postergado reuniones. | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | No | 50.00 % | Se han comunicado de parte de gerencia médica-CCSS los ajustes que se han dado, por lo que es necesario establecer un nuevo equipo de trabajo que incluya representación de varias Direcciones, (17 Jul 2024).Se ha dado espacio para retomar en II semestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No | Es latente el riesgo |  |  | Mitigar | Los funcionarios de la UECS realizan investigación para solventar los errores que da el sistema y poder cargar la información. Se comunican con representantes de OMS y OCDE en el caso de que estos pudiesen apoyar a solucionar el error generado. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | Si | 50.00 % | Es un trabajo continuo que se realiza una vez que se recibe información.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 12 | Si |  | sobrecarga de los dos funcionarios actuales. | De momento no. | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | Si | 100.00 % | Ya se realizó toda la documentación para la reposición de plazas en la Unidad de Economía de la Salud. A la espera de la terna y conformación del equipo examinador de los postulantes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | Riesgo latente. |  |  | Mitigar | Descargar en excel los reportes de programación, para eventualmente dar seguimiento por medio de microsoft office y no IPSUM PLAN. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | Si | 50.00 % | Se posee respaldos de excel.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Ya se tramitó la norma |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No | Se publico plan. |  |  | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | Específico |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Se han venido realizando con ek recurso actual. |  |  | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No | Se gestionó en tiempo la solicitud de presupuestos para funcionarias. |  |  | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 50.00 % | Se ha venido tramitado en tiempo los oficios y gestiones correspondientes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Se encuentra latente riesgo. |  |  | Transferir | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Reglamentos elaborados | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | No, riesgo latente |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Es latente |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No | Se tramito y gestiono presupuesto acorde y en tiempo |  |  | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 50.00 % | Se tramito y gestiono presupuesto acorde y en tiempo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | Esta controlado, es prioridad por parte del Consejo Nacional de Cáncer. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No | Se tramito y gestiono presupuesto acorde y en tiempo |  |  | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 50.00 % | Se tramito y gestiono presupuesto acorde y en tiempo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Sí, aún sigue siendo prioridad Política. Sin embargo, se ha prevé un retraso importante respecto a observaciones técnica dadas por la Dirección de Planificación. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Se han venido realizando reuniones acordes a lo establecido. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | Genérico |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No | Se ha trabajado con la distribución actual de recurso humano; sin embargo, el riesgo es latente. |  |  | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No | Se emitieron oficios para seguimiento de acciones estratégicas, en especial con colegios profesionales y universidades. |  |  | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | Si | 70.00 % | Se han brindado reuniones a actores sociales que han querido conocer avance del plan y se han remitido oficios para la revisión de acciones estrategicas e indicadores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | Si, se publico plan. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Se establecen reuniones de seguimiento. |  |  | Mitigar | Establecer reuniones mensuales para dar seguimiento a las verificaciones de los planes de mejora y dar atención y cierre oportuno. | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | Si | 50.00 % | Se han mantenido reuniones contantes con COREAMMI y COLEAMMI.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM02 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa participa a sus colaboradores en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y se documenta? | Realizar al menos una sesión compartida de trabajo con las Unidades Organizacionales seleccionadas sobre el POI 2024. | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | Sesión a realizar a segundo semestre de 2024, para seguimiento de POI. También se hizo sesiones de reprogramación 2024. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Informar por medio de correo electrónico u oficio la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública" a los colaboradores de la DSS. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0163-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución FB
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Informar por medio de correo electrónico u oficio la existencia del "Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública" a los colaboradores de la DSS. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0163-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución FB
3.VR06 | ¿La información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo es analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos? | Realizar al menos una reunión por Unidad organizacional en donde se evidencie el análisis de productos y sus riesgos asociados para la reprogramación 2024. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
4.AC01 | ¿La unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 45.45% | 50.00% | Se llevaron a cabo las sesiones con el asesor del Viceministro; sin embargo, el proyecto fue cancelado y reajustado su perfil, según indico ex- Asesor Jorge Lenin Víquez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 45.45% | 50.00% | Se llevaron a cabo las sesiones con el asesor del Viceministro; sin embargo, el proyecto fue cancelado y reajustado su perfil, según indico ex- Asesor Jorge Lenin Víquez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 45.45% | 50.00% | Se llevaron a cabo las sesiones con el asesor del Viceministro; sin embargo, el proyecto fue cancelado y reajustado su perfil, según indico ex- Asesor Jorge Lenin Víquez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC04 | ¿Los procesos y procedimientos que la unidad organizativa conduce a nivel institucional son congruentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y además, están alineados con el marco técnico y legal? (Solo Aplica para NC) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 45.45% | 50.00% | Se llevaron a cabo las sesiones con el asesor del Viceministro; sin embargo, el proyecto fue cancelado y reajustado su perfil, según indico ex- Asesor Jorge Lenin Víquez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica NC) | Dar a conocer a los funcionarios que participen en este el procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos | [12 empty] | 33.33% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (Con base en actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Dar a conocer a los funcionarios que participen en este el procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos | [12 empty] | 33.33% | 1.00% | Actividad por realizar. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
4.AC09 | ¿La unidad organizativa envía a la Comisión de Teletrabajo Institucional o Unidad del Nivel de Gestión correspondiente, el consolidado trimestral, en el formato establecido por la Comisión y con fundamento en los informes emitidos por sus colaboradores? | Implementación de la nueva app de teletrabajo para todos los funcionarios de la Dirección de Servicios de Salud | [12 empty] | 45.45% | 50.00% | Las jefaturas de la Dirección de Servicios de Salud y sus unidades organizacionales están aplicando y utilizando la nueva metodología de informes de teletrabajo. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
5.SI01 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud"? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI02 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "LTIC-CS-001 Lineamientos institucionales sobre ciberseguridad"? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI04 | ¿Los "Lineamientos para el Uso y Administración de Contraseñas Ministerio de Salud" se han difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | El lineamiento está colgado en INTRANET, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. Asimismo, en el SHAREPOINT DE LA DIRECCION | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Compartir dicho lineamiento con la CONEAMMI, y esta a su vez a la COREAMMI para su revisión. Asimismo, en la Secretaria de Donación y Trasplantes de Órganos. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | Actividad por realizar | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI11 | ¿La unidad organizativa realiza las tareas que le corresponden definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01? | Realizar la consulta a Archivo Institucional si este lineamiento aplica o no a las gestiones de la Dirección. En su defecto, activar su uso. | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024, además, se han venido dando sesiones y consultas sobre estos temas. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Se tiene conocimiento y la capacitación brindada por parte de Archivo a los secretarios. No obstante, queda pendiente hacer la revisión especifica con el cuerpo secretarial mediante una reunión. | [12 empty] | 0.00% | 90.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024, además, se han venido dando sesiones y consultas sobre estos temas. Pendiente sesión de revisión. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI13 | ¿La unidad organizativa realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se tiene conocimiento y la capacitación brindada por parte de Archivo a los secretarios. No obstante, queda pendiente hacer la revisión especifica con el cuerpo secretarial mediante una reunión. | [12 empty] | 0.00% | 90.00% | REALIZADO MEDIANTE MS-DSS-0165-2024 DEL 23 de febrero de 2024, además, se han venido dando sesiones y consultas sobre estos temas. Pendiente sesión de revisión. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Socializar los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de la evaluación en curso. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | Por realizar segundo semestre | bar: Meses de Ejecución AB