## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Análisis de Situación de Salud Nacional elaborado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del Análisis de Situación de Salud Nacional. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 |  | 0
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 50 | 53% | 45 | 50 | 50 |  | 111.11
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 100 | 143% | 0 | 70 | 100 |  | 0
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 100 |  | 0
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 100 |  | 200
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | 0 | 0 | Porcentaje de actualización de la metodología del Análisis de Situación de Salud. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 30 | 0 |  | 0
Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | 0 | 0 | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 2 | 1 |  | 100
Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0
Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 77 | 193% | 0 | 40 | 77 |  | 0
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 36 | 0 | 0% | 18 | 18 | 0 |  | 0
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 5 | 6 | 120% | 1 | 4 | 6 |  | 600
Publicaciones de Indicadores básicos de Salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de publicaciones de Indicadores Básicos de Salud. | Sumativa | Publicaciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Análisis de Situación de Salud Nacional elaborado. | Genérico | Inicio de la recolección de indicadores para el ASIS nacional | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Coordinación con los niveles regionales a fin de tener la información correspondiente y determinar las acciones a tomar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,800850241-PAMELA MARISOL DOMINGUEZ SAAVEDRA-037401
|  | Informes finales y cierre de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,800850241-PAMELA MARISOL DOMINGUEZ SAAVEDRA-037401
|  | Recibir reporte de alerta de brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico | Seguimiento de informes de los niveles regionales | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico | Casas fumigadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 92.94 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Casas visitadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 69.63 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Depósitos eliminados o tratados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 58.79 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis en todas las Regiones de Salud (acorde al contexto regional) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Ejecución de la EGI-Arbovirosis Nacional dentro del componente Epidemiología. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Elaboración por parte de cada región y local adaptando la EGI-Arbovirosis Nacional a las características, necesidades y capacidades de cada uno | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Establecimiento de mejoras permanentes, durante la ejecución de la EGI nacional en los niveles regionales | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI nacional componente de epidemiología | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico | Elaboración de análisis periódico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones | [9 empty] | X | X |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Gestión de las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 70 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Seguimiento periódico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Sesiones periódicas con el grupo técnico nacional para avanzar en el proceso de desconcentración del diagnóstico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico | Excluir ya que le compete a Ambiente | X | [11 empty] | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Seguimiento de eventos de inmunoprevenibles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109800255-JOSE AARON AGUERO ZUMBADO-058124
|  | Seguimiento de eventos no transmisibles | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240
|  | Seguimiento de eventos transmisibles en general | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
|  | Seguimiento de los informes de los niveles locales en cuanto al abordaje de eventos de salud pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Emisión de recomendaciones a la población general | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Seguimiento de los hospitales nacionales y regionales en cuanto a IRAG y ocupación hospitalaria (según priorización) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Seguimiento del estado de las infecciones de vias respiratorias e IRAG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | Genérico | .Revisión de cada sugerencia y análisis de cuáles son las sujetas de incorporación o modificación | [10 empty] | X | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Ajuste del documento una vez incorporadas las revisiones. | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Formulación del equipo de trabajo para revisión de recomendaciones | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Oficialización del documento | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Recepción de información de las ARS | [10 empty] | X |  | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Revisión del enfoque de género para su aplicación | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | Específico | Aplicación de los documentos de orientaciones para completar el Instrumento de Autoevaluación para la presentación anual del Informe de los Estados Partes (SPAR) y las Evaluaciones Externas Voluntarias en el Marco de Monitoreo y Evaluación (MEF) del Reglamento Sanitario Internacional (2005). |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
|  | Carga de las respuestas del instrumento en el portal web | [9 empty] | X | X | X | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
|  | Ratificación de contrapartes institucionales | X | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
|  | Revisión de la versión final del instrumento. | [7 empty] | X | X | X |  |  | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
|  | Sensibilización a actores clave en el país relacionados con el RS |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
|  | Taller para el llenado conjunto de la herramienta de autoevaluación |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación 2025 | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674
|  | Reprogramación del POI |  | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674
|  | Seguimiento trimestral del POI | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674
Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Genérico | Seguimiento de planes remediales de los niveles regionales | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) | Específico | Conformación de Equipo Coordinador de Trabajo para la Evaluación Externa Conjunta | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
|  | Identificación de necesidades logísticas, económicas y perfil de participantes para el proceso | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
|  | Negociación al más alto nivel político para contar con su apoyo para el proceso |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415
Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central | Específico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 77 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
|  | Informe final de actividades | [10 empty] | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico | Seguimiento de planes remediales de los niveles regionales |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | Genérico | Actualización o generación de nuevos protocolos |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
|  | Conformación de los grupos técnicos a fin de iniciar la actualización o realización del protocolo |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Identificación de las necesidades de la administración para generar nuevos protocolos | X | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Publicación de protocolos | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Revisión de protocolos para identificar los que deben actualizarse | X | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Publicaciones de Indicadores básicos de Salud desarrolladas | Genérico | Realizar las coordinaciones con OPS a fin de obtener el documento |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 75 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
|  | Recolección de la información necesaria para realizar los indicadores | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). |  | Nivel Central | Probable falta de insumos técnicos | Se realizaron cambios importantes para el enlace de RSI, lo que puede disminuir el personal técnico para el apoyo | No realizar a completitud la autoevaluación de CR | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestión oportuna de solicitud de insumos requeridos. | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de los laboratorios de entes como CCSS o privados | Dificultad de la población para el acceso al diagnóstico | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Coordinar con los niveles regionales y estos con los locales a fin de dar cumplimiento al EGI | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. |  | Publicaciones de Indicadores básicos de Salud desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No cumplir con las actividades programadas, llevaría a la falta de información | La publicación carecería de la información necesaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | diferencias entre las recomendaciones técnicas y políticas | Inadecuado manejo del control de vectores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades del Ministerio de Salud | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | No tener personal suficiente para hacer análisis de riesgos | No conocer las coberturas bajas a fin de realizar planes remediales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla informática del ipsum plan que no permita la programación | tener uno o varios trimestres sin seguimiento | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Indicarle a planificación a fin de que se realice la mejora | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Análisis de Situación de Salud Nacional elaborado. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Los indicadores se toman en su mayoría de otras instituciones | Si no se tienen estos indicadores, se tendría que pasar la actividad para el año siguiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Insuficiente personal para atender la vacunación | aumento del riesgo de infecciones inmunoprevenibles | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reorganización de las funciones | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). |  | Nivel Central | Probable falta de insumos técnicos | Se realizaron cambios importantes para el enlace de RSI, lo que puede disminuir el personal técnico para el apoyo | No realizar a completitud la autoevaluación de CR | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Identificación de direcciones técnicas e instituciones vinculadas. | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Incapacidad de la institución de dar seguimiento cercano a los establecimientos de salud a fin de que se cumpla con las coberturas y se hagan los planes remediales necesarios | Baja en la cobertura de vacunas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento en julio con las regiones a fin de asegurarse que se indiquen los planes remediales | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución JL
Específico | RE03OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación socia |  | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Manejo de las relaciones internacionales entre los gobiernos de diversos países y organizaciones | Que no se de la eliminación de la malaria | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sensibilización a los jerarcas de turno sobre las prioridades de la IREM. | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Insuficiente personal para atender la vacunación | aumento del riesgo de infecciones inmunoprevenibles | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Información inexacta genera que el abordaje de la situación sea compleja en función de que no se conoce la realidad de la situación en los servicios de salud y la población | Afectación de los servicios de salud con plétora | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicación constante con los niveles regionales y hospitales a fin de cumplir con lo necesario para gestionar las necesidades de la población | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | No se completa el proceso de notificación de brotes al ARS | Que el brote aumente en tamaño, que se afecte la población más vulnerable | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento a las regiones a fin de conocer los posibles riesgos de aparición de brotes, así como a redes sociales y prensa | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,800850241-PAMELA MARISOL DOMINGUEZ SAAVEDRA-037401 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco(MS-DM-10351-2022). Adenda Al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud para fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de control de productos de tabaco DM-LR-4926-2014. |  | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | La no firma de la adenda | no ejecución del ultimo contrato | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Actividades de control Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley |  | Nivel Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | información no disponible, no respuesta de los participantes | coordinación no efectiva | MEDIA | MEDIA | 9 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ejecucion de la contratacion administrativa | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE03OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Que las autoridades no conozcan la importancia del proceso | No avances en la evaluación externa del país en el marco del RSI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades ministeriales | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Incapacidad de las ARS y regiones de comunicarse con otras instituciones a fin de atender brotes y emergencias por Dengue | Aumento de brotes de Dengue con el riesgo de fallecimiento de personas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento a los brotes que se identifiquen de acuerdo a las notificaciones y actuar cuando se identifican, sin tener además otros informes de lo actuado en niveles locales y regional | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Una emergencia sanitaria determinaría que los funcionarios se dediquen a atenderla | No se estaria revisando la parte inicial de las observaciones por lo que se atrasaría el trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | El nivel central al ser el nivel político normativo debe hacer los protocolos, en el caso de que se presente un incumplimiento generado por las propias actividades de la unidad organizativa no se estarían generando los protocolos | No habría guía para los niveles regionales y locales en la vigilancia de un evento, afectando el control del mismo | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Coordinar desde el primer trimestre cuáles serían los eventos que necesitan actualización del protocolo | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado |  |  | Posible ausencia de procesos | Se debe asignar a Ambiente | Se debe asignar a ambiente | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Incumplimiento en el seguimiento de las actividades propias de la DVS, en cuanto al monitoreo de los eventos | Eventos que podrían convertirse en brotes o epidemias si no se atienden a tiempo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Atención a las regiones sobre lo que deben reportar, y seguimiento de las mismas a fin de capacitarlas de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | bar: Meses de Ejecución AB
Control Tabaco | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley |  | Nivel Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | información no disponible, no respuesta de los participantes | coordinación no efectiva | MEDIA | MEDIA | 9 |  |  |  |  | No | Mitigar | coordinación con otras instituciones | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Dirección de Vigilancia de la Salud | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Control Tabaco |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información |  | Si |  | Alto |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ejecucion de la contratacion administrativa | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 50.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Dirección de Vigilancia de la Salud | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Control Tabaco |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información |  | Si |  | Alto |  | Mitigar | coordinación con otras instituciones | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | Si | 100.00 % | El proyecto de OVEIS finalizó en abril, razón por la que la coordinación con otras instituciones se logró, pero además llegó a su final durante el primer semestre, pues el proyecto finalizó.
631-02 CONTROL DEL TABACO | Dirección de Vigilancia de la Salud | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco(MS-DM-10351-2022). Adenda Al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud para fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de control de productos de tabaco DM-LR-4926-2014. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud | Control Tabaco |  | Posible ausencia de procesos | 4 | Si |  | alto | si | Aceptar (NO UTILIZAR) | Actividades de control Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE03OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) | Específico |  | Probable falta de apoyo político | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades ministeriales | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 | No Aplica | 0.00 % | No se realizarán actividades respecto de la evaluación externa, al menos en dos años, por las complejidades de esta evaluación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. | Publicaciones de Indicadores básicos de Salud desarrolladas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE03OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación socia | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Sensibilización a los jerarcas de turno sobre las prioridades de la IREM. | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | Genérico |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Comunicación constante con los niveles regionales y hospitales a fin de cumplir con lo necesario para gestionar las necesidades de la población | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reorganización de las funciones | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 12 | No | Si |  |  | Mitigar | Dar seguimiento en julio con las regiones a fin de asegurarse que se indiquen los planes remediales | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Atención a las regiones sobre lo que deben reportar, y seguimiento de las mismas a fin de capacitarlas de ser necesario | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | Sí |  |  | Mitigar | Dar seguimiento a los brotes que se identifiquen de acuerdo a las notificaciones y actuar cuando se identifican, sin tener además otros informes de lo actuado en niveles locales y regional | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | Específico |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Gestión oportuna de solicitud de insumos requeridos. | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No | Se realzará un seguimiento en el II semestre con los niveles regionales |  |  | Mitigar | Dar seguimiento a las regiones a fin de conocer los posibles riesgos de aparición de brotes, así como a redes sociales y prensa | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,800850241-PAMELA MARISOL DOMINGUEZ SAAVEDRA-037401 | Si | 50.00 % | Se han reportdo en el I semestre del 2024, 9 brotes asociados a COVID-19, principalmente en servicios de salud, de la GAM, Brunca y Central Occidente, 63 en total para todos los eventos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 | Si | 33.30 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar con los niveles regionales y estos con los locales a fin de dar cumplimiento al EGI | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). | Específico |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Identificación de direcciones técnicas e instituciones vinculadas. | 110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Nacional elaborado. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No | Este indicador, actividad y producto no competen a la DVS, por lo que se debe sacar y ponerlo en ambiente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | Sí |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades del Ministerio de Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar desde el primer trimestre cuáles serían los eventos que necesitan actualización del protocolo | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No | Si |  |  | Transferir | Indicarle a planificación a fin de que se realice la mejora | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | No Aplica | 50.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
1.DG02 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los objetivos del Sistema de Control Interno? | Enviar información de control interno por medio de correo electrónico a la secretaría de la dirección para su difusión a todo el personal | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se envió a todos los funcionarios de la oficina por medio de correo electrónico el 14 de marzo 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
1.DG03 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno N°8292? | se realizará envío por correo electrónico a toda la unidad organizativa sobre este punto | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se realizó entrega de la información a todos los funcionarios de la UO el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
1.DG04 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa sobre la existencia del Compendio de Control Interno en la Intranet institucional para su uso e información? | Se compartirá vía correo electrónico el compendio de control interno | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se envió por medio de correo electrónico el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM02 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa participa a sus colaboradores en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y se documenta? | En adelante se documentarán las consultas que se realizan a los encargados que tienen acciones en el POI | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Para este año se realizó el POI a partir del PEI, en ese sentido los funcionarios trabajaron con e PEI, por lo que conocen del POI | bar: Meses de Ejecución MY
2.AM05 | ¿Se realiza y documenta el proceso de Gestión del Desempeño según la guía de aplicación establecida? | Se realizará recordatorio a las jefaturas de las fechas de que se suscriban los acuerdos de compromiso | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se realizó el primer recordatorio para el 3 de junio de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Se realizará recordatorio del seguimiento a los acuerdos de compromiso | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | Se realizó en junio a través de correo electrónico | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Se realizará último recordatorio de seguimiento | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución NV
2.AM06 | ¿Se efectúa y documenta al menos una vez al año el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Compromisos y Resultados del Desempeño según la guía de aplicación? | Se archivarán los correos para la gestión, y se verificará la realización de estos seguimientos | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se realizaron en junio tanto el 3 como el 26 de junio, lo cual está en el correo electrónico | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Se le recordará los funcionarios que existen el plan de prejubilados para que participen los que gusten, ya que no hay edad límite | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se recordó mediante correo electrónico del 13 de junio | bar: Meses de Ejecución MY
2.AM11 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Realizar una actividad en el año para promover la implementación del manual de ética/ Se realizará el día del funcionario | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Se enviará vía correo electrónico la documentación correspondiente | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió con los funcionarios por medio del compendio institucional, el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Se enviará vía correo electrónico la documentación correspondiente | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió con los funcionarios por medio del compendio institucional, el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM14 | ¿Se ha informado a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa? (De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2022) | Se enviará por correo electrónico el manual de organización y funciones del 2024 | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió con los funcionarios por medio del compendio institucional, el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
3.VR01 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Se difundirá por medio de correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió con los funcionarios por medio del compendio institucional, el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Se difundirá la salida de excel del POI para que tengan los riesgos de las diversas actividades | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se entregó en el mes de junio por correo electrónico | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
3.VR06 | ¿La información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo es analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos? | Se enviará a la jefatura la salida del ipsum plan a fin de que defina la manera en que se realizará la evaluación del POI | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se entregó mediante correo electrónico a los encargados el 12 de agosto de 2024 | bar: Meses de Ejecución JN
4.AC01 | ¿La unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Se realizará revisión de los procedimientos de la unidad organizativa, empezando en el II semestre, por lo que esta actividad se realizará más allá de 2024 | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Se iniciará el reajuste de los procedimientos, sin embargo esto será para 2024 y 2025 | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Esta actividad quedará para 2025, ya que no todos los procedimientos se revisarán y actualizarán en 2024, por lo que se indicarán los meses del 2025 en que se espera tener la mayor parte actualizada | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica NC) | Se enviará por correo electrónico durante este año el manual a fin de que aquellas personas que deban actualizar procedimientos, tengan esta información | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | El manual para realizar procedimientos se envió a los que estaban encargados de realizar procedimientos para la primera mitad del año, el 17 de junio de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (Con base en actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Se realizará revisión de los procedimientos de la unidad organizativa a fin de dar seguimiento a su actualización | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
4.AC09 | ¿La unidad organizativa envía a la Comisión de Teletrabajo Institucional o Unidad del Nivel de Gestión correspondiente, el consolidado trimestral, en el formato establecido por la Comisión y con fundamento en los informes emitidos por sus colaboradores? | Actualmente no aplica enviar consolidados trimestrales, ya que se generó una nueva herramienta a través de una aplicación que lleva el control de los informes de los colaboradores | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución DC
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Se realizará la comunicación del artículo 7 del Reglamento 40797-H | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Compartido por correo electrónico el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MY
5.SI01 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud"? | Comunicar los lineamientos de uso de internet y plataforma colaborativa | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió por correo el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Se enviará el correo para indicar el respaldo de la información según el procedimiento vigente | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió mediante correo electrónico el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI07 | ¿Se ha definido en la unidad organizativa quiénes están autorizados y capacitados para accesar a la información de los sistemas, y es del conocimiento de todos los funcionarios? | Comunicar a todos los funcionarios quienes están autorizados para acceder a los sistemas | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | No se ha realizado la comunicación por lo que se reprogramará para el segundo semestre | bar: Meses de Ejecución JN
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Se enviará correo electrónico con la información del marco de gestión de tecnologías de información | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió con los funcionarios por medio del compendio institucional, el 14 de marzo de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Se retomará el tema para que se realice la valoración documental | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | Existen tablas de plazos realizadas, sin embargo no se ha logrado desechar el material, se debe realizar una actualización de las tablas, pero no se cuenta con personal en este momento | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
5.SI13 | ¿La unidad organizativa realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se va a solicitar apoyo para realizar este proceso (no se cuenta con personal suficiente) | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se está esperando a que ingrese una nueva secretaria, luego de que la anterior se pensionara, una vez que ella ingrese se tendrá personal para atender esta solicitud | bar: Meses de Ejecución MY
6.SEG02 | ¿Se evalúa al finalizar el año el cumplimiento de los productos del Plan Operativo Institucional y se documenta? | Se enviará a las jefaturas el POI a fin de que puedan dar seguimiento a los productos | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Se comunicarán vía correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se comunicó mediante correo electrónico el 17 de junio de 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ