## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | División Administrativa
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Administrar la flotilla vehicular del nivel Central del Ministerio de Salud, para brindar el servicio de transporte a los usuarios internos. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Asegurar espacios saludables brindado el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Centro de Documentación | 0 | 0 | Número de actividades. | Sumativa | Actividades | 0 | 48 | 15 | 31% | 24 | 24 | 15 |  | 62.5
|  |  | Número de fichas catalográficas. | Sumativa | Fichas | 0 | 8 | 4 | 50% | 4 | 4 | 4 |  | 100
|  |  | Número de informes. | Sumativa | Informes | 0 | 48 | 15 | 31% | 24 | 24 | 15 |  | 62.5
Evaluar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Evaluar el contrato de servicio de limpieza y jardinería, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000002-0009200001 | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 6 | 50% | 6 | 6 | 6 |  | 100
Evaluar el contrato de servicios de vigilancia y electrónica, de acuerdo a las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001 | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 6 | 50% | 6 | 6 | 6 |  | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas en materia de gestión archivística. | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 15 | 7 | 47% | 7 | 8 | 7 |  | 100
|  |  | Número de eliminaciones documentales ejecutadas. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 17 | 18 | 106% | 8 | 9 | 18 |  | 225
|  |  | Número de transferencias documentales. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 17 | 2 | 12% | 7 | 10 | 2 |  | 28.57
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | División Administrativa
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Administrar la flotilla vehicular del nivel Central del Ministerio de Salud, para brindar el servicio de transporte a los usuarios internos. | Específico | Brindar el servicio de transporte a los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
Asegurar espacios saludables brindado el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | Específico | Control y trazabilidad de las solicitudes de Mantenimiento generadas en el correo del ASG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
Centro de Documentación | Específico | Actualización semanal del catalogo en linea del Centro de Documentación (OPAC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208
|  | Apoyo técnico en la solicitud del número internacional del libro (ISBN) y la elaboración de la ficha catalográfica para la publicación del libro. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208
|  | Revisión de normativa relaciona a Comercio Exterior con el Ministerio de Salud para ser publicada en la web de CONAFAC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208
Evaluar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001. | Específico | Auditoria contrato de mantenimiento de la flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
Evaluar el contrato de servicio de limpieza y jardinería, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000002-0009200001 | Específico | Evaluar contrato Servicio de limpieza y jardinería | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
Evaluar el contrato de servicios de vigilancia y electrónica, de acuerdo a las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001 | Específico | Evaluar contrato Servicio de Seguridad y electrónica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
Gestión Archivística | Específico | Apoyo técnico en la elaboración y aplicación de instrumentos descriptivos, instancias de control, eliminaciones documentales y registros de transferencias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277
|  | Capacitar funcionarios en la gestión archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento I Semestre 2024 | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
|  | Seguimiento II Semestre 2024 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | División Administrativa
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión Archivística |  | Nivel Central | Probable falta de implementación de los procesos | Procesos inesistentes o no implementados | Actividades de gestión archivística no implementadas de acuerdo a la normativa vigente | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Capacitar funcionarios en gestión archivística. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Centro de Documentación |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | No tramitar la solicitud a tiempo del ISBN | No existencia del recurso de información bibliográfico | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Apoyo técnico en la solicitud del número internacional del libro (ISBN) y la elaboración de la ficha catalográfica para la publicación del libro. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando el marco legal vigente. |  | Administrar la flotilla vehicular del nivel Central del Ministerio de Salud, para brindar el servicio de transporte a los usuarios internos. |  | Nivel Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Incremento de solicitudes de transporte no gestionadas | Servicios deficientes | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Asignación de plazas por parte de la administración | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. |  | Evaluar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001. |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Incumplimiento contractual por lo pactado por la administración y adjudicatario | Impacto en el servicio contratado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Monitoreo permanente de lo pactado en el contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. |  | Evaluar el contrato de servicio de limpieza y jardinería, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000002-0009200001 |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Incumplimiento contractual por lo pactado por la administración y adjudicatario | Impacto en el servicio contratado | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Monitoreo permanente de lo pactado en el contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Centro de Documentación |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | No cumplir con la ley vigente | Falta de información para actualizar la web de CONAFAC | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Revisión de normativa relaciona a Comercio Exterior con el Ministerio de Salud para ser publicada en la web de CONAFAC | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión Archivística |  | Nivel Central | Potencial pérdida de información Institucional | Eliminaciones documentales no autorizadas e incumplimiento de normativa interna, no identificación correcta de las series documentales por transferir. | Pérdida del patrimonio documental institucional, mala imagen institucional, no rendición de cuentas ni transparencia administrativa, retraso en la toma de decisiones. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Capacitar funcionarios en procesos y normativa vigente a nivel institucional como nacional en materia de gestión archivística. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema iPsum Plan | Información desactualizada en el sistema | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Informar a los responsables del sistema sobre la problemática presentada | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. |  | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia y electrónica, de acuerdo a las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001 |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Incumplimiento contractual por lo pactado por la administración y adjudicatario | Impacto en el servicio contratado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Monitoreo permanente de lo pactado en el contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Centro de Documentación |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | No revisión a tiempo de la documentación bibliográfica en tema de salud. | Falta de información bibliográfica en tema de salud. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Actualización semanal del catalogo en linea del Centro de Documentación (OPAC) | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. |  | Asegurar espacios saludables brindado el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. |  |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | Falta de personal para la atención de las solicitudes | Servicio deficiente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Asignación de plazas por parte de la administración | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | División Administrativa
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. | Asegurar espacios saludables brindado el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | Específico |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 9 | Si |  | El Área presenta sobrecarga en los puestos, lo que genera retrasos en los procesos, atención al cliente, resolución de problemas, hay un mayor desgaste y desmotivación de los funcionarios que están asignados a esta Área. | Si | Transferir | Asignación de plazas por parte de la administración | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 0.00 % | Se colabora mediante priorización de trabajos y procesos, con el fin de mantener el Área funcionando, pese a la limitante.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Centro de Documentación | Específico |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | 9 | Si |  | el impacto es medio | no | Mitigar | Revisión de normativa relaciona a Comercio Exterior con el Ministerio de Salud para ser publicada en la web de CONAFAC | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Si | 40.00 % | Se revisa y se evita el riesgo al estar pendiente. No se hacen los informes como se programa pero si se esta al tanto de lo nuevo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. | Evaluar el contrato de servicio de limpieza y jardinería, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000002-0009200001 | Específico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 8 | No |  |  |  | Evitar | Monitoreo permanente de lo pactado en el contrato | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Gestión Archivística | Específico |  | Potencial pérdida de información Institucional | 6 | No | si por medio de las capacitaciones y asistencia técnica en las eliminaciones documentales y transferencias de documentos con vigencias cumplidas. |  |  | Evitar | Capacitar funcionarios en procesos y normativa vigente a nivel institucional como nacional en materia de gestión archivística. | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia y electrónica, de acuerdo a las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001 | Específico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 12 | No |  |  |  | Evitar | Monitoreo permanente de lo pactado en el contrato | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Centro de Documentación | Específico |  | Potencial pérdida de información Institucional | 9 | No | si |  |  | Evitar | Apoyo técnico en la solicitud del número internacional del libro (ISBN) y la elaboración de la ficha catalográfica para la publicación del libro. | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Si | 50.00 % | Se logra realizar las solicitudes programadas, evitando perdida de información.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando respetando el marco legal vigente. | Evaluar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, de acuerdo con las condiciones contractuales de la 2022LN-000001-0009200001. | Específico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 12 | No |  |  |  | Evitar | Monitoreo permanente de lo pactado en el contrato | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Gestión Archivística | Específico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 6 | No | si mediante la capacitación continua en gestión documental y normativa vigente. |  |  | Evitar | Capacitar funcionarios en gestión archivística. | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Transferir | Informar a los responsables del sistema sobre la problemática presentada | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | Garantizar que los procesos de mantenimiento, transporte, seguridad, limpieza y movimientos de activos se ejecuten de manera articulada, eficaz, con la calidad requerida, respetando el marco legal vigente. | Administrar la flotilla vehicular del nivel Central del Ministerio de Salud, para brindar el servicio de transporte a los usuarios internos. | Específico |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | 9 | Si |  | Recurso limitado para atender la demanda de servicios que se solicitan y sobrecarga en los funcionarios. | Si | Transferir | Asignación de plazas por parte de la administración | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 0.00 % | Se colabora mediante reasignaciones en horas y/o días de los servicios solicitados, previo acuerdo con la Unidad y hasta donde sea posible, así como ajustes diarios en la programación para poder solventar, todo esto con el fin de poder dar el servicio.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Centro de Documentación | Específico |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | Si |  | No actualización de la información | No se requiere | Mitigar | Actualización semanal del catalogo en linea del Centro de Documentación (OPAC) | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Si | 40.00 % | No se logro actualizar semanalmente debido a recargo de funciones.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | División Administrativa
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Actualizar procedimientos en página de Intranet | [12 empty] | 50.00% | 100.00% | Se actualizaron los procedimientos y actualmente se encuentran en proceso de implementación nuevos procedimientos de digitalización de documentos. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
4.AC12 | ¿Realiza la unidad organizativa un inventario anual de los bienes que tienen los funcionarios asignados y se documenta? | Realizar inventario anual de bienes | [12 empty] | 0.00% | 50.00% | Se designó al funcionario Adrián Camacho Quesada, avanzando en un 50% la realización del inventario anual | bar: Meses de Ejecución JL
4.AC13 | ¿La unidad organizativa archiva y cuenta con respaldos de la documentación asociada a la custodia e inventario de bienes? | Realizar inventario de bienes y actualizar la información | [12 empty] | 0.00% | 50.00% | Se designó al funcionario Adrián Camacho Quesada, avanzando en un 50% la realización del inventario anual | bar: Meses de Ejecución JL