## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | 0 | 0 | Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional | Sumativa | Proyectos | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 9 | 0 |  | 0
Instancias Regionales (IRAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados | 0 | 0 | Número de Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados y con seguimiento | Sumativa | Instancias | 0 | 9 | 9 | 100% | 9 | 0 | 9 |  | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | Estratégico | Acompañamiento a las regiones en el inicio y desarrollo del proyecto |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 50 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Acompañamiento y seguimiento de la STSM a la elaboración de propuesta de proyecto por parte de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud o Área Rectora de Salud | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Informe final elaborado por la Secretaría Técnica de Salud Mental sobre los proyectos ejecutados por parte de la Direcciones Regionales de Rectoría de la Salud o Área Rectora de Salud. | [10 empty] | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Revisión y aprobación de la Propuesta de Proyecto de los proyectos regionales |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Revisión y aprobación de los Términos de Referencia para trámite ante Proveeduría |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Trámite de contratación: Revisión de ofertas: por parte de la Dirección Regional, con enlace de la STSM. Emisión de Criterio: por parte de la Dirección Regional, con enlace de la STSM. |  |  | X | X | [8 empty] | 70 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
Instancias Regionales (IRAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados | Genérico | Revisión y retroalimentación de los planes de trabajo de las ILAIS e IRAIS | X | X | [10 empty] | 75 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947
|  | Seguimiento a los planes de trabajo de las ILAIS e IRAIS |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atraso en los trámites de contratación | No realización de los proyectos | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Solicitar acelerar los procesos de contratación | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Instancias Regionales (IRAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio prioridades por las autoridades | incumplimiento en los planes | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Darle prioridad al desarrollo de los planes | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 | bar: Meses de Ejecución MZ

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancias Regionales (IRAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | Si |  | Atraso en la revisión y seguimiento en los planes de IRAIS ILAIS | NO | Mitigar | Darle prioridad al desarrollo de los planes | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | Estratégico |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 8 | Si |  | Atraso en la ejecución de los proyectos | Por el momento no | Mitigar | Solicitar acelerar los procesos de contratación | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Se incentivará la participación de las funcionarias en el PREMISA | [12 empty] | 0.00% | 16.00% | Ya hay una funcionaria inscrita en el PREMISA | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Se difundirá la Guía básica para ejercer con probidad la función pública entre las funcionarias de la secretaría para su conocimiento | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Se difundirá entre el personal el Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
3.VR03 | ¿La unidad organizativa valora sus riesgos de acuerdo con la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" establecida en el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Socializar la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" para su correcta aplicación | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Se revisará el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03 y se aplicará de acuerdo con lo establecido | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Se establecerán cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | [12 empty] | 0.00% | 100.00% | Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI11 | ¿La unidad organizativa realiza las tareas que le corresponden definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01? | Está en proceso la "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" según MS.NI.SLA.09.03.P.01? | [12 empty] | 50.00% | 100.00% | Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Se está en proceso de aplicar las actividades establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | [12 empty] | 66.67% | 100.00% | Se está ordenando la documentación de acuerdo con las directrices que exige la gestión documental. Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias. | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
5.SI13 | ¿La unidad organizativa realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se está implementando la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | [12 empty] | 66.67% | 100.00% | Se está implementando el resguardo de la documentación de forma digital y ordenando los documentos físicos con la finalidad de enviarlos al archivo central. Se remitió por medio de correo electrónico la información a todas las funcionarias. | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL