## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
CONSTRUCCION ARS-ASERRI | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
CONSTRUCCION ARS-ATENAS | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
CONSTRUCCION ARS-GOLFITO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
CONSTRUCCION ARS-GRECIA | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 99 | 1 | 100 |  | 101.01
CONSTRUCCION ARS-OREAMUNO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 99 | 1 | 100 |  | 101.01
CONSTRUCCION ARS-PARAISO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
CONSTRUCCION ARS-POAS | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 45 | 45% | 50 | 50 | 45 |  | 90
CONSTRUCCION ARS-SIQUIRRES | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 99 | 1 | 100 |  | 101.01
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | 0 | 0 | Número de edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600. | Sumativa | Edificaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 50 | 50 | 25 |  | 50
REMODELACION ARS-ZARCERO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
REMODELACION CAD | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 47.5 | 48% | 50 | 50 | 47.5 |  | 95

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
CONSTRUCCION ARS-ASERRI | Específico | DISEÑO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
CONSTRUCCION ARS-ATENAS | Específico | DISEÑO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
|  | PERFIL | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
CONSTRUCCION ARS-GOLFITO | Específico | DISEÑO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
|  | PERFIL | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
CONSTRUCCION ARS-GRECIA | Específico | OPERACION | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
CONSTRUCCION ARS-OREAMUNO | Específico | Operación | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
CONSTRUCCION ARS-PARAISO | Específico | Ejecución | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
|  | Operación |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
CONSTRUCCION ARS-POAS | Específico | DISEÑO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
|  | PERFIL | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON | Específico | Diseño | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 90 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
|  | Licitacion | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
CONSTRUCCION ARS-SIQUIRRES | Específico | Operación | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | Específico | Cantidad de edificaciones en cumplimiento con la Ley 7600 | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento I Semestre 2024 | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813
|  | Seguimiento II Semestre 2024 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813
REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA | Específico | DISEÑO | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
|  | EJECUCION | [9 empty] | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
|  | LICITACION |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
REMODELACION ARS-ZARCERO | Específico | DISEÑO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
|  | PERFIL | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
REMODELACION CAD | Específico | DISEÑO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR | Específico | DISEÑO | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 95 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
|  | LICITACION | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-OREAMUNO |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible atraso en la entrega de documentacion o subsane de defectos menores | Atrasos en la recpecion definitiva | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | FALLA EN EL SISTEMA | IMPOSIBILIDAD DE HACER A TIEMPO LA ACTUALIZACION DE LA INFORMAICON | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | INDICAR A LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA SOBRE LA FALLA EXISTENTE | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-POAS |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-GRECIA |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posibles atrasos con la entrega de documentacion o subsane de detalles menores | Atrasos en la recpecion definitiva | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-ATENAS |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | REMODELACION ARS-ZARCERO |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | REMODELACION CAD |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-ASERRI |  |  | Posible cambio en las prioridades | POSIBLE CAMBIO EN LAS PRIORIDADES POLITICAS | NO SE REALIZA EL PROYECTO | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | ACEPTAR LAS DECISIONES DE LOS JERARCAS | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio de las prioridades politicas por parte de los jerarcas | que no se ejecuten la cantidad de proyectos programados | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-SIQUIRRES |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible atraso en la entrega de documentacion o subsane de defectos menores | Atrasos en la recpecion definitiva | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-PARAISO |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | CONSTRUCCION ARS-GOLFITO |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION CAD | Específico | 2423 | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-ASERRI | Específico | 3367 | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Se presento el anteproyecto a la Directora del ARS, el mismo fue aprobado con algunas observaciones. Actualmente se esta trabajando en el diseño arquitetconico y civil. |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | ACEPTAR LAS DECISIONES DE LOS JERARCAS | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR | Específico | 2625 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No | Aun no se ha iniciado el proceso de licitacion |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA | Específico | 3368 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-OREAMUNO | Específico | 3369 | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | El proyecto ya finalizado en tiempo y forma. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-GRECIA | Específico | 2557 | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | El proyecto ya finalizado en tiempo y forma. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-ATENAS | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Se tiene el diseño al 100%, sin embargo el proyecto no puede ser licitado por que no se cuenta con el codigo de BPIP |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-POAS | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Se tiene el diseño al 100%, sin embargo el proyecto no puede ser licitado por que no se cuenta con el codigo de BPIP |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON | Específico | 2770 | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-ZARCERO | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Se tiene el diseño al 100%, sin embargo el proyecto no puede ser licitado por que no se cuenta con el codigo de BPIP |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Transferir | INDICAR A LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA SOBRE LA FALLA EXISTENTE | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA | Específico | 3368 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No |  |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-PARAISO | Específico | 1980 | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 6 | No | El proyecto ya finalizado en tiempo y forma. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-GOLFITO | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Se tiene el diseño al 100%, sin embargo el proyecto no puede ser licitado por que no se cuenta con el codigo de BPIP |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR | Específico | 2625 | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | El proyecto ya esta diseñado al 100% y se encuentra en tramitologia de permisos antes Bomberos, cabe resaltar que ya cuenta con el visto bueno de CFIA. |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA | Específico | 3368 | Posible cambio en las prioridades | 12 | Si |  | No ejecucion o atraso en la ejecucion del proyetco | Si, en cuanto se indique que se va a hacer. | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-SIQUIRRES | Específico | 3370 | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | El proyecto ya finalizado en tiempo y forma. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON | Específico | 2770 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No | Aun no se ha iniciado el proceso de licitacion |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento