## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Participación de autoridades ministeriales en actividades internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones de autoridades ministeriales en actividades internacionales. | Sumativa | Participaciones | 0 | 6 | 10 | 167% | 3 | 3 | 10 |  | 333.33
Participación de funcionarios en actividades técnicas internacionales | 0 | 0 | Número de participaciones de funcionarios en actividades técnicas internacionales. | Sumativa | Participaciones | 0 | 140 | 75 | 54% | 70 | 70 | 75 |  | 107.14
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional desarrollados | 0 | 0 | Número de proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional con acompañamiento técnico y seguimiento. | Sumativa | Proyectos y acciones | 0 | 12 | 28 | 233% | 6 | 6 | 28 |  | 466.67

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Participación de autoridades ministeriales en actividades internacionales | Específico | Gestión de insumos técnicos requeridos para la actividad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615
|  | Solicitudes de permisos para salida del país y uso del Salón Diplomático | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615
Participación de funcionarios en actividades técnicas internacionales | Específico | Elaboración de un informe mensual de las participaciones en actividades internacionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033
|  | Gestiones para el cumplimiento de los requisitos del participante(s) según lo establecido en la Directriz MS-DM-4516-2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615
|  | Recibo de Informes de participación y agendas de la actividad dentro del plazo establecido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 304980532-MARISOL DE LOS ANGELES NAVARRO RAMIREZ-058141
|  | Registro de participaciones técnicas fuera del país en la Base de datos de la URI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Informe Semestral del POI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 106320785-CARLOS EDUARDO BONILLA GUEVARA-004033 ,112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 ,106860101-LUIS CARLOS FALLAS VILLAVIC...-057425
Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional desarrollados | Genérico | Acompañamiento al proyecto o acción puntual de Cooperación Internacional durante su ciclo de vida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283
|  | Redacción de un infome trimestral sobre el estado de situación del proyecto o acción puntual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Relaciones Internacionales (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Los sistemas fueron vulnerados por hackers | Sistemas de Información Institucionales caídos | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Recurrir a aliados estratégicos gubernamentales como el MICIT busca de ayuda. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras optimizando las cooperación internacional en salud |  | Participación de funcionarios en actividades técnicas internacionales |  | Nivel Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Seguimiento de lineamientos o instrucciones de parte de la máxima autoridad ministerial en cuanto a la no participación en actividades fuera del país. | Metodologías, procedimientos o políticas desactualizadas | BAJA | MEDIA | 6 |  |  |  |  | No | Mitigar | Convencimiento a las autoridades sobre los beneficios institucionales que genera la participación de funcionarios en actividades técnicas fuera del país. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional desarrollados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | La autoridad ministerial instruye que no se desarrollarán proyectos con Cooperación Internacional. | El Ministerio de Salud no es sujeto de proyectos con cooperación internacional. | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Mitigar | Concertar una reunión con la máxima autoridad ministerial con el propósito de informarle sobre los beneficios que conlleva la cooperación internacional. | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Participación de autoridades ministeriales en actividades internacionales |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Seguimiento a una línea de gobierno que pregona el ahorro en el gasto de viajes fuera del país de funcionarios públicos | No implementación o seguimiento de planes, programas y proyectos a favor del bienestar de las personas. | BAJA | ALTA | 8 |  |  |  |  | No | Mitigar | Concertar una reunión con la máxima autoridad instituciona con el propósito de concienzarla acerca de la importancia de participar en ese tipo de actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-06 - Relaciones Internacionales (Asesora) | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Relaciones Internacionales (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Recurrir a aliados estratégicos gubernamentales como el MICIT busca de ayuda. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Participación de autoridades ministeriales en actividades internacionales | Específico |  | Posible cambio en las prioridades |  | No |  |  |  | Mitigar | Concertar una reunión con la máxima autoridad instituciona con el propósito de concienzarla acerca de la importancia de participar en ese tipo de actividades | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional desarrollados | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 5 | No |  |  |  | Mitigar | Concertar una reunión con la máxima autoridad ministerial con el propósito de informarle sobre los beneficios que conlleva la cooperación internacional. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 ,113030405-JENIFFERE MARIA UGALDE MONGE-354283 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Relaciones Internacionales (Asesora) | Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras optimizando las cooperación internacional en salud | Participación de funcionarios en actividades técnicas internacionales | Específico |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados |  | No |  |  |  | Mitigar | Convencimiento a las autoridades sobre los beneficios institucionales que genera la participación de funcionarios en actividades técnicas fuera del país. | 112950354-ADRIANA SALAZAR GONZALEZ-057615 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2024
Dependencia: | Relaciones Internacionales (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Celebrar una sesión virtual de 60 minutos para analizar y conocer el alcance de la visión, la misión y los valores y objetivos institucionalesl | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Incripción en el Programa de Preparación al Retiro | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución AG
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa comunica sobre la conformación y vigencia de la Comisión de Salud Ocupacional? | Notificación sobre la existencia y funciones de la Comisión de Salud Ocupacional | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se instó a los funcionarios de la UO para que, en la medida de sus posibilidades, participaran en las distintas actividades de la Semana de Salud Ocupacional. | bar: Meses de Ejecución MY
2.AM14 | ¿Se ha informado a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa? (De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2022) | Inducción sobre la estructura institucional, líneas de dependencia y funciones de la URI | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | El día 9 de julio de 2024 se aprovechó la presencia de todos los funcionarios que conforman la UO -ya que uno de ellos estuvo incapacitado- para que la maestra y Jefe de la Unidad, Adriana Salazar, explicara la estructura institucional, así como las funciones de la Unidad de Relaciones Internacionales. | bar: Meses de Ejecución JN
3.VR01 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Socialización del Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud a los colaboradores de la URI | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL
3.VR02 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el procedimiento de "Valoración del Riesgo" MS.UO.LI.06.04? | Comunicación a los colaboradores de la URI del procedimiento de valoración del riesgo MS.UO.LI.0604 | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución AG
3.VR03 | ¿La unidad organizativa valora sus riesgos de acuerdo con la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" establecida en el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Socialización de los Niveles, parámetros de aceptabilidad y administración del riesgo establecidos en el Marco orientador del SEVRI del Ministerio de Salud , a los colaboradores de la URI | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución ST
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (Con base en actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Revisión de los procesos y procedimientos institucionales implementados en la URI | [12 empty] | 0.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución OC