Noviembre, 2025

Informe de seguimiento III trimestre 2025 de metas de acciones estratégicas del Plan de acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud

Ministerio de Salud de Costa Rica

Dirección de Planificación

Unidad de Seguimiento y Evaluación

# Créditos

Ministerio de Salud.

Dirección de Planificación.

Unidad de Seguimiento y Evaluación.

Unidad de Seguimiento y Evaluación:

Luis Daniel Soto Castro. Jefe Unidad de Seguimiento y Evaluación. Ministerio de Salud.

Mario Olivera Rojas. Unidad de Seguimiento y Evaluación.  Ministerio de Salud.

Gerardo J. Ortega Navarrete. Unidad de Seguimiento y Evaluación. Ministerio de Salud.

Revisión general

Andrea Garita Castro. Directora de Planificación. Ministerio de Salud.

Se permite su reproducción total o parcial siempre que se cite la fuente y autor.

Costa Rica.

Ministerio de Salud. Dirección de Planificación.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/

Noviembre, 2025

# Presentación

El Ministerio de Salud (MS), en su rol rector del Sector Salud, presenta el "Informe de seguimiento III trimestre 2025 de las metas de acciones estratégicas del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud". Este informe de seguimiento tiene el propósito de ofrecer información sistematizada a los tomadores de decisiones, con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de las acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Política Nacional de Salud (PdA de la PNS). Se detallan los avances en el cumplimiento de las metas anuales 2025 al tercer trimestre del año, y se describen los obstáculos y rezagos que se han presentado en el proceso.

Esto permitirá identificar las áreas que requieren atención inmediata y medidas correctivas, con la idea de contribuir a la mejora continua del sector salud y asegurar también que los servicios de salud cumplan con su misión de proteger el bienestar de la ciudadanía. A través de esta rendición de cuentas, se fortalece el compromiso con la población costarricense, y se logra un manejo más eficiente de los recursos destinados a la salud pública.

Este documento se centra en los seis ejes definidos en la Política Nacional de Salud, con base en un análisis detallado del avance al tercer trimestre de las metas de las acciones estratégicas y sus respectivas clasificaciones. Además, se abordan los riesgos, obstáculos y acciones de mejora para las metas que presentan algún rezago en su avance, lo cual proporciona una visión integral de la gestión realizada hasta el 30 de setiembre de 2025.

La Política Nacional de Salud (PNS) 2023-2033 y sus procesos de seguimiento y evaluación, se encuentran basados en el enfoque de la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), que busca optimizar la eficacia y eficiencia en el desempeño institucional, y garantizar concretamente la consecución de los objetivos prioritarios en materia de salud en el país. A través de este informe, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la mejora continua y el fortalecimiento del sistema de salud, asimismo consolida el trabajo colaborativo entre las instituciones del sector salud y otros sectores que inciden en el bienestar de la población costarricense.

Mary Munive Angermüeller

Vicepresidenta de la República y Ministra de Salud

# Acrónimos y siglas

| Acrónimos y siglas | Nombre |
| --- | --- |
| CCSS | Caja Costarricense del Seguro Social |
| CEN-CINAI | Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral |
| CONIS | Consejo Nacional de Investigación en Salud |
| COSEVI | Consejo de Seguridad Vial |
| DP | Dirección de Planificación del Ministerio de Salud |
| IAFA | Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia |
| ICAA | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados |
| ICODER | Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación |
| INCIENSA | Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud |
| INS | Instituto Nacional de Seguros |
| Mideplan | Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica |
| MS | Ministerio de Salud |
| PNS | Política Nacional de Salud |
| SNP | Sistema Nacional de Planificación |
| USE | Unidad de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Salud |

Contenido

Créditos	2

Presentación	3

Acrónimos y siglas	4

Introducción y metodología	6

Resumen ejecutivo	8

Avance al IIIT 2025 de las metas de acciones estratégicas por eje del PdA de la PNS	18

Eje 1: Calidad, acceso y cobertura universal en salud	19

Eje 2 Investigación y gestión del conocimiento	24

Eje 3 Vigilancia de la salud	26

Eje 4. Innovación, Salud digital y Tecnologías Sanitarias	29

Eje 5. Salud Ambiental	30

Eje 6. Promoción de la salud	33

Bibliografía	35

# Introducción y metodología

El Ministerio de Salud (MS) en su calidad de rector del Sector Salud, según el Reglamento orgánico del Poder Ejecutivo N° 43580-MP-PLAN, representado por la Sra. Mary Munive Angermüeller, Vicepresidenta de la República y Ministra de Salud, presenta el “Informe de seguimiento III trimestre 2025 de las metas de acciones estratégicas del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud”.

Este avance se elabora con el propósito de brindar información sistematizada para los tomadores de decisiones sobre la gestión institucional, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones con metas comprometidas en el Plan de Acción de la Política Nacional de Salud (PdA de la PNS). De esta manera, se informa acerca de los avances al tercer trimestre del año y, al mismo tiempo, se emite una alerta temprana sobre los rezagos y obstáculos que se presentan en la ejecución de las metas, para que se tomen las acciones correctivas que permitan solventarlos en beneficio de la ciudadanía.

Este documento presenta información de los 6 ejes definidos en la Política Nacional de Salud, que ha sido suscrita por las propias instituciones según la programación institucional. Se refiere al avance real de metas de acciones estratégicas y sus categorías de clasificación, obstáculos, riesgos y acciones de mejora, que se han realizado al 30 de setiembre del 2025. Se realiza la valoración sobre un total de 128 metas y sus respectivos indicadores con programación en el año 2025. Por otra parte, no se consideran un total de 23 metas que poseen programación en otros años del periodo de vigencia de la PNS.

La valoración trimestral con base en metas anuales ha representado un gran desafío que se ha asumido con la mayor rigurosidad metodológica, con el objetivo de brindar información consistente y pertinente para la toma de decisiones. Este proceso ha requerido una adaptación metodológica que permita dar seguimiento a los avances con una periodicidad trimestral, respondiendo así a la solicitud de las autoridades y los compromisos sectoriales en materia de transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento efectivo de las metas establecidas en la PNS.

Metodología del informe

La propuesta metodológica de abordaje para el seguimiento del PdA 2024-2028 de la PNS 2023-2033 tiene como propósito hacer una valoración de cada acción estratégica con los resultados esperados, una identificación temprana de posibles desviaciones o áreas de mejora, una integración de diversos componentes de sostenibilidad y eficacia, y al mismo tiempo un reconocimiento de los desafíos emergentes en el ámbito de la salud pública.

La medición y el análisis del proceso de seguimiento se desarrolla por medio de un enfoque cuantitativo y cualitativo, mediante la utilización de la información obtenida a partir de documentación y datos presentados por las instituciones ejecutoras, con base en los instrumentos de seguimiento definidos para tal propósito.

Para efectos de la clasificación del avance en la ejecución anual de metas 2025, se tomó como referencia lo establecido por Mideplan como recomendación y buena práctica para el seguimiento de instrumentos de planificación en el Sistema Nacional de Planificación (SNP). A partir de lo anterior, las instituciones ejecutoras del PdA de la PNS, clasificaron su avance en la ejecución de las metas anuales tomando en consideración la programación institucional, en función de la relación entre lo programado y lo ejecutado al tercer trimestre del año, utilizando los siguientes parámetros de clasificación.

Figura 1. Escala de clasificación institucional según avance de metas anuales 2025.

Clasificación realizada por las propias instituciones ejecutoras según las siguientes categorías:

Fuente: Elaboración propia con referencia de parámetros utilizados por Mideplan para el SNP.

Para la categoría “De acuerdo con lo programado”, se enumeran las metas que se encuentran en esta categoría, haciendo un énfasis especial en las metas que reportan cero avance, debido a que aún no corresponde la ejecución dentro de la planificación institucional o la información se encontrará disponible en el periodo de seguimiento anual. Por otra parte, para las metas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico” se exponen las respectivas alertas y medidas de mejora que permitan corregir las desviaciones y los desfases en el corto plazo.

El informe de seguimiento al III trimestre y su herramienta de análisis y visualización de resultados, se presentan a las autoridades del Ministerio de Salud y al Consejo Sectorial de Salud, siendo este último uno de los espacios donde se realiza seguimiento a las metas y donde las instituciones ejecutoras rinden cuentas sobre su avance. Dicho informe está disponible para los tomadores de decisiones como un instrumento que alerta e informa sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el año. Los resultados del seguimiento de las metas del PdA de la PNS, contribuyen a la transparencia y la rendición de cuentas; por tal motivo, estos resultados también se ponen a disposición de la sociedad civil y la ciudadanía en general a través de la página web de esta institución (enlace).

Tabla 1. Costa Rica: Ejes, instituciones ejecutoras y cantidad de metas de acciones estratégicas incorporadas en el informe de seguimiento III trimestre 2025 del PdA 2024-2028 de la PNS.

| Ejes |  | Total: 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Calidad, Acceso y Cobertura Universal en Salud (32 metas) | 2.Investigación y Gestión del Conocimiento (7 metas) | 3.Vigilancia de la Salud (30 metas) |  |  |
| 4.Innovación, Salud Digital y Tecnologías Sanitarias (11 metas) | 5.Salud Ambiental (14 metas) | 6.Promoción de la Salud (34 metas) |  |  |
| Instituciones ejecutoras |  | Total:10 |  |  |
| Ministerio de Salud (67 metas) | CCSS (28 metas) | ICAA (7 metas) |  |  |
| INS (6 metas) | IAFA (6 metas) | COSEVI (3 metas) |  |  |
| INCIENSA (5 metas) | CONIS (4 metas) | 911 (1 meta) | ICODER (1 meta) |
| Metas de acciones estratégicas 2025 |  | Total: 128 |  |  |

Fuente: Elaboración propia, Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación, 2025.

# Resumen ejecutivo

Según la programación del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud, para el III trimestre 2025 se realiza seguimiento a 128 metas de acciones estratégicas, su distribución por categoría de avance en el cumplimiento anual según la clasificación realizada por las instituciones ejecutoras se presenta en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Costa Rica: Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de acción estratégica del PdA de la PNS al IIIT 2025 (total de metas=128)

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

El detalle de la información anterior se muestra en la tabla siguiente, la cual suministra información de la distribución de las categorías de clasificación por eje del PdA 2024-2028 de la PNS y el porcentaje de avance alcanzado al III trimestre en la ejecución de las metas para el año 2025.

Tabla 2. Costa Rica: Cantidad de metas de acción estratégica del PdA de la PNS y su clasificación según avance por eje al III T 2025

| Eje Política Nacional de Salud | Total | De acuerdo con lo programado |  | Con riesgo de cumplimiento |  | Con atraso crítico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje |
| 1. Calidad, Acceso y Cobertura Universal en Salud | 32 | 27 | 84,38% | 2 | 6,25% | 3 | 9,38% |
| 2. Investigación y Gestión del Conocimiento | 7 | 6 | 85,71% | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% |
| 3. Vigilancia de la Salud | 30 | 25 | 83,33% | 4 | 13,33% | 1 | 3,33% |
| 4. Innovación, Salud Digital y Tecnologías Sanitarias | 11 | 11 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5. Salud Ambiental | 14 | 12 | 85,71% | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% |
| 6. Promoción de la Salud | 34 | 30 | 88,24% | 1 | 2,94% | 3 | 8,82% |
| Total | 128 | 111 | 86,72% | 9 | 7,03% | 8 | 6,25% |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

Seguidamente se muestra la información sobre el avance en el cumplimiento de las metas del año 2025 al III trimestre por institución responsable de su ejecución, según su distribución por categorías de clasificación.

Tabla 3. Costa Rica: Cantidad de metas de acción estratégica del PdA de la PNS y su clasificación según avance por institución ejecutora al IIIT 2025

| Institución | Total | De acuerdo con lo programado |  | Con riesgo de cumplimiento |  | Con atraso crítico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje |
| MS | 67 | 60 | 89,55% | 4 | 5,97% | 3 | 4,48% |
| CCSS | 28 | 22 | 78,57% | 4 | 14,29% | 2 | 7,14% |
| INS | 6 | 4 | 66,67% | 0 | 0,00% | 2 | 33,33% |
| ICAA | 7 | 6 | 85,71% | 0 | 0,00% | 1 | 14,29% |
| INCIENSA | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| IAFA | 6 | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| CONIS | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
| COSEVI | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| ICODER | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Sistema de Emergencias 911 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Total | 128 | 111 | 86,72% | 9 | 7,03% | 8 | 6,25% |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

Tabla 4. Costa Rica: Cantidad de metas de acción estratégica del PdA de la PNS clasificadas “Con atraso crítico” según institución ejecutora al IIIT 2025

| Institución | Con atraso crítico |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cantidad | Porcentaje |
| MS | 3 | 37,50% |
| CCSS | 2 | 25,00% |
| INS | 2 | 25,00% |
| ICAA | 1 | 12,50% |
| Total | 8 | 100,00% |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

Recomendaciones:

A manera de sugerencia para los tomadores de decisiones, se resaltan seguidamente una serie de aspectos que surgen como parte del proceso de elaboración del informe de seguimiento IIIT 2025 del PdA de la PNS, los cuales deben ser conocidos y analizados para su oportuna gestión:

- Seguidamente se detallan las ocho metas clasificadas “Con atraso crítico” al IIIT 2025, considerando sus riesgos, obstáculos y acciones de mejora; se sugiere a las autoridades su análisis especialmente sobre los obstáculos mencionados, y la realización de planes mejora por parte de las instituciones ejecutoras, que permitan el cumplimiento de la meta al cierre del año 2025:

| Eje | Indicador | Meta 2025 | III Trimestre | % Avance meta 2025 | Obstáculos | Riesgo | Acciones de mejora | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Calidad, acceso y cobertura universal en salud. | 10. Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS. | 160 | 349 | 46% | Fuga de especialista en la especialidad de radiología se encuentra entre las de mayor afectación por la renuncia de los médicos, asimismo la poca disposición de las nuevas generaciones en la realización de tiempo extraordinario. Usabilidad de los sistemas de información: Se continúa dependiendo en gran medida de la digitalización manual de los datos por parte de las unidades locales. Limitación en información: actualmente la lista de procedimientos no logra diferenciación del estado (pendientes vs. atendidos) y además, el reporte de estudios radiológicos se agenda como una actividad en SIAC; por ende, no se pueden generar listados para esta área de atención para la adecuada trazabilidad. | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales. | Ejecución de las prórrogas en el II semestre de los proyectos tanto en jornadas de producción como la modalidad de pago excepcional por resultados que pretende mayor atracción y participación al recurso humano especializado con menor antigüedad. Maximizar la jornada ordinaria con la resolución de casos pendientes en tiempo ordinario, así como el mantenimiento de los proyectos especiales. Fortalecimiento del monitoreo local, según planes estratégicos por centro en la producción según su capacidad instalada y el fortalecimiento del proceso de depuración. Colaboración en Red. Fomentar en las diferentes regiones la formulación de los proyectos especiales y campañas de alto impacto para el abordaje de casos. Mantener el trabajo directo con cada gestor de listas de los establecimientos de salud, se han impulsado y motivado a para que se mantengan las solicitudes de jornadas de producción y pago excepcional por resultados. A partir del segundo semestre del 2025, se tienen proyectados la puesta en marcha de NODOS de producción desarrollados en establecimientos de salud en los que se concentraran por grupos de procedimientos radiológicos de los casos con registro de mayor antigüedad; se estableció un NODO para Imágenes médicas y se incluyen la atención de Ultrasonidos, actualmente en fase de planificación por parte de la GM y UTLE. | CCSS/ Unidad Técnica de Listas de Espera/ Gerencia Médica/ Establecimientos de salud participantes. |
| 1. Calidad, acceso y cobertura universal en salud. | 11. Plazo promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS. | 140 | 277 | 51% | Gastroenterología se vio afectada con la salida de especialistas, sobrepasando la demanda sobre la oferta de los servicios, siendo que algunos de los establecimientos de salud se disponen de un único médico especialista, el cual debe dar atención a consulta externa, procedimientos de urgencias, interconsultas de hospitalización entre otros. | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales. | Ejecución de las prórrogas avaladas el II semestre de los proyectos en jornadas de producción, que pretende dar continuidad con la atención de pacientes en lista de espera. Maximizar la jornada ordinaria con la resolución de casos pendientes en tiempo ordinario, así como el mantenimiento de los proyectos especiales. Fortalecimiento del monitoreo local, según planes estratégicos por centro en la producción según su capacidad instalada y el fortalecimiento del proceso de depuración. Colaboración en Red. Fomentar en las diferentes regiones la formulación de los proyectos especiales y campañas de alto impacto para el abordaje de casos. Mantener el trabajo directo con cada gestor de listas de los establecimientos de salud, se han impulsado y motivado a para que se mantengan las solicitudes de jornadas de producción. En el segundo semestre del 2025, se tienen proyectados la puesta en marcha de NODOS de producción desarrollados en establecimientos de salud en los que se concentraran por grupos de procedimientos y/o especialidades la resolución nacional de casos de listas de registros con mayor antigüedad; Se estableció un NODO de gastroenterología en el cual se tiene contemplado la atención de endoscopias altas, el cual está en la fase de planificación. | CCSS/Unidad Técnica de Listas de Espera/ Gerencia Médica/ Establecimientos de salud participantes. |
| 1. Calidad, acceso y cobertura universal en salud. | 13. Porcentaje de camas ocupadas por personas usuarias con relación al total de la oferta de camas hospitalarias generales. | 89% | 113% | N.A. | Alta demanda de pacientes, así como a la complejidad y gravedad de las lesiones que actualmente se están atendiendo. | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales. | Optimización de los egresos hospitalarios, priorización de casos según criterios clínicos y coordinación interinstitucional para la referencia y contrarreferencia de pacientes. Además, ampliación temporal de la capacidad instalada mediante la activación del plan alterno de trabajo, con el fin de responder a la alta demanda de atención. Es importante mencionar que, por encima del 100%, estamos trabajando con un plan alterno de trabajo (hospital anexo y proveedor externo). | INS Red de Servicios de Salud S.A./ Planificación Estratégica. |
| 3. Vigilancia de la salud. | 31. Porcentaje de avance en las etapas de la implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares. | 10% | 0% | 0% | Lo descrito en el oficio CARTA-MS-DPRSA-UPR-0833-2025, que incluye atrasos en revisiones institucionales y falta de acompañamiento | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones. | Se establece plan de mejora con actividades hasta mayo 2026 para cumplir con la implementación. | Ministerio de Salud /Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental/ Unidad de Protección Radiológica. |
| 5.Salud ambiental. | 06. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. | 59,72% | 25,87% | 43% | Interferencias No Previstas: -Detección de redes de alcantarillado pluvial no identificadas en sondeos exploratorios. -Interferencias con redes de acueductos locales no consideradas en planificación inicial. Problemas Operativos: -Roturas en tuberías de agua potable causando interrupciones y reparaciones adicionales. -Problemas de estabilidad estructural en excavaciones. -Aparición de grietas durante proceso de ademado comprometiendo seguridad. Cambios Metodológicos Requeridos: -Necesidad de modificar metodología de mejoramiento de suelos en estaciones de bombeo. -Inadecuación de metodología original a condiciones físicas del terreno. | Riesgo Operativo: Potencial extensión de plazos por interferencias y complejidades técnicas. | Revisión de programa de trabajo del periodo 2025 en reuniones semanales con el Contratista, con la finalidad de establecer metas a corto plazo y que las mismas sean analizadas de forma periódica para el seguimiento y cumplimiento de estas. • Reprogramación anticipada de obras estratégicas, como el adelanto de los trabajos que se requieren ejecutar en la Estación de Pre-acondicionamiento (EPA), previsto para iniciar el segundo semestre de 2025 tras esta reprogramación. Además, para las actividades más críticas se establecieron las siguientes medidas : • Instalación de tubería mediante zanja abierta: estricto seguimiento en reuniones de monitoreo y planteamiento de estrategias de aceleración. • Instalación de tubería mediante microtuneleo: estricto seguimiento en reuniones de monitoreo y planteamiento de estrategias de aceleración. • Inicio de Canalizaciones de la EPA: reprogramación anticipada de obras clave. • Construcción de estaciones de bombeo: reprogramación anticipada de obras clave. | ICAA/AyA Unidad Ejecutora BCIE. |
| 6. Promoción de la salud. | 15. Tasa de alcance del programa de prevención en escuelas, por cada 10 000 niños / adolescentes escolares. | 84 | 11 | 13% | Cambio en las prioridades estratégicas. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones. |  | INS / Departamento de Promoción y Prevención |
| 6. Promoción de la salud. | 27. Número de censos o encuestas nutricionales, difundidas. | 1 | 0 | 0% | Problemas administrativos Redefinición de las encuestas planteadas sustituidas por la Encuesta Nacional de nutrición. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones. | • Reanudación del trabajo del equipo técnico nacional. • Conformación de un equipo técnico de investigadores entre la DVS e Inciensa. | Ministerio de Salud / Dirección de Vigilancia de la Salud/ Unidad de Epidemiologia. Corresponsables: MEP. CCSS. INEC. CENCINAI. INCIENSA. Cooperadores: UNICEF. FAO. |
| 6. Promoción de la salud. | 34. Número de planes anuales ejecutados por las Instancias Locales del Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (COLOSAM). | 84 | 0 | 0% | Las diferencias en la regionalización de las instituciones han dificultado la conformación de las COLOSAM, sin embargo, se solicita la articulación interinstitucional sin necesidad de la conformación del órgano. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud. | Fomentar la articulación interinstitucional sin necesidad de la conformación del órgano colegiado. | Ministerio de Salud / Secretaría Técnica de Salud Mental / Instancia del nivel Regional y/o Local. |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

- Seguidamente se describe el estado al tercer trimestre 2025 de las 16 metas clasificadas con “Cumplimiento bajo” en el informe anual 2024, con el propósito de evidenciar la efectividad de los planes de mejora realizados a partir del análisis de los resultados anuales. En conclusión, 13 de las 16 metas poseen programación en el año 2025; 10 de estas 13 metas han cambiado su clasificación anual 2024 con “Cumplimiento bajo” a la clasificación “De acuerdo con lo programado” en el IIIT 2025.

Metas del informe anual que tuvieron “Cumplimiento abajo” (16 metas) y su situación en el IT, IIT y IIIT 2025

| Eje | Indicador | Clasificación Anual 2024 | Clasificación IT 2025 | Clasificación IIT 2025 | Clasificación IIIT 2025 | Unidad organizativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Calidad, acceso y cobertura universal en salud. | 04. Porcentaje de verificación del cumplimiento de planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles. | Cumplimiento bajo | Con atraso crítico | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | MS/Dirección de Servicios de Salud Unidad de Armonización de Servicios de Salud. |
| 1. Calidad, acceso y cobertura universal en salud. | 13. Porcentaje de camas ocupadas por personas usuarias con relación al total de la oferta de camas hospitalarias generales. | Cumplimiento bajo | Con atraso crítico | Con atraso crítico | Con atraso crítico | INS/Red de Servicios de Salud S.A./Planificación Estratégica. |
| 1. Calidad, acceso y cobertura universal en salud. | 34. Porcentaje de avance en las fases del proceso de la investigación por mortalidad en VIH-Sida. | Cumplimiento bajo | Con riesgo de cumplimiento | Con riesgo de cumplimiento | De acuerdo con lo programado | MS/Dirección de Vigilancia de la Salud/Unidad de Epidemiología, Dirección de Servicios de Salud/DP/ UPS |
| 3. Vigilancia de la salud. | 30. Número de nuevos establecimientos de salud con la estrategia de vigilancia basada en laboratorio de RAM. | Cumplimiento bajo | Con atraso crítico | Con atraso crítico | De acuerdo con lo programado | INCIENSA/Centro Nacional de Referencia de Bacteriología. |
| 3. Vigilancia de la salud. | 31. Porcentaje de avance en las etapas de la implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares. | Cumplimiento bajo | Con atraso crítico | Con atraso crítico | Con atraso crítico | MS/Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental/Unidad de Protección Radiológica. |
| 4. Innovación, salud digital y tecnologías sanitarias. | 02. Porcentaje de aumento sobre la línea base, de las atenciones en modalidades no presenciales en los servicios de la CCSS. | Cumplimiento bajo | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | CCSS/Dirección de Red de Servicios de Salud, Subárea de Gestión de Telesalud y Establecimientos de Salud. |
| 5. Salud ambiental. | 06. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. | Cumplimiento bajo | Con atraso crítico | Con atraso crítico | Con atraso crítico | ICAA/Unidad Ejecutora BCIE. |
| 5. Salud ambiental. | 10. Porcentaje de avance del Programa de sensibilización a gestores ambientales y funcionarios de salud. | Cumplimiento bajo | De acuerdo con lo programado | Con riesgo de cumplimiento | De acuerdo con lo programado | MS/Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental/Unidad de Salud Ambiental. |
| 6. Promoción de la salud. | 19. Número de intervenciones desarrolladas de manera articulada para el reporte de personas fallecidas relacionadas con accidentes de tránsito. | Cumplimiento bajo | No reporta información de avance al IT 2025. | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | MS/Dirección de Vigilancia de la Salud/Unidad de Epidemiología. Corresponsables: INS, COSEVI, CCSS. |
| 6. Promoción de la salud. | 33. Número de proyectos en salud mental ejecutados. | Cumplimiento bajo | Con atraso crítico | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | MS/Secretaría Técnica de Salud Mental/Instancia del nivel Regional y/o Local. |
| 6. Promoción de la salud. | 43. Número de Centros Educativos que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS). | Cumplimiento bajo | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | MS/Dirección de Planificación/Unidad de Planificación Sectorial En alianza con el Ministerio de Educación Pública/Dirección de Vida Estudiantil/Unidad de Salud y Ambiente. |
| 6. Promoción de la salud. | 47. Número de documentos normativos avalados para la promoción y atención de la lactancia materna. | Cumplimiento bajo | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | CCSS/Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud: Programa Salud del Niño y la Niña/Modalidades No Convencionales. |
| 6. Promoción de la salud. | 49. Porcentaje de actividades de capacitación en temas de Lactancia Materna, gestionadas. | Cumplimiento bajo | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | De acuerdo con lo programado | CCSS/Centro Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS). |
| 6. Promoción de la salud. | 48. Número de documentos normativos avalados para garantizar la atención de niñas y niños en el escenario educativo. | Cumplimiento bajo | No tienen programación en el año 2025. | No tienen programación en el año 2025. | No tienen programación en el año 2025. | CCSS/Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud: Programa Salud del Niño y la Niña/Modalidades No Convencionales. |
| 6. Promoción de la salud. | 20. Número de niñas y niños de 0 a menos de 5 años con sobrepeso detectados y atendidos con servicios CEN CINAI. | Cumplimiento bajo | No tienen programación en el año 2025. | No tienen programación en el año 2025. | No tienen programación en el año 2025. | CEN CINAI/Dirección Técnica. |
| 6. Promoción de la salud. | 21. Número de niñas y niños 0 a menos de 5 años con obesidad detectados y atendidos con servicios CEN CINAI. | Cumplimiento bajo | No tienen programación en el año 2025. | No tienen programación en el año 2025. | No tienen programación en el año 2025. | CEN CINAI/Dirección Técnica |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

# Avance al IIIT 2025 de las metas de acciones estratégicas por eje del PdA de la PNS

# Eje 1: Calidad, acceso y cobertura universal en salud

Según la programación de metas del Eje 1 del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud, para el año 2025 se realiza el seguimiento a 32 metas de acciones estratégicas. El avance en el cumplimiento de las metas de acciones estratégicas al tercer trimestre 2025 fue avalado por la Sra. Andrea Garita Castro, Directora de la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2025; la Sra. Susan Peraza Solano, Directora de la Dirección de Planificación Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2025; el Sr. Luis Antonio Monge Cordero, Gerente General del Instituto Nacional de Seguros, mediante  correo electrónico del 24 de octubre de 2025; la Sra. Anamariela Tijerino Ayala, Directora General a.i., del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, mediante oficio CARTA-INCIENSA-DG-2025-318 del 27 de octubre de 2025. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 27 (84,38%) de acuerdo con lo programado, 2 (6,25%) con riesgo de cumplimiento y 3 (9,38%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: MS, Dirección de Planificación, con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

Metas clasificadas “De acuerdo con lo programado”:

El listado completo de estas metas puede ser consultado en el instrumento de visualización “Seguimiento IIIT 2025 PdA PNS”. Bajo la clasificación “De acuerdo con lo programado”, se registraron 27 metas, de las cuales 4 presentan 0% de avance, debido a que aún no corresponde dentro de la planificación institucional o la información se encontrará disponible en próximos periodos de seguimiento, a saber:

- 16,60% de avance en la elaboración de reglamentos y normas para la acreditación de servicios de salud.

- 1 evaluación de la Medición del Financiamiento en Salud.

- 1 evaluación de la Medición del Gasto en Salud.

- 50% de avance en el análisis de la incidencia de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles priorizadas (Diabetes, Enfermedad Cerebrovascular, Infartos, EPOC, Enfermedad Renal Crónica).

Metas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”

Los riesgos, obstáculos y medidas de mejora, de las metas clasificadas en este corte “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”, se describen en la siguiente tabla:

Eje 1 Calidad, acceso y cobertura universal en salud

Avance en el cumplimiento de las metas 2025 de acciones estratégicas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico” al III trimestre (30 de setiembre 2025)

| Acción estratégica | Indicador | Meta 2025 | Avance al III T | Clasificación al III T | % Avance meta 2025 | Obstáculos | Riesgos | Acciones de mejora | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.08 Mejoramiento en la atención oportuna de las personas, por medio de una gestión y procesos articulados garantizando la accesibilidad de intervenciones costo efectivas. | 10. Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS. | 160 | 349 | Con atraso crítico | 46% | Fuga de especialista en la especialidad de radiología se encuentra entre las de mayor afectación por la renuncia de los médicos, asimismo la poca disposición de las nuevas generaciones en la realización de tiempo extraordinario. Usabilidad de los sistemas de información: Se continúa dependiendo en gran medida de la digitalización manual de los datos por parte de las unidades locales. Limitación en información: actualmente la lista de procedimientos no logra diferenciación del estado (pendientes vs. atendidos) y además, el reporte de estudios radiológicos se agenda como una actividad en SIAC; por ende, no se pueden generar listados para esta área de atención para la adecuada trazabilidad | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales. | Ejecución de las prórrogas en el II semestre de los proyectos tanto en jornadas de producción como la modalidad de pago excepcional por resultados que pretende mayor atracción y participación al recurso humano especializado con menor antigüedad. Maximizar la jornada ordinaria con la resolución de casos pendientes en tiempo ordinario, así como el mantenimiento de los proyectos especiales. Fortalecimiento del monitoreo local, según planes estratégicos por centro en la producción según su capacidad instalada y el fortalecimiento del proceso de depuración. Colaboración en Red. Fomentar en las diferentes regiones la formulación de los proyectos especiales y campañas de alto impacto para el abordaje de casos. Mantener el trabajo directo con cada gestor de listas de los establecimientos de salud, se han impulsado y motivado a para que se mantengan las solicitudes de jornadas de producción y pago excepcional por resultados. A partir del segundo semestre del 2025, se tienen proyectados la puesta en marcha de NODOS de producción desarrollados en establecimientos de salud en los que se concentraran por grupos de procedimientos radiológicos de los casos con registro de mayor antigüedad; se estableció un NODO para Imágenes médicas y se incluyen la atención de Ultrasonidos, actualmente en fase de planificación por parte de la GM y UTLE. | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) |
| 1.1.1.08 Mejoramiento en la atención oportuna de las personas, por medio de una gestión y procesos articulados garantizando la accesibilidad de intervenciones costo efectivas. | 11. Plazo promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS. | 140 | 277 | Con atraso crítico | 51% | Gastroenterología se vio afectada con la salida de especialistas, sobrepasando la demanda sobre la oferta de los servicios, siendo que en algunos de los establecimientos de salud se dispone de un único médico especialista, el cual debe dar atención a consulta externa, procedimientos de urgencias, interconsultas de hospitalización entre otros. | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales. | Ejecución de las prórrogas avaladas el II semestre de los proyectos en jornadas de producción, que pretende dar continuidad con la atención de pacientes en lista de espera. Maximizar la jornada ordinaria con la resolución de casos pendientes en tiempo ordinario, así como el mantenimiento de los proyectos especiales. Fortalecimiento del monitoreo local, según planes estratégicos por centro en la producción según su capacidad instalada y el fortalecimiento del proceso de depuración. Colaboración en Red. Fomentar en las diferentes regiones la formulación de los proyectos especiales y campañas de alto impacto para el abordaje de casos. Mantener el trabajo directo con cada gestor de listas de los establecimientos de salud, se han impulsado y motivado a para que se mantengan las solicitudes de jornadas de producción. En el segundo semestre del 2025, se tienen proyectados la puesta en marcha de NODOS de producción desarrollados en establecimientos de salud en los que se concentraran por grupos de procedimientos y/o especialidades la resolución nacional de casos de listas de registros con mayor antigüedad; Se estableció un NODO de gastroenterología en el cual se tiene contemplado la atención de endoscopias altas, el cual está en la fase de planificación. | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) |
| 1.1.1.09 Ejecución de estrategias que garanticen el acceso y la cobertura de la población asegurada en las líneas RT Y SOA. | 13. Porcentaje de camas ocupadas por personas usuarias con relación al total de la oferta de camas hospitalarias generales. | 80%≤x≤ 89% | 113% | Con atraso crítico | 79% | Alta demanda de pacientes, así como a la complejidad y gravedad de las lesiones que actualmente se están atendiendo. | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales. | Optimización de los egresos hospitalarios, priorización de casos según criterios clínicos y coordinación interinstitucional para la referencia y contrarreferencia de pacientes. Además, ampliación temporal de la capacidad instalada mediante la activación del plan alterno de trabajo, con el fin de responder a la alta demanda de atención. Es importante mencionar que, por encima del 100%, estamos trabajando con un plan alterno de trabajo (hospital anexo y proveedor externo). | Instituto Nacional de Seguros (INS) |
| 1.1.1.12 Desarrollo de la estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas. | 16. Porcentaje de avance en las etapas de la Estrategia para el abordaje de las necesidades en salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas. | 15% | 3% | Con riesgo de cumplimiento | 20% | Carga laboral | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central. | Redistribución de cargas de trabajo. | Ministerio de Salud (MS) |
| 1.1.1.28 Atención oportuna y con tratamiento adecuado a embarazadas seropositivas para sífilis en la consulta externa de primera vez. | 35. Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado. | 100% | 81% | Con riesgo de cumplimiento | 81% | Los obstáculos para garantizar un tratamiento adecuado son históricos (ubicación de la usuaria) y en el momento oportuno, asociados principalmente a su condición social. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones. | Análisis de monitoreos y resultados todos los años mediante talleres y resultados individuales a cada unidad prestadora e informes escritos, discutiendo criterios claves de éxito y debilidades de las unidades. | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación, con información de instituciones ejecutoras al 30 de setiembre 2025.

# Eje 2 Investigación y gestión del conocimiento

Según la programación de metas del Eje 2 del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud, para el año 2025 se realiza el seguimiento a 7 metas de acciones estratégicas. El avance en el cumplimiento de las metas de acciones estratégicas al tercer trimestre 2025 fue avalado por la Sra. Susan Peraza Solano, Directora de la Dirección de Planificación Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante  correo electrónico del 02 de octubre de 2025; la Sra. Jacqueline Peraza Valverde, Presidente suplente del Consejo Nacional de Investigación en Salud, mediante oficio CONIS-612-2025 del 21 de octubre de 2025; y la Sra. Andrea Garita Castro, Directora de la Dirección de Planificación del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2025. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 6 (85,71%) de acuerdo con lo programado, 1 (14,29%) con riesgo de cumplimiento y 0 (0,00%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Metas clasificadas “De acuerdo con lo programado”:

El listado completo de estas metas puede ser consultado en el instrumento de visualización “Seguimiento IIIT 2025 PdA PNS”. Bajo la clasificación “De acuerdo con lo programado”, se registraron 6 metas, de las cuales 0 presenta 0% de avance.

Metas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”

Los riesgos, obstáculos y medidas de mejora, de las metas clasificadas en este corte “Con riesgo de cumplimiento”, se describen en la siguiente tabla:

Eje 2 Investigación y gestión del conocimiento

Avance en el cumplimiento de las metas 2025 de acciones estratégicas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” al III trimestre (30 de setiembre 2025)

| Acción estratégica | Indicador | Meta 2025 | Avance al III T | Clasificación al III T | % Avance meta 2025 | Obstáculos | Riesgos | Acciones de mejora | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.04 Desarrollo de inspecciones a los integrantes del Sistema Nacional de investigación Biomédica (SNIB) para que cada integrante aplique las funciones otorgadas por la ley 9234 y su reglamento. | 04. Número de inspecciones realizadas al año a los integrantes del Sistema Nacional de investigación Biomédica (SNIB). | 22 | 2 | Con riesgo de cumplimiento | 9% | Recurso humano. | Probable falta de apoyo político. | Solicitar recurso humano. | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación, con información de instituciones ejecutoras al 30 de setiembre 2025.

# Eje 3 Vigilancia de la salud

Según la programación de metas del Eje 3 del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud, para el año 2025 se realiza el seguimiento a 30 metas de acciones estratégicas. El avance en el cumplimiento de las metas de acciones estratégicas al tercer trimestre 2025 fue avalado por la Sra. Andrea Garita Castro, Directora de la Dirección de Planificación de la institución Ministerio de Salud, mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2025; la Sra. Anamariela Tijerino Ayala, Directora General a.i., de la institución Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, mediante oficio CARTA-INCIENSA-DG-2025-318 del 27 de octubre de 2025; ; la Sra. Susan Peraza Solano, Directora de la Dirección de Planificación Institucional de la institución Caja Costarricense de Seguro Social, mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2025; y la Sra. Adirman Miranda Mejía, Directora de la institución Sistema de Emergencias 911, mediante oficio CI-911-DI-OF-2025-3402 del 17 de octubre de 2025. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 25 (83,33%) de acuerdo con lo programado, 4 (13,33%) con riesgo de cumplimiento y 1 (3,33%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: MS, Dirección de Planificación, con información suministrada por instituciones ejecutoras al 30 de setiembre de 2025.

Metas clasificadas “De acuerdo con lo programado”:

El listado completo de estas metas puede ser consultado en el instrumento de visualización “Seguimiento IIIT 2025 PdA PNS”. Bajo la clasificación “De acuerdo con lo programado”, se registraron 25 metas, de las cuales 4 presentan 0% de avance, debido a que aún no corresponde dentro de la planificación institucional o la información se encontrará disponible en próximos periodos de seguimiento, a saber:

- 95,00% de establecimientos de salud con resultados satisfactorios en Programas de Ensayos de Aptitud (PEA) anuales de Mycobacterium tuberculosis.

- 1 informe elaborado para el análisis del comportamiento epidemiológicos de los casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en menores de 15 años.

- 1 análisis de cobertura de vacunación.

- 80,00% promedio anual de cumplimiento de planes remediales implementados por áreas rectoras (en caso de tener coberturas extremas), por dirección regional del Ministerio de Salud.

Metas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”

Los riesgos, obstáculos y medidas de mejora, de las metas clasificadas en este corte “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”, se describen en la siguiente tabla:

Eje 3 Vigilancia de la salud

Avance en el cumplimiento de las metas 2025 de acciones estratégicas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico” al III trimestre

(30 de setiembre 2025)

| Acción estratégica | Indicador | Meta 2025 | Avance al III T | Clasificación al III T | % Avance meta 2025 | Obstáculos | Riesgos | Acciones de mejora | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.10 Fortalecimiento de la atención integral de la vigilancia y abordaje de la Tuberculosis en todas sus formas; para la disminución de morbimortalidad y mejora de la calidad de vida de la población. | 14. Tasa de incidencia de tuberculosis por cada 100,000 habitantes. | 8,20 | 2,47 | Con riesgo de cumplimiento | 30% | Los datos de Tuberculosis, no se manejan en tiempo real, sino que se consolidan 1 mes después de cada trimestre. | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Mejorar la oportunidad de envió de los datos, automatización de la herramienta de registro de datos y se ha avanzado en la inclusión de esta en el EDUS. | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) |
| 3.1.1.19 Fortalecimiento de la vigilancia y abordaje epidemiológico de la TB extramiliar (BCG) por medio de la vacunación para la disminución de morbimortalidad y mejora de la calidad de vida de la población. | 23. Tasa de cobertura de vacunación contra TB extramiliar (BCG) en recién nacidos. | 95% | 90,00% | Con riesgo de cumplimiento | 95% | Subregistro de la información en las maternidades de los Hospitales y CAIS. | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población. | Monitoreo con los supervisores regionales en las sesiones mensuales de inmunizaciones | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) |
| 3.1.1.21 Fortalecimiento de la atención integral de enfermedades crónicas no trasmisibles, cáncer, salud mental; para la disminución de morbimortalidad y mejora de la calidad de vida de la población Cobertura de vacunación de segunda dosis contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años. | 25. Porcentaje de cobertura de segunda dosis vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años y 11 meses y 29 días. | 85% | 80% | Con riesgo de cumplimiento | 94% | El día que el equipo de salud acude al centro estudiantil los padres no envían a sus hijas. | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Actividades de micro planificación, sensibilización y comunicación. | Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) |
| 3.1.1.24 Desarrollo de un Plan Estratégico para el fortalecimiento de las 15 Capacidades del Reglamento Sanitario Internacional. | 29. Porcentaje de avance de las etapas del Plan Estratégico para el fortalecimiento de las 15 Capacidades del Reglamento Sanitario Internacional. | 13% | 6% | Con riesgo de cumplimiento | 46% | La entrada en vigor de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) establece la creación de una nueva entidad responsable de la coordinación intra e interinstitucional, conocida como Autoridad Nacional de Coordinación (NIA, por sus siglas en inglés). Hasta la fecha, esta entidad no ha sido oficialmente designada en el Estado. Las enmiendas asignan funciones específicas tanto al Centro Nacional de Enlace (CNE/RSI) como a esta nueva instancia. Para el desarrollo del plan es necesario el rol coordinador de esa nueva instancia. | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados. | Resultados de la designación de la NIA generarán más claridad en el rol de la DVS en el desarrollo del plan y el nivel de autoridad para el desarrollo del mismo. | Ministerio de Salud (MS) |
| 3.1.1.26 Implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares. | 31. Porcentaje de avance en las etapas de la implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares. | 10% | 0% | Con atraso crítico | 0% | Lo descrito en el oficio CARTA-MS-DPRSA-UPR-0833-2025, que incluye atrasos en revisiones institucionales y falta de acompañamiento. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones. | Se establece Plan de mejora con actividades hasta mayo 2026 para cumplir con la implementación del plan. | Ministerio de Salud (MS) |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación, con información de instituciones ejecutoras al 30 de setiembre 2025.

# Eje 4. Innovación, Salud digital y Tecnologías Sanitarias

Según la programación de metas del Eje 4 del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud, para el año 2025 se realiza el seguimiento a 11 metas de acciones estratégicas. El avance en el cumplimiento de las metas de acciones estratégicas al tercer trimestre 2025 fue avalado por la Sra. Andrea Garita Castro Directora de Planificación del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico del 24 de octubre del 2025; la Sra. Susan Peraza Solano, Directora de la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS, mediante correo electrónico del 02 de octubre del 2025; Sr. Luis Antonio Monge Cordero, Gerente General del INS (Red de Servicios de Salud S.A.), mediante correo electrónico del 24 de octubre del 2025 y la Sra. Anamariela Tijerino Ayala, Directora General a.i. de INCIENSA, mediante CARTA-INCIENSA-DG-2025-318 del 27 de octubre 2025.

La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 11 (100%) de acuerdo con lo programado, este trimestre no se presentaron metas con atraso crítico, ni con riesgo de incumplimiento, esto tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Metas clasificadas “De acuerdo con lo programado”:

El listado completo de estas metas puede ser consultado en el instrumento de visualización “Seguimiento IIIT 2025 PdA PNS”. De esta manera, y bajo la clasificación “De acuerdo con lo programado”, se registraron 11 metas (100%). Asimismo, ninguna meta presentó 0,00% de avance durante el trimestre, lo cual evidencia un adecuado tratamiento de los plazos.

Metas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”

En este tercer trimestre no se registran metas clasificadas como “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”.

# Eje 5. Salud Ambiental

Según la programación de metas del Eje 5 del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud, para el año 2025 se realiza el seguimiento a 14 metas de acciones estratégicas. El avance en el cumplimiento de las metas de acciones estratégicas al tercer trimestre 2025 fue avalado por la Sra. Andrea Garita Castro Directora de Planificación del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico del 24 de octubre del 2025; la Sra. María José Castillo León, Gerente General de Acueductos y Alcantarillados (AyA) -ICAA-, mediante oficio GG-2025-02847 del 15 de octubre 2025. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 12 (85,71%) de acuerdo con lo programado, 1 (7,14%) con riesgo de cumplimiento y 1 (7,14%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Metas clasificadas “De acuerdo con lo programado”:

El listado completo de estas metas puede ser consultado en el instrumento de visualización “Seguimiento IIIT 2025 PdA PNS”. Asimismo, se identificaron 11 metas como "De acuerdo con lo programado"; sin embargo, cuatro de ellas (4) registran 0% de avance en el III trimestre, esto debido a que su ejecución o la disponibilidad de datos de seguimiento, está calendarizada para periodos posteriores. Las metas afectadas son las siguientes:

- 95,6% de población cubierta con servicio de agua potable en forma segura abastecida por AyA.

- 91,5% Porcentaje de población cubierta con servicios de agua potable abastecida en forma segura por Municipalidades.

- 100% acumulado de población cubierta con servicios de agua potable en forma segura abastecida por la ESPH.

- 75% acumulado de población cubierta con servicios de agua potable en forma segura abastecida por ASADAS.

Metas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”

Los riesgos, obstáculos y medidas de mejora, de las metas clasificadas en este corte “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”, se describen en la siguiente tabla:

Eje 5. Salud Ambiental

Avance en el cumplimiento de las metas 2025 de acciones estratégicas al III trimestre (30 de septiembre 2025)

| Acción estratégica | Indicador | Meta 2025 | Avance al III trimestre | Clasificación al III Trimestre | % Avance meta 2025 | Obstáculos | Riesgos | Acciones de mejora | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.06 Proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. | 06. Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón. | 59,72% | 25,87%. | Con atraso crítico | 43% | Interferencias No Previstas: - Detección de redes de alcantarillado pluvial no identificadas en sondeos exploratorios. - Interferencias con redes de acueductos locales no consideradas en planificación inicial. Problemas Operativos: - Roturas en tuberías de agua potable causando interrupciones y reparaciones adicionales. - Problemas de estabilidad estructural en excavaciones. - Aparición de grietas durante proceso de ademado comprometiendo seguridad. Cambios Metodológicos Requeridos: - Necesidad de modificar metodología de mejoramiento de suelos en estaciones de bombeo. - Inadecuación de metodología original a condiciones físicas del terreno. | Riesgo Operativo: Potencial extensión de plazos por interferencias y complejidades técnicas. | - Revisión de programa de trabajo del periodo 2025 en reuniones semanales con el Contratista, con la finalidad de establecer metas a corto plazo y que las mismas sean analizadas de forma periódica para el seguimiento y cumplimiento de estas. - Reprogramación anticipada de obras estratégicas, como el adelanto de los trabajos que se requieren ejecutar en la Estación de Pre-acondicionamiento (EPA), previsto para iniciar el segundo semestre de 2025 tras esta reprogramación. - Además, para las actividades más críticas se establecieron las siguientes medidas: - Instalación de tubería mediante zanja abierta: estricto seguimiento en reuniones de monitoreo y planteamiento de estrategias de aceleración. - Instalación de tubería mediante microtuneleo: estricto seguimiento en reuniones de monitoreo y planteamiento de estrategias de aceleración. - Inicio de Canalizaciones de la EPA: reprogramación anticipada de obras clave. - Construcción de estaciones de bombeo: reprogramación anticipada de obras clave. | ICAA/AyA |
| 5.1.1.08 Desarrollo del programa de control de la calidad del agua potable. | 08. Porcentaje de avance en el programa de control de la calidad del agua potable. | 100% | 56% | Con riesgo de cumplimiento | 56% | Durante el presente año no se ha podido ejecutar el componente de control estatal previsto en el Plan Nacional de Salud, que contemplaba la realización de 70 inspecciones y análisis de agua en sistemas administrados por ASADAS. Esto se debe a que la contratación vigente con el laboratorio externo venció en febrero de 2025. Inicialmente existió confusión respecto a la posibilidad de aplicar dicha licitación durante el presente año; sin embargo, una vez vencido el contrato, no es posible continuar utilizándolo. En consecuencia, se requiere tramitar una nueva licitación para dar continuidad a las actividades, proceso que recae exclusivamente en esta Unidad, dado que la Dirección no cuenta con una figura designada como administrador del contrato. El procedimiento de contratación administrativa de este tipo tiene una duración estimada de cuatro a cinco meses para su adjudicación. Hasta el momento no se ha iniciado formalmente, ya que las gestiones se han priorizado en la preparación de la licitación relacionada con los análisis de metabolitos de clorotalonil. Por lo anterior, es probable que durante el 2025 no se disponga de resultados de control estatal en ASADAS, debido a que apenas se dará inicio al proceso de elaboración de los documentos técnicos y administrativos para su traslado a la Proveeduría Institucional. | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa. | Iniciar de inmediato el proceso de contratación para la ejecución del programa de control de la calidad del agua potable, asignándole prioridad institucional con el fin de reducir los plazos administrativos y asegurar su implementación dentro del presente periodo | MS |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación, con información de instituciones ejecutoras al 30 de septiembre 2025.

# Eje 6. Promoción de la salud

Según la programación de metas del Eje 6 del Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud, para el año 2025 se realiza el seguimiento a 34 metas de acciones estratégicas. El avance en el cumplimiento de las metas de acciones estratégicas al tercer trimestre 2025 fue avalado por la Sra. Andrea Garita Castro Directora de Planificación del Ministerio de Salud, mediante correo electrónico del 24 de octubre del 2025; Sra. Susan Peraza Solano, Directora de la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS, mediante correo electrónico del 02 de octubre 2025; Sr. Luis Antonio Monge Cordero, Gerente General del INS (Red de Servicios de Salud S.A.), mediante correo electrónico del 24 de octubre 2025; Sra. Delma Vaglio Zonta, Directora General del IAFA, mediante oficio DG-1146-10-2025; y la Sra. María Vanessa Vargas Morera, Coordinadora Técnica, Unidad de Planificación Institucional de COSEVI, mediante oficio CSV-DE-UPI-0446-2025. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 30 (88,24%) de acuerdo con lo programado, 1 (2,94%) con riesgo de cumplimiento y 3 (8,82%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Metas clasificadas “De acuerdo con lo programado”:

El listado completo de estas metas puede ser consultado en el instrumento de visualización “Seguimiento IIIT 2025 PdA PNS”. Asimismo, se registraron 29 metas en la clasificación “De acuerdo con lo programado”, de las cuales 3 presentaron 0% de avance durante el trimestre, esto se debe a que su ejecución o la disponibilidad de datos de seguimiento, está calendarizada para periodos posteriores. Las metas afectadas son las siguientes:

- 73% de captación y tratamiento de personas que fuman o vapean productos de tabaco o sus derivados.

- 1 intervención desarrollada de manera articulada para el reporte de personas fallecidas relacionadas con accidentes de tránsito.

- 15% de avance en la implementación de la Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida 2022-2026.

Metas clasificadas “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”

Los riesgos, obstáculos y medidas de mejora, de las metas clasificadas en este corte “Con riesgo de cumplimiento” y “Con atraso crítico”, se describen en la siguiente tabla:

Eje 6. Promoción de la salud

Avance en el cumplimiento de las metas 2025 de acciones estratégicas al III trimestre (30 de septiembre 2025)

| Acción estratégica | Indicador | Meta 2025 | Avance al III trimestre | Clasificación al III Trimestre | % Avance meta 2025 | Obstáculos | Riesgos | Acciones de mejora | Ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.10 Ejecución del programa lideres de la prevención en escuelas de zonas vulnerables. *En este programa se brinda a los niños escolares educación relacionada a estilos de vida saludables (alimentación adecuada, importancia del ejercicio). | 15. Tasa de alcance del programa de prevención en escuelas, por cada 10 000 niños / adolescentes escolares. | 84 | 11 | Con atraso crítico | 13% | Cambio en las prioridades estratégicas. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones. | ND | INS |
| 6.1.1.19 Desarrollo de censos y encuestas en temas de nutrición, inseguridad alimentaria, estado nutricional y actividad física en personas menores de edad. | 27. Número de censos o encuestas nutricionales, difundidas. | 1 | 0 | Con atraso crítico | 0% | Problemas administrativos Redefinición de las encuestas planteadas sustituidas por la Encuesta Nacional de nutrición. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | -Reanudación del trabajo del equipo técnico nacional. -Conformación de un equipo técnico de investigadores entre la Dirección de Vigilancia de la Salud e Inciensa. | MS |
| 6.1.1.25 Fortalecimiento de la articulación Interinstitucional e intersectorial para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida a través de las COLOSAM. | 34. Número de planes anuales ejecutados por las Instancias Locales del Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (COLOSAM). | 84 | 0 | Con atraso crítico | 0% | Las diferencias en la regionalización de las instituciones han dificultado la conformación de las COLOSAM sin embargo se solicita la articulación interinstitucional sin necesidad de la conformación del órgano. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud. | Fomentar la articulación interinstitucional sin necesidad de la conformación del órgano colegiado. | MS |
| 6.1.1.33 Desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | 44. Porcentaje de avance de las etapas del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | 8% | 5% | Con riesgo de cumplimiento | 63% | Atrasos en el proceso de contratación. | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados. | Se solicitó apoyo en la cooperación internacional para la contratación de un profesional que apoya en la elaboración de todos los componentes del Plan, se espera que el mismo esté oficializado a finales de este año y se cuente con un primer seguimiento en el primer trimestre del 2026 | MS |

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Planificación, Unidad de Seguimiento y Evaluación, con información de instituciones ejecutoras al 30 de septiembre 2025.

# Bibliografía

Ministerio de Salud Costa Rica. (2023). Anexos técnicos Política Nacional de Salud 2023-2033 y su Plan de Acción 2024-2028. San José: Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud Costa Rica. (2025). Metodología para el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción de la Política Nacional de Salud 2023-2033. San José: Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud Costa Rica. (2025). Política Nacional de Salud 2023-2033 y Plan de Acción 2024-2028. San José: Ministerio de Salud.

Para el informe de seguimiento III trimestre 2025, se excluyen al CEN CINAI y al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, debido a que estas instituciones no poseen programación de metas en el año 2025.

Acceso a Seguimiento III T 2025 PdA PNS).

Acceso a Seguimiento III T 2025 PdA PNS).

Acceso a Seguimiento III T 2025 PdA PNS).

Acceso a Seguimiento III T 2025 PdA PNS).

Acceso a Seguimiento III T 2025 PdA PNS).

Acceso a Seguimiento III T 2025 PdA PNS).