2018-2021

INFORME DE CUMPLIMIENTO 2018

INTRODUCCIÓN

La transparencia es esencial en las instituciones públicas, porque así lo demanda la ciudadanía y su necesidad de conocer cómo funcionan las instituciones del gobierno y cuáles son sus programas, proyectos, presupuestos y gastos entre otros. Cuanto mayor sean transparentes las instituciones del gobierno y las diferentes organizaciones, más se fortalece la eficiencia y la eficacia y se mejora en la gestión pública.

La “Estrategia de Trasparencia del Ministerio de Salud 2018-2012” (ETMS)” está enfocada en cinco grandes ejes, siendo estos: Institucionalidad, Participación Ciudadana, Acceso a la Información, Evaluación y Control Institucional y la Rendición de Cuentas. Con estos, grandes Ejes se busca garantizar una gestión más transparente y de calidad.

En este sentido, el fin de la estrategia es mejorar la gestión institucional y brindar al ciudadano la publicación de documentos de contenido económico, financiero, información institucional y todos aquellos documentos que sean de importancia para el conocimiento y evaluación pública por parte de los ciudadanos y otros actores sociales clave.

El presente documento corresponde al Informe de Avance 2018; en el mismo se exponen las acciones programadas, indicadores y las metas alcanzadas durante el 2018, según lo programado en la ETMS 2018-2021, dicho informe está estructurado según los ejes descritos anteriormente.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA

Con el fin de promover transparencia y acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el control social, la prevención de riesgos de corrupción, la eficiencia administrativa, la institucionalidad y el control se diseñó la “Estrategia de Transparencia para el Ministerio de Salud 2018-2021”.

La Estrategia, tendrá como objetivos, los siguientes:

Objetivo General

Desarrollar una gestión institucional orientada hacia la calidad y la rendición de cuentas y transparencia, a fin de generar procesos e información confiable, oportuna y comprensible, para la población, los funcionarios de la institución y las organizaciones en general, mediante la implementación de una estrategia de transparencia institucional que permita el fortalecimiento del derecho a datos públicos y la generación de una mejora continua en los servicios que brinda el Ministerio de Salud.

Objetivos Específicos

- Cumplir con la rendición de cuentas mediante el desarrollo de la transparencia institucional a fin de brindar a la población información accesible y de calidad sobre la gestión institucional.

- Responder a las demandas e inquietudes de los ciudadanos mediante el acceso a la información y la participación generando criterio constructivo y de evaluación de los sectores interesados en la gestión institucional.

- Promover una cultura de procesos, mediante los avances de transparencia generada por las unidades organizativas mejorando la eficiencia y la eficacia   en la gestión institucional.

PRINCIPIOS ORIENTADORES

Apertura

Prestando especial atención a los aspectos de: funcionamiento más abierto de la institución, una comunicación más activa y eficaz la población costarricense debe conocer los derechos que le amparan, los recursos que existen a su disposición y la manera de acceder a los mismos.

Participación

Prestando especial atención a los aspectos de: la intervención de la población costarricense con este principio se lograría el fortalecimiento de la confianza de la población costarricense.

Responsabilidad

Clarificación del papel y las responsabilidades de la institución, asumiendo responsabilidades y compromisos en favor de la ciudadanía.

Eficacia

Fortalecer la independencia y autonomía de la institución, a fin de asegurar la equidad, imparcialidad, transparencia, previsibilidad y seguridad en su actuación a la población costarricense.

Coherencia

Congruencia entre los lineamientos establecidos y la complementariedad, mejorando la coordinación, y el compromiso. Con el fin de lograr canales de comunicación con los ciudadanos.

Calidad

Responde a la necesidad de orientar los procesos de mejoramiento continuo de los procesos y acciones institucionales, así como la formación de los profesionales, de una forma efectiva para proporcionar servicios de calidad, producir los beneficios esperados, evitar el desperdicio de recursos, la desconfianza de los usuarios y desarrollar una gestión eficiente y eficaz.

AMBITOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA

El Ministerio está orientado a alcanzar los máximos niveles de transparencia, seguir publicando de forma continua información clara y accesible, así como más cercana y comprensible a la ciudadanía.  La estrategia se estructura en cinco grandes Ámbitos, a saber:

Institucionalidad

Fortalecimiento en los ámbitos de la función rectora, planificación, control interno, atención al cliente, tecnologías de la información, recursos financieros y gestión documental además del buen uso de los recursos dando como resultado una institución sólida, eficiente y con identidad y fiabilidad ante la opinión de los ciudadanos y actores interesados.

Participación ciudadana

La ciudadanía comprometida debe tener la posibilidad de aportar su conocimiento y su opinión hacia las políticas públicas y la gestión de la institución mediante los instrumentos idóneos derivados de la misma participación.

Acceso a la información

Dado que la información pública es propiedad de la ciudadanía, ésta debe tener acceso de forma fácil y gratuita, de tal forma que facilite a la ciudadanía la evaluación de la gestión Institucional.

Rendición de cuentas

Deber ético de todo funcionario de servicio público a responder e informar sobre el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados obtenidos, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Control y evaluación

Las instituciones deben estar en constante cambio para lo cual deben someterse al análisis institucional mediante seguimientos y evaluaciones periódicas que les permita medir los avances de la gestión, así mismo debe tomar en cuenta las opiniones externas que son los vigilantes del que hacer institucional en el campo de la transparencia.

En estos cinco grandes Ejes está estructurado el informe que se presenta a continuación.

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: GESTION INSTITUCIONAL TRANSPARENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Compendio de normativa de organización y funcionamiento del Ministerio de Salud actualizado y publicado. | Número de actualizaciones de datos de los jerarcas y autoridades institucionales. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | División Administrativa. MRh. Javier Abarca Meléndez | Incluye currículos de jerarcas y directores de los 3 niveles. |
| Compendio de normativa de organización y funcionamiento del Ministerio de Salud actualizado y publicado. | Numero de revisiones y actualizaciones de los niveles de desconcentración del Ministerio de Salud | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa |  |
| Compendio de normativa de organización y funcionamiento del Ministerio de Salud actualizado y publicado | Porcentaje de actualizaciones de órganos colegiados en salud publicados | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección General de Salud | Incluir cuadro de consejos y comisiones que coordina o en las que participa el Ministerio, institucionales, sectoriales e intersectoriales. |
| Compendio de normativa de organización y funcionamiento del Ministerio de Salud actualizado y publicado. | Número de actualizaciones Marco Legal del Ministerio de Salud | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | Dirección de Asuntos Jurídicos. Lic. Ronny Muñoz Salazar |  |
| Sumario de normativa promulgada por el Ministerio de Salud | Número de informes de normativa promulgada por el Ministerio de Salud. | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | Dirección de Asuntos Jurídicos. Lic. Ronny Muñoz Zalazar | Incluye propuestas de Ley, de Decreto y de Reglamentos propuestos por el Ministerio de Salud |
| Compendio de normativa de organización y funcionamiento del Ministerio de Salud actualizado y publicado | Número de revisiones y actualizaciones del Marco Estratégico del Ministerio de Salud. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | Se revisó y actualizó las Políticas y Objetivos Estratégicos Institucionales y se incorporó una Política Institucional sobre Discapacidad y otra sobre Teletrabajo, de igual firma en los Objetivos Estratégicos, se incluyó un objetivo Estratégico específico en estos dos temas. |
| Compendio de normativa de organización y funcionamiento del Ministerio de Salud actualizado y publicado | Porcentaje de instrumentos de planificación estratégica en salud publicados. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | Todos los planes estratégico están publicados en la página institucional. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes de horas extras por unidad organizativa, monto asignado y ejecución | 2 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | División Administrativa. MRH. Javier Abarca Meléndez | Consolidado semestral de los gastos por concepto de horas extras. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes, según tipo de reclamo administrativo por diferencias salariales no cubiertas y justificación del monto pagado | 2 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | División Administrativa. MRH. Javier Abarca Meléndez | Consolidado semestral de los gastos por concepto de reclamos administrativos. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes semestrales publicados de ejecución presupuestaria. | 12 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 12 | Dirección Financiera Bienes y Servicios Lic. Jorge Araya Madrigal. | Incluye gobierno central, OCIS, CTAMS, CNVE, CONIS, FID-872 |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de POI publicados | 92 | 92 |  |  |  | 92 |  |  |  | 92 | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | Incluye los POI de las 82 Direcciones de Áreas Rectoras de Salud, 9 de las Direcciones Regionales Rectoras de Salud y 1 de Nivel Central |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de PEI publicados | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | Se realizó ajustes al PEI y se publicó en la Página como insumo para la elaboración del POI. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de Transferencias realizadas a otras instituciones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Dirección Financiera Bienes y Servicios Lic. Jorge Araya Madrigal. | Las transferencias se realizan mensualmente a las instituciones que establece la Ley y siguiendo los requisitos establecidos por la Contraloría General de la República. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes de ejecución de las transferencias. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección Financiera Bienes y Servicios Lic. Jorge Araya Madrigal. | Los informes se están haciendo trimestrales no semestrales como estaba programado. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de Planillas publicadas. | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | División Administrativa. MRh. Javier Abarca Meléndez | Incluye un listado por clase de puesto, con salarios y otros incentivos por clase. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de actualizaciones de plazas vacantes y descongeladas publicadas. | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | División Administrativa. MRh. Javier Abarca Meléndez | Actualizaciones mensuales |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número informes de evaluación del desempeño | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | División Administrativa. MRh. Javier Abarca Meléndez |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de Memorias publicada | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | Corresponde a la memoria de cada año y una cuatrienal al final de cada período del gobierno. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Porcentaje de informes de gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Porcentaje de Informes en respuesta a solicitudes de la Contraloría General de la República. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección General de Salud | La DGS es la responsable de llevar un registro de los DFOE que ingresan así como publicarlo en la página. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de matrices de cumplimiento de recomendaciones de los informes de la Auditoria Interna publicadas | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | MACU- Herramienta para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Porcentaje de contrataciones administrativas resueltas y publicadas | 100% |  | 25% | 25% | 50% |  | 25% | 25% | 50% | 100% | Proveeduría institucional. Licda. Vanessa Arroyo Chavarría | Corresponde al número de licitaciones resueltas publicadas sobre el número de solicitudes recibidas. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Porcentaje de denuncias atendidas y publicadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 37% | 20% |  | 82% | Contraloría de Servicios. Licda. Roxana Navarro | Corresponde al número de denuncias atendidas y publicadas sobre las denuncias recibidas. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes de la participación de funcionarios institucionales en actividades fuera del país. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Unidad de Relaciones Internacionales. Licda. Adriana Salazar González | Corresponde a un informe trimestral en formato Excel que contiene (al menos) los siguientes apartados: oficio de designación, nombre del participante, dirección, entrega del informe, fecha de entrega del informe, fecha de inicio de la actividad, fecha de finalización de la actividad, cantidad de días, país de la actividad, tema de la actividad, nombre de la actividad, compromisos, financiamiento, viáticos, observaciones. El informe se cargará en la página web del Ministerio de Salud durante la primera quincena del trimestre siguiente. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes consolidados sobre la participación de funcionarios institucionales en actividades fuera de país publicados | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Unidad de Relaciones Internacionales. Licda. Adriana Salazar González | Corresponde a un informe trimestral en formato Word en el que se analiza la tendencia respecto de las participaciones. El informe hará referencia a los países más frecuentes, el financiamiento de las participaciones, el tipo de actividad y la entrega de los informes de acuerdo con la normativa. En el caso de las participaciones cubiertas con recursos económicos institucionales, se detallará dicho monto en colones. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Porcentaje de comunicados de prensa de interés para la población. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Unidad de Comunicación e Imagen Licda. Ilse Chango Morales | Número de comunicados publicados/número de temas de interés en salud. |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Porcentaje de publicaciones de interés para la población colocadas en la red social institucional | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Unidad de Comunicación e Imagen Licda. Ilse Chango Morales | Número de comunicados publicados/número de temas de interés en salud. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes de la Inversión del Sector Salud publicados | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Dirección Financiera Bienes y Servicios Lic. Jorge Araya Madrigal. |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes publicados en materia de Plataforma tecnológica implementados | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación. Ing. Edgar Morales González |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de Informes publicados de sistemas de información disponibles a la población | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación. Ing. Edgar Morales González | Se inicio con el proceso de actualización del Catálogo Nacional de Trámites pues el MEIC ha insistido en que es el sitio oficial de publicación; el formato utilizado se ajusta al indicado |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de actualizaciones de descripción de servicios de atención al cliente | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González | Catálogo de servicios y trámites asociados a cada servicio, requisitos y costos. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes derivados del Sistema "Registrelo" publicados | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | Dirección de Regulación de Productos de Consumo Humano. Dra. Guiselle Rodríguez Hernández | Se realizan tres informes mensuales de cada uno de los siguientes: 1) Trámites ingresados a la Plataforma Regístrelo por tipo de producto y tipo de trámite. 2) Trámites por estado (aprobación, rechazo, prevención) 3) Plazos de atención por tipo de producto y tipo de trámite. Estos informes se pueden encontrar en la página de Regístrelo www.registrelo.go.cr en la sección de estadísticas. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de ASIS elaborados con participación ciudadana | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Dirección Vigilancia de la Salud. Dr. Daniel Salas Peraza | Pese a que se reporta la meta en 0 en el cumplimiento, el avance ha sido de un 25% ya que se ha logrado avanzar en el proceso metodológico, La metodología definida tiene enfoque de curso de vida, este incluye la priorización de los eventos, los análisis demográficos y descriptivos de los eventos prioritarios de salud, análisis de inequidades y determinantes de salud, según sexo y con desagregación nacional y sub-nacional, lo cual logra un nivel de información adecuado para orientar la toma de decisiones con criterios objetivos para mejorar el impacto de las acciones. Durante 2018 se realizó la priorización de eventos a partir de las principales causas de mortalidad según curso de vida, esta es una desagregación de los grupos de edad que permite un mejor análisis de los eventos, lo cual debía ajustarse ya que la información se encontraba por grupos quinquenales. Esto contempla adaptar las bases de mortalidad para obtener las clasificaciones y tener un panorama más específico de las causas de muerte. Además, requirió el ajuste de la información respecto de lo disponible en INEC. Esto ha retrasado la priorización más de lo planeado, no obstante, esta metodología representa un hito y trasciende los análisis tradicionales de enfermedad, hacia un análisis más holístico de los eventos de salud prioritarios y sus determinantes. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Información para la población publicada bajo la modalidad de datos abiertos | Número de informes de descripción de servicios de Contraloría de Servicios | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Contraloría de Servicios. Licda. Roxana Navarro Vargas | No se emiten informes sobre este tema, no obstante, las inconformidades, están incluidas en el informe anual. |
| Gestión Institucional con participación ciudadana activa | Número de actualizaciones del catálogo de preguntas más frecuentes. | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González | Disponibles en la Web |
| Gestión Institucional con participación ciudadana activa | Número de encuestas de satisfacción al cliente realizadas. | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González Contraloría de Servicios. Licda. Roxana Navarro Vargas | La encuesta para 2018, no se realizó por parte de la Contraloría de Servicios dado que se hicieron varias consultas realizadas por la DAC. Según lo que establece la Ley 9158, es a las Contralorías de Servicios quienes deben hacer dichas consultas. Es urgente que se tome una decisión sobre este tema. La Dirección de Atención al Cliente (DAC) si realizó dos encuestas una en el primer trimestre y otra en el tercer trimestre. |
| Gestión Institucional con participación ciudadana activa | Número de Informes de encuestas de satisfacción al cliente publicados | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González Contraloría de Servicios. Licda. Roxana Navarro Vargas | La Dirección de Atención al cliente realizó dos informes de las encuestas realizadas. |
| Gestión Institucional con participación ciudadana activa | Número de buzones de sugerencias instaladas en los tres niveles de gestión | 92 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González | No fue posible instalar los buzones debido a las directrices de Gobierno sobre restricción del gasto por lo que no se contó con contenido presupuestario para su compra. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: PARTICIPACION CIUDADANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Gestión Institucional con participación ciudadana activa | Número de planes de mejora producto del análisis de las sugerencias realizadas por los usuarios | 92 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González | No se recibieron las boletas de sugerencias que constituye el insumo principal para los informes dado que no fue posible instalar los buzones debido a las directrices de Gobierno sobre restricción del gasto, por lo que no se contó con contenido presupuestario. |
| Gestión Institucional con participación ciudadana activa | Porcentaje de Atención de consultas vía plataforma telefónica o chat. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González | Este proyecto se implementará a partir del año 2019 |
| Gestión Institucional con participación ciudadana activa | Porcentaje de políticas, planes, programas y proyectos elaborados con participación ciudadana | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dirección Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | Durante el 2018 no se elaboraron Políticas, ni planes, con participación ciudadana nuevos dado que el Ministerio de Salud se encuentra realizando un análisis para el Fortalecimiento de la Rectoría y este será el insumo fundamental para la elaboración y ajuste de estos instrumentos. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: CONTROL Y EVALUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente | Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados, utilizando parámetros estandarizados a nivel institucional | 46 403 | 11600 | 11600 | 11603 | 11600 | 10000 | 15000 | 18953 | 18953 | 62906 | Dirección Atención al Cliente. Ing. Nidia Morera González | Incluye renovaciones y nuevos permisos tipo A, B y C. |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente | Porcentaje de certificaciones de gestores autorizados de residuos otorgados cumpliendo con los parámetros establecidos en la legislación | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Dirección Ambiente protección al Ambiente Humano. Ing. Eugenio Androvetto Villalobos |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente | Cantidad de ingresos percibidos por permisos sanitarios otorgados utilizando parámetros estandarizados a nivel institucional | 747 157 664 | 186 789 416 | 186 789 416 | 186 789 416 | 186 789 416 | 397 610 398 | 411 793 958 | 407 371 519 | 409 821 539 | 1 626 597 415 | División Administrativa. MRH. Javier Abarca Meléndez DFBS Lic. Jorge Araya Madrigal | Incluye permisos nuevos y renovaciones tipo A, B, y C. El valor de los permisos sanitarios es de: Tipo A: $ 100,00 Tipo B: $ 50,00 Tipo C: $ 25,00 La conversión se realiza al tipo de cambio del día $ 569,33 |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: CONTROL Y EVALUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente | Porcentaje de servicios de establecimientos de salud habilitados y evaluados cumpliendo con parámetros estandarizados a nivel institucional | 10% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 32% | 38% | Dirección de Servicios de Salud. Dr. César Gamboa Peñaranda | Se supera la meta programada en el último trimestre dado que a partir de octubre del año 2018 el control de establecimientos se descentralizó y paso a las ARS, quienes han realizado reinspeccionados a los establecimientos recibidos, esto como una actividad de control y verificación, así como de seguimiento al cumplimiento de planes de mejoras implementados en múltiples servicios de salud y que no fueron contemplados este número de establecimientos en el numerador. Por lo que al darse este periodo de entrega el número de servicios de salud habilitados y evaluados se triplicó, al contabilizarse el número de veces que se visitó tanto para evaluarse como para el seguimiento al cumplimiento de la normativa. |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: CONTROL Y EVALUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR |  | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente | Porcentaje de órdenes sanitarias giradas a los servicios de los establecimientos de salud |  | 60% | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  | 4% |  | 19% |  | Dirección de Servicios de Salud. Dr. César Gamboa Peñaranda | El cumplimiento está por debajo de la meta anual dado que en el 2018 correspondió a un año donde se actualizaron varias normas por lo que las áreas rectoras debieron capacitarse antes de implementarse, Se contabilizaron 1633 establecimientos inspeccionados, de los cuales solo el 19% requirió orden sanitaria, lo cual es positivo desde el punto de vista de regulatorio y de cumplimiento dado que indica que el mayor % de los establecimientos que están preparándose para cumplir a con la normativa y no ameritan que se les gire Ordenes Sanitarias. |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente | Porcentaje de órganos dedonantes cadavéricos distribuidos al año por la Secretaria Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante |  | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | Dirección de Servicios de Salud. Dr. César Gamboa Peñaranda | La secretaria ejecutiva técnica de donación y trasplante, por ley debe de atender el 100% de los operativos de distribución que se generen de donante cadavérico. |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente | Porcentaje de autorizaciones de importación otorgados a los componentes de origen humano, utilizando los parámetros establecidos en el reglamento de donación y trasplante |  | 100% | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | Dirección de Servicios de Salud. Dr. César Gamboa Peñaranda | La secretaria ejecutiva técnica de donación y trasplante, por ley debe de atender el 100% de las solicitudes de importación de componentes de origen humano para trasplante que se generen. |  |
| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: RENDICION DE CUENTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO |  | INDICADOR |  |  | META ANUAL 2018 |  | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 |  | RESPONSABLE |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV | I |  | II | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente |  | Número de informes de laboratorios fabricantes de medicamentos con inspección cumpliendo parámetros estandarizados de buenas prácticas de manufactura |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | Dirección Regulación de Productos de Consumo Humano. Dra. Guiselle Rodríguez Hernández |  |  |  |  |
| Establecimientos, actividades y servicios controladas según la normativa nacional vigente |  | Número de informes de productos decomisados |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | Dirección Regulación de Productos de Consumo Humano. Dra. Guiselle Rodríguez Hernández |  |  |  |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. |  | Número de informes de cumplimiento Físico Financiero de los Planes Operativos institucionales. |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | Dirección de Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa Dirección Financiera Bienes y servicios Lic. Jorge Araya Madrigal |  |  |  |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. |  | Número de informes semestrales de montos pagados por concepto de viáticos por programa y subprograma. |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | Dirección Financiera Bienes y servicios Lic. Jorge Araya Madrigal |  |  |  |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. |  | Número de planes de compra publicados por organismo según corresponde. |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Dirección Financiera Bienes y servicios Lic. Jorge Araya Madrigal Proveeduría Licda. Vanessa Arroyo Chavarría |  |  |  |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. |  | Porcentaje de informe de avance en los procesos de contrataciones |  |  | 100% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% |  | 100% |  | Dirección Financiera Bienes y servicios Lic. Jorge Araya Madrigal Proveeduría Licda. Vanessa Arroyo Chavarría |  |  |  |  |

| MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBITO: RENDICION DE CUENTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO | INDICADOR | META ANUAL 2018 | META TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 2018 |  |  |  | CUMPLIMIENTO 2018 |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. | Número de informes publicados de inconformidades atendidas | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Contraloría de Servicios. Licda. Roxana Navarro Vargas |  |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. | Número de informes de servicios de la Auditoría Interna publicados | 27 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 13 | Auditoría Interna. Licda. Bernardita Irola Bonilla | Incluye asesorías, informes y Advertencias. Los que se pueden publicar |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. | Número de informes de control interno publicados. | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | Dirección de Planificación. MSc. Rosibel Vargas Gamboa | Son dos al año, uno de Autoevaluación de Control Interno y otro de Sistema de Valoración de Riesgos (SEVRI). |  |
| Acciones institucionales realizadas para la rendición de cuentas a entes contralores, fiscalizadores y a la ciudadanía. | Número de informes de herramientas y estándares definidos para la publicación de la información. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ing. Edgar Morales González |  |  |

ELABORADO POR: MSc. Rosibel Vargas Gamboa

Dirección de Planificación

2018-2021