## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
CONSTRUCCION ARS-ASERRI | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-ATENAS | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-GOLFITO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-GRECIA | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-OREAMUNO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-PARAISO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-POAS | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
CONSTRUCCION ARS-SIQUIRRES | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | 0 | 0 | Número de edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | Sumativa | Edificaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
REMODELACION ARS-ZARCERO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
REMODELACION CAD | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
CONSTRUCCION ARS-ASERRI | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
CONSTRUCCION ARS-ATENAS | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
PERFIL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
CONSTRUCCION ARS-GOLFITO | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
PERFIL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
CONSTRUCCION ARS-GRECIA | OPERACION | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
CONSTRUCCION ARS-OREAMUNO | Operación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
CONSTRUCCION ARS-PARAISO | Ejecución | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Operación | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
CONSTRUCCION ARS-POAS | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
PERFIL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON | Diseño | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Licitacion | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
CONSTRUCCION ARS-SIQUIRRES | Operación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | Cantidad de edificaciones en cumplimiento con la Ley 7600 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Seguimiento I Semestre 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Seguimiento II Semestre 2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
EJECUCION | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
LICITACION | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
REMODELACION ARS-ZARCERO | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
PERFIL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
REMODELACION CAD | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR | DISEÑO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
LICITACION | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-PARAISO |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION CAD |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-SIQUIRRES |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible atraso en la entrega de documentacion o subsane de defectos menores | Atrasos en la recpecion definitiva | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio de las prioridades politicas por parte de los jerarcas | que no se ejecuten la cantidad de proyectos programados | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-ASERRI |  |  | Posible cambio en las prioridades | POSIBLE CAMBIO EN LAS PRIORIDADES POLITICAS | NO SE REALIZA EL PROYECTO | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | ACEPTAR LAS DECISIONES DE LOS JERARCAS | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO SUR |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-CARMEN MERCED LA URUCA |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-SAN RAMON |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-GOLFITO |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-GRECIA |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posibles atrasos con la entrega de documentacion o subsane de detalles menores | Atrasos en la recpecion definitiva | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | FALLA EN EL SISTEMA | IMPOSIBILIDAD DE HACER A TIEMPO LA ACTUALIZACION DE LA INFORMAICON | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | INDICAR A LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA SOBRE LA FALLA EXISTENTE | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | REMODELACION ARS-ZARCERO |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-ATENAS |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-POAS |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | CONSTRUCCION ARS-OREAMUNO |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible atraso en la entrega de documentacion o subsane de defectos menores | Atrasos en la recpecion definitiva | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento