## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 69 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 800 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 42 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 16 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 62 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 64 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 30 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 150 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 26 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 10 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de operativos realizados | Sumativa | Operativos | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 24 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 400 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de planes de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Coordinación, elaboración y ejecución del plan de la ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Coordinación y visita de los análisis de control estatal que realiza NC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Inspecciones y seguimiento a las acciones de vigilancia en protección radiológica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Atender los eventos que ingresen como alertas o denuncias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Valoración de condiciones fisicosanitarias de los establecimientos y vivienda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Celebración de efimérides del plan de RECAFIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Implementar las acciones Rectoras para la prevención y atención del VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe anual sobre VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución EN
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Participar en el Subsistema Local de Niñez y Adolescencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo de COLSE actualizado y ejecutado | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar el informe anual de indicadores de niñez y adolescencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Realizar el plan de trabajo, las reuniones mensuales, seguimiento a referencias y actividades de capacitación de la Unidad de Coordinación Local para el abordaje integral del adolescente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Implementar las acciones rectoras sobre trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial correspondientes a cada proceso | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informes sobre trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Participar en la revisión para la actualización del Manual de Cargos cuando niveles superiores lo soliciten | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Coordinar la ejecución de las líneas de acción del ASIS | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atender oportunamente e integralmente los brotes y epidemias | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | No aplica, se programa en el producto de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | bar: Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformar las Comisiones de Salud Ocupacional en las DARS | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Inscripción de la Comisión en el Consejo | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento del Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento del Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento del Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento del Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención de desastres y emergencias sanitarias que se presenten en el cantón | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Valoración de albergues por situación de emergencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Acreditación de servicios de cuidados paleativos | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Elaboración de Herramientas Operativas Estandar para la Preparación y Respuesta ante Amenazas que Afecta la Salud Pública | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Participar en la elaboración y ejecución del plan cantonal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en las reuniones de la CME | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Implementar las acciones rectoras correspondientes a cada proceso | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Informes Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida | bar: Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Elaboración de informes de las investigaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Investigaciones y control para los eventos que así lo requieran realizadas en tiempo y forma (se atiende por demanda) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción, compilación, revisión y análisis de datos de los eventos de reporte obligatorio VE-01, VE-03. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Coordinación de la CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Investigaciones para los eventos que así lo requieran realizadas en tiempo y forma | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción, compilación, revisión y análisis de datos de los eventos de reporte obligatorio VE-02 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Inspecciones en operativos de control de productos de interes sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Implementar las acciones rectoras correspondientes a LGTBIQ+ | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Participar en los procesos de capacitación en la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos según convocatoria | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Implementación del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) según indicaciones de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Participar en las capacitaciones del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), según convocatoria | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Acompañamiento a las municipalidades en la implementación de la estrategia "Ciudades Amigables con las Personas Mayores" | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Divulgar a la Municipalidad la estrategia de "Ciudades amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Inspecciones a establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Identificar y plantear las necesidades para mejoras de infraestructura. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Propuesta presupuestaria de la inversión en Nivel Local | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Elaboración e implementación del Plan de mejora de la autoevaluación del control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración de informes de RECAFIS | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del plan de la red de actividad física | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento al Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos y participación en reuniones de la Comisión Regional de Gestión Integral de Residuos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Elaboración y ejecución del plan de capacitaciones | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Elaborar inventario de necesidades de capacitación | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Programación anual IPSUM plan 2025 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral de avance IPSUM plan | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reprogramación 2024 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Seguimiento del plan remedial si corresponde | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Informe anual sobre el plan nacional para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Participar en la elaboración y ejecución del plan de la Red VIF y VcM | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Participar en las reuniones de la Red VIF y VcM | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe PIEG | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos concursales desarrollados. | Participar en la divulgación de los procesos concursales | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Trasladar información sobre los candidatos cuando corresponda | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Ejecución de la evaluación del desempeño y seguimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Operativos de control de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Informe de inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Monitoreo de vacunas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recolección y registro de datos del programa ampliado de inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisión de cadena de frio en establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Promover la integración del personal en el programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en los procesos de capacitación en Gestión del Riesgo según convocatoria | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | No se programa, son las mismas actividades de otros productos | bar: Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos (actividad de NR) | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución de recurso para Caja chica, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Asignación de recurso para Caja chica fidecomiso, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Informe por medio del instrumento de OVEIS según solicitud de NC | bar: Meses de Ejecución DC
Inspecciones de verificación y atención de denuncias de cumplimiento a la Ley 9028. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | No se programa, el producto no corresponde a nivel local | bar: Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Implementar las acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en las reuniones y desarrollo del Plan de COSEL - COSAN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Participar en la revisión y actualización de cargos del nivel local según convocatoria | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Realizar la autoevaluación del Control Interno | bar: Meses de Ejecución NV
Seguimiento semestral a los planes de mejora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Buenos Aires
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | No | Mitigar | Reprogramar las visitas de atención a la ley 9028 y la ley 10066 | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ausencia de personal o personal con poca experiencia | Actividades programadas sin realizar | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Producto de POI no corresponde a funciones de Nivel Local | Actividades no programadas | MUY ALTA | BAJA | 10 | MUY ALTA | BAJA | 10 | No | Mitigar | No programar actividades que no corresponden a Nivel Local | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención prioritaria a otras actividades programadas o no programadas | Actividades del plan de la EGI sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de líquidez | usencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo para el desarrollo de las actividades programadas | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores y/o reprogramar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Dificultad de los administrados para cumplir la normativa vigente | Permisos o trámites no resueltos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Resolver los permisos o trámites cuando se cumpla la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ausencia de personal o personal con poca experiencia | Actividades realizadas parcialmente | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Inexistencia de convocatoria por parte de nivel central para para la actualización del Manual de Cargos | Actividades programadas sin realizar | MUY ALTA | BAJA | 10 | MUY ALTA | BAJA | 10 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ajustarse a las indicaciones que brinde nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de convocatorias para revisión y actualización de cargos | Actividades programadas sin realizar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Esperar la convocatoria de los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramar las actividades según indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Inexistencia de convocatoria para participar en las actividades de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Esperar a que nivel central realice la convocatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo para el desarrollo de las actividades programadas | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores y/o reprogramar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo para el desarrollo de las actividades programadas | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores y/o reprogramar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de presupuesto para combustible, viáticos, mantenimiento de vehículos institucionales | Actividades sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de coordinación para visita de los análisis de control estatal | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Esperar la reprogramación del análisis del laboratorio | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo | Actividades sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Desconocimiento de las acciones que se deben realizar debido a la ausencia de capacitaciones | Actividades programadas sin realizar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar capacitaciones a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo | Actividades sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades sin realizar o realizadas fuera del tiempo establecido | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ajustarse a las indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ausencia de personal o personal con poca experiencia | Actividades programadas sin realizar | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades indicadas por niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades sin realizar | MUY ALTA | MEDIA | 15 | MUY ALTA | MEDIA | 15 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Seguir las indicaciones de los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poco compromiso para el desarrollo del plan de la ILAIS por parte de las instituciones involucradas | Plan de ILAIS realizado parcialmente | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a las instituciones involucradas la realización de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de las acciones programadas | Actividades sin realizar | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Mitigar | Atención de emergencias no planificadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | No realizar las metas programadas respecto al clima organizacional | Actividades del clima organizacional sin realizar | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Evitar | Realizar las actividades del clima organizacional que soliciten los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención prioritaria a otras actividades programadas o no programadas | Actividades programadas sin realizar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Probables cambios de tipo político | Proceso de reorganización del Ministerio de Salud | Control interno sin realizar | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Seguir las indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención prioritaria a otras actividades que no sean de salud ocupacional | Comisión de salud ocupacional no conformada ni inscrita | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reprogramar la actividad para cuando la solicite los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Recargo de funciones para el Director de la DARSBA | Evaluación del desempeño mal ejecutada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramar la evaluación del desempeño | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de convocatoria para capacitaciones | Actividades programadas sin realizar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Esperar la convocatoria de los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Priorizar la atención de denuncias | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ajustarse a las indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Ausencia de convocatoria a reuniones de la CRGIRS | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Asistir a reuniones cuando NR convoque | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Desconocimiento de las acciones rectores que se deben implementar y / o ausencia de capacitaciones formativas | Actividades sin realizar o ejecutadas de manera parcial | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a niveles superiores capacitaciones y/o indicaciones para trabajar las acciones rectoras en VIH-SIDA | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 601680405-ADOLFO FELIPE VIDAL BARRANTES-002414 ,303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | No se programa el producto porque las actividades corresponde a otros productos | No se programa | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | No programar indicadores que no corresponden o sus acciones se repiten en otro producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 108410648-GUILLERMO PEREZ CHACON-091310 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades sin realizar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ajustarse a las indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,110070097-BEVERLY ALPIZAR SANCHEZ-354403 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de líquidez | Ausencia de presupuesto para el pago de viáticos, combustible, mantenimiento de vehículo | Actividades sin realizar | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Gestionar presupuesto con niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio en las indicaciones que provoque la realización de actividades sin programar | Realización de actividades no programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Realizar actividades no programadas de acuerdo con indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,603410448-GREIVIN DE LOS ANGELES CHAVES JIMENEZ-059756 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Ausencia de interés para el seguimiento del plan de mejora del Control Interno | Actividades del Control Interno sin realizar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Realizar seguimiento trimestral al plan de mejora del control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Poco interés por parte del gobierno local para desarrollar la estrategia de ciudades amigables con las personas mayores | Actividades programadas sin realizar | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Solicitar un espacio en las reuniones del Consejo Cantonal para informar y divulgar la estrategia de ciudades amigables con las personas mayores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de convocatorias para participar en las capacitaciones del modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) | Actividades programadas sin realizar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Esperar la convocatoria de los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Sistemas inhabilitados | Atraso para realizar la reprogramación, reportes y programación anual | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Realizar la reprogramación, reportes y programación anual cuando el sistema sea habilitado | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de líquidez | No contar con presupuesto para el pago de viáticos, extras, combustible | Actividades sin realizar | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Mitigar | Gestionar por medio de la Comisión Municipal de Emergencias presupuesto para atender las emergencias y/o desastres atendidos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o sin programar por indicaciones de niveles superiores | Actividades programadas sin realizar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ajustarse a las indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras actividades programadas o no programadas según indicaciones de niveles superiores | Actividades programas sin realizar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Realizar las actividades programadas parcialmente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-01 - Area Rectora de Salud Buenos Aires | 303430719-RANDALL ESTEBAN BEJARANO CAMPOS-036482 ,113080058-CAROLINA ZUÑIGA BALDI-037583 ,604040823-MILAYS DEL CARMEN ARAYA SOLIS-058994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Buenos Aires
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Buenos Aires
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento