## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | 0 | 0 | Porcentaje de niños por Centros Educativos que participan en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 25 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 16 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 13 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 52 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 125 | 0 | 0%
|  |  | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 3 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de operativos realizados | Sumativa | Operativos | 0 | 12 | 0 | 0%
|  |  | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1500 | 0 | 0%
|  |  | Número de operativos realizados | Sumativa | Operativos | 0 | 10 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Coordinar la elaboracion del plan de la ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Coordinar las reuniones de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informes de seguimiento al plan ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | inspecciones de control estatal a sistemas de tratamiento a aguas residuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de control estatal en emisiones atmosfericas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muestreo de alimentos para control estatal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | Realizar reunion de articulacion con los supervisores de circuito educativo para el planeamiento de los talleres de promoción | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Inspecciones y seguimiento a las acciones de vigilancia en protección radiológica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Atender los eventos que ingresen como alertas o denuncias para que sean atendidos por el equipo de Regulacion de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Coordinar el desarrollo del plan RECAFIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento en la conformación de dos comités de BAE en dos comunidades del cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | campañas de comunicacion informacion en temas referentes a VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinar actividades /estrategias de sensibilización con actores comunales en materia preventiva de VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cordinar prueba rápida y de otras pruebas de calidad para el diagnóstico temprano del VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación a laboratorios químico-clínicos, públicos y privados, para fiscalizar que las pruebas de diagnóstico de VIH que se utilicen cuenten con registros sanitarios vigentes y que la forma en cómo se entregan los resultados sea acorde con esta normativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Participar en 10 reuniones del desarrollo del plan COLSE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en 10 reuniones del desarrollo del plan de UCL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en 10 reuniones del desarrollo del plan RECAFIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en 10 reuniones del desarrollo del plan subsistema de proteccion niñez y adolescencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Realizar informe consolidado de acciones rectoras de todos los procesos en el tema de niñez y adolescencia y juventud | bar: Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Participar en la revisión para la actualización del Manual de Cargos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Coordinar la ejecución de la líneas de accion planteadas correspondiente al área rectora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atender oportunamente e integralmente los Brotes, epidemias y pandemias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Brindar Acompañamiento a la CCSS en monitoreos de coberturas de vacunacion | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Aplicación de la "Guía de identificación de peligros y evaluación de riesgos" por parte de los funcionarios de la Comisión de Salud Ocupacional y dar seguimiento a los riesgos priorizados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Distribucion de mosquiteros | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
encuesta larval de anopheles | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estartificar el riesgo entomológico por mosquito aedes mediante encuestas y mapeo de riesgo. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar fumigaciones para el control del mosquito aedes en el cantón de Corredores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar visitas de inspección para la identificación y eliminación de criaderos del mosquito aedes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
rociado de viviendas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
supervision de procesos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Toma de prueba de DX rapida y gota gruesa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimientos al plan operativo de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimientos al plan operativo de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Seguimientos al plan operativo de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atencion de emergencias o desastres naturales atravez de la CNE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atender las emergencias que se presenten en el cantón de Corredores en coordinación con el CME. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Valorar los posibles albergues del cantón de Corredores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Acreditación de servicios de cuidados paliativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del CME y CNE en el cantón de Corredores. Instituciones de Gestion Integral de Riesgo en Desastres. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en la elaboración y ejecución del plan cantonal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Uso de Herramientas Operativas Estandar para la Preparación y Respuesta ante Amenazas que Afecta la Salud Pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Articular con los diferentes procesos rectores la confeccion de plan local de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Realizar seguimiento al plan de trabajo local de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Atención y seguimiento oportunamente a los eventos de salud Pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Actualizar semanalmente los consolidados de reporte de Boletas de Notificación Obligatoria y reportar a nivel regional de forma oportuna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Programar y ejecutar los operativos de control de productos de interes sanitario en los establecimientos del cantón, por parte de Regulación de la Salud y Servicios de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Envio de funciones rectoras en el tema de LGTBIQ a los distintos procesos para su implementacion segun corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar un plan local con las funciones rectoras correspondientes a cada proceso | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Participar en los procesos de capacitación en la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Recibir la capacitacion en el modelo ICOPE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | participar en las reuniones de la comision encargada del desarrollo de la estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Realizar Inspecciones a establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de Clima Laboral. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | plantear las necesidades para mejoras de infraestructura. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Propuesta presupuestaria de la inversión en Nivel Local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | hacer el plan de mejora autoevaluacion de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
hacer seguimientos del plan de autoevaluacion de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
seguimientos al plan de mejora de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Coordinar las reuniones de la RECAFIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
elaboracion de informes anual de RECAFIS | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboracion del plan de la RECAFIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Dar seguimiento a la actualizacion del PMGIRS | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Ejecución del plan de capacitaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Elaborar inventario de necesidades de capacitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Realizar el proceso de planeamiento e inclusión en los sistemas informáticos del POI 2025 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Realizar seguimiento trimestral al programa IPSUM PLAN, haciendo uso de la herramienta Planner | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Informe de coberturas extremas con plan de mejoras, que incluya plan remedial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Elaboracion de informes seguimiento al plan VIF | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participacion en la elaboracion y ejecucion del plan local de la red VIF | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
participacion en reuniones de VIF | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Brindar seguimiento al plan de trabajo institucional para la implementación de la PIEG (2018-2030) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboracion del local plan PIEG | bar: Meses de Ejecución MZ
Procesos concursales desarrollados. | Participar en la divulgación de los procesos concursales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Trasladar información sobre los candidatos cuando corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar evaluaciones del desempeño | bar: Meses de Ejecución AG
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Ejejecutar los operativos de control de productos de interes sanitario en los establecimientos del cantón, por parte de Regulación de la Salud y Servicios de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Realizar Informe de coberturas extremas con plan de mejoras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervision de cadena de frio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Promover la integración del personal en el programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en los procesos de capacitación en Gestión del Riesgo según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Socialización de Documentos o normativa actualizados en la Cilovis | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revision de planosconstructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | bar: Meses de Ejecución EN
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución de recurso para Caja chica, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Asignación de recurso para Caja chica fidecomiso, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Inspecciones de verificación de cumplimiento de la Ley 9028. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar 10 Operativos ley 9028 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | bar: Meses de Ejecución EN
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | asitir a reuniones del COSEL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Participar en la revisión y actualización de cargos del nivel local según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Realizar la autoevaluacion de control interno | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Realizar los seguimientos correspondientes de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificacando las acciones de mejora | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Corredores
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | Baja productividad y exposición a riesgos físicos y ambientales hacia los funcionarios del área rectora | que se de alguna exposicion a riesgos fisicos o ambientales hacia los funcionarios del area rectora de salud | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Identificar y evaluar los peligros y riesgos en el área rectora de salud, así como dar seguimiento a los mismos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | debido a la aparicion de emergencias o prioridades podria interferir en la realizacion de actividades | no realizar el cumplimiento en materia de autoevaluacion de control interno | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorizar la fecha de realizacion de la autoevaluacion con los procesos rectores | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | La realización de visitas depende de contar con vehiculo para su traslado a las diferentes partes del canton donde se ubican los establecimientos de salud a inspeccionar y en muchas ocaciones debido a la falta de vehiculos no se han podido realizar | falta de aplicacion y verificacion del cumplimiento de normas de habilitacion en establecimientos de salud | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Realizar programación trimestral de visitas de servicio de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | se dio un cambio en la normativa y este tipo de planos son vistos por el nivel regional | que no se pueda reprogramar en febrero este producto | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | reprogramar o eliminar esta actividad en febrero | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | establecimientos con permisos de funcionamiento vencidos debido a no conocer la tramitologia de renovacion y primera vez | equipos trabajanado sin autorizacion | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar programación de los operativos de control de productos de interes sanitario por mes, dia y horas y enviarcela a la direccion del araea rectora de salud para la programacion del vehiculo | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | La posible priorizacion de otros eventos de relevancia,podrìan ubicar enun segundo plano las acciones rectoras para el abordaje del VIH | un cambio en la prioridades dejaria sin cumplir las lineas y ejes de trabajo priorizados por el area rectora en materia de VIH | MEDIA | MEDIA | 9 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten en VIH. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se puede presentar el incumplimiento de parte del MEP en la articulacion con los centros educativos para recibir los talleres de promocion | Que no se puedan articular la realizacion de los talleres de promocion | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Tratar el tema de participacion de centros educativos en la estrategia de promoción desde la COLSE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | posible detrioro del clima laboral y relaciones interpersonales | malas relaciones interpersonales y posible baja en el rendimiento de los funcionarios, poco trabajo en equipo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | solicitar a poyo abrindar a desarrollo humano del nivel central para taller sobre buenas relaciones y clima organizacional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 ,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | no atencion de los eventos debido a no haber programado vehiculo y tiempo necesarios para la inspeccion | no atencion de los eventos | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar Programacion diaria de vehiculos y fechas para inspecciones de eventos que ingresen como alertas sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | aparicion de otras prioridaes que podria interferir en la realizacion de actividades. | Interferencias en el logro de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar refrescamamiento en materia de control interno a la sede regional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | La institución ha implementado sistemas de información paralelos a los de la CNE lo que genera doble esfuerzo a la hora de realizar la atención de eventos y no genera valor agregado a la institución. | genera doble esfuerzo a la hora de realizar la atención de eventos y no genera valor agregado a la institución. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Proponer mejoras a los sistemas de información que ha promovido la institución para el reporte de las situaciones de riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La red del Comité sectorial agropecuario es ( COSEL) el ecenario donde el ministerio de salud desarrolla el tema de seguridad alimentaria y nutricional y si las instituciomnes no asumen sus responsabiloidades puede afectar negativamente el plan de trabajo | no cumplir con el plan de trabajo del COSEL | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Enviar oficio o coreo electronico a las instituciones que conforman la Red Local sobre la importancia de su participación de la comision COSEL | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | posible incumplimiento de responabilidades de los funcionarios por desconocimiento | no cumplimiento de respponsabilidades por desconocimiento por parte de los funcionarios | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | designar funcionario idoneo a capacitarce en la metodologia Metodología | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | el área continuo con la problematica existente en materia de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. | deterioro continuo de las instalaciones del area rectora de salud | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Ejecución de fondos programados y asignación de partidas extraordinarias en casao necesario- tres cotizaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se puede presentar incumplimiento por parte de la muniipalidad en la articulacion de esta estrategia | que no se pueda realizar el cumplimiento de la estrategia de envejecimiento saludable | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar articulacion mediante correo lectronico con la encargada municipal del proyecto, poniendose a la dispocision del desarrollo de la estrategia | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Nivel central puede obviar la programacion de los seguimiento estatales debido a que se les presente otras prioridades | no poder realizar los controles estatales, ya que los mismos son en conjunto con el nivel central y local | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Enviar la programacion de controles estatales a nivel regional para la articulacion de las visitas con nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de transporte al momernto de realizar los operativos | posible afecttacion a la salud de la poblacion por la existencia de productos con riesgos sanitarios en los establecimientos debido a la no realizacion de operativos | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Realizar programacion de los operativos de control de productos de interes sanitario en los, por mes/dia y horas y enviarcela a la direccion del araea rectora de salud para la programacion del vehiculo | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602900564-RONNY GONZALEZ ACOSTA-058622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Existe la posibilidad que un funcionario no participe en un concurso por desconocimiento | falta de recurso humano debido a no participar en los concursos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Trasladar la informacion de procesos concursales a los funcionarios de forma oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se puede dar un desinteres por parte de la CNE-( Coordinador local de la CME) | Se puede dar un desinteres en el tema de coordinacion de la comision y no poderce desarrollar el Plan operativo anual de la CNE local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Enviar correo electronico a la coordinacion de la CME recordando el compromiso de articulacion | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Entes notificadores de no realizan la notificacion obligatoria de enfermedades de reporte obligatorio | No contar con la información requerida para el seguimiento y anáisis de datos para los objetivos o actividades planteadas. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Enviar recordatorio via oficio o correo a entes notificadores sobre la responsabilidad importancia de notificación oportuna y de calidad de datos (información mínima requerida) | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | se puede enviar a una persona que no tenga conocimientos sobre el tema de actualizacion de cargos y e puede obtener un prodcuto no deseado | se puede obtener un prodcuto no deseado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | El director designara al funcionario a participar en las capacitaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | existe la posibilidad que los procesos rectores den prioridad a otras acciones afectando el desarrollo de la estrategia EGI | no cumplimiento de actividades de la EGI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | enviar correo de recordatorio sobre la responsabilidad del desarrollo de las actividades que corresponden a cada proceso rector | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | existe la posibilidad que los procesos rectores den prioridad a otras acciones afectando el desarrollo de la estrategia EGI | No cumplimiento de las acciones programadas en el plan EGI | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | enviar correo de recordatorio sobre la responsabilidad del desarrollo de las actividades que corresponden a cada proceso rector | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que el nivel central no brinde la informacion necesaria para poder realizar esta accion o eliminarla | no poder programar este producto | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | trabajar este producto en la reprogramacion con las indicaciones correspondientes del nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | La labores propias del area rectora de salud asociado a multiples eventualidades,representa el riesgo de no poder convocar en el plazo programado para el seguimiento de las lineas de acción del analisis integral de salud | no poder convocar en el tiempo oportuno a los actores sociales para las reuniones de trabajo en ASIS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Envío de oficio a los actores sociales involucrados en el seguimiento de las lineas de acción del analisis de situacion integral de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Esta actividad se articula con los distintos procesos del Área, si estos dan prioridad a otras actividades puede interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del PIEG | otras actividades puede interferir en el cumplimiento del plan de trabajo en materia del PIEG | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Remitir formalmente la lista de actividades por proceso a los disferentes procesos para que asumen su responsabilidad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | falta de recurso Humano, transporte, y falta de biologicos, que le imposibilite cumplir con las metas programadas | Capacidad operativa afectada por falta de recursos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS como recordatorio en el cumplimiento de metas programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se puede presentar incumplimiento por parte de la muniipalidad en la articulacion de esta estrategia | no poder desarrollar la estrategia en el canton | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar articulacion mediante correo lectronico con la encargada municipal del proyecto, poniendose a la dispocision del desarrollo de la estrategia | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | desinteres de la municipalidad de Corredores actualizar el plan en residuos brindando prioridad a otras actividades | Se puede presentar el incumplimiento de la municipalidad de Corredores en no dirigir el proceso de confeccion del Plan Municipal en Gestion de Residuos solidos del Canton de Corredores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar seguimiento a oficio MC-AL-001001-2023, 08 de noviembre 2023, sobre fases de ejecucion para actualizacion del PMGIRS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | si no se cuenta con vehiculo disponible, combustible y viaticos se corre el riesgo de no poder realizar los operativos | riesgo de no poder realizar los operativos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar con antelacion la programación en el calendario de los operativos mensuales de control de la Ley 9028 | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 603230915-JOSUE ROBERTO ALVAREZ VILLEGAS-002189 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | posible incumplimiento de responabilidades de los funcionarios por desconocimiento en materia de gestion del riesgo | incumplimiento de responsabilidades por parte de los funcionarios | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | designar funcionario a capacitarce en gestion del riesgo segun necesidad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | puede haber ausentismo de funcionarios en el periodo destinado para relizar las evaluaciones del desempeño | no poder realizar alguna evaluacion del desempeño | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar con antelacion una programacion con dia y hora de realizacion de la evaluacion por funcionario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Posible falla del acceso a internet o falla del equipo de computo | Posible falla del acceso a internet o falla del equipo de computo que puedan interferir en el planeamiento y seguimiento del IPSUM PLAN | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | solicitar utilizar equipo de computo portatil en caso de fallo del equipo de oficina | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las actividades del PENSPA se articulan en distintas comisiones inerinstitucionales, se corre el riesgo de que las instituciones no colaboren en el desarrollo de las actividades de los diferentes planes de las comisiones | No cumplimiento de los planes operativos de trabajo | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Participarm en la elaboración de los planes de trabajo de la RECAFIS, COLSE, Subsistema, UCL | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 ,602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 ,701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 ,112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | La ILAIS es un escenario interinstitucional, si las instituciomnes no asumen sus responsabiloidades puede afectar negativamente el plan de trabajo | Afectacion al cumplimiento de acciones del Plan de la ILAIS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar 2 oficio o correo electrónico a las diferentes intituciones recordandoles el compromiso y la importancia de la participación de las instituciones en la Red | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | establecimientos con permisos de funcionamiento vencidos debido a no conocer la tramitologia de renovacion y primera vez | equipos trabajanado sin autorizacion | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Remitir a los administrados recordatorio mediante correo electrónico para que realicen las renovaciones correspondientes en tema de radiaciones ionizantes apegados a la legislación actual. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | existe la posibilidad que los procesos rectores den prioridad a otras acciones afectando el desarrollo de la estrategia EGI | no cumplir con el plan de la EGI | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | enviar correo de recordatorio sobre la responsabilidad del desarrollo de las actividades que correspondan por proceso rector | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Posible ausencia de reporte o reporte tardío de los eventos de Notificación Obligatoria | ausencia de reporte de los eventos de Notificación Obligatoria | MEDIA | MEDIA | 9 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Envío de oficio a la CCSS y entes privados con recordatorio de notificación al MS de los Reportes de Notificación Obligatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | podria darce que el nivel central no priorice la capacitacion adecuada para realizar la actividad | personal sin capacitacion para la aplicacion de ICOPE | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Designar el funcionario de servicios de salud que reciba la capacitacion | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Para llevar a cabo acciones estratégicas que impulsen la promoción de la salud es neccesario contar con diversidad de recurso técnico que puede ser insuficiente | dificultadas para el pleno desarrollo del plan de la RECAFIS y promocion de la estrategia de bandera azul ecologica | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar oficio o correo electrónico a la jefatura inmediata indicando las necesidades en el desarrollo de acciones estratégicas que impulsen la promoción de la salud | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Se pueden obviar nuestras responsabilidades en el ejercicio de nuestras funciones en cuanto a deteccion y reporte de casos de trabajo infantil y explotacion sexual comercial por la falta de insumos técnicos, | se puede obviar un caso en la deteccion y reporte de casos de trabajo infantil y explotacion sexual comercial por la falta de insumos técnicos, | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | enviar via correo lectronico las boletas de notificacion sobre trabajo infantil y explotacion sexual comercial | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Ante la ausencia de una jefatura permanente y ante la expectativa de no contar en el corto plazo con un Director de Área, probablemente no exista la persona que guie e intervenga en los planes de capacitación del área | problemas en el desarrollo de los planes de capacitacion | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Envio de Un correo electronico a la dirección regional recordando o solicitando apoyo en el desarrollo de los planes de capactitacion | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Falta de capacitacion del personal de la DARS en el abordaje de la tematica garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave | que no se puedan abordar algunos temas referente a la estrategia LGTBIQ por falta de conocimiento y espertis | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Solicitud de taller dirigido a la direccion del ARSCO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602720098-LUIS ALBERTO CHAMORRO ALVARADO-000996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Capacidad operativa afectada por falta de recurso Humano | no cumplir con los porcentajes de vacunas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Brindar acompañamiento para la realización del plan de la CCSS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ante las retricciones presupuestarias de los ultimos años producto de Plan fiscal y la reducción de gastos en el sector público, es poblable que los presupuestos no se ajusten a una realidad local. | no poder tener liquidez presupuestaria para brindar el debido a poyo administrativo a la parte tecnica del area rectora de salud | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Ejecución de fondos programados para el 2024 e informar situacion a la direccion de area rectora de como va el gasto vrs presuouesto existente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se debe cumplir con un porcentaje de requerimientos de la normativa especifica de acreditación de cuidados paliativos para autorizar el permiso; siendo este un proceso nuevo, cabe la posibilidad de incumplimientos que pongan en riesgo la autorización. | posibilidad de incumplimientos que pongan en riesgo la autorización. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Acompañar al administrado en el proceso de acreditación remitendo normativa vigente para que realicen autoevaluaciones y trámites apegados a la legislación actual; así como, expresando la anuencia de apoyo a través del proceso de servicios de salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 701490143-MERLYN VIVIANA PICADO VARGAS-354329 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | posible presencia de funcionario que no tengan claras sus funciones dentro del manual de cargos | funcionario que no tengan claras sus funciones dentro del manual de cargos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | participar en las actualizaciones de manuales de cargos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ante las retricciones presupuestarias de los ultimos años producto de Plan fiscal y la reducción de gastos en el sector público, es poblable que los presupuestos no se ajusten a una realidad local. | insuficiencia presupuestaria ´para el logro de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Desconcetrar fondos adicionales para cumplir con los objetivos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 204240445-GUSTAVO ADOLFO LEZCANO MORALES-356406 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | puede darce desconocimiento del programa PREMISA por parte de los funcionarios y no formar parte del proceso | desconocimiento del programa PREMISA por parte de los funcionarios y no formar parte del proceso | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Dar a conocer en reunion o correos electronicos los detalles del programa PREMISA a los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Frecuentemente se generan otras prioridades que requieren que el personal MIV sea utilizado para atender otras situaciones como achique de pozos, desinfecciones, investigaciones de otras enfermedades. | no poder cumplir con las acciones programadas en el poi | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Monitorizar el cumplimiento de metas mediante el informe de gestión y solicitar apoyo de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602680644-JESUS MARIA BUSTOS ORTEGA-000926 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La Red contra la VIF es el prinicpal espacio interinstitucional donde se implementa el PLANOVI. Algunas instituciones no asumen un rol activo o no participan del todo en las reuniones o actividades propuestas desde esta red. | Se tiene el riesgp de no poder cumplir con las actividades del plan VIF | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Enviar una nota recordsatoria a las instituciones que conforman la Red Local, sobre la importancia de su participación para el complimiento del PLANOVI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Para la vigilancia de la salud la situacion epidemiologica es dinamica por lo tanto los cambios de lineamientos, la normativa y las directrices, son muy frecuentes; esta situación pone en riesgo de errores, la ejecución de los procesos operativos. | riesgo de errores, la ejecución de los procesos operativos. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Envío de Correos a la CCSS y entes privados con actualizaciones de la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 115040905-DYLUANA ALPIZAR GRANADOS-036715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | La posible priorizacion de otras situaciones podrìan ubicar en un segundo plano las acciones rectoras | riesgo de poder no poder atender los eventos de salud publica en el tiempo y lugar adecuado. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Envío de oficio a los actores sociales involucrados con la programación de fechas de convocatoria a reuniones del equipo de RSI. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 159100276610-DEIKA ITSEL CASTILLO CAMARGO-002280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Población local expuesta a contaminación por uso y consumo de productos declarados como alertas sanitarias, por falta de seguimiento | Población realizando consumo de productos declarados como alertas sanitarias, por falta de seguimiento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar la programación mensual en el calendario los operativos mensuales de control de productos de interes sanitario para programacion de vehiculo, combustible y demas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 602190469-LEONEL ANTONIO CHAVARRIA CHAVARRIA-057455 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La RECAFIS es un escenario interinstitucional, si las instituciomnes no asumen sus responsabiloidades puede afectar negativamente el plan de trabajo | no cumplir con las tareas del plan de trabajo | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar oficio o correo electrónico a las diferentes intituciones recordandoles el compromiso y la importancia de la participación de las instituciones en la Red | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 112150660-LUIS ENRIQUE CARRERA RIVAS-354404 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Ante desastres naturales o prolongación del estado de emergencia por migracion irregular que generen necesidad de recursos, se pone en riesgo la capacidad de atender brotes. | necesidad de recursos, se pone en riesgo la capacidad de atender brotes. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Redistribuir el personal de la DARS para poder atender todas las situaciones que se presenten. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-02 - Area Rectora de Salud Corredores | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Corredores
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Corredores
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento