## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 13 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | 0 | 0 | Porcentaje de niños por Centros Educativos que participan en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 24 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 528 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 52 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 40 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de acciones | Acumulativa | Acciones | 12 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 23 | 46 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 8 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1000 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 13 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Coordinación la ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del plan de la ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración y envío de informe anual | bar: Meses de Ejecución EN
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Atención de denuncias en Servicios de Salud públicos y Privados en control regulatorio en salud ambiental, según demanda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los resultados obtenidos mediante los muestreos de control estatal de agua potable, aguas residuales y emisiones atmosféricas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | Realizar acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Inspecciones y seguimiento a las acciones de vigilancia en protección radiológica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Atender los eventos que ingresen como alertas o denuncias, en cuanto a vigilancia de salud ambiental. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atender y vigilar en los establecimientos que generen desechos biológicos el cumplimiento de la normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Celebración de efemérides relacionadas con estilos de vida saludable en actividad física, salud mental, alimentación saludable entre otros | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación de la Estrategia Guardianes de la Salud y el Programa de Bandera Azul Ecológica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaboración y envío de informe anual a nivel central sobre acciones rectoras en prevención y atención del VIH-SIDA | bar: Meses de Ejecución EN
Implementar las acciones Rectoras para la prevención y atención del VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Coordinación de la UCL,COLSE y RECAFIS/ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del plan de la COLSE,UCL y RECAFIS/ILAIS que incluyan acciones rectoras del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración y envío de los informes anuales sobre el cumplimiento del Código de niñez y adolescencia, así como reporte de seguimiento implementación PENSPA | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Gestionar con la jefatura y la dirección regional para asegurar la participación de las instituciones en caso de poca o nula participación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las reuniones del Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Seguimiento a referencias remitidas a la UCL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Elaboración y envío de informes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Implementar las acciones rectoras correspondientes a cada proceso | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Participación en la revisión para la actualización del Manual de Cargos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Coordinar la ejecución de las líneas de acción | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atención oportuna e integral de los brotes y epidemias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Elaborar y remitir informes a nivel regional del programa ampliado de inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Monitoreo de vacunas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recolección y registro de datos del programa ampliado de inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformar la Comisión de Salud Ocupacional en el DARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inscripción de la Comisión en el Consejo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento al Plan Local de la EGI componente de vectores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento al Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento al Plan Local de la EGI componente laboratorio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento al Plan Local de la EGI componente ambiente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención de desastres y emergencias sanitarias que se presenten en el cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Valoración de albergues | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Acreditación de servicios de cuidados paliativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Elaboración y ejecución del plan cantonal Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en las reuniones de la Comisión Nacional de Emergencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaboración y envío de informe | bar: Meses de Ejecución DC
Implementar las acciones rectoras correspondientes a cada proceso | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Elaboración de informes de eventos que se requiera en tiempo y forma | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Investigaciones y control para los eventos que así lo requieran realizadas en tiempo y forma | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción, compilación, revisión y análisis de datos de los eventos de reporte obligatorio VE-01, VE-03 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Coordinación de la CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Investigaciones para los eventos que así lo requieran realizadas en tiempo y forma | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción, compilación, revisión y análisis de datos de los eventos de reporte obligatorio VE-02 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Inspecciones en operativos de control de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización a los actores sociales involucrados para la articulación interinstitucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementar las acciones rectoras correspondientes a cada proceso | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar un plan con las acciones rectoras correspondientes a cada | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Participar en los procesos de capacitación en la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Implementación del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) según indicaciones de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en las capacitaciones del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Acompañamiento a las municipalidades en la implementación de la estrategia "Ciudades Amigables con las Personas Mayores" | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgar a la Municipalidad la estrategia de "Ciudades amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Inspecciones a establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Propuesta presupuestaria de la inversión en Nivel Local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar oficios, nominas, consolidados e informes sobre recurso financiero ejecutado | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Elaboración del Plan de mejora de la autoevaluación del control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reprogramación de las actividades establecidas en el plan de mejora para el control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Coordinación de la RECAFIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del plan de la red de actividad física | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Participación en las reuniones de la Comisión Regional de GIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en reuniones interinstitucionales de la Comisión Municipal de Ambiente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al llenado de los cuestionarios semestrales de GIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Elaborar inventario de necesidades de capacitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar y ejecución del plan de capacitaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Programación anual IPSUM plan 2025 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral de avance IPSUM plan | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reprogramación IPSUM PLAN 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Elaboración, desarrollo y seguimiento del plan remedial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas que demanda divulgar el PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Elaboración y envío de informe anual sobre acciones rectoras | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en la elaboración y ejecución del plan de la Red VIF | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Participación en las Reuniones de la Red VIF | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones estratégicas de educación en salud con énfasis en prácticas de vida y entornos saludables y seguros; cuidado propio y mutuo para la salud, respeto a las diversidades, promoción de la igualdad de mujeres y hombres, la actividad física recreativa, deporte y condiciones de acceso para el disfrute de las mujeres de todas las edades y otros temas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de genero | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestionar con las jefaturas y la Dirección Regional para asegurar la participación de las instituciones que les corresponde la implementación de la PIEG, en caso de que se presente el riesgo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG, así como la divulgación a los diferentes actores sociales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Participar en la divulgación de los procesos concursales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Trasladar información sobre los candidatos cuando corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Ejecución de la evaluación del desempeño y seguimientos | bar: Meses de Ejecución FB
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Operativos de control de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Elaborar y remitir informes a nivel regional del programa ampliado de inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Monitoreo de vacunas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recolección y registro de datos del programa ampliado de inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisión de cadena de frio en establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Promover la integración del personal en el programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en los procesos de capacitación en Gestión del Riesgo según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Actualización de las bases de reportes obligatorios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Entes notificadores encargados de brindar la información sensibilizados, reportando ENO según decreto 40556-S | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Socialización de normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de proyectos constructivos de menor complejidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución de recurso para Caja chica, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Asignación de recurso para Caja chica fidecomiso, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Denuncias atendidas según ley 9028 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe por medio del instrumento de OVEIS según solicitud de Nivel Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de verificación de cumplimiento de la Ley 9028 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Brindar seguimiento a los temas en salud en los que participa la dirección de planificación, según indicaciones de nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Implementar las acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las reuniones del COSEL y desarrollo del Plan de COSEL - COSAN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Participar en la revisión y actualización de cargos del nivel local según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Realizar la autoevaluación del Control Interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reprogramación de las actividades planteadas en el Plan de Mejora de Control Interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento semestrales a los planes de mejora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Coto Brus
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No se realiza la actividad programada por parte de actor social | Demora o dificultad en la ejecución de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización del actor involucrado a nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Prioridades definidas de nivel central | Incumplimiento del seguimiento a nivel local en los temas relevantes sobre salud, según la dirección de planificación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar a nivel regional las indicaciones necesarias para cumplir con lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Prioridades a nivel superiores al atender otras normativas institucionales | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas en habilitación de servicios de salud | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de las visitas en habilitación de servicios de salud, para aplicación de la nueva norma | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Pocos o nulos recursos asignados para la ejecución de acciones rectoras para envejecimiento Saludable en el Curso de Vida | Dificultad en el cumplimiento con las acciones correspondiente a la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Articulación interinstitucional para contar con recursos que permitan el cumplimiento de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | El ente encargado de brindar la información, no la proporciona en el tiempo establecido | No se dispone de la información de manera oportuna para la vigilancia de los eventos sobre salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Verificar información a través de la CILOVIS y mantener una comunicación fluida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Suspensión o problemas de funcionamiento en el sistema del plan operativo institucional | Aplazamiento o bien dificultad al efectuar el seguimiento semestral con el cumplimientos de las actividades propuestas por el ARS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Ingreso de datos de respaldo en documento Excel mientras se soluciona el problema técnico con el sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modificar la programación establecida | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas, aunado a la falta de equipo para realizar mediciones a nivel local | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado, según prioridad. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disminución presupuestaria significativa a nivel institucional de los entes participantes a nivel local | Incumplimiento o demora de las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades previa articulación interinstitucional para el cumplimiento de la meta establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso en la ejecución de las actividades programadas por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado al cambio de la priorizaciones de los actores sociales que participan | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización y concientización a los actores sociales involucrados para la articulación interinstitucional para la ejecución de lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Atraso o demora en la elaboración del plan remedial | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas por parte del laboratorio Hospital San Vito, según demanda | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atención de Directrices Regionales o bien a otras prioridades institucionales | incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades previa articulación interinstitucional, en caso de no existir avance en la ejecución del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en las guías de evaluación, según servicio civil | Demora en la ejecución del proceso de gestión de las evaluaciones de desempeño personal | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Ajustarse al nuevo modelo propuesto de gestión personal del desempeño | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Falta de capacitación a funcionarios en el manejo de la herramienta STAR | Unidad organizativa sin la herramienta STAR actualizada | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar capacitaciones ante niveles superiores en la herramienta STAR | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Probable surgimiento de alertas, emergencia o desastres emitidas para ser atendidas de forma inmediata | Posible incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan de mejora de control interno y reportes de cumplimiento local | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recambio generacional en el personal del ARS | Ausencia de participación del recurso humano en las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Divulgación del PREMISA a los funcionarios del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Atraso o demora en la elaboración del plan remedial | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramación de la actividad para su ejecución | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | Incapacidades prolongadas, permisos sin o con goce de salario | Demora en las actividades que se desarrollan desde la Comisión | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Redistribución de funciones en el equipo del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Recorte presupuestario significativo por parte los entes superiores | Recorte presupuestario significativo para el cumplimiento de las actividades en el ARS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Gestionar recursos financieros con la jefatura y la dirección regional para asegurar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio en las prioridades del nivel central | Incumplimiento de la actividad programada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Promover actividades de integración y trabajo en equipo | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modifique la programación establecida | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Demora en la revisión de los proyectos constructivos | Incumplimiento de plazos administrativos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Gestionar ante la Dirección Regional el mantenimiento oportuno de los equipos en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Directrices de nivel central o bien atención a emergencias por parte de los funcionarios | No se brinda el seguimiento a las líneas de acción | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades a ejecutar a nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Posible falta de acceso a internet o falla de los sistemas/programas de los equipos informáticos | Demora e incumplimiento de las actividades a ejecutar | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades a realizar o grupos a ser atendidos | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modifique la programación establecida | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas para el cumplimiento de la ley vigente. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Priorización de actividades según necesidad institucional, que venga desde el nivel central | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas y atraso en la habilitación del servicio de salud que solicite la acreditación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de las visitas establecidas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Probable falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado a la posible priorización de los actores sociales involucrados | Dificultad en el cumplimiento con las acciones, estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de interés de las instituciones participantes en la implementación del PMGIRS | Afectación en el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Establecimiento de estrategias para la divulgación y cumplimiento del PMGIRS por parte de la Comisión Municipal de Ambiente | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Falta de compromiso de los entes notificadores para reportes de ENO ante el ARS | Atención tardía e ineficaz del ENO por parte del ARS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Entes notificadores encargados de brindar la información sensibilizados, reportando ENO según decreto 40556-S | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Atraso de los reportes de parte de los entes notificadores | Brotes desapercibidos o atendidos de forma tardía | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Divulgación en comisiones sobre la importancia del reporte oportuno de los eventos de notificación obligatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Incumplimiento o demora de las acciones establecidas en el plan anual de trabajo | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar con las jefaturas y la Dirección Regional de existir cambio de prioridades, para asegurar la participación de las instituciones en la comisión | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atención de Directrices Regionales o bien prioridades institucionales | Suspención de la actividad programada | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta del compromiso de los integrantes que conforman la ILAIS a las reuniones y actividades programadas | Incumplimiento del plan anual de trabajo | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades a ejecutar | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disminución presupuestaria significativa a nivel institucional | Dificultad en la atención para el abordaje del Manejo Integral de Vectores | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar por medio de la Dirección Regional presupuesto extraordinario y priorizar el uso de este recurso | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a atender alertas sanitarias, emergencias y desastres naturales | Demora de las actividades del PMCI | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Posibles implementos para el manejo de emergencias insuficientes. | Inadecuada gestión de recursos institucionales | Dificultad de abordaje oportuno y adecuado de los desastres y emergencias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestión oportuna de recursos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Políticas de gobierno en turno | Perdida de la plaza en el ARS o bien recargo de actividades en los funcionario | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redistribución de funciones en el ARS para el cumplimiento de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Reprogramación de actividades por parte de nivel central | Funcionarios no capacitados en atención de riesgo a nivel local | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Gestionar ante nivel regional las necesidades de capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Probable falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa y aunado a la posible priorización de los actores sociales participantes | Demora o incumplimiento de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecer espacios de sensibilización con los actores sociales involucrados sobre la relevancia de la prevención del VIH-SIDA para cumplir con las actividades programadas, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible cambio en las necesidades establecidas por parte del nivel central | Sobre cargo o pocas actividades de funciones en los funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redistribución de funciones o cargas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | De parte de nivel centra no se brindan las capacitaciones idóneas y atinentes, para aplicación de las funciones del proceso a nivel local | Existencia de inquietudes y dificultades en la aplicación de las normativas a los servicios de salud que solicitan los permisos | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | No | Mitigar | Gestionar por medio de la Jefatura y el Dirección Regional las capacitaciones en la aplicación de la normativa vigente que se utiliza durante las visitas a servicios de salud y cuando se otorgan los permisos correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a la atención de directrices regionales o bien prioridades institucionales | Pocas acciones rectoras desarrolladas para la garantía de los derechos a la salud de las personas LGTBI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para cumplir con los objetivos institucionales y fortalecer espacios de sensibilización a los actores sociales involucrados para la articulación interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de participación de parte de los actores sociales en la ejecución de las actividades programadas debido cambio en la priorización | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades y sensibilización a los actores sociales involucrados para las actividades a ejecutar | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Demora o dificultad en la ejecución de la actividad | No aplicación de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Probable surgimiento de alertas, emergencia o desastres emitidas para ser atendidas de forma inmediata | Posible incumplimiento de forma parcial o total de las acciones establecidas en el plan local de atención de emergencias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades establecidas en el plan local de atención de emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Atraso de los reportes de parte de los entes notificadores | Demora o afectación en la ejecución de la actividad programada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer la sensibilización de los actores sociales involucrados que brindar la información pertinente, aprovechando los espacios de coordinación interinstitucional en los que se participa, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Recorte presupuestario significativo por parte de los entes superiores | Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Gestionar recursos financieros con la jefatura y la dirección regional para asegurar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Reprogramación de actividades por parte de nivel central | Incumplimiento de la actividad programada | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario significativo a nivel institucional | Afectación o demora en la gestión de la unidad organizativa | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitud de recursos financiero a entes superiores, según necesidad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Funcionarios avocados a otras actividades y a directrices emanadas de niveles superiores | Incumplimiento de las actividades programadas a nivel local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a otros compañeros del ARS o bien reprogramación de las actividades programadas para cumplir la meta establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Reprogramación de actividades por parte de nivel central | Funcionarios no capacitados en atención del modelo ICOPE | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Gestionar ante nivel regional las necesidades de capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Atraso de los reportes de parte de los entes notificadores | Brotes desapercibidos o atendidos de forma tardía | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades previa articulación interinstitucional, en caso de no existir avance en la ejecución del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 ,602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,111660675-VICTOR HUGO AZOFEIFA ARAYA-002864 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Probable falta de compromiso por parte de los entes encargados de participar de forma activa, aunado a posibles cambios en la priorización de acciones por parte de los actores sociales involucrados | Dificultad en el cumplimiento con las acciones del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar con las jefaturas para asegurar la participación de las instituciones que les corresponde la implementación de la PIEG, en caso de que se presente el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades según necesidad institucional y probable surgimiento de alertas, que obliguen a modificar la programación establecida | Posibles dificultades al efectuar o ejecutar las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Reprogramación de las actividades para el cumplimiento de lo programado, según prioridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 603990680-ADRIANA DE LOS ANGELES QUESADA CARRILLO-354507 ,207870292-VALERIA BENAVIDES MIRANDA-002366 ,603280201-JOSE ALEXANDER BATISTA MONGE-057715 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Probables cambios de tipo político | Elecciones Municipales 2024 que posiblemente realizará cambios en la administración y prioridades a nivel local | Falta de continuidad de la Estrategia Ciudades Amigables por parte del gobierno local | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602830181-JUAN ANTONIO CASCANTE ARRIETA-354405 ,602990019-LUIS MAURICIO MORA VILLALOBOS-058700 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | El ente encargado de brindar la información, no la proporciona en el tiempo establecido | No se dispone de la información de manera oportuna para la vigilancia de los eventos sobre salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Divulgación en la CILOVIS sobre la importancia del reporte oportuno de las infecciones respiratorias de notificación obligatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 109610100-VIVIAN MARTINEZ NAVARRO-058536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Necesidades de capacitación no detectadas al incumplimiento del llenado del instrumento en Excel | Funcionarios poco capacitados en las funciones para las cuales fueron contratados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recordatorios en los CGL a los funcionarios de la relevancia sobre el llenado del instrumento en Excel de necesidades de capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-03 - Area Rectora de Salud Coto Brus | 602890165-JONATTAN AGUILERA CERDAS-356407 ,112070414-HAZEL YERLIANA VARGAS VASQUEZ-036710 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Coto Brus
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coto Brus
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento