## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Golfito
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 13 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 80 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 118 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Componente de atención Manejo Medio Ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 20 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de investigaciones | Sumativa | Investigaciones | 0 | 2000 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 20 | 0 | 0%
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1800 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 50 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud públicos y privados habilitados con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 240 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 16 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 14 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 50 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 150 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Golfito
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Coordinación de la ILAIS Golfito elaborando y desarrollando el plan de trabajo interinsticuionalmente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de reporte ILAS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Participación para verificar el cumplimiento de la normativa vigente mediante el control estatal de agua potable, aguas residuales, alimentos, rellenos sanitarios emisiones atmosfericas y campos electromagnicos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Inspecciones y seguimiento a las acciones de vigilancia en protección radiológica en establecimientos publicos y privados que cuenten con equipos generadores de emisiones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Atender los eventos que ingresen como alertas o denuncias relacionas a la vigilancia de la salud ambiental | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Promoción de la salud integral por medio de la divulgación y conmemoración de efemérides relacionadas al tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Consolidado y elaboración de informe anual en el tema de VIH | bar: Meses de Ejecución EN
Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las reuniones de COLOSIDA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Coordinar la COLSE de Golfito, elaborando y ejecutando el plan de trabajo de la comisión | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinar la UCL Golfito, elaborando y ejecutando el plan de trabajo de la comisión | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes semestrales de la PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en el Subsistema Local de PNA del cantón, así como en la ejecución del plan de trabajo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidado y elaboración de informe sobre el tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Participar en la revisión para la actualización del Manual de Cargos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Coordinar la ejecución de las líneas de acción con actores sociales planteadas correspondientes al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atención oportuna e integral de los brotes y epidemias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Verificación de los porcentajes alcanzados en la cobertura de vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Aplicación de la guía de identificación de peligros y evaluación de riesgo por parte de los funcionarios de la comisión y dar seguimiento a los riesgos pririzados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Conformar las Comisiones de Salud Ocupacional en las DARS y su debida inscripción de la Comisión en el Consejo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento del componente de MIV al Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento al Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación al cumplimiento de los protocolos de arbovirosis | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento al Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Ejecución y Seguimiento al Cumplimiento al Plan Local de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y articulación de las campañas de eliminación de creaderos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención de desastres y emergencias sanitarias que se presenten en el cantón. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Valoración fisicosanitaria de los espacios para el uso de posibles albergues y albergues | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Acreditación de servicios de cuidados paleativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Participar elaboración y ejecución del plan cantonal Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en las reuniones y convocatorias de la CME y CNE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Consolidación y elaboración de informe sobre el tema | bar: Meses de Ejecución NV
Implementar las acciones rectoras correspondientes a cada proceso sobre este producto | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Coordinación de la CILOVIS (reuniones) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes ante cambios en los escenarios epidemiologicos del cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Investigaciones para los eventos que así lo requieran realizadas en tiempo y forma (no IRAS) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción, compilación, revisión y análisis de datos de los eventos de reporte obligatorio VE-01.VE-03 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Coordinación de la CILOVIS (reuniones) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes ante cambios en los escenarios epidemiologicos del cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Investigaciones para los eventos que así lo requieran realizadas en tiempo y forma. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción, compilación, revisión y análisis de datos de los eventos de reporte obligatorio VE-02 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Inspecciones en operativos de control de productos de interes sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Elaboración de informe sobre el tema | bar: Meses de Ejecución DC
Implementación de acciones rectoras en el tema de LGTBIQ+ por parte de los procesos vinculados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Participar en los procesos de capacitación en la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Implementación del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) según indicaciones de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en las capacitaciones del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Acompañamiento tecnico a la Municipalida de Golfito en caso de acojerse a la estrategia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgar a la Municipalidad la estrategia de "Ciudades amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Evaluación de nuevas normas de habilitación de servicios de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones a establecimientos de salud publicos y privados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elabora, ejecutar o actualizar el Plan de Acción de Clima Laboral de la U.O según indicaciones de nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la implementación del Plan de Acción de Clima Laboral según las disposiciones de nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Identificar y plantear las necesidades para mejoras de infraestructura | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Elaboración del Plan de mejora de la autoevaluación del sistema de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos al cumplimiento del plan de mejora del sistema de autoevaluación de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Coordinación, elaboración y seguimiento al plan de trabajo de RECAFIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | ACCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE PMGIRS DEL CANTON (REUNIONES-OTROS CUESTIONARIOS-CAPACITACIÓN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
SEGUIMIENTO AL PMGIRS GOLFITO POR MEDIO DE LOS CUESTIONARIOS SOLICITADOS POR NIVEL CENTRAL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Elaborar inventario de necesidades de capacitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Elaborar y dar seguimiento del plan de capacitaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Realizar la reprogramación POI 2024 programación POI 2025 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Seguimientos semestrales a la programación POI 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Elaboración, desarrollo y seguimiento del plan remedial si corresponde | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Consolidado y elaboración de informe anual del PLANOVI del ARSG | bar: Meses de Ejecución EN
Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Consolidado y elaboración de informe sobre el tema PIEG | bar: Meses de Ejecución EN
Implementación de acciones rectoras PIEG por parte de los procesos vinculados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Participar en la divulgación de los procesos concursales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Ejecución de la evaluación del desempeño por parte de la Dirección a las y los funcionarios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Seguimiento oportuno a las evaluaciones del desempeño de cada funcionario por parte de la Dirección de área | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Operativos de control de productos de interes sanitario segun categorias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Monitoreo de coberturas de vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recolección y registro de datos del programa ampliado de inmunizaciones e informe | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisión de cadena de frio en establecimientos de salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Promover la integración del personal en el programa PREMISA por medio de la divulgación y sensibilización sobre el tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en los procesos de capacitación en Gestión del Riesgo según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Actualización de las bases de reportes obligatorios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Socialización y verificación de la aplicación de normativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Ejecutar las acciones relacionadas a la resolución de Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución de recurso para Caja chica, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe de ejecución de recursos para la U.O | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Asignación de recurso para Caja chica, fidecomiso, viáticos, combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de 1 informe de asignación de presupuesto por parte de la ALA ante la Dirección | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Inspecciones de verificación de cumplimiento de la Ley 9028 y Ley 10066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Convocatorias para el seguimiento del producto | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Participar en las reuniones y desarrollo del Plan de COSEL - COSAN implementando las acciones rectoras en Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Participar en la revisión y actualización de cargos del nivel local según convocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Realizar la autoevaluación del Control Interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Golfito
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Brunca | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Que los actores involucrados no generen los reportes de notificación obligatoria mediante boletas VE01-VE03 en tiempo y forma ante el área rectora | La no atención oportuna del os eventos de salud publica del cantón. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantener comunicación oportuna y eficiente con el actor involucrado ejerciendo el rol de rectoría en este tema, así como el debido acompañamiento durante todo el año para poder accesar a la información que se requiere | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Brunca | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Que por otras prioridades o situaciones ajenas a la unidad organizativa no se dicten las directrices sobre la ejecución de esta actividad | La no realización de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Participar en las convocatorias relacionadas al fortalecimiento del SCI. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | POSIBLE HACKEO DE INFORMACIÓN, LIMITANTES EN EL RECURSO HUMANO POR DESCONOCIMIENTO DE LA MATERIA | QUE NO SE ATIENDA DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EL BROTE EN TIEMPO Y FORMA | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Mitigar | MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE Y ASERTIVA CONL LOS CENTROS DE NOTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE REPORTE | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Brunca | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Capacidad instalada vehicular insuficiente en relación con los procesos de la U.O que lo requieren | El no cumplimiento oportuno de lo programado en relación con este producto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Maximizar el uso del vehículo realizando giras conjuntas priorizando por parte de la Dirección. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Que la dirección de área no sea instruida en tiempo y forma con insumos técnicos sobre la ejecución de este producto | La no ejecución de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Elevar de manera oportuna ante la Dirección Regional las consultas sobre la guía y acompañamiento para la ejecución del producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Brunca | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Que los actores institucionales encargados de estos procesos de capacitación no convoquen a la participación de los mismos | El no cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | La Dirección de área debe de estar vigilante de todo lo referente a este producto, elevando las consultas que tenga al respecto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Que desde los niveles regionales y centrales no se tenga claridad en la divulgación de acciones rectoras en el tema de VIH correspondientes a cada enlace loca vinculado | La no atención oportuna de este producto y lo programado | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Sesiones de trabajo de sensibilización para el personal y elevación de consultas a nivel regional sobre la claridad en las acciones rectoras de los procesos vinculados. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Brunca | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Que las normativas de los actores involucrados no se ajusten a los requerimientos del MS | La no atención oportuna de este producto que depende de otros actores sociales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Estar vigilantes a los posibles cambios de normativas por parte de los actores involucrados y mantener una comunicación constante | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que nivel central no de guía clara y precisa para la ejecución de esta actividad | La no ejecución oportuna en tiempo y forma de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Elevar las consultas sobre esta actividad a nivel regional para que se pronuncie en tiempo y forma las indicaciones en cuanto al producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Brunca | Posibles cambios en la normativa vigente | Que nivel central defina nuevos cambios en la normativa vigente para los niveles locales en relación con este producto. | producto no programado que requiera ejecutarse luego por un eventual cambio | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Estar atentos y vigilantes de las normativas u otras indicaciones relacionadas a este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que durante el año 2024 no se requiera la divulgación de la Dirección sobre procesos concursales | La no ejecución de la programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Estar vigilante de los procesos concursales que la Dirección deba trasladar y socializar con la U.O | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Que el nivel regional no brinde dirección clara y oportuna en el acompañamiento al área local para la conformación de la comisión de salud ocupacional | Que no se pueda ejecutar lo programado debido a la falta de insumos técnicos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Elevar de manera oportuna ante la Dirección Regional las consultas sobre la guía y acompañamiento para la confirmación e inscripción de la comisión en lo local | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Que los procesos vinculados a la implementación de la Estrategia no tengan claridad y dirección oportuna por parte de los niveles superiores para la ejecución de sus acciones rectoras | La no ejecución de lo programado y abordaje oportuno de este producto | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Elevar las consultas a nivel regional y central sobre la ejecución de las acciones rectoras con claridad por parte de los enlaces regionales de los procesos vinculados | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que debido a la priorización de otras acciones y/o el desconocimiento de como ejecutarlas no se lleven a cabo las acciones rectoras en este producto | La no ejecución de lo programado por parte de los procesos vinculados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Generar espacios de sensibilización donde se identifiquen las debilidades y limitaciones de los procesos vinculados para la implementación de las acciones rectoras en este tema | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que el actor responsable de la CME no convoque en tiempo y forma a las actividades. | La no ejecución de la programado por parte del ARSG | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Mantener una comunicación asertiva con los actores involucrados y estar atentos a las actividades relacionadas con este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No priorización de las acciones relacionadas a la ILAIS por parte de las instituciones que por decreto deben participar activamente en la instancia | Que la ejecución del plan recaiga solamente en el MS si la participación de los actores vinculados por decreto y por competencias | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | EJERCER LA RECTORIA EN EL TEMA DE ILAIS ANTE LAS INSTITUCIONES VONCULADAS PARA QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA INSTANCIA | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Dadas las cargas de trabajo y otras asignaciones podría desatenderse el seguimiento a las lineas de acción del ASIS correspondientes al ARSGO | La no ejecución de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Ejecutar desde las comisiones y articulaciones la ejecución de las acciones correspondientes al ARSGO | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Brunca | Posible falla informática en los sistemas | Que el sistema IPSUM PLAN presente alguna falla o retrasos en su apertura que repercuta en lo programado | La no ejecución en tiempo y forma de lo programado ejecutado desde la herramienta IPSUM PLAN | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Utilizar un Excel como resguardo de la programación 2024, así como de los seguimientos previniendo cualquier falló en el sistema IPSUM PLAN | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Que la dirección del área no cuente con los insumos técnicos necesarios en relación a PREMISA para poder divulgar y propiciar la integración por parte de las funcionarios | La no ejecución de lo programado en relación con el producto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | La Dirección de área deberá realizar las gestiones necesarias ante la Dirección Regional sobre los insumos técnicos para la ejecución de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que los diferentes actores sociales inmersos en los diferentes componentes de la EGI, no asuman su participación y responsabilidad en este tema | Cumplimiento parcial de la EGI | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer alianzas estratégicas con actores para llevar a cabo en tiempo y forma la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Brunca | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Que nivel central del MS no comunique su gestión en este producto ante nivel local | El no acompañamiento oportuno por parte de nivel local para la ejecución de este producto | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Fortalecer los canales de comunicación con nivel regional y central para que se ejecute el acompañamiento por parte del nivel local en tiempo y forma | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Que para el año no se giren por parte de nivel central y/o regional indicaciones claras y oportunas sobre la ejecución de este producto y sus responsables | La no ejecución de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Elevar las consultas a nivel regional y central sobre los insumos técnicos para la ejecución de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que durante el año 2024 para la Municipalidad e Golfito no sea una prioridad implementar la estrategia | El no cumplimiento de lo programado al ser un producto con competencia de conducción de otro actor social | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar articulación con los actores sociales de la Municipalidad para la divulgación y posible implementación de la estrategia | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Posible desconocimiento de las acciones rectoras por parte de algunos procesos locales vinculados para la ejecución de la rectoría en la materia, así mismo por los enlaces de estos a nivel regional. | Que no se ejecuten acciones rectoras programadas por parte de todos los procesos vinculados en el tema y no se atienda oportunamente | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | sesiones de trabajo de sensibilización para el personal y elevación de consultas a nivel regional sobre las acciones de los procesos vinculados que no tengan claridad | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Brunca | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La unidad organizativa dispone de solo 1 vehículo para todas las actividades que desarrollan todos los procesos | El no cumplimiento de las metas pactadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Maximizar las giras visualizando una estrategia del uso de vehículo donde se pueda asumir esta y otras actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Que la dirección de área no reciba guía y dirección oportuna sobre la ejecución del producto | La no ejecución de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a nivel regional y/o central claridad sobre la ejecución del producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Brunca | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La unidad organizativa dispone de solo 1 vehículo para todas las actividades que desarrollan todos los procesos | El no cumplimiento de la meta establecida | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Maximizar las giras visualizando una estrategia del uso de vehículo donde se pueda asumir esta y otras actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Brunca | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Que los actores involucrados en la emisión de boletas VE02 no realicen de manera oportuna las notificaciones ante el área rectora. | El no abordaje oportuno de los eventos de salud relacionados a las IRAS | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantener comunicación oportuna y eficiente con el actor involucrado ejerciendo el rol de rectoría en este tema, así como el debido acompañamiento durante todo el año para poder accesar a la información que se requiere. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Brunca | Probable falta de recurso humano | Que por motivos externos el personal de la U.O este ausente o bien con la priorización de otras actividades asignadas por la Dirección o por nivel regional | El no cumplimiento de lo programado en tiempo y forma | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorizar a las y los funcionarios con mayores necesidades de capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Brunca | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Que debido a la aparición de otras prioridades por parte de nivel central se vea interrumpida las actividades en relación con el sistema de control interno | Que no se ejecute lo programado en el periodo establecido | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Participar en las convocatorias relacionadas al fortalecimiento del SCI. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Brunca | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Que las normativas de los actores involucrados no se ajuste a las necesidad del MS. | Una atención no oportuna de este producto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Estar vigilantes a los posibles cambios de normativas por parte de los actores involucrados y mantener una comunicación constante | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Brunca | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Que el nivel central ejecute recortes presupuestarios a las áreas teniendo afectando con ello la planificación ya realizada del nivel operativo | La no ejecución de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Divulgar ante la U.O el presupuesto ejecutado para priorizar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No presentar la información solicitada en nivel central por la no disponibilidad de información en tiempo y forma por parte del actor municipal ante esta unidad. | Seguimiento no oportuno del PMGIRS por falta de información municipal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Mantener comunicación oportuna y eficiente con el actor involucrado ejerciendo el rol de rectoría en este tema, así como el debido acompañamiento durante todo el año para poder accesar a la información que se requiere. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | que las instancias que por decreto deben participar en la red hagan caso omiso de su participación y responsabilidad en el tema | la no ejecución del total del plan de trabajo 2024 | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | ejercer la rectoría en la materia de RECAFIS para que las instancias involucradas asuman su participación y responsabilidad en la red | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Brunca | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la unidad organizativa no disponga de suficiente presupuesto para poder ejecutar las actividades comprendidas en los planes de trabajo de COLSE-UCL y su participación en el Subsistema | El no cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Maximizar las giras para la ejecución de actividades, hacer uso de la virtualidad, articular con otras instituciones para maximizar los recursos con que se disponga | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,303990105-SHIRLEY TATIANA GOMEZ GRANADOS-057578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Brunca | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Posibles diferencias en las normativas internas entre los actores involucrados respecto al flujo de la información | Un seguimiento no oportuno al PAI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Estar vigilantes a los posibles cambios de normativas por parte de los actores involucrados y mantener una comunicación constante | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Brunca | Posible cambio en las prioridades | Que debido a la asignación de otras prioridades por parte de niveles superiores no se puedan ejecutar en tiempo y forma las acciones planificadas | El no cumplimiento de lo planificado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Hacer uso de la virtualidad, de pizarra informativa y de espacios dentro del CGL para la ejecución de las acciones a lo interno de la U.O | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que los actores sociales involucrados en la implementación de la EGI no asuman sus acciones en tiempo y forma en cuanto al componente de medio ambiente | La no ejecución oportuna de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Sostener canales de comunicación constante y oportunos con los actores involucrados en la ejecución de la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que los actores involucrados en la emisión de información no la presenten ante el ARS en tiempo y forma | Un abordaje no oportuno del componente de laboratorio de la EGI | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Sostener canales de comunicación constante y oportunos con los actores involucrados en la ejecución de la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Brunca | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | LIMITACIONES EN RECURSO HUMANO, TRANSPORTE Y VIATICOS | LA NO EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA LEY 9028 Y 10066 | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | MAXIMIZACIÓN DE LAS GIRAS Y USO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Puede haber ausentismo por parte de los funcionarios (as) en el periodo establecido para dicha actividad, o una modificación en las lineas estratégicas desde nivel central | Que no se apliquen las evaluaciones del desempeño y/o seguimiento como corresponda según la normativa vigente. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar con antelación la programación adecuada en día y hora para la notificación acertada en la convocatoria de las y los funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Posible desconocimiento de las acciones rectoras por parte de algunos procesos locales vinculados para la ejecución de la rectoría en la materia, así mismo por los enlaces de estos a nivel regional. | Que no se pueda dar el seguimiento oportuno desde la rectoría a las acciones relacionadas con la PEIG | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Sesiones de trabajo de sensibilización para el personal y elevación de consultas a nivel regional sobre la claridad en las acciones rectoras de los procesos vinculados. | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Limitaciones de recurso humano,transporte, viáticos | La no verificación oportuna de los productos de interés sanitario en los operativos de control | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Maximizar el uso de transporte en giras de trabajo integrales donde se pueda abordar este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417 ,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Brunca | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Que no se cuente con presupuesto suficiente para que los procesos vinculados participen de las sesiones que se ejecutan fuera del cantón | La no ejecución de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Maximizar los recursos de vehículo y articular con otras instituciones para que se pueda participar presencial o virtual en las reuniones | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Brunca | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que nivel central no de guía clara y precisa para la ejecución de esta actividad que se lleva a cabo vía convocatoria | La no ejecución en tiempo y forma de este producto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Elevar las consultas sobre esta actividad a nivel regional para que se pronuncie en tiempo y forma las indicaciones en cuanto al producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Brunca | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | FALTA DE RECURSO HUMANO Y VEHICULAR | LA NO EJECUCIÓN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS DE VERIFICACIÓN DE PIS | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | OPTIMIZAR LA REVISIÓN DE PRODUCTOS DE PIS VALORADOS EN LAS VISITAS DE RS Y SS | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 111450257-EDGAR MARTIN MONTERO ARIAS-356417 ,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Brunca | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | que los actores involucrados no realicen la gestión de solicitud de acreditación requerida en tiempo y forma | Que no se cumpla con lo programado | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinaciones y acompañamiento al actor social involucrado para que realice en tiempo y forma la gestión | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,603350562-RODRIGO ESTEBAN FERNANDEZ ELIZONDO-354330 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Brunca | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La unidad móvil asignada a MIV esta desgastada | Que no se pueda ejecutar lo programado debido a deterioro o daño en el vehículo asignado a MIV | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Elevar ante nivel central y regional la necesidad de asignación de un vehículo que cumpla con lo necesario para el EMIV | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 401710403-CARLOS ANDRES ROSALES ROSALES-002892 ,303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Brunca | Probable falta de insumos técnicos | Recurso humano no disponible o limitado por falta de insumos tecnicos | atención no oportuna en tiempo y forma de los desastres y emergencias | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitar apoyo a nivel regional e interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Brunca | Posible cambio en las prioridades | Que dentro de la Unidad Organizativa se de prioridad en cuanto a la disponibilidad de recursos para otras actividades y no para lo relacionado al PLANOVI | No ejecutar las acciones programadas locales dentro de la Red Vif | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar con las instituciones involucradas la maximización de los recursos disponibles para conjuntamente ejecutar el plan de la Red Vif | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Brunca | Posibles cambios en la normativa vigente | Que no se solicite por parte de nivel central cambios en las normativas vigentes | La no ocurrencia de eventos que generen cambios en este producto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Estar en constante seguimiento sobre las modificaciones que se presenten a las normativas relacionadas con este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 ,604320561-FERNANDO GARITA ACHIO-037437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Brunca | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Que las indicaciones emitidas por nivel central en relación con el producto no se den de manera oportuna en tiempo y forma para los niveles locales | El no cumplimiento oportuno de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Elevar las consultas a nivel regional referente a lo esperado por parte de nivel central en relación con este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Brunca | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que nivel central priorice el portafolio de inversiones en lo respectivo a mantenimiento y construcción para otras U.O | La no ejecución de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Asignación de fondos programados y asignación de partidas extraordinarias en caso necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Brunca | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Que el nivel central ejecute recortes presupuestarios a las áreas teniendo afectando con ello la planificación ya realizada del nivel operativo | Que no se asigne presupuesto, no cumpliendo con lo programado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Divulgar ante la U.O el presupuesto asignado para que se prioricen las actividades y maximicen los recursos | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-01-04 - Area Rectora de Salud Golfito | 303750974-FERNANDO ALFONSO MATA CASTRO-011675 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Golfito
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Golfito
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento