## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Atenas
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 15 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 4 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 12 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 30 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 10 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Atenas
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Programar el Plan de acción de la ILAIS, ejecución de las actividades, seguimiento y evaluación del plan, realizar informe, atender las capacitaciones y solicitudes de nivel regional, coordinar las reuniones de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Elaboración de informes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de documentos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visita de inspección | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Elaboración de informes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de documentos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visita de inspección | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Revisión de expedientes, realización de visitas de inspección, elaboración de informes, emisión y seguimiento de actos administrativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollo de acciones estrategicas para mejorar los servicios de salud al trabajar con líderes y grupos comunitarios para crear condiciones que mejoren la salud y respondan a las necesidades específicas de diversos grupos poblacionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones politicas y tecnicas locales para fortalecer la gobernanza y abogacia por la salud desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Promover las celebraciones de efemerides en salud como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de la Inmunización, Día Mundial del Donante de Sangre, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, día mundial de la actividad fisíca, Semana del Bienestar , con enfoque de promoción de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaboración de un informe de las acciones implementadas por la red o comisión | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Elaborar el plan de trabajo de red o comisión incorporando acciones para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Integrar la temática en una red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Promover e Implementar acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Elaboración del plan de trabajo local para la implementación del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Implementación al plan de trabajo local del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral sobre la implementación del PENSPA en articulación con el subsistema de niñez y adolescencia | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Desarrollo de capacitación en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales en Salud de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Asistir a las convocatorias de capacitación sobre la actualización del manual de cargos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Implementar los ajustes al ASIS de acuerdo al acompañamiento técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Intervención con trabajo de campo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Llenado de bases de datos y análisis de los mismos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de datos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Recepción de datos de los entes notificadores, análisis de la información, llenado de bases de datos y revisión de planes de contigencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Realización de dos reuniones de capacitación con la Comisión de salud ocupacional local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Visita a viviendas, abatización, eliminación de criaderos y fumigación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Vigilancia y control de las enfermedades trasmitidas por vectores, coordinación institucional y articulación con la comunidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Recepción de resultados e incorporación a la base de datos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Dar seguimiento al PMGIRS y emisión de actos administrativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Asistir a las reuniones del Comité Municipal de Emergencias, realización de inspecciones y elaboración de informes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Programar las visitas de inspección | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar la inspección en coordinación con la CCSS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Asistir a las convocatorias de capacitación de la Estrategia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Gestión política que promueva e incentive la acreditación de las Municipalidades como "Ciudades Amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la implementación de acciones estratégicas para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Envejecimiento saludable desde el curso de vida, por parte de las ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Análisis de situación de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Llenado de base de datos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de reuniones de CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de trabajo de campo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Análisis de situación de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Llenado de base de datos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de reuniones de CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de trabajo de campo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Recibir la denuncia o alerta sanitaria, inspeccionar el local denunciado y decomiso de los productos encontrados que no cumplen con la normativa y realizar informe de las acciones realizadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Aplicación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel regional para el seguimiento del tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, cuidado propio, mutuo y fortalecimiento personal y social | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Asistir a la convocatoria de capacitación de la metodología | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Asistir a la convocatoria de capacitación sobre el modelo de gestión | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Presentar al Concejo Municipal y al administración municipal la incorporación de la Estrategia de Ciudades amigables con las personas adultas mayores | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Aplicación del cuestionario respectivo de acuerdo a la normativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de la visita de inspección | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Se realiza el informe respectivo y acto administrativo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Implementación de las directrices regionales en función del diagnóstico y el plan de clima organizacional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Seguimiento de las indicaciones de nivel superior en cuanto al plan de inversión presentado ante las autoridades | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Realización euniones de seguimineto para control y verificación de cumplimineto de las actividades derivadas del cuestionario de autoevaluación de control interno aplicado | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguir las indicaciones de la aplicación del cuestionario de autoevaluación de control interno estipuladas por nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Formulación e implementación de un plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en el cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Realizar acciones de fiscalización y acompañamiento del PMGIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitar el llenado del formulario "en línea" del seguimiento del Plan GIRS a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Asistir a las convocatorias de capacitación de nivel de gestión superior | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Completar el seguimiento del POI en el IPSUM | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitar los informes de cumplimiento al personal encargado de cada producto | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Recepción de datos de los entes notificadores, incorporación de la información a las bases, reuniones de análisis en CILOVIS, revisión de planes remediales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Fortalecimiento de las redes y articulación para la promoción de factores protectores y de riesgo relacionados con la violencia contra las mujeres | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas especificos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Desarrollo de acciones estratégicas de educación en salud con enfasis en prácticas de vida y entornos saludables y seguros; cuidado propio y mutuo para la salud, respeto a las diversidades, promoción de la igualdad de mujeres y hombres, la actividad física recreativa, deporte y condiciones de acceso para el disfrute de las mujeres de todas las edades y otros temas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de genero | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento y seguimiento del proceso de regionalización de la PIEG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Procesos concursales desarrollados. | Tramitar las plazas vacantes y selección de recurso humano | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Convocatoria para la evaluación del plan de trabajo y seguimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Recibir la denuncia o alerta sanitaria, inspeccionar el local denunciado y decomiso de los productos encontrados que no cumplen con la normativa y realizar informe de las acciones realizadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Realizar reuniones con la CCSS para el seguimiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Divulgar las actividades del programa a través del correo electrónico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Asistir a las convocatorias de capacitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Dar seguimineto a través de los cierres de caso | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación de las actividades descritas en los protocolos y procedimientos respectivos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Canalizar los proyectos constructivos menores de 300 metros con el nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Gestionar las compras mediante fondo reembolsable, las modificaciones necesarias y solicitud de reenbolso a nivel central, Programar los presupuestos de fondo reembolsable, cuadro específico y cuadro básico, Controlar el gasto de combustible, fondo reembolsable, horas extras, Registrar en el sistema y traslado de los formularios de viáticos para el pago a los funcionarios del ARS Atenas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Gestionar las compras mediante fondo reembolsable, las modificaciones necesarias y solicitud de reenbolso a nivel central, Programar los presupuestos de fondo reembolsable, cuadro específico y cuadro básico, Controlar el gasto de combustible, fondo reembolsable, horas extras, Registrar en el sistema y traslado de los formularios de viáticos para el pago a los funcionarios del ARS Atenas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Realización de visitas a establecimientos para verificación de la normativa y elaboración de informes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Articular con las Comisiones, redes e instancias locales para ejecución y seguimiento de los temas relevantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Desarrollar procesos de sensibilizacióna las municipalidades u otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos y las repercusiones sobre la salud de los niños, niñas y adolescentes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollar sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable utilizando las guias alimentarias | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Elaborar reporte de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Participación de las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Participar en la Comisión de Salud y Nutrición Escolar y COSEL-COSAN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar visitas de seguimiento a los centros educativos públicos con servicio de soda estudiantil para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Asistir a las convocatorias de capacitación de actualización del manual de cargos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Realización de reuniones de seguimiento para el control de cumplimiento derivadas del cuestionario de autevaluación de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguir las indicaciones de llenado del cuestionario de Autoevaluación de control interno de nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Atenas
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Central Norte | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades inmunoprevenibles | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Ante una emergencia, no se dota de recurso humano para atenderla y las demandas institucionales continúan siendo las mismas ( administrativas, reportes de bases de datos, atención de denuncias, entre otras) en todos los procesos | La emergencia no se atiende de manera integral, el recurso humano se desgasta, los productos institucionales de oficio no son de óptima calidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar una lista de prioridades institucionales y trabajar con base en las prioridades establecidas | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | En el ARS el recurso humano en el proceso de regulación es insuficiente para la demanda | Falta de regulación y afectación a la salud pública por daño ambiental | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras Áreas Rectoras de Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades causadas por productos de consumo humano que no cumplen con los estándares sanitarios básicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios de la dirección política municipal | Incumplimiento de la normativa y afectación a salud pública de tipo ambiental | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Trabajar sobre las líneas estratégicas básicas en gestión de residuos en conjunto con la Municipalidad de Atenas | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 207460592-MEYLIN MARITZA BALLADARES CENTENO-058472 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Central Norte | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | La población meta no se siente interesada debido a las características y forma en que se desarrolla el programa | Población meta se jubila sin un plan de vida para esa atapa de la vida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Motivar a la población meta a realimentar el programa de jubilación sugiriendo temas de interés | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 ,204000534-ROSA IRIS CHAVERRI ACOSTA-037045 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | La inscripción de todas las comisiones del país está a cargo de muy pocas personas a nivel central | Las comisiones no inscritas no son tomadas en cuenta para capacitaciones formales | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar capacitación al nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de divulgación de los compromisos institucionales por parte de los jerarcas a los colaboradores en cuanto al PLANOVI y su cooresponsabilidad en ejecución del plan de acción, limitandose a la participación en REDES | Incumplimiento de los compromisos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Central Norte | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades transmitidas por vectores | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | No se ha dotado a las ARS de equipo y capacitación suficiente para ejercer la vigilancia y control de establecimientos con fuentes de radiaciones ionizantes | Riesgo a la salud pública por inadecuada regulación de los equipos de las radiaciones ionizantes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Dar seguimiento por medio de certificaciones y otros documentos que aporta el administrado respecto a los equipos de radiaciones ionizantes | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 109880006-FLORIBEL DELGADO CARRASCO-354482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Central Norte | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Existen entrabamientos administrativos y legales que enlentecen los procesos de compra de bienes y servicios | El área rectora se ve limitada para realizar tareas en los diferentes procesos por falta de recursos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Establecer prioridades para la adquisición de bienes y recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 206200712-LAURA MARIA ARCE VILLALOBOS-354238 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Central Norte | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | El proceso no está actualizado de acuerdo a la normativa | Se refleje incumplimiento en el POI | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Reportar a nivel regional para que sea corregido en el sistema, ya que según normativa no corresponde la revisión de proyectos constructivos en el ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | El Área rectora no ha recibido las directrices de autoevaluación de control interno para el año 2024 | Incumplimiento de los objetivos institucionales | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Dar seguimiento a los sistemas de control interno que ya existen | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Se presenta un desfase entre las demandas de los productos y el tiempo para cumplir la meta | Incumplimiento de los compromisos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Dar seguimiento a los planes locales que se llevan por cada producto | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Central Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Personal encargado de este producto próximo a jubilarse | Incumplimiento de los compromisos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 ,112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Central Norte | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades inmunoprevenibles | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Central Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | No existe claridad de la normativa nueva que debe ser aplicada | Regulación ineficiente de los servicios de salud | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Aplicación de la normativa general de evaluación de establecimientos de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 109880006-FLORIBEL DELGADO CARRASCO-354482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | En los planes operativos anuales de otras instituciones públicas no se refleja la articulación interinstitucional para el logro de objetivos | Incumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales establecidas en políticas públicas o convenios internacionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Central Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | El personal encargado de este producto está próximo a la jubilación | Incumplimiento de los compromisos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 ,112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | El nivel central no ha comunicado a las áreas rectoras la estrategia de actualización de manuales de cargos | Los niveles locales no pueden dar aportes significativos a la actualización del manual de cargos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Proponer que el nivel superior defina y comunique la estrategia de actualización del manual de cargos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Está pendiente la directriz de ejecución del Plan de acción del clima organizacional | Incumplimiento de compromisos institucionales | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Fortalecer el clima organizacional a través de actividades en el marco de las efemérides | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Central Norte | Posible ausencia de procesos | En Atenas no se cuentan con Centros diurnos | Incumplimiento de la meta institucional | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar la capacitación sobre el modelo de gestión | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Central Norte | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Los recursos financieros no se pueden ejecutar de manera oportuna y con agilidad | Existen entrabamientos administrativos y legales que enlentecen los procesos de compra de bienes y servicios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Establecer prioridades para la adquisición de bienes y recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,206200712-LAURA MARIA ARCE VILLALOBOS-354238 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades causadas por el humo del tabaco | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente en el proceso de vigilancia de la salud para atender las necesidades | Afectación en la salud pública debido al abordaje inoportuno de los brotes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otros profesionales del ARS o a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,204000534-ROSA IRIS CHAVERRI ACOSTA-037045 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se ha definido con claridad a los niveles locales la manera de operativizar la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | El nivel local no identifica riesgos en salud, amenazas y vulnerabilidades de forma oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Utilizar las herramientas ya conocidas para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,109880006-FLORIBEL DELGADO CARRASCO-354482 ,700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de capital de conocimiento en los niveles de gestión superiores para la orientación de nivel local en el proceso de supervisión | Deterioro de la imagen institucional ante los administrados | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Aplicar los ítems de la norma de acreditación en los que se refleja más claridad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 109880006-FLORIBEL DELGADO CARRASCO-354482 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Norte | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades inmunoprevenibles | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | El recurso humano del proceso de vigilancia de la salud es insuficiente para la demanda del ARS | Impacto en la salud pública por falta de abordaje en las enfermedades respiratorias | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otros profesionales del ARS o nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,204000534-ROSA IRIS CHAVERRI ACOSTA-037045 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | El acompañamiento técnico lo brinda nivel central | Incumplimiento de los compromisos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Consultar a nivel regional los lineamientos para actualizar el ASIS | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,204000534-ROSA IRIS CHAVERRI ACOSTA-037045 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Las capacitaciones están en función de los lineamientos que vienen desde el nivel central | Incumplimiento de los objetivos institucionales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Coordinar asesoría específica en los temas que soliciten los funcionarios funcionarias | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Central Norte | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Existen entrabamientos administrativos y legales que enlentecen los procesos de compra de bienes y servicios | Los recursos financieros no se pueden ejecutar de manera oportuna y con agilidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Establecer prioridades para la adquisición de bienes y recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 206200712-LAURA MARIA ARCE VILLALOBOS-354238 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención de eventos epidemiológicos que consuman el recurso humano responsable de aplicar las vacunas | Afectación a la salud pública por presencia de enfermedades inmunoprevenibles | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 0 | No | Mitigar | Hacer alianzas con actores sociales para ejecutar campañas de vacunación | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204000534-ROSA IRIS CHAVERRI ACOSTA-037045 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ciudades amigables con la persona adulta mayor no ha sido de interés político para los Concejos Municipales y alcaldías | Incumplimiento de compromisos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La jubilación de la coordinadora del COSEL-COSAN se jubiló y está pendiente el nombramiento de la coordinación | Incumplimiento de compromisos institucionales repercuten en la salud de niños, niñas y adolescentes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Central Norte | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No hay capacidad presupuestaria para realizar nombramientos por concursos | Incumplimiento de los objetivos institucionales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuento al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | El nivel central no ha comunicado a las Áreas Rectoras la Estrategia de Actualización de Manuales de Cargos | Los niveles locales no pueden dar aportes significativos a la actualización del manual de cargos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Proponer que el nivel superior defina y comunique la estrategia de actualización del manual de cargos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se requiere compromiso político por parte de la Municipalidad para que asigne recurso humano y responsables para la ejecución de la Estrategia | Población adulta mayor con afectaciones en su salud física y mental desatendida y con mayor vulnerabilidad | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se han definido las directrices para el proceso de autoevaluación de control interno | Incumplimiento de los objetivos institucionales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Ejecutar los sistemas de control interno que se llevan a cabo de oficio | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Central Norte | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades ambientales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Norte | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Con información insuficiente e inoportuna, no se puede realizar análisis de datos correcto ni toma de decisiones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Norte | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades transmitidas por vectores | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Central Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | El recurso humano próximo a jubilarse | Deterioro de la salud mental en la población | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Articular en la ILAIS para ejecución del plan, seguimiento y evaluación | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente para las demandas del ARS | Población se expone a sufrir de enfermedades causadas por productos de consumo humano que no cumplen con los estándares sanitarios básicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otras áreas rectoras o al nivel regional en cuanto al recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se ha definido con claridad a los niveles locales la manera de operativizar la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Desarticulación entre las instituciones en el abordaje de los desastres y emergencias sanitarias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Articulación a nivel local a través de las directrices superiores y recomendaciones dadas al Comité Municipal de Emergencias | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 ,109880006-FLORIBEL DELGADO CARRASCO-354482 ,207460592-MEYLIN MARITZA BALLADARES CENTENO-058472 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Central Norte | Probable falta de implementación de los procesos | Cambios en el proceso de evaluación del desempeño | Incumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Simplificar el proceso de evaluación del desempeño a nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de ejecución de los procesos de capacitación en temas de riesgo | Recurso humano que debe atender la emergencia, con poco capital de conocimiento para atender situaciones de emergencia | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Buscar asesoría en nivel regional para atender situaciones de emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de directrices o lineamientos internos de las instituciones donde se indique la integración y articulación | Incumplimiento de los compromisos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente de acuerdo a las necesidades del ARS | Eventos de notificación obligatoria sin atención oportuna | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a otros profesionales del ARS o a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Se cuenta con un solo funcionario para la atención del manejo integrado de vectores | Afectación a la salud pública por enfermedades vectoriales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Coordinar con el equipo regional de manejo integrado de vectores para que se brinde el apoyo requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 204370881-MARJORIE DEL CARMEN CAMPOS SEGURA-036622 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de directrices o lineamientos claros en otras instituciones como MEP o PANI | Mayor afectación en la salud física y mental de la población LGTBIQ+ | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar procesos de sensibilización con actores sociales clave en relación a sexualidad y la población LGTBIQ+ | [12 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 ,112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Central Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Recurso humano próximo a jubilarse | Incumplimiento de los compromisos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 109880006-FLORIBEL DELGADO CARRASCO-354482 ,700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 ,112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Actores sociales no cuentan en sus respectivos planes operativos la participación en la RECAFIS como compromisos institucionales | Incumplimiento de los compromisos institucionales y afectación en la salud pública y mental de la población | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 112580134-LIZ CAROLINA GONZALEZ HIDALGO-057554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Central Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Recurso humano encargado de este producto próximo a jubilarse | Incumplimiento de los compromisos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-03 - Area Rectora de Salud Atenas | 700680998-MARIA DEL CARMEN ALVARADO CHAVES-354350 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Atenas
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Atenas
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento