## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Grecia
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de sesiones | Sumativa | Sesiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 40 | 0 | 0%
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 40 | 0 | 0%
|  |  | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 40 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Grecia
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Brindar trazabilidad (seguimiento ) de los casos de ideación, intento y sobrevivientes mediante la gestión de la boleta Institucional de CCSS a los Servicios de la CCSS I nivel, II nivel, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dar seguimiento al Plan de la ILAIS , elaborando informes cuatrimestrales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar en conjunto con las instituciones que deben conformar la ILAIS , según decreto 40881-S un plan de trabajo, que abarque acciones de atención, promoción y prevención. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Generar datos estadisticos mediante las boletas VE01 , sobre intentos de autoeliminación, analizar datos en corrdinación con el Porceso de Vigilancia de la Salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Realizar acciones con el objetivo de garantizar que las actividades humanas no generan riesgo al ambiente ( mediciones sonicas, atención de denuncias,inspecciones de seguimiento) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Elaboración y entrega de carne para operarios de equipos que emiten radiaciones ionizantes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión y autorización de instalaciones con equipos de radiaciones ionizantes , establecimientos odontologicos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Revisión de analisis de laboratorio. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollo de acciones estrategicas para mejorar los servicios de salud al trabajar con líderes y grupos comunitarios para crear condiciones que mejoren la salud y respondan a las necesidades específicas de diversos grupos poblacionales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones politicas y tecnicas locales para fortalecer la gobernanza y abogacia por la salud desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promover las celebraciones de efemerides en salud como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de la Inmunización, Día Mundial del Donante de Sangre, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, día mundial de la actividad fisíca, Semana del Bienestar , con enfoque de promoción de la salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud como el envejecimiento saludable, ambiente sano y sostenible, vidas libres de consumo de tabaco y sus derivados, la alimentación saludable y sostenible, la actividad física, la salud mental (emocional, social y espiritual), la recreación, el descanso, la participación activa e informada, la salud financiera, las habilidades para la vida, entre otros, acompañadas de acciones que fortalezcan la abogacía y concertación a favor de la salud integral. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaborar un Informe anual de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local (herramienta digital facilitada por la Unidad de Planificación Sectorial) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Integrar la temática en una red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o local, de acuerdo a las características de la Región y sus DARS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promover e Implementar acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Articulación de las acciones en las redes locales que aborden el tema del embarazo en la adolescencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a la region correspondiente sobre la implementación del PENSPA por Áreas Rectoras de Salud, que incluya la instancias activas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales en Salud de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Socializar el manual de cargos con el equipo del ARS Grecia y Rio Cuarto. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Gestionar búsqueda de la base de datos y actualizar indicadores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciar priorizacion de problemas y analisis de problemas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar lineas de accion y sistematizar resultados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Seguimiento a la información referente a casos que podrian generar brotes de forma permanente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Seguimiento al Programa Ampliado de inmunizaciones, cobertura alcanzada. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformación de la comisión con integrantes del nivel local, ARS Grecia y Rio Cuarto. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en actividades de capacitación para el desarrollo de sus funciones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Inspección de casas, criaderos y lotes para el control de vectores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Registro de la información generada por los entes notificadores de casos de enfermedades arboviriales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento y control de los casos reportados mediante la boleta VE01 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Recepción de la información generada por laboratorios. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento y control de los casos mediante boleta VE01. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Creación de alianzas estratégicas con Actores Sociales involucrados en la EGI, desarrollando prácticas saludables. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de campañas de recolección de residuos en coordinación de los Gobiernos Locales de Grecia y Rio Cuarto. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Elaboración de informes de situaciones de desastres materializados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Elaborar informes de las normas evaluadas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programar las visitas de evaluación de aplicacion de las guias evaluación para acreditaciones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgo y Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimeinto saludable. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación de 2 acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Dar seguimiento a los eventos de salud publica reportados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Cierre de los casos reportados por los diferentes entes notificadores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Depuración de la información suministradas por los diferentes entes notificadores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ingreso de la información a las diferentes bases de datos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de los eventos de salud publica atraves de la información suministrada por los diferentes entes notificadores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Realizar operativos para la inspección de productos de interés sanitario. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Aplicación de herramienta recibidas (matrices de programación, materiales para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros)por el nivel Regional para el seguimiento del tema. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la Región. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantia de los derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, cuidado propio, mutuo y fortalecimientopersonal y social. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantia de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros ). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud enla Directrices técnicas para la garantia del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan NacionalEstratégico VIH y Sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sensibilización y divulgacióntécnica a los diferentes actores sociales sobre temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+y otras poblaciopnes claves identificadas en las directrices técnicas para garantia del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Recopilación de información y actualización de las Herramientas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Elaboración de informe anual de seguimiento de la implementación de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la inciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Elaborar informes de las normas evaluadas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programar las visitas de evaluación de aplicacion de las guias evaluación para habilitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaborar y aplicar el plan de clima organizacional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Realizar acciones para el plan de inversión local. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Aplicar la metodologia para el llenado de la herramienta de control interno. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Formulación e implementación de un plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Gestionar la información que se requiere para verificar el cumplimiento de la GIRS, en las municipalidades Grecia y Rio Cuarto. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte de las acciones de la municipalidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Participar en las actividades de capacitaciones desarrolladas por el nivel central para incorporarlas en el PIC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Dar seguimiento al Plann Operativo Anual , Programa 631 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Operativo Anual programado , programa 631. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Elaborar al menos dos planes remediales para vigilar la cobertura de vacunación anual. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Segumineto de los planes remediales de vacunación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas que demanda divulgar el PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento del proceso de regionalización del PLANOVI que incluya el fortalecimiento de las redes y facilite la articulación para la promoción de factores protectores y de riesgo relacionados con la violencia contra las mujeres. (Dar especial atención a las acciones que deben ejecutarse en los 14 cantones prioritarios que se definan en el PLANOVI 2023- 2026. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas especificos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI. (Dar especial atención a las acciones que deben ejecutarse en los 14 cantones prioritarios que defina el PLANOVI 2023-2026). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones estratégicas de educación en salud con enfasis en prácticas de vida y entornos saludables y seguros; cuidado propio y mutuo para la salud, respeto a las diversidades, promoción de la igualdad de mujeres y hombres, la actividad física recreativa, deporte y condiciones de acceso para el disfrute de las mujeres de todas las edades y otros temas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de genero | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento y seguimiento del proceso de regionalización de la PIEG. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PIEG. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | NA para el nivel local. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar las evaluaciones del desempeño de los funcionarios ARS Grecia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Realizar operativos para la verificación de productos de interés sanitario. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Seguimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Participar en el 100% de las actividades programadas por PREMISA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en las actividades de capacitación programadas que convoque el nivel Regional y Nacional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Socialización de los protocolos y procedimientos a los diferentes actores sociales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Traslado de este producto para que sea eliminado de la programación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Realizar las acciones necesarias para gestionar el recurso financiero del ARS Grecia y Rio Cuarto. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Gestionar la ejecución del presupuesto asignado. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Programar inspecciones para verificar el cumplimiento de la ley 9028 y 10066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Esta actividad no aplica para el nivel local , no hay Dirección de Planificación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Conducción de la Comisión locall de Salud y Nutrición Escolar según comisión activa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollar sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable utilizando las guias alimentarias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar reporte de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación de las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar visitas de seguimiento a los centros educativos públicos con servicio de soda estudiantil para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S.( Proceso compartido con regulación). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Realizar accion de revision de cargos de los funcionarios. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Dar seguimiento al Plan auto evaluacióndel Sistema de Control Interno y verificación de accion de mejora con acompañamiento técnico implementado. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar el Plan de auto evaluación del Sistema de Control Interno y verificación de acciones de mejora con acompañamiento técnico implementado. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Grecia
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Central Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Desobediencia por parte del administrado a lo normado. | Posible daños a la salud población por incumplimiento de la normativa. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204390498-RAFAEL LUIS GONZALO MURILLO DURAN-057874 ,203890183-OLMAN GERARDO ALFARO ROJAS-058482 ,204940668-GIOCONDA GONZALEZ RODRIGUEZ-046362 ,702150985-KENDALL STEVEN ANGULO ESPINOZA-037192 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | No definir claramente objetivos a cumplir en clima organizacional. | Incumplimiento del Plan de clima organizacional. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 109720441-MARIA ANTONIETA ACUÑA HERNANDEZ-057437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Central Norte | Pontencial falta de seguridad de la información | Funcionarios que incumplan con las medias de seguridad de la información. | Fuga de información sensible. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Trasladar el producto a nivel central para que sea eliminado. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204720058-MARIO JOSE ROJAS VIQUEZ-058629 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Desconocimiento de algunas instituciones de las acciones que debe realizar en relación al PENSA. | Incumplimiento del PENSA. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 ,105630135-MARIA DE LOS ANGELES SANCHO GOMEZ-036659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Central Norte | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Ausencia de protocolos y procedimientos para atender el evento o emergencia. | Atrasos en la atención pronta y oportuna del evento. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 801150828-ETELVINA ANTONIA LINARTE BARRERA-090094 ,603540576-NANCY MARIA SALAZAR CASTRO-354417 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Central Norte | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Al ser la promoción un eje transversal algunos funcionarios y actores sociales no identifican su accionar actividades propias de la promoción. | Registro ineficiente o incompleto de las acciones rectoras en el campo de la promoción de la salud.Así como poco aporte de otros actores sociales del sector salud, relacionado con el tema de la promoción de la salud. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 105630135-MARIA DE LOS ANGELES SANCHO GOMEZ-036659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Este producto no Aplica ARS. | El no obtener resultados. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204720058-MARIO JOSE ROJAS VIQUEZ-058629 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Norte | Posible falla informática en los sistemas | Que por alguna falla (jaqueo tecnológico de la información ) se cierren los sistemas informáticos. | No se traslade la información en forma veraz y oportuna al proceso de Vigilancia de la Salud. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 801150828-ETELVINA ANTONIA LINARTE BARRERA-090094 ,603540576-NANCY MARIA SALAZAR CASTRO-354417 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Central Norte | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Procesos complejos y lentos para compras. | No se pueda hacer ejecución presupuestaria eficiente. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 109720441-MARIA ANTONIETA ACUÑA HERNANDEZ-057437 ,205180971-ALEXANDRA QUESADA RODRIGUEZ-057724 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Norte | Posible falla informática en los sistemas | Cierre de sistemas de información , por ataques al sistema. | No permita el flujo de información en forma ágil y oportuna.Atrasos en los seguimientos de casos. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 801150828-ETELVINA ANTONIA LINARTE BARRERA-090094 ,603540576-NANCY MARIA SALAZAR CASTRO-354417 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Falta de interés instituciones , no es prioritario el tema. | No se cuenta con un diagnóstico real de la situación institucional. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 702150985-KENDALL STEVEN ANGULO ESPINOZA-037192 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible ausencia de procesos | Se desconoce la existencia de un plan para actualización para el manual de cargos. | No se cuenta con un manual de cargos actualización. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 109720441-MARIA ANTONIETA ACUÑA HERNANDEZ-057437 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Central Norte | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | No exista claridad a la hora de aplicar la norma de acreditación. | Pocos Establecimientos acreditados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 603540576-NANCY MARIA SALAZAR CASTRO-354417 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por falta de recursos financieros, fondos en partidas especificas. | Atrasos en las actividades programadas o no se logra concretar las mismas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 205180971-ALEXANDRA QUESADA RODRIGUEZ-057724 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que los padres no acudan a vacunar a sus hijos o no permitan vacunar a sus hijos. | No se alcancen los porcentajes de vacunación proyectados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 801150828-ETELVINA ANTONIA LINARTE BARRERA-090094 ,603540576-NANCY MARIA SALAZAR CASTRO-354417 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Central Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que los usuarios de establecimientos a habilitar se opongan a la norma vigente. | Incumplimiento de la normativa actual. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204020616-ALBERTO ESTEBAN VARGAS SALAS-003876 ,603540576-NANCY MARIA SALAZAR CASTRO-354417 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Norte | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Ausencia de protocolos y procedimientos para atender en forma oportuna el evento. | Atrasos en la atención de los usuarios en forma pronta y oportuna. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 801150828-ETELVINA ANTONIA LINARTE BARRERA-090094 ,603540576-NANCY MARIA SALAZAR CASTRO-354417 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Central Norte | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | Que los funcionarios no aplica los conocimientos adquiridos correctamente. | Incumplimiento de la normativa vigente. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 ,105630135-MARIA DE LOS ANGELES SANCHO GOMEZ-036659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Central Norte | Pontencial falta de seguridad de la información | Funcionarios que incumplan con las medias de seguridad de la información. | Fuga de información sensible. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204390498-RAFAEL LUIS GONZALO MURILLO DURAN-057874 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Central Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Incumplimiento de los parámetros establecidos en la norma por parte del administrado. | Daños a la salud de población. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204390498-RAFAEL LUIS GONZALO MURILLO DURAN-057874 ,203890183-OLMAN GERARDO ALFARO ROJAS-058482 ,702150985-KENDALL STEVEN ANGULO ESPINOZA-037192 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Central Norte | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Cultura individualista institucional que no permite la articulación, unión de esfuerzos entre las instituciones que deben cumplir con las acciones planteadas en la Política Nacional de Igualdad Efectiva entre hombre y mujer 2018-2030. | Acciones aisladas, no se optimizan los recursos existentes. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 ,105630135-MARIA DE LOS ANGELES SANCHO GOMEZ-036659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Central Norte | Probables cambios de tipo político | Cambio en las prioridades políticas , y el tema LGTBIQ+ no sea prioridad. | El incumplimiento de acciones estrategias programadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 ,105630135-MARIA DE LOS ANGELES SANCHO GOMEZ-036659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Central Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Administrado incumpliendo la norma. | Daños a la salud de las personas, aplicación de acciones correctivas como ordenes sanitarias, entre otros. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204390498-RAFAEL LUIS GONZALO MURILLO DURAN-057874 ,203890183-OLMAN GERARDO ALFARO ROJAS-058482 ,204940668-GIOCONDA GONZALEZ RODRIGUEZ-046362 ,702150985-KENDALL STEVEN ANGULO ESPINOZA-037192 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Central Norte | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Efectos impredecibles de la naturaleza. | Daños materiales y humanos que pueden afectar al sector salud. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 204390498-RAFAEL LUIS GONZALO MURILLO DURAN-057874 ,107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 ,203890183-OLMAN GERARDO ALFARO ROJAS-058482 ,204940668-GIOCONDA GONZALEZ RODRIGUEZ-046362 ,801150828-ETELVINA ANTONIA LINARTE BARRERA-090094 ,702150985-KENDALL STEVEN ANGULO ESPINOZA-037192 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Central Norte | Posible información no verdadera o inexacta en redes sociales. | Desinformación sobre el comportamiento suicida. | Daños a la salud mental de las personas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Central Norte | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Cultura individualista institucional que no permite la articulación, unión de esfuerzos entre las instituciones que deben cumplir con las acciones planteadas en la Política Nacional de Igualdad Efectiva entre hombre y mujer 2018-2030. | Acciones aisladas, no se optimizan los recursos existentes. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 ,105630135-MARIA DE LOS ANGELES SANCHO GOMEZ-036659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Central Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que la población no recicle. | El Programa GIRS no avance como se espera. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 203890183-OLMAN GERARDO ALFARO ROJAS-058482 ,702150985-KENDALL STEVEN ANGULO ESPINOZA-037192 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Central Norte | Posible no acreditación de los cantones por parte de OMS | Por cambios en la administración de turno del cantón de Rio Cuarto no se presenten a tiempo la documentación necesaria. | Que el cantón de Rio Cuarto no sea acreditada por OMS como cantón amigable con los adultos mayores. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 105630135-MARIA DE LOS ANGELES SANCHO GOMEZ-036659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Norte | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | Por falta de recurso financiero no se realicen las visitas y controles necesarios ante un brote. | Daños a la salud de la población de los cantones de Grecia y Rio Cuarto. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 801150828-ETELVINA ANTONIA LINARTE BARRERA-090094 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Gestiones administrativas lentas y engorrosas no permite sustituir personal. | Falta de personal en las Unidades Organizativas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-05 - Area Rectora de Salud Grecia | 107590982-AURA MARIA MORALES ALFARO-036126 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Grecia
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Grecia
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento