## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Heredia
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 600 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 300 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 120 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Heredia
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Capacitación en promoción y prevención del tema de factores protectores y de riesgo del suicidio, en población vulnerable como lo son: actores sociales, grupos conformados que soliciten la ayuda, centros de enseñanza entre otros | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Captar y darle abordaje a los casos notificados en el menor tiempo posible | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reuniones de la Instancia Local bimensuales en las cuales se capacitan a los representantes en temas varios de prevención del suicidio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Inspección de establecimientos para control de normativa, control de tabaco, operativos, autorizaciones temporales, atención de denuncias en establecimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Certificaciones de equipo emisor de radiaciones ionizantes tipo III | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Emisión de licencias de radioperador | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Reportes operacionales aguas residuales y calderas, certificación de calidad de agua, control y vigilancia estatal de aguas residuales y calderas, reportes de lodos, reportes de piscinas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollar de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud como: el envejecimiento saludable, ambiente sano y sostenible, vidas libres de consumo de tabaco y sus derivados, la alimentación saludable y sostenible, la actividad física, la salud mental (emocional, social y espiritual), la recreación, el descanso, la participación activa e informada, la salud financiera, las habilidades para la vida, entre otros, acompañadas de acciones que fortalezcan la abogacía y concertación a favor de la salud integral, entre otros | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe de celebraciones promovidas desde el Área Rectora de Salud de Heredia para la implementación de actividades relacionadas a la promoción de la salud en celebración de efemerides en salud como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de la Inmunización, Día Mundial del Donante de Sangre, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, día mundial de la actividad fisíca, Semana del Bienestar entre otras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Promover la información de acuerdo a lo estipulado desde nivel Central y Regional en el tema de VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Abordaje de acciones del Plan para el derecho a la salud de la persona adolescente (PENSPA) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Capacitación continua a nivel regional en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistemación de reporte semestral de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistemación de reporte semestral de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial, de acuerdo a las denuncia al Área Rectora de Salud de Heredia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Error programático, actividad no corresponde al Nivel Local | bar: Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Actualización de la situación de la salud del cantón de Heredia | bar: Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Abordaje integral y oportuno de los casos reportados por los medios establecidos según el decreto de vigilancia | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Cobertura de vacunación alcanzada | Revisión de informes de vacunas en conjunto con las áreas de Salud | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Realizar el plan de trabajo de acuerdo a lo estipulado según nivel regional | bar: Meses de Ejecución AB
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Realizar las inspecciones de acuerdo a las labores asignadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Atención de casos captados realizando visitas, educando a la población sobre los cuidados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Abordaje integral y oportuno de los casos reportados por los medios establecidos según el decreto de vigilancia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Verificación y aplicación de medidas de contingencia relacionadas con las actividades de control y vigilancia para enfermedades arbovirales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Desastres o emergencias atendidos, a demanda. Sujeto a ocurrencia de eventos | bar: Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Solicitudes de acreditación gestionadas | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Estrategia del Sector Salud de Costa Rica en Gestión integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias Validada, sujeto a convocatoria por parte del Nivel Central | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Gestión local que promueva la política de acreditación de la Municipalidad como "Ciudades Amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación de acciones estratégicas para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Envejecimiento saludable desde el curso de vida, del ARSHeredia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe de labores sobre las actividades desarrolladas 2024 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Participación de las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Seguimiento y supervision de eventos de salud pública de las áreas de salud | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Análisis semestral de los casos reportados | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Inspecciones de control de productos de interés sanitario desarrolladas a demanda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento a las Áreas locales y otros actores regionales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros). | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Planificación de las acciones de articulación y fortalecimiento a las Áreas Locales y otros actores regionales para la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ+. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Participar en las actividades de validación de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | bar: Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Abordaje integral y oportuno de los casos reportados por los medios establecidos según el decreto de vigilancia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Promover acciones que incentiven la politica de Ciudades amigables desde el gobierno local y según lo establecido por nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Cantidad de normativa aplicada en establecimientos de salud y afines | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Realización de un plan Laboral desarrollado en el Área Rectora de Salud de Heredia | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Distribución adecuada del cuadro básico especifico | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Desarrollo de las actividades establecidas para este fin desde la dirección del Área | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Realizar los procesos de capacitación impartidos en el nivel central y nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Reuniones de seguimiento a la implementación del plan GIRS | bar: Meses de Ejecución JN
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Grado de implementación del plan de capacitaciones | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Seguimiento de la programación durante el año | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Supervisar el cumplimiento de plan remedial de vacunación por Área de Salud | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de informe sobre las actividades realizadas durante el año | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Divulgación a actores sobre temas que demanda desarrollar la PIEG | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Informe anual de actividades realizadas | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Participar en los procesos concursales convocados por el Nivel Central | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realización del proceso de evaluación del desempeño por funcionario del ARS Heredia | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento de compromisos de gestión | bar: Meses de Ejecución JN
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Verificación y cumplimiento de las medidas de regulación referentes al control de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Seguimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Socialización de actividades realizadas desde la DRRSCN para conocimiento de los funcionarios DARSH | bar: Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en actividades de capacitacion generadas por lo niveles superiores | bar: Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Divulgación de protocolos de acuerdo a la demanda de casos | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente con respecto a presentación de planos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Realizar el levantamiento de los recursos tales como: cuadro específico, cuadro básico y levantamiento de inventario de bienes, una vez al año | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Realizar el levantamiento de los recursos tales como: cuadro específico, cuadro básico y levantamiento de inventario de bienes, una vez al año | bar: Meses de Ejecución OC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Realizar acciones (atención de denuncias, inspecciones y visita de locales, visita a centros educativos, repartición de documentación), en el tema de control de la ley 9028 de tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Seguimiento de temas en salud que solicite la Región y que participe la dirección de planificación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Conducción de la Comisión Regional de Salud y Nutrición Escolar bimensualmente | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Realizar el reporte de acciones realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución DC
Visitas y seguimiento realizado en los centros educativos públicos con servicio de soda estudiantil para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S | bar: Meses de Ejecución MY
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Solicitud de actualización de cargos por parte del Nivel Central | bar: Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Cumplimiento de actividades de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Heredia
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Requerir la priorización de funciones debido a señalamiento de nivel Nacional o Regional | Atraso en la revisión de la programación | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Afectación de la salud pública en el cantón | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de otras funciones | Atraso en la información requerida para la articulación y atención de personas con riesgo suicida | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Alerta de violencia contra las mujeres, niños y poblaciones vulnerables | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Minimizar la importancia de los deberes señalados en la ley 9028 | Realizar la inspección respectiva y aplicación de la sanciones pertinentes de ser necesario | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | No se ha implementado la RECAFIS en el cantón de Heredia | No cumplimiento de las actividades que especifica el programa | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Recurso humano insuficiente para la atención de la demanda | Retraso en el cumplimiento de las metas institucionales | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar funciones de acuerdo a la plétora laboral | Atraso en la rectoría de las funciones en el marco de Salud y Nutrición Escolar | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Cambio de la metodología por parte de nivel central | Atraso en la evaluación del desempeño en los funcionarios del ARSH | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por parte de nivel central, regional y local | Atraso en el cumplimiento de las acciones de mejora y de la autoevaluación del sistema de control interno | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Reporte tardío o inadecuado de los casos captados | Afecta la salud pública del cantón | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Discordancia entre el dato poblacional entre la caja y ministerio | Falta de cumplimiento | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Afecta el derecho de Igualdad entre hombres y mujeres | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio de las prioridades | Falta de definición de las necesidades de recurso humano institucional | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta asignación presupuestaria | Falta de cumplimiento de las metas institucionales | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de funciones debido a lineamientos de nivel central, regional o por emergencia | Atraso en capacitaciones de Planes institucionales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades debido a: situaciones urgentes, una emergencia local o nacional | Atraso en la estrategia de la promoción de la salud en el cantón de Heredia | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Aumento de proliferación de vectores | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 402080337-JOSE JOAQUIN MONDRAGON GONZALEZ-061009 ,604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Limitaciones a nivel presupuestario | Atraso en las gestiones de vigilancia y control de vectores | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 402080337-JOSE JOAQUIN MONDRAGON GONZALEZ-061009 ,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de recurso humano | La demanda supera la oferta | Retraso en la atención de emergencias | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | La demanda supera a la oferta | Retraso en el cumplimiento de las metas institucionales | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Retraso del cumplimiento del plan de Acción del Clima laboral del Área Rectora de Salud de Heredia | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio en la priorización de política pública | Que no se impartan las capacitaciones | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Limitación de acceso de información de registros sanitarios y permisos sanitarios de funcionamiento | No aplicación de medidas administrativas específicas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Alerta de violencia contra las mujeres, niños y poblaciones vulnerables | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de acciones en los procesos de Promoción, Planificación y Salud Mental | Ausencia de cumplimiento de actividades relacionadas con la educación de población LGTBIQ | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de funciones debido a lineamientos de nivel central | Retraso en la articulación de sensibilización para la prevención del VIH | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atraso en la respuesta de la prevención y control de las enfermedades | Atraso en la respuesta del reporte de los análisis | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 402080337-JOSE JOAQUIN MONDRAGON GONZALEZ-061009 ,604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Afecta el derecho de Igualdad entre hombres y mujeres | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de funciones debido a lineamientos de nivel central, regional o por emergencia | No visualización de las acciones realizadas en el marco de derecho a la salud de la Persona Adolescente | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de otras funciones | Atraso en el proceso de articulación de las personas con riesgo suicida | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Aumenten los casos, afectando la salud pública | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No elaboración de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Atraso en la atención eficaz de las emergencias y desastres | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambios en los intereses políticos | Retraso o ausencia en la implementación de la Estrategia del Sector Salud de Costa Rica en Gestión integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias Validada, sujeto a convocatoria por parte del Nivel Central | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad de personal | Retraso en el cumplimiento de metas institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de tareas por posible emergencia que requiera priorizar actividades | Atraso en la implementación del modelo INCOPE | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia local o nacional que requiera de la priorización de otras funciones | Riesgo de las personas captadas con ideación suicida | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar otras funciones debido a una emergencia local o nacional | Atraso en el cumplimiento de la estrategia de Ciudades Amigables | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a una emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en el proceso de reporte semestral de casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sujetos a alguna emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Ausencia del cronograma de actividades | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,603020731-FRANK ALBERTO ZUÑIGA BRENES-003097 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Inadecuada forma de reportar por parte del Área de Salud | Afectación de la salud pública en tema de inmunizaciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | renuncia del encargado | No se lleva a cabo en tiempo y forma | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible ausencia de procesos | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en la notificación del reporte | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad de persona | Retraso en el cumplimiento de las metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Existencia de amenazas de desastres naturales y de salud | Incumplimiento de las metas institucionales | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Revaloración de la plaza | Retraso en la ejecución de los recursos financieros | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Sobre carga de trabajo, recurso humano insuficiente para la atención de actividades | Retraso o Ausencia del cumplimiento de las metas institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorizar acciones debido a una respuesta de urgencia, emergencia local o nacional que lo requiera | Atraso de las acciones en Promoción de la salud | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Notificación inadecuada o tardía de los casos captados | Afectación de la salud pública del cantón | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 ,115970525-MARIA FERNANDA QUIROS OSES-354486 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Brotes de epidemias o pandemias que generen alertas sanitarias que conlleven priorizar funciones para atender la emergencia | Que no se cumpla con la programación | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Heredia
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Heredia
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento