## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Oreamuno
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 10 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Oreamuno
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Implementación del plan de trabajo anual de la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (ILAIS). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Elaboración de actas de inspección y recopilación de evidencia en atención de denuncias, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de actas de inspección y recopilación de evidencia en establecimientos, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes técnicos de las visitas realizadas en atención de denuncias, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes técnicos de las visitas realizadas en establecimientos, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de órdenes sanitarias y actos administrativos, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia, según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de visitas de inspección en atención de denuncias, PSF, autorizaciones temporales, entre otros. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de sonometrías, según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento de denuncias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación de cumplimiento de Ley 7600, Ley 8839 y otras; y sus reglamentos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas de inspección a establecimientos post entrega del PSF y aplicación de guías según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas de inspección de seguimiento y/o clausura, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas de inspección para atención de denuncias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas de verificación de autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia, según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Elaboración de la autorización de funcionamiento de equipos generadores de radiaciones ionizantes en odontología. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración de las licencias de operador, I semestre. | bar: Meses de Ejecución JN
Elaboración de las licencias de operador, II semestre. | bar: Meses de Ejecución DC
Llenado de base de datos "Registro Nacional de Licencias de Operador Emisores de Radiaciones Ionizantes", I semestre. | bar: Meses de Ejecución JN
Llenado de base de datos "Registro Nacional de Licencias de Operador Emisores de Radiaciones Ionizantes", II semestre. | bar: Meses de Ejecución DC
Revisión de requisitos para el otorgamiento de las licencias de operador de radiaciones ionizantes, I semestre. | bar: Meses de Ejecución JN
Revisión de requisitos para el otorgamiento de las licencias de operador de radiaciones ionizantes, II semestre. | bar: Meses de Ejecución DC
Revisión de requisitos para la autorización de funcionamiento de equipos generadores de radiaciones ionizantes en odontología. | bar: Meses de Ejecución DC
Revisión y firma de la autorización de funcionamiento de equipos generadores de radiaciones ionizantes en odontología. | bar: Meses de Ejecución DC
Verificación en sitio de los equipos generadores de radiaciones ionizantes en odontología, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Elaboración de Certificaciones de Calidad de Aguas Residuales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de los Reportes Operacionales de aguas residuales y/o agua potable por realización de muestreo por Vigilancia Estatal, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de actividades. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de las inspecciones de vigilancia estatal y acompañamiento del Nivel Central, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de visitas de inspección (aguas residuales, emisiones atmosféricas, agua potable), según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de los reportes de calidad de agua potable y la elaboración de los informes técnicos correspondientes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de los reportes de emisiones atmosféricas (calderas) y la elaboración de los informes técnicos correspondientes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de los reportes operacionales de aguas residuales (SIRROAR) y la elaboración del informe técnico correspondiente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión y firma de Certificaciones de Calidad de Aguas Residuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Implementación de la Estrategia y Plan de Acción sobre la Promoción de la Salud en el Contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Sensibilización sobre los derechos de la población con VIH-SIDA. | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Implementación del Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes 2021-2023. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Capacitación a actores sociales. | bar: Meses de Ejecución DC
Coordinación interinstitucional para el abordaje, atención de denuncias y seguimientos de casos denunciados y/o reportados en la boleta VE01, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Se solicita eliminar, ya que a Nivel Local no se realizan actualizaciones de manuales. | bar: Meses de Ejecución EN
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Elaboración del ASIS del Área Rectora de Salud de Oreamuno, correspondiente al cantón de Alvarado, según indicaciones y metodología de Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Abordaje de las alertas de brotes cumpliendo con la normativa vigente, según se presente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración y envío oportuno del instrumento "Alerta de brote", según se presente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento e informe final sobre el abordaje del brote, según se presente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Elaboración de informe de cobertura de vacunación, I semestre 2024. | bar: Meses de Ejecución JL
Elaboración de informe de cobertura de vacunación, II semestre 2023. | bar: Meses de Ejecución EN
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformación de la Comisión de Salud Ocupacional. | bar: Meses de Ejecución JN
Desarrollo de las actividades propias de la Comisión de Salud Ocupacional, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Implementación del plan local de la EGI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Difusión de la situación epidemiológica a los diferentes medios de divulgación local y comunidad. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento del análisis de la información en las Comisiones de Vigilancia Epidemiológica (CILOVIS). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Mantener activa la vigilancia según situación epidemiológica. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo con lo establecido en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud”, Decreto 40556-S del 7 de Julio del 2017. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Capacitar a los laboratorios privados del cantón en la vigilancia y notificación de arbovirosis. | bar: Meses de Ejecución JN
Evaluar la capacidad instalada del laboratorio local en caso de un brote de dengue u otra enfermedad vectorial. | bar: Meses de Ejecución MZ
Fortalecer el sistema de Vigilancia con los datos enviados por CCSS o INCIENSA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Conformación de grupos de trabajo entre funcionarios del nivel local de salud y las municipalidades de la localidad en la gestión de residuos que contribuya a reducir el riesgo de transmisión de las arbovirus. | bar: Meses de Ejecución FB
Desarrollo de un grupo de trabajo interinstitucional para establecer una meta anual de recolección de llantas para las unidades de cumplimiento. | bar: Meses de Ejecución FB
Ejecución de las guías de inspección de enfermedades vectoriales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento del mapeo de localidades con factores de riesgo por desabastecimiento de agua. | bar: Meses de Ejecución JL
Fortalecimiento o desarrollo de alianzas estratégicas con actores de los sectores públicos y privados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Mantenimiento de un registro adecuado de gestores y Unidades de Cumplimiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sensibilización y concientización a la población en general sobre el manejo adecuado de los residuos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Participación activa en caso de emergencia y en los Comités Municipales de Emergencia (visitas de inspección, elaboración de informes y ordenes sanitarias según corresponda, valoración de inhabitabilidad, coordinación interinstitucional, entre otros). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reuniones con los Comités Municipales de Emergencias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Actualización de base de datos: "DGASS-10 Registro Nacional de Establecimientos de Salud". | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe técnico de la visita de inspección realizada. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de las visitas de inspección post entrega del Permiso de Habilitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas de inspección a establecimientos de salud por solicitud de habilitación por primera vez o renovación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas de seguimiento, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias, según lo solicitado por niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Implementación del eje estratégico sobre entornos saludables e inclusivos de la Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable. Basado en el curso de vida 2022-2026. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Llenado y envío de boleta de notificación negativa, según se presenten casos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo con el Decreto 40556-S, en la Base VE01. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo con el Decreto 40556-S, en la Base VE02. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo con el Decreto 40556-S, en la Base VE03. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Llenado y envío de boleta de notificación negativa, según se presenten casos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo al Decreto 40556-S, en el libro de tuberculosis. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo con el Decreto 40556-S, en la Base VE01. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo con el Decreto 40556-S, en la Base VE02. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Realización de inspecciones de control de productos de interés sanitario, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sensibilización sobre los derechos de la población LGTBIQ+. | bar: Meses de Ejecución MY
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Se socilita eliminar, ya que el Nivel Local no formula la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades. | bar: Meses de Ejecución EN
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Se solicita eliminar, ya que el Área Rectora no implementa el ICOPE. | bar: Meses de Ejecución EN
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Divulgación de la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" con las nuevas Alcaldías de Oreamuno y Alvarado. | bar: Meses de Ejecución JL
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Revisión de normas de habilitación de servicios de salud a solicitud de niveles superiores, según corresponda. | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaboración e implementación del Plan de Acción de Clima Laboral. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Se solicita eliminar este producto debido a que a nivel local no se realiza plan de inversión. | bar: Meses de Ejecución EN
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Autoevaluación de control interno. | bar: Meses de Ejecución FB
Capacitación de Control Interno. | bar: Meses de Ejecución FB
Diseño de Plan de Mejora de Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | bar: Meses de Ejecución FB
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración del plan de trabajo anual de la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar, que incorpore actividades relacionadas con actividad física y recreativa. | bar: Meses de Ejecución MZ
Implementación del plan de trabajo de la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Acompañamiento en temas de planes de gestión integral de residuos de las Municipalidades I semestre 2024, según solicitud de Nivel Central | bar: Meses de Ejecución JN
Acompañamiento en temas de planes de gestión integral de residuos de las Municipalidades II semestre 2024, según solicitud de Nivel Central | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Se solicita eliminar, ya que el Nivel Local recibe los Planes Institucionales de Capacitación, no los desarrolla. | bar: Meses de Ejecución EN
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Programación del Plan Operativo Institucional 2025, del Área Rectora de Salud Oreamuno, según indicaciones de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución DC
Seguimiento del IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2023, del Área Rectora de Salud Oreamuno, según indicaciones de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento del primer semestre del Plan Operativo Institucional 2024, del Área Rectora de Salud Oreamuno, según indicaciones de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución JL
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Elaboración de un Plan Remedial de Coberturas extremas de vacunación anual. | bar: Meses de Ejecución EN
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Informe anual del Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) 2023. | bar: Meses de Ejecución EN
Participación en la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar Oreamuno e implementación del plan de trabajo anual. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Informe anual de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG) 2023. | bar: Meses de Ejecución EN
Participación en la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar Oreamuno e implementación del plan de trabajo anual. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Procesos concursales desarrollados. | Se solicita eliminar este producto, ya que el Nivel Local no desarrolla procesos concursales. | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar el proceso de gestión del desempeño, según indicación de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución FB
Realizar el seguimiento de los acuerdos de compromiso - I Semestre, según indicación de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución JN
Realizar el seguimiento de los acuerdos de compromiso - II Semestre, según indicación de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Realizar verificación del cumplimiento de la normativa en productos de interés sanitario, según alerta | bar: Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Evaluación de cadena de frío de 12 vacunatorios tanto públicos como privados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar de los monitoreos rápidos de cobertura de vacunación con la CCSS. | bar: Meses de Ejecución DC
Realizar el traslado por medio de correo electrónico a la oficina local del PANI de las personas menores de edad cuyos padres están renuentes a vacunarlos, según se presenten casos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte de ESAVIS a nivel regional, según se presenten. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Se solicita eliminar, ya que a nivel local no desarrolla el Programa PREMISA. | bar: Meses de Ejecución EN
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Se solicita eliminar, ya que el Nivel Local no realiza programas capacitación en Gestión del Riesgo. | bar: Meses de Ejecución EN
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Implementación de protocolos y lineamientos de Vigilancia de la Salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Socialización de protocolos y lineamientos de Vigilancia de la Salud a los servicios de salud públicos y privados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión y seguimiento de proyectos constructivos mediante el sistema APC, según demanda. | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Control de presupuesto de horas extra, según requerimiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe mensual del gasto de combustible. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión y registro mensual de viáticos (SIGAF). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Control de presupuesto de horas extra, según requerimiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control y custodia de los bienes patrimoniales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Custodia, solicitud y control, según requerimiento de los bienes y servicios (cuadros básico y específico). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evaluación mensual del servicio de limpieza. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evaluación mensual del servicio de seguridad. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe mensual de cobro de permisos sanitarios de funcionamiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe mensual del gasto de combustible. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de necesidades de bienes y servicios, según requerimiento (cuadro básico y específico), I semestre. | bar: Meses de Ejecución JN
Programación de necesidades de bienes y servicios, según requerimiento (cuadro básico y específico), II semestre. | bar: Meses de Ejecución DC
Registro de bienes patrimoniales, según requerimiento (Sistema SIBINET y Proveeduría). | bar: Meses de Ejecución DC
Revisión y registro mensual de viáticos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Trámite mensual del gasto de los servicios públicos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Verificación de la Ley 9028 y su reglamento, y la Ley 10066 (Atención de denuncias, inspecciones de verificación y control, decomisos y/o muestreos según corresponda). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Se solicita eliminar este producto, ya que el Nivel Local no cuenta con Dirección de Planificación. | bar: Meses de Ejecución EN
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Divulgación de las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios (GABSA). | bar: Meses de Ejecución MY
Elaboración del plan de trabajo de la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar. | bar: Meses de Ejecución MZ
Implementación y seguimiento del plan de trabajo anual de la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Se solicita eliminar este producto, ya que Nivel Local no tiene a su cargo la revisión y actualización de cargos, las solicitudes las realizan niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución EN
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Elaboración de la autoevaluación de control interno, según indicación de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución FB

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Oreamuno
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar este producto, ya que Nivel Local no tiene a su cargo la revisión y actualización de cargos, las solicitudes las realizan niveles superiores. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar este producto, ya que Nivel Local no tiene a su cargo la revisión y actualización de cargos, las solicitudes las realizan niveles superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no cumplimento de todo lo programado en el plan de trabajo de la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar, que incorpora actividades relacionadas con actividad física y recreativa. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No realización de las visitas de inspección y atención de denuncias de la Ley 9028 y Ley 10066 | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de un evento en salud de atención prioritaria, que requiera de un cambio de las actividades programadas. | Reprogramación o no realización de las actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso en la implementación del plan de trabajo de la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar y la divulgación de las GABSA. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de personal por incapacidad, cambio de puesto o asignación de otras funciones prioritarias. | No se puedan realizar las actividades programadas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de personal por incapacidad, cambio de puesto o asignación de otras funciones prioritarias. | No realización de las actividades programadas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Recargo de funciones en otros colaboradores de la Unidad Organizativa. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar, ya que a nivel local no desarrolla el Programa PREMISA. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar, ya que a nivel local no desarrolla el Programa PREMISA. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio en las actividades programadas. | Rezago en la realización de las visitas programadas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Priorización de las acciones a realizar. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar, ya que el Área Rectora no implementa el ICOPE. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar, ya que el Área Rectora no implementa el ICOPE. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de las personas encargadas de Vigilancia de la Salud por incapacidad o cambio de puesto. La magnitud del brote excede la capacidad de recurso humano. | No se pueda realizar la alerta de brote, el seguimiento y el informe final. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Asignar las actividades a otro funcionario del Área Rectora de Salud que cuente con el conocimiento requerido para la atención de brotes, o solicitar a Nivel Regional la colaboración para la atención del brote, según corresponda. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 ,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar, ya que a Nivel Local no se realizan actualizaciones de manuales. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar, ya que a Nivel Local no se realizan actualizaciones de manuales. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de un evento en salud de atención prioritaria, que requiera de un cambio de las actividades programadas. | Reprogramación o no realización de las actividades programadas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No cumplimiento de actividades programadas en el Plan EGI. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso en la implementación del plan de trabajo de la ILAIS. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar, ya que el Nivel Local recibe los Planes Institucionales de Capacitación, no los desarrolla. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar, ya que el Nivel Local recibe los Planes Institucionales de Capacitación, no los desarrolla. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de personal por diferentes motivos (incapacidades, vacaciones, entre otros). | Atención tardía de la emergencia. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar, ya que el Nivel Local no realiza programas capacitación en Gestión del Riesgo. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar, ya que el Nivel Local no realiza programas capacitación en Gestión del Riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no cumplimento de lo programado. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no cumplimento de todo lo programado. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de personal por diferentes motivos (incapacidades, vacaciones, entre otros). | Atención tardía de la emergencia. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no realización de las actividades programadas. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593 ,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No socialización y/o retraso en la implementación de los protocolos y lineamientos de vigilancia de la salud. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 ,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar este producto, ya que el Nivel Local no desarrolla procesos concursales. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar este producto, ya que el Nivel Local no desarrolla procesos concursales. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no realización de las actividades programadas. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atraso en el envío de lineamientos para la elaboración de la autoevaluación de control interno por parte de Nivel Central. | Atraso en la elaboración de la autoevaluación de control interno. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se aplican las directrices de niveles superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se solicita eliminar este producto, ya que el Nivel Local no cuenta con Dirección de Planificación. | No aplica. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar este producto, ya que el Nivel Local no cuenta con Dirección de Planificación. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de un evento en salud de atención prioritaria, que requiera de un cambio de las actividades programadas. | Retraso en la elaboración del Plan Remedial de Coberturas extremas de vacunación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Dificultad en la socialización de la información. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,303790790-MARIA JOSE LAFUENTE GONZALEZ-354390 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no realización de las actividades programadas. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de un evento en salud de atención prioritaria, que requiera de un cambio de las actividades programadas. | Retraso en el envío de las bases VE01, VE02, y en el libro de tuberculosis. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Priorización de las actividades a realizar. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 ,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Falta de presupuesto asignado. | Atraso en la ejecución financiera del Área Rectora de Salud. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Envío de los informes financieros en las fechas establecidas. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304430294-ANDREA CAROLINA GONZALEZ QUIROS-356392 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no realización de las actividades programadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Rezago de las visitas de inspección y elaboración de informes técnicos según corresponda. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Priorización de actividades según mayor riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No realización de las actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No realización de las actividades programadas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Comunicación a la jefatura inmediata y priorización de actividades por parte del Director del Área Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de un evento en salud de atención prioritaria, que requiera de un cambio de las actividades programadas. | Retraso en el envío de las bases de notificación obligatoria. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 ,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no cumplimento de todo lo programado. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Probable falta de recurso humano | Se solicita eliminar este producto, ya que a nivel local no se realizan planes de inversión. | Se solicita eliminar este producto, ya que a nivel local no se realizan planes de inversión. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se solicita eliminar este producto, ya que a nivel local no se realizan planes de inversión. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de personal por incapacidad, cambio de puesto o asignación de otras funciones prioritarias. | No se puedan realizar las visitas de inspección, recopilación de evidencias, informes técnicos, entre otros. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a la Región Central Este con recurso humano en caso necesario. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No realización de las actividades programadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Falta de presupuesto asignado. | Atraso en la ejecución financiera del Área Rectora de Salud. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Envío de informes en las fechas establecidas. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304430294-ANDREA CAROLINA GONZALEZ QUIROS-356392 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no cumplimento de todo lo programado. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades desde Nivel Central. | No elaboración o retraso en la presentación del ASIS local. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se aplican las directrices superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se socilita eliminar, ya que el Nivel Local no formula la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades. | No aplica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se socilita eliminar, ya que el Nivel Local no formula la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Probable falta de recurso humano | Ausencia de personal por incapacidad, cambio de puesto o asignación de otras funciones prioritarias. | No se puedan realizar las actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a Nivel Regional en caso necesario. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso de las actividades programadas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Comunicar a la jefatura inmediata. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallo en el sistema que impida el llenada y envío de los cuestionarios GIRS por parte de las Municipalidades. | No entrega de los cuestionarios GIRS por parte de las Municipalidades. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Envío oportuno de los cuestionarios a las Municipales para su llenado y envío al Nivel Central del Ministerio de Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,106040901-GRETTEL MARIA QUESADA MOYA-057593 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no realización de las actividades programadas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de un evento en salud de atención prioritaria, que requiera de un cambio de las actividades programadas. | Retraso en el envío del informe de cobertura de vacunación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,900850603-MARITZA DE LA TRINIDAD BRENES PORRAS-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de un evento en salud de atención prioritaria, que requiera de un cambio de las actividades programadas. | Reprogramación o no realización de las actividades programadas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,109880918-FIORELLA FAIT WONG-354298 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No ejecución de las actividades de vigilancia en protección radiológica. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Retraso o no cumplimento de todo lo programado. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema IPSUM-PLAN | Atraso en la entrega del Plan Operativo Institucional. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Solicitar apoyo al equipo de informática institucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 ,303910676-JESSICA MARIA BONILLA MADRIZ-354388 ,112540021-MARLYN ETELMA QUESADA JIMENEZ-003184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | No revisión de las normas de habilitación de servicios de salud. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorización de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-05 - Area Rectora de Salud Oreamuno | 304080251-RAQUEL MELANIA ACUÑA SALAZAR-001680 ,105910294-OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ-036626 | bar: Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Oreamuno
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Oreamuno
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento