## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Este
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (IRAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 120 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | 0 | 0 | Número de acciones de asesoría legal atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 300 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0%
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región | Sumativa | Comisiones | 0 | 8 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 4 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 0 | 0%
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | 0 | 0 | Número de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 300 | 0 | 0%
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | 0 | 0 | Número de instancias Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes presentados con acciones de prevención, atención y seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 7 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Unidad Organizativa de la Sede Regional desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mortalidad infantil desarrollados por la COREAMMI. | 0 | 0 | Número de planes de mortalidad infantil desarrollados por la COREAMMI | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mortalidad materna desarrollados por la COREAMMI. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes GIRS con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 0 | 0%
|  |  | Número de Municipalidades con Planes GIRS con apoyo técnico | Sumativa | Municipalidades | 0 | 7 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 14 | 0 | 0%
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física en articulación con los Comités de Deporte y Recreación. | Sumativa | Planes | 0 | 5 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Planes remediales | 0 | 7 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 5 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 7 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 26 | 0 | 0%
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 120 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | 0 | 0 | Número procedimiento administrativo sumario de la infracción de la Ley 9028 y Ley 10066 | Sumativa | Procedimiento sumario | 0 | 200 | 0 | 0%
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | Sumativa | Representaciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales a nivel de la Región. | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 10 | 0 | 0%
SE ELIMINARÁ EN REPROGRACIÓN | 0 | 0 | Componente de atención Manejo Medio Ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
SE ELIMINARÁ EN REPROGRACIÓN dado que no se entiende | 0 | 0 | Componente de atención Manejo Medio Ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones rectoras implementadas en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 18 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Este
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | Capacitar al 100% de los actores sociales de la IRAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | PLANIFICAR CON MARIELA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | BINDAR ASESORÍA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DARS EN ATENCIÓN DE CASOS RELACIONADOS CON PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA A LAS DARS EN VISITAS DE INSPECCIÓN POR DIFERENTES MOTIVOS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales en el abordaje integral de las personas con VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución EN
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las Áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del tema. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | Apoyo y asesoria a las las DARS para el desarrollo de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Realizar recordatorio e informe de las celebraciones promovidas desde las Áreas Rectoras para la implementación de actividades relacionadas a la promoción de la salud en celebración de efemerides en salud | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Consolidación del informe semestral de rendición de cuentas de las áreas locales de la implementación del PENSPA. | bar: Meses de Ejecución FB
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PENSPA. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Implementación al plan de trabajo Regional del PENSPA con enasis en el modelo de Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | Consolidación de reporte semestral de los casos y acciones de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN
Consolidación de reporte semestral de los casos y acciones de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución JL
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | Brindar asesoría jurídica a las Direcciones de Área Rectora de Salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brindar asesoría jurídica al Despacho del Director Regional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brindar atención oportuna a recursos de amparo. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brindar atención oportuna a recursos de revocatoria. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Enviar recursos tanto de amparo como de revocatoria a la Sala Constitucional, Defensoría de los Habitantes, Dirección de Asuntos Jurídicos, Tribunal Ambiental, etc. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar notificaciones de manera presencial. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | ABORDAR OPORTUNAMENTE LOS BROTES PRESENTADOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | Coordinar la ejecución de las actividades de capacitación incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | bar: Meses de Ejecución JN
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | Aplicación de encuestas para medir satisfacción al cliente y calidad de los servicios | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Cobertura de vacunación alcanzada | REALIZAR INFORMES Y ANÁLISIS TRIMESTRALES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA, INCLUYENDO COBERTURAS REGIONALES. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
SUPERVISAR Y ACOMPAÑAR A LAS DARS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | SE ELIMINARÁ EN REPRO | bar: Meses de Ejecución MZ
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | REALIZAR A NIVEL REGIONAL PROYECTO DE VIGILNCIA ENTOMOLÓGICA CON OVITRAMPAS | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | REALIZAR SUPERVISIÓN A LAS DARS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE VIGIANCIA DE LA EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | SUPERVISION A LAS DARS PARA SEGUIMIENTO DE LA EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO A LAS DARS EN LA VIGILANCIA DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | ATENDER INTEGRALMENTE LAS SITUACIONES DE DESASTRES | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
COORDINAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO Y SERVIR COMO ENLACE ENTRE LOS NIVELES DE GESTIÓN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
PARTICIPAR EN EL COMITÉ REGIONAL DE EMERGENCIA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DARS EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE CUIDADOS PALIATIVOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | PLANIFICAR CON MARIELA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Consolidación del informe anula de rendición de cuentas de las áreas locales de la implementación de la Estrategia | bar: Meses de Ejecución NV
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Participación en actividades relacionadas con la temática, según convocatoria | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | MANTENER UNA VIGILANCIA ACTIVA Y PERMANENTE DE LOS EVENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 40556-S(REGLAMENTO VIGILANCIA DE LA SALUD) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | EN REPRGAMACIÓN MARIELA | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | Brindar seguimiento a actos administrativos de diversa índole. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar notificaciones de recursos de amparo, de revocatoria, sobre Ley 9028 y de oficios. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitar información de interés jurídico al Nivel Local o al Nivel Central según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | Disminuir en un 20% en la tasa de crecimiento de los intentos de suicidio en personas menores de edad | bar: Meses de Ejecución DC
Que el 100% de las ARS tengan un plan con acciones de prevencion, atención y segumiento, siendo la mayoria de las acciones de prevencion | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las Áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del tema. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | PLANIFICAR CON MARIELA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | ACOMPAÑAR Y ASESORAR A LAS DARS EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS COMPLEJAS RELACIONADAS CON SERVICIOS DE SALUD. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LAS DARS EN LA HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COMPLEJOS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
COORDINAR REUNIONES BIMENSUALES CON ENCARGADOS LOCALES DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
PARTICIPAR EN REUNIONES PROGRAMADAS CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE NORMAS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales. | bar: Meses de Ejecución EN
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOV | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Participación en actividades relacionadas con la temática, según convocatoria | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | Gestionar la elaboración del Plan para el mejoramiento del cliema laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | ELIMINAR EN REPROGRAMACIÓN | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Planes de mortalidad infantil desarrollados por la COREAMMI. | Brindar seguimiento al porcentaje de análisis de casos de mortalidad infantil. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Conducir la COREAMMI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar el Plan Regional para la Reducción de la Mortalidad Infantil. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Supervisar a las CHEAMMI (HMP, HWA y HUN). | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Supervisar a las COLEAMMI. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | Validar la aplicación de la autoevaluación de Control Interno | bar: Meses de Ejecución JL
Verificar las evidencias segun las oportunidades de mejora del plan | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Planes de mortalidad materna desarrollados por la COREAMMI. | Brindar seguimiento a los planes de mejora que se generen como resultado de los análisis de mortalidad materna. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar los informes sobre análisis de casos de defunción materna para la CONEAMMI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Llevar estadísticas sobre mortalidad materna a partir de los casos que se han presentado en años previos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar el 100% de los análisis de casos de mortalidad materna que se presenten en la Región. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes GIRS con apoyo técnico | BRINDAR APOYO TECNICO A LAS DARS EN EL SEGUIMIENTO DE PMGIR MEDINATE CUESTIONARIOS SOBRE ESTADO Y EJECUCION DE PLANES MUNICIPALES | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
REALIZAR VISITAS DE CONTROL AL RELLENO SANITARIO LOS PINOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Planes con revisión de control y calidad | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | Consolidación del reporte regional de acciones rectoras realizadas en materia de actividad física y recreación | bar: Meses de Ejecución DC
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros), para la promoción de actividad física en los cantones. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL SEGUIMEINTO DE PLANES REMEDIALES POR COBERTURAS EXTREMAS EN LAS DARS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales de las acciones enfocadas al PIEG. | bar: Meses de Ejecución EN
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas(matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el de seguimiento de la PIEG . | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Participación en actividades relacionadas con la temática, según convocatoria | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Gestionar los procesos para cubrir los puestos vacantes (nóminas, ascensos, traslados, nombramientos) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Coordinar el cumplimiento de las etapas del Modelo de Gestión del Desempeño | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | APOYO TÉCNICO A LAS DARS EN LA ATENCIÓN DE ALERTAS RELACIONADAS CON PIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
BRINDAR APOYO TÉCNICO Y PARTICIPAR EN LA VERIFICACIÓN DE BPAD EN DROGUERÍAS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES REGIONAL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DARS EN LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE CONSIDERARLO NECESARIO. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | EN REPROGRAMACIÓN | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
Programa PREMISA desarrollado | Ejecutar el programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución OC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | CONTINUAR PROCESO DE CAPACITACION A LAS DARS COMO INICIATIVA REGIONAL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | COORDINAR REUNIONES BIMENSUALES CON LOS EQUIPOS LOCALES DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS DARS PARA VERIFICARLA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA( DE PRIMERA VEZ Y SEGUIMIENTO) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | REVISION DE PLANOS MAYORES DE 300 MTS EN EL APC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | Controlar la ejecución del presupuesto desconcentrado, informando mensualmente el porcentaje de ejecución | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | Asignar el presupuesto a las áreas rectoras en materia de viáticos, combustible y tiempo extra | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | Participar en el Órgano Director de la Ley 9028, para resolución de casos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar procedimientos sumarios referentes a infracciones a la Ley 9028. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Registrar información acerca de las infracciones a la Ley 9028 en el Sistema de infractores creado para este fin. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | EILIMINAR EN REPROGRAMACIÓN | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | ELIMINAR EN REPROGRACIÓN | bar: Meses de Ejecución MZ
SE ELIMINARÁ EN REPROGRACIÓN | SE ELIMINARÁ EN REPRO | bar: Meses de Ejecución MZ
SE ELIMINARÁ EN REPROGRACIÓN dado que no se entiende | SE ELIMINARÁ EN REPRO | bar: Meses de Ejecución MZ
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | Brindar seguimiento a la implementación del Enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) en el accionar regional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | Consolidación del reporte regional de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución DC
Divulgación, acompañamiento y asesoría a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Participación en las reuniones o capacitaciones convocadas por el nivel central | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Capacitaciones bimensuales de atención al cliente mediante reuniones presenciales | bar: Meses de Ejecución FB
Informe de control diario de actividades nivel regional y local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe de planes de mejora resultados | bar: Meses de Ejecución MZ
Informe de seguimiento de trámites | bar: Meses de Ejecución JL
Informe de superviones realizadas | bar: Meses de Ejecución DC
Informe de supervisiones efectuadas | bar: Meses de Ejecución OC
Informe de supervisiones realizadas | bar: Meses de Ejecución AB
Informe seguimiento de trámites | bar: Meses de Ejecución EN
Orientación al cliente interno y externo en todos los trámites efectuados por el Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisión aplicación correcta de protocolos | bar: Meses de Ejecución MZ
Supervisión planes de mejora | bar: Meses de Ejecución FB
Validación de procedimientos y protocolos de los diversos trámites del Ministerio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | Ejecutar el ciclo de Control interno que contemple los componentes de autoeveluación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Central Este
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | ELIMINAR EN REPROGRAMACIÓN | ELIMINAR EN REPROGRAMACIÓN | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Transferir | ELIMINAR EN REPROGRAMACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento |  |  | Posible ausencia de procesos | No aplicación de procesos desde el nivel regional | Dificualtad de aplicación de acciones de rectoria | MUY ALTA | MEDIA | 15 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | realizar sesiones con jefaturas de las areas | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que las actividades programadas no se puedan realizar por falta de insumos recibidos por parte del nivel central | No cumplimiento de las metas planteadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Ejecutar plan remedial desde el NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados |  |  | Probable falta de líquidez | Asignación insuficiente | No asignación del presupuesto necesario para la adecuada gestión del nivel local | ALTA | ALTA | 16 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Realizar proyecciones y solicitar ajustes en las reservas para poder asignar los recursos necesarios | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 107500353-RANDY ORLANDO SANCHEZ FIGUEROA-057872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que las actividades programadas no se puedan realizar por falta de insumos recibidos por parte del nivel central | No cumplimiento de las metas planteadas | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Búsqueda de la información para el cumplimiento de la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | bar: Meses de Ejecución JL
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mortalidad infantil desarrollados por la COREAMMI. |  | Región Central Este | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Requerimientos de capacitación en la temática materno infantil de parte del nivel normativo. | Ausencia de capacitación en la temática materno infantil de parte del nivel normativo. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Comunicación constante con la Coordinación Nacional por medio del correo electrónico y del Teams. | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen un cambio imprevisto de prioridades. | Falta de regulación oportuna y afectación a la Salud Pública. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorizar las actividades que se deben realizar para no retrasar la realización de procedimientos administrativos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 602980911-GAUDY MABEL ABARCA GUTIERREZ-059676 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Emisión por parte del Ministerio de Hacienda de política de eliminación o congelamiento de puestos vacantes | pérdida de puestos y por ende no poder efectuar los procesos concursales | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Elaborar las justificaciones de puestos con toda la información requerida para que sean autorizados | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 109910755-INGRID IVANNIA SERRANO LEANDRO-004186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | PLANIFICAR CON MARIELA | PLANIFICAR CON MARIELA | MUY ALTA | ALTA | 20 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | PLANIFICAR CON MARIELA | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | ELIMINAR EN REPROGRACIÓN | ELIMINAR EN REPROGRACIÓN | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | ELIMINAR EN REPROGRACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 107500353-RANDY ORLANDO SANCHEZ FIGUEROA-057872 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible falla informática en los sistemas | PROBLEMAS EN FUNCIONAMIENTO DEL APC | LA NO OPORTUNIDAD EN LA REVISION DE LOS PROYECTOS | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | ESTAR VIGILANTES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 111300330-FRANCISCO JOSE ALFARO CHAVARRIA-036853 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. |  |  | Posible ausencia de procesos | Que no se desplieguen los procesos de aplicación de autoevaluación | Imposibilidad de ejecución de autoevaluación y por ende creación de planes | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Realizar las acciones desde la Region para no incumplir la norma | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico |  |  | Posible ausencia de procesos | Ausencia de procesos establecidos para la implementación de la GpRD. | Retraso en la implementación del enfoque GpRD. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Efectuar las previsiones requeridas para facilitar la implementación del enfoque GpRD. | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | que no existan los mecanismos para realizar las sesiones de capacitación | que no se logre llevar a cabo las capacitaciones | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | diseñar la intervención y procedimiento requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a asuntos urgentes imprevistos. | Afectación en la ejecución de otros procesos de trabajo. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Llevar registro sistematizado de los imprevistos atendidos. | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 602980911-GAUDY MABEL ABARCA GUTIERREZ-059676 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados |  |  | Probable subejecución presupuestaria | Inadecuada programación de actividades que implican el cobro de viáticos, gasto de combustible y tiempo extra | que no se ejecute el presupuesto asignado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Revisar mensualmente la ejecución y realizar ajustes en las reservas para evitar subejecución | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 107500353-RANDY ORLANDO SANCHEZ FIGUEROA-057872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico |  |  | Posible ausencia de procesos | FALTA DE REGLAMENTACIÓN PARA LA REGULACION SANITARIA EN ALGUNOS TEMAS | ACTIVIDADES NO SUJETAS A REGULACION SANITARIA | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | IDENTIFICAR AREAS CARENTES DE REGLAMENTACION | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 1192001893-MARIELA ESTHER DIAZ RIOS-046364 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que las actividades programadas no se puedan realizar por falta de insumos recibidos por parte del nivel central | No cumplimiento de las metas planteadas | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Búsqueda de la información para el cumplimiento de la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que las actividades programadas no se puedan realizar por falta de insumos recibidos por parte del nivel central | No cumplimiento de las metas planteadas | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Búsqueda de la información para el cumplimiento de la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | FALTA DE AUTOMATIZACION INFORMACION VACUNAS | ATRASOS EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | VIGILAR LA OPORTUNIDA DE LA INFORMACION | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 303610794-MARIA DE LOS ANGELES FUENTES JIMENEZ-037284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Emisión de nueva normativa en materia de Gestión del Desempeño | No tener el tiempo suficiente para cumplir con todo el nuevo modelo en tiempo y forma | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar una revisión detallada del nuevo modelo y solicitar la capacitación correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 109910755-INGRID IVANNIA SERRANO LEANDRO-004186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | la no asignación de presupuesto para coordinar las capacitaciones | no cumplir con las capacitaciones programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Recordar mensualmente a los responsables de las capacitaciones internas la coordinación de los eventos que les corresponde ejecutar | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 109910755-INGRID IVANNIA SERRANO LEANDRO-004186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes GIRS con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | EL NO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES | NO REALIZACIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 303820065-LEDA PATRICIA PEÑA GARITA-058222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que las actividades programadas no se puedan realizar por falta de insumos recibidos por parte del nivel central | No cumplimiento de las metas planteadas | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Búsqueda de la información para el cumplimiento de la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 111830235-SOFIA BONILLA ECHEVERRIA-354389 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No asignación de presupuesto para realizar las actividades establecidas en el Programa | No realizar alguna actividad importante del programa | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar modificación presupuestaria para financiar la actividad por medio del Fondo Reembolsable | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 109910755-INGRID IVANNIA SERRANO LEANDRO-004186 | bar: Meses de Ejecución JN
Específico | SE ELIMINARÁ EN REPROGRACIÓN | SE ELIMINARÁ EN REPROGRACIÓN |  | Región Central Este | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | SE ELIMINARÁ EN REPRO | SE ELIMINARÁ EN REPRO | BAJA | ALTA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | SE ELIMINARÁ EN REPRO | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Utilización de instrumentos que no reúnen las condiciones apropiadas para la medición del clima en las unidades organizativas | Mediciones inadecuadas o inexactas del clima | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Hacer las observaciones a los instrumentos de medición para que se ajusten antes de la aplicación | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 107500353-RANDY ORLANDO SANCHEZ FIGUEROA-057872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas intermitentes de conectividad a Internet. | Retraso en procesos de trabajo. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar notificaciones personalmente. | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 602980911-GAUDY MABEL ABARCA GUTIERREZ-059676 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Región Central Este | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Nivel central no emita lineamientos para actividades regionales y locales | Incumplimientos, falta de lineamientos | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | REALIZAR UNA NOTIFICACIÓN Y ACCIONES DESDE LA REGIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 303400796-NURIA ISELA VILLALTA SOLANO-037438 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico |  |  | Posible ineficiencia en los procesos debido a la ausencia o insuficientes estímulos para el reconocimiento de la labor eficaz y eficiente de los funcionarios(as). | Que no se ejecuten las labores ni se den las directricesd desde nivel central | que se atrasen o no se ejecuten las acciones | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Transferir | Realizar las coodinaciones desde el nivel regional al local | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 112270466-ERICKA MARIA RAMIREZ VARGAS-058703 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mortalidad materna desarrollados por la COREAMMI. |  | Región Central Este | Posible ausencia de procesos | Procedimientos desactualizados o inexistentes. | Ejecución no estandarizada del producto. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Estandarización de procedimientos a nivel regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-02 - Dirección Regional de Rectoría Central Este | 900990306-LUIS ALBERTO SANABRIA VARELA-036716 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Central Este
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Este
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento