## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0%
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 200 | 0 | 0%
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas en los tiempos establecidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Eliminaciones documentales ejecutadas en el Área Rectora. | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Área Rectora de Salud | Sumativa | destrucciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 24 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Muertes infantiles analizadas. | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0%
Muertes maternas analizadas. | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 240 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 3 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 140 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 0 | 0 | Porcentaje de trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora. | 0 | 0 | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora de Salud | Sumativa | trasladados documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Ejecutar Plan Anual de trabajo de ILAIS | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Elaborar plan anual de trabajo de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Reportar semestralmente seguimiento de casos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Autorizaciones Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción y Atención de denuncias sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte de Calidad de Emisiones Atmosféricas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de reportes operacionales para consumo humano | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión Reportes Operacionales de Aguas Residuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Trámite y verificación de establecimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EQUIPO RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LICENCIAS DE OPERADOR DE RADIACIONES IONIZANTES | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | VIGILANCIA ESTATAL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | bar: Meses de Ejecución DC
VIGILANCIA ESTATAL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL | bar: Meses de Ejecución JN
VIGILANCIA ESTATAL DE EMISIONES ATMOSFERICAS | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | PROGRAMACION PENDIENTE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaborar el plan de trabajo de red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o a nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Elaborar un Informe anual de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local (herramienta digital facilitada por la Unidad de Planificación Sectorial) | bar: Meses de Ejecución EN
Promover e Implementar acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | PROGRAMACION PENDIENTE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Dar seguimiento a líneas de acción planteadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales | Notificar resolución a administrado | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de solicitudes de autorizaciones sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de requisitos y emisión de criterio técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Notificar y dar seguimiento de brotes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Reporte de campana anual de vacunación de la Influenza | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
Reporte de cobertura trimestral. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte vacunas aplicadas en Semana de vacunación de las Americas | bar: Meses de Ejecución AB
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO LOCAL | bar: Meses de Ejecución AB
INFORME DE NECESIDADES EN SALUD OCUPACIONAL. | bar: Meses de Ejecución MY
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Seguimiento a implementación de definiciones operativas de caso según protocolo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | ejecutar y Reportar actividades de fumigación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte de viviendas inspeccionadas, recipientes con agua identificados, tratados y eliminados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la notificación de casos reportados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la toma de muestras de laboratorio para diagnostico Elisa y virología | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Actualización de canal endémico y curvas epidémicas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualización de plantilla VE-01 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad | Emisión y Notificación de Actos Administrativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Trámitar solicitudes de valoración de inhabitabilidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas. | Emisión de Informe Técnico y Actos Administrativos requeridos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspección Sanitaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de Denuncia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de denuncia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | Recepción y Trámite de la denuncia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS SANITARIAS DE FORMA INTEGRAL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eliminaciones documentales ejecutadas en el Área Rectora. | Clasificar documentos de acuerdo con tabla de plazos e indiciaciones de Nivel Superior | bar: Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | PROGRAMACION PENDIENTE | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimeinto saludable. | bar: Meses de Ejecución EN
Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Implementación de 2 acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Registrar eventos del grupo A, B y C notificados en plantillas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Registrar notificación de eventos en plantilla VE02 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud | Ejecutar Inspección de Control | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Emisión de Informe Técnico y Actos Administrativos requeridos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de inspección de control | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de solicitud de habilitacion | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Verifcar productos de interes sanitario en establecimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región. | bar: Meses de Ejecución EN
Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, cuidado propio, mutuo y fortalecimiento personal y social. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estrategico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | PROGRAMACION PENDIENTE | bar: Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Muertes infantiles analizadas. | Analizar casos de mortalidad infantil notificados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muertes maternas analizadas. | Revisar y Analizar casos de mortalidad materna notificados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución EN
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Permisos sanitarios de funcionamiento | INSPECCIONAR ESTABLECIMIENTOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
PROGRAMACIÓN DE CITA PARA VERIFICACIÓN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
TRAMITE DE SOLICITUD DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CLIMA LABORAL | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CLIMA LABORAL | bar: Meses de Ejecución JN
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | PROGRAMACION PENDIENTE | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Análisis de cobertura del PAI semestral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | EJECUCIÓN DE PROCESO CONCURSAL PARA LA ELECCIÓN DE PERSONAL | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | bar: Meses de Ejecución FB
SEGUIMIENTO A ACUERDOS DEL GED | bar: Meses de Ejecución JN
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Verificar Productos de Interés Sanitario según normativa en los operativos de control | bar: Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Actualización de plantillas de PAI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de cobertura del PAI semestral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Aplicar protocolos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | LIQUIDACIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDO REEMBOLSABLE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE VIÁTICOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales | Número de reportes operacionales de aguas residuales revisados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | REVISIÓN DE CARGOS DE NIVEL LOCAL SEGÚN SOLICITUD | bar: Meses de Ejecución DC
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Registro de trámites en plantilla de seguimiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora. | DOCUMENTOS ORDENADOS Y LISTOS CONFORME DIRECTRICES MINISTERIALES | bar: Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | EJECUCIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2024 | bar: Meses de Ejecución DC
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJOR DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Realizar acompañamientos a Nivel Regional cuando sea requerido | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Siquirres
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | NOTIFICACION INOPORTUNA | INTERVENCIONES INOPORTUNAS DE PMICV | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Evitar | MONITOREO DE NOTIFICACIONES DE EVENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Institución competente MTSS no brinda apoyo técnico | Incumplimiento de actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Evitar | Solicitar apoyo a nivel superior para socialización a actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL EN EL EQUIPO DE REGULACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE RESPUESTA | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Transferir | REALIZAR SOLICITUD DE PERSONAL A NIVEL SUPERIOR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de recurso humano | LA OCURRENCIA DE EVENTOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PUEDE DIFICULTAR LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA ATECIÓN DE EVENTOS | ATENCIÓN INOPORTUNA DE EVENTOS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | SOLICITAR A LOS FUNCIONARIOS LA DISPONIBILIDAD DE TRABAJO EN EVENTUALIDADES EN PERIODOS LARGOS (FINES DE SEMANA LARGOS O VACACIONES DE DECRETO). | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | CARENCIA DE DIRECTICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO | CARENCIA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR CON ANTELACIÓN LAS DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Carencia de procesos de capacitación refrescamiento en temas relevantes. | Personal con conocimiento desactualizados en el abordaje | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Evitar | Solicitar procesos de capacitación presencia para las ILAIS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | Movimientos de puestos y pensión de funcionario | Disminución de capacidad instalada | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Solicitar a nivel superior la dotación de persona | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | POBLACIÓN RENUENTE A LA VACUNACIÓN | BAJA COBERTURA DE VACUNACIÓN | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE | NOTIFICACION INOPORTUNA DE EVENTOS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | MONITOREO DE NOTIFICAICONES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | PLETORA DE ACTIVIDADES | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN URGENCIA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes maternas analizadas. |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de notificación por entes de casos ocurridos en establecimientos fuera de la región | Desconocimiento de la existencia de casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Revisar reportes emitidos por entes estatales (INEC) | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | REPORTE INOPORTUNO DE CASOS | ATENCION INOPORTUNA DE BROTES | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | SOCIALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS VIGENTES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | CARENCIA DE INSUMOS O DESCONOCIMIENTO DE PRESUPUESTOS DISPONIBLES DIFICULTAN LA PROGRAMACIÓN DEL GASTO | EJECUCIÓN DEFICIENTE DE PRESUPUESTOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DISPONIBLES. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | INEXISTENCIA DE PLAN DE CAPACITACION PERMANENTE | DESFORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | PLAN DE CAPACITACION | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | Perdida de recurso humano debido a procesos de pensión | Falta de resgistro de trámites | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Específico | Vigilancia de entes generadores de aguas residuales | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Solicitar a nivel superior la dotación de recurso | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Específico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Eliminaciones documentales ejecutadas en el Área Rectora. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | NO EJECUCIÓN DE ELIMINACIÓN POR PARTE DE NIVEL SUPERIOR | ACUMULO DE DOCUMENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERRIOR CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUALMENTE OCUPAN LA CSO FORMAN PARTE DEL PMICV, POR LO QUE LA ATENCIÓN DE BROTES POR ENFERMEDADES VECTORIALES PODRÍAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SCO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD PARA TIEMPOS DE PAZ | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,701600182-JESSE JOEL CHAVARRIA CORDERO-091333 ,701610700-JUNIOR DE LOS ANGELES QUIROS CHAVARRIA-091297 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Carencia de Insumos para la ejecución de actividades | Falta de divulgación de información. | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | Solicitar a comunicaciones material para divulgación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Probable falta de insumos técnicos | LA FALTA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL INSTRUMENTO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución JL
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | FALTA DE RECURSO HUMANO POR JUBILICACION | REGISTRO TARDIO DE EVENTOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Transferir | SOLICITAR PERSONAL DE APOYO PARA PROCESO DE VIGILANCIA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | LAS CARGAS LABORALES PUEDEN AFECTAR LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | RETRASO O NO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | CALENDARIZACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | DESINTIRES DE LA POBLACION PARA CONITNUAR SEGUIMIENTO | DIAGNOSTICO NO ESPECIFICO PARA CIERRE DE CASO | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | SENSIBILIZAR A LA POBLACION | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Específico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | NO EJECUCIÓN DE TRANSDERENCIA POR PARTE DE NIVEL SUPERIOR | ACUMULO DE DOCUMENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL EN EQUIPO DE REGULACION | INATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL COMPONENTE DEL MEDIO AMBIENTE DE LA EGI | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR PERSONAL A NIVEL SUPERIOR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACION DE ACTIVIDADES | INATENCION DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | IMPLEMENTAR INSTRUCCIONES DADAS POR NIVEL SUPERIOR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas. |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | CARENCIA DE BIOLOGICO | PERDIDA DE OPORTUNIDAD | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A PROVEEDOR CONTAR CON PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE CARENCIA O DESABASTECIMIENTO DEL BIOLOGICO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | POBLACIÓN RENUENTE A LA APLICACIÓN DE VACUNAS | PORCENTAJES BAJOS DE FUMIGACIÓN | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable falta de insumos técnicos | LA NO SOLICITUD DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN POR NIVEL SUPERIOR | NO PARTIICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR SI ES NECESARIO LA PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de recurso humano | PERDIDA DE RECURSO HUMANO DE APOYO POR JUBILACION | REGISTRO TARDIO DE EVENTOS EN PLANTILLAS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Transferir | SOLICITUD DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Probable falta de líquidez | Carencia de recursos financieros para el desarrollo de actividades | Falta de ejecución de actividades programadas. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Solicitud de presupuesto para la ejecución de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes infantiles analizadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en sistemas de información | Información tardía o incompleta | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Revisión de reportes emitidos por entes Gubernamentales como INEC | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | CONGELAMIENTOS O MOVIMIENTOS DE PLAZAS | NO REALIZACIÓN DE CONCURSOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS UNA VEZ HABILITADOS LOS PUESTOS PARA NOMBRAR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Población meta no se identifica | desconocer la población meta | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Promover la identificación se orientación sexual de participantes | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable falta de insumos técnicos | CARENCIA DE DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL | NO ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | DESCONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS VIGENTES | GESTION INOPORTUNA DEL EVENTO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | SOCIALIZAR PROTOCOLOS A ENTES NOTIFICADORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | carencia de recurso humano en equipo de regulación | Priorización de actividades y atención inoportuna de actividades | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | solicitud a nivel superior de recurso humano para el equipo de regulación de la salud | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES E ATENCIÓN INOPORTURNA DE OTROS EVENTOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE PERSONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La atención de actividades prioritarias y urgentes. | Reprogramación de actividades | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Solicitar a Nivel Superior la dotación de Vehículos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | bar: Meses de Ejecución JL

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Siquirres
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento