## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (IRAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | 0 | 0 | Número de acciones de asesoría legal atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 96 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0%
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región | Sumativa | Comisiones | 0 | 7 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 1 | 101 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Ejecución del plan de reducción de muerte infantil y maternas | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 0 | 0%
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | 0 | 0 | Número de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 96 | 0 | 0%
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | 0 | 0 | Número de instancias Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes presentados con acciones de prevención, atención y seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 6 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 54 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Unidad Organizativa de la Sede Regional desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes GIRS con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de Municipalidades con Planes GIRS con apoyo técnico | Sumativa | Municipalidades | 0 | 6 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física en articulación con los Comités de Deporte y Recreación. | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Planes remediales | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 67 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 5 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 6 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | 0 | 0 | Número procedimiento administrativo sumario de la infracción de la Ley 9028 y Ley 10066 | Sumativa | Procedimiento sumario | 0 | 100 | 0 | 0%
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | Sumativa | Representaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales a nivel de la Región. | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | Elaboración del Plan de trabajo de la IRAIS | bar: Meses de Ejecución DC
Participación de las reuniones mensuales de la IRAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte de actividades cuatrimestral de IRAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Apoyo regulatorio en salud ambiental a las areas rectoras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | Apoyo tecnico a las areas rectoras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | Elaborar el informe anual sobre las acciones rectoras implementadas en materia de VIH y la sistematización de la información del nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Elaborar el plan de trabajo regional para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Guiar, orientar y acompañar en la ejecución de actividades a las Direcciones Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Integrar el abordaje de la temática en una red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional, de acuerdo a las características de la Región | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Socializar y dar seguimiento al nivel local y otros actores sociales la implementación del marco de acciones rectoras para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | NO SE PROGRAMA ESTE PRODUCTO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Divulgación Técnica en el nivel regional del PENSPA hacia actores sociales claves y a las ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe de seguimiento semestral regional a las Áreas Rectoras en las acciones para implementación del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de planes de trabajo de las unidades de coordinación regional para el modelo de Abordaje Integral Embarazo Adolescente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Elaboración de planes de trabajo regionales para la implementacion del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Fortalecimiento mediante capacitación-sensibilizacion a personas funcionarias de las instancias regionales intersectoriales e interinstitucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación al plan de trabajo Regional del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento semestral a las Áreas Rectoras en las acciones para implementación del modelo de Abordaje Integral Embarazo Adolescente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | Desarrollo de capacitación continua a nivel regional en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistemación de reporte semestral de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistematización de reporte semestral de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial, según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | Brindar asesoría legal solicitada por las Unidades Organizativas que conforman la Región | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Porcentaje de brotes atendidos en tiempo y forma | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | Ejecución de Capacitación Solicitada por UAC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Porcentaje de avance del plan de vacunación | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | Seguimiento a las actividades relacionadas a la Salud Ocupacional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | Funcionamiento del laboratorio entomologico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al componente de control de vectores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | Seguimiento al componente de epidemiologia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | Ejecución de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | Implementación y seguimiento del componente ambiental EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Apoyo tecnico en desastres naturales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución del plan de reducción de muerte infantil y maternas | Ejecucion del plan de dismuncion de mortalidad materno infantil | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | Apoyo tecnico a las areas rectoras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Apoyo tecnico a las areas rectoras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Capacitar al nivel local para la acreditación de las Municipalidades como "Ciudades Amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la elaboración de informes anuales de las Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la implementación de acciones estratégicas para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Envejecimiento saludable desde el curso de vida, por parte de las ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al proceso de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores en ARS Pococí | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | brindar el seguimiento a eventos de salud pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Seguimiento a las areas rectoras en Eventos infecciones respiratorias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | Atención de Informes a la Sala Constitucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de Informes al Tribunal Ambiental | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de Informes al Tribunal Contencioso | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de Recurso de Amparo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de Recursos de Revocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Remisión de Recursos de Apelación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | Consolidación de reportes semestrales de actividades desarrolladas por las ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informes de evaluación de cumplimiento de las funciones de las ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en reuniones bimensuales con enlaces de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión y consolidación de planes de trabajo de las ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN
Seguimiento de casos a partir de los reportes del nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Divulgación a las Áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento a las Áreas locales y otros actores regionales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación de las acciones de articulación y fortalecimiento a las Áreas Locales y otros actores regionales para la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ+ | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Participación en la metodologia del riesgo brindadas por nivel superior | bar: Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | Participación y seguimiento de las normas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | Acompañamiento a los Niveles locales para fortalecer el proceso de regionalización del PLANOVI que incluya el fortalecimiento de las redes y facilite la articulación para la promoción de factores protectores y de riesgo relacionados con la violencia contra las mujeres | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Divulgación a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento a los Niveles locales y otros actores sobre los temas que demanda desarrollar el PLANOVI | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas especificos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PLANOVI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | NO SE PROGRAMA ESTE PRODUCTO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | Elaboración del Perfil del Proyecto de reconstrucción de las instalaciones de la DRRS Huetar Caribe en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Presentación del proyecto a NC para inclusión en el BPIP de Mideplan | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | Elaboración del plan de mejora de control interno de la Sede Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Seguimiento trimestral a los planes de mejora de la Sede Regional y ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes GIRS con apoyo técnico | Apoyo técnico a las 6 áreas rectoras en la Planes GIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Programación POI 2025 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Reprogramación POI 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Seguimiento a POI 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | Acompañamiento técnico a los niveles locales para el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente para la promoción de actividad física en los cantones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acompañamiento técnico para la creación, el fortalecimiento y la consolidación de las RECAFIS Cantonales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel central. | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Participación de procesos de capacitación impartidos en el nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | Seguimiento a planes remediales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | Acompañamiento a las áreas locales para fortalecer el proceso de regionalización de la PIEG | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento de la PIEG | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica y acompañamiento a los niveles locales y otros actores sobre temas que demanda desarrollar la PIEG | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Procesos concursales desarrollados. | Realizar la gestión de los procesos concursales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Seguimiento a los procesos de Evaluación del Desempeño | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | Apoyo tecnico a las areas rectoras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Ejecución y seguimiento del plan de productos de interes sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Conduccion del PAI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Capacitar al Personal destacado en la Dirección Regional Rectoría de la Salud Huetar Caribe inscrito en PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participación en las capacitaciones del riesgo brindadas por nivel superior | bar: Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | Aplicación y seguimiento de protocolos para la vigilancia de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión y seguimiento de proyectos constructivos de alta complejidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | Seguimiento a la ejecución de Recursos Financieros a Nivel Local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | Asignación de Recursos Financieros | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Identificación de Necesidades Regionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Redistribución de Recurso Financiero | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | Seguimiento a la implementacion de control de tabaco | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | Designación de los representantes institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Participación permanente en Comité de Emergencia, Coredes, Cir social y Cir infraestructura | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | NO SE PROGRAMA ESTE PRODUCTO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | NO SE PROGRAMA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | Brindar acompañamiento técnico al Área Rectora de Talamanca en las acciones definidas estrategia piloto Estrategia Local de abordaje integral del sobrepeso y obesidad, en niñas , niños y adolescentes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidar y elaborar reporte regional de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución DC
Dar seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones técnicas en el desarrollo del abordaje del sobrepeso y obesidad de niños, niñas y adolescentes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte de las visitas y seguimiento realizado en los centros educativos públicos con servicio de soda estudiantil | bar: Meses de Ejecución DC
Seguimiento a las sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento sobre los procesos de sensibilización desarrollados por las áreas rectoras a las municipalidades u otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | Acompañamiento técnico a las ARS para el desarrollo de la autoevaluación de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Realización del ejercicio de autoevaluación de control interno y recopilación de evidencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ausencia de reporte de actividades a Nivel Local | Imposibilidad de evidenciar que las comsiones estén activas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Recordatorio de emitir informe de evidencias de las comisiones de SO | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de gestión en Nivel Central para gestionar la capacitación | Imposibilidad de cumplir con la meta programada | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Evidenciar la falta de gestión por parte del Nivel Central | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,700980362-LEYDI SILENY DE LA CRUZ SERRANO ALVAREZ-058072 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | En el 2024 uno de los abogados tiene la oportunidad de pensionarse. | Incumplimiento con las solicitudes de Asesoría Legal y Gestión Jurídica y que las Unidades Organizativas realicen. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Desarrollo de las gestiones necesarias ante el Nivel Superior para el rescate de la Plaza ente la Autoridad Presupuestaria y ocuparla lo más pronto posible. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de acompañamiento de NC para la aprobación del proyecto | No inscripción del proyecto regional en el BPIP | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | Evidenciar la situación a las autoridades correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Ausencia de asignación de presupuesto al Nivel Regional | Imposibilidad de asignación de presupuesto a las necesidades regionales | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Evidenciar la gestión de no asignación presupuestaria | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701240801-IRENE LUCIA HADDEN CALVO-003114 ,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Asignación de prioridades a otros temas | Representación parcial en las instancias sectoriales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Designación de representantes institucionales en las instancias sectoriales | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento del proceso de evaluación del desempeño en las ARS | Imposibilidad de cumplir con la meta propuesta | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Emitir recordatorio a las ARS para el cumplimiento de Evaluación del Desempeño | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-058695 ,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No programación de la actividad por parte del nivel local | Desconocimiento de la situación de los eventos de salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 ,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No programación de la actividad por parte del nivel local | Inactividad de las RECAFIS | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 ,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | pletora de actividades | incumpliento de la actividad | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | incumplimiento de documentos por parte de los administrados | atraso en aprobación de proyectos en APC | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 503710866-ROSIBETH VILLAFU... RODRIGUEZ-354409 ,113920236-YARITHNA NADESHDA TAYLOR SAGOT-057669 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Ausencia de información reportada por parte de las ARS | Desconocimiento de las acciones para abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Recordar a las ARS las acciones a desarrollar | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Falta de ejecución de recurso financiero a Nivel Local y Regional | Inclumplimiento de la meta de ejecución propuesta | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Seguimiento permanente a la ejecución del recurso financiero | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701240801-IRENE LUCIA HADDEN CALVO-003114 ,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Ejecución del plan de reducción de muerte infantil y maternas |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | pletora de actividades | seguimiento inadecuado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Sistema caído | Imposibilidad de programar y dar seguimiento | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Transferir | Evidenciar la situación a la Dirección Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | cambio politico | seguimiento inadecuado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | ausencia de lineamientos | afectación del rol rector | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Congelamiento o eliminación de plazas vacantes | Imposibilidad de llevar adelante los procesos concursales | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Interceder ante las autoridades del Ministerio para evitar el congelamiento de plazas | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-058695 ,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No implementación del marco de acciones rectoras para la prevención del VIH | Desconocimiento de la situación de los eventos de salud pública | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento a las acciones programadas en los planes de trabajo locales | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | ausencia de protocolos | procesos no alineados | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | solicitar apoyo a la Unidad de Protección Radiologica | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. |  | Región Huetar Caribe | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Falta de recurso humano | Imposibilidad de ejecutar las acciones planificadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Distribución equitativa de cargas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | modificacion de prioridad | seguimiento inadecuado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701490004-CESAR AUGUSTO JIMENEZ ALVARADO-060672 ,701750873-TAYNA TAMAURA GOULBOURNE BARAHONA-060289 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | falta de reporte por parte de los entes notificadores | notificacion e intervenciones tardias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de líneas de acción en las instituciones involucradas | Imposibilidad de dar seguimiento a las acciones realizadas | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No programación de la actividad por parte del nivel local | Desconocimiento de la situación de los eventos de salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403 ,700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Uno de los Abogados tiene la posibilidad de acogerse a la pensión en el año 2024. | Incumplimiento en tiempo y forma de la gestión jurídica presentada a Nivel Regional. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Justificación y solicitud rescate de la Plaza ante la autoridad presupuestaria, para ser ocupada en el menor tiempo posible. | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 ,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de participación institucional en las ILAIS | Inadecuado funcionamiento de las ILAIS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Emitir un oficio a Dirección para garantizar la representación institucional en las ILAIS | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. |  | Región Huetar Caribe | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Falta de recurso humano | Imposibilidad de ejecutar las acciones planificadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Brindar mayor acompañamiento a las Áreas por parte del enlace regional | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Asignación de recurso humano a otras prioridades | Falta de impulso a las iniciativas de ciudades amigables y ICOPE | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Acompañar a las ARS en el desarrollo de las iniciativas | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Atención de Prioridades en las UO por la que no se podrá dar transporte. | Poca participación de los funcionarios inscritos en los talleres formativos presenciales. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 109820302-SILVIA PRISCILLA CANTILLO ACUÑA-354506 ,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ausencia de participación en las actividades de la IRAIS por parte de las instituciones | Imposibilidad de avance en la ejecución del Plan | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Elevar la situación a la Dirección Regional evidenciando la situación | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592 ,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento