## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hojancha
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de denuncias sanitarias atendidas en plazo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras para la prevención y promoción de enfermedad renal crónica no tradicional | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | 0 | 0 | Número acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Sumativa | Acueductos | 0 | 5 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al cliente con calidad y calidez | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 700 | 0 | 0%
Atención de población indígena | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Gerencia institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 42 | 0 | 0%
Gestión de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 70 | 0 | 0%
Gestión de Recursos Humanos para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 60 | 0 | 0%
Gestión Documental | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud públicos y privados habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 7 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud públicos y privados habilitados con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 7 | 0 | 0%
Implementación de las acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Muertes infantiles analizadas | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 0 | 0%
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de muertes infantiles analizadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Muertes maternas analizadas. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 9 | 0 | 0%
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 5 | 0 | 0%
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 70 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 70 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 6 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 54 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 70 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hojancha
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Elaboración, implementación y seguimiento del plan de trabajo de la Instancia Local de Articulación Interinstitucional ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Atención de denucias sanitarias interpuestas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de Autorizaciones Sanitarias para eventos Temporales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de reportes operacionales de aguas residuales revisados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Revisión de vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Inspección de control a establecimientos y actividades de servicios de salud comerciales e industriales que utilizan equipos emisores de radiaciones ionizantes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de licencias de operador de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Verificación del cumplimiento de la normativa mediante la aplicación de Control Estatal en un sistema de agua potable y agua residual. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Promover las celebraciones de efemérides en salud con enfoque de promoción de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud, mediante factores protectores de la salud como el envejecimientos saludable, ambiente sano y sostenible, vida libre de consumo de tabaco, la alimentación saludable y sostenida, la actividad física, la salud mental, la recreación, el descanso, la participación activa e informada, las habilidades para la vida entre otros, acompañadas de acciones que fortalezcan la abogacía y concertación a favor de la salud integral. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaboración de un informe de acciones implementadas en el tema de VIH SIDA | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Elaboración e implementación un plan de trabajo que contenga acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH SIDA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Articulación de acciones en las redes locales para el abordaje del tema del embarazo en la adolescencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración del plan local para la implementación y seguimiento del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a la Región sobre la implementación del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo en adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a la Dirección Regional de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras para la prevención y promoción de enfermedad renal crónica no tradicional | Verificación del cumplimiento de la normativa vigente sobre enfermedad renal crónica no tradicional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Esta actividad se debe eliminar para nivel local | bar: Meses de Ejecución EN
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Inspección de acueductos que funcionan en el Área para control y evaluación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Actualización del perfil epidemiológico | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Atención al cliente con calidad y calidez | Aplicación de encuestas de satisfacción al cliente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo (elaboración y implementación) de los planes de mejora de seguimiento de tramites no resueltos en tiempo legal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación de protocolos y aplicación de lineamientos de atención al cliente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento de tramites no resueltos en tiempo legal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Tramitación de denuncias ante la contraloría de servicios (mediante sistema oracle) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de población indígena | Atención de la población indígena de Matambú | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atención de brotes según protocolos y lineamientos de las autoridades locales y regionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Seguimiento a la cobertura de vacunación con base a la Norma Nacional de Vacunación (análisis con Área de Salud, monitoreos, cadena de frío) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformación de la Comisión de Salud Ocupacional del Área Rectora de Salud Hojancha | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Desarrollo de actividades de salud ocupacional en el Área Rectora de Salud Hojancha | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Implementación del Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Elaboración del plan estratégico de gestión integral de vectores basados en los componentes Manejo integrado de Vectores-EGI, laboratorio, atención de pacientes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Elaboración del plan estratégico de gestión integral de vectores basados en los componentes Manejo integrado de Vectores-EGI, laboratorio, atención de pacientes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Elaboración del plan estratégico de gestión integral de vectores basados en los componentes Manejo integrado de Vectores-EGI, laboratorio, atención de pacientes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad | Declaración de inhabitabilidad con aplicación de normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención de desastres y emergencias sanitarias de forma integral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Esta actividad no corresponde para el cantón de Hojancha ya que no tenemos centros para acreditar, por favor eliminarla de Hojancha | bar: Meses de Ejecución EN
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la Estrategia de Envejecimiento Saludable | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Implementación de dos acciones estratégicas que fomenten el Envejecimiento Saludable con visión de Curso de Vida | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sistematización de la información local (socialización de normativa, registro) de eventos en salud con abordaje integral y realizar análisis, seguimiento y socialización del comportamiento de los eventos sujetos a vigilancia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Atención de los eventos salutogénicos y patogénicos según protocolos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gerencia institucional | Conducción y dirección del consejo de gestión local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación de las reuniones de la Consejo coordinación interinstitucional( CCI)o Cilovis Ampliada | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las reuniones de la Red de Cuido | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las reuniones del Comité Municipal de Emergencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en los consejos de gestión regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de Bienes y Servicios | Control de activos institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control y administración de flotilla vehicular | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control y ejecución del cuadro básico y especifico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de Recursos Humanos para el cumplimiento de las necesidades locales | Gestión de las necesidades de recursos humanos requeridas en la Unidad (trámites de vacaciones, permisos, licencias, tiempo extraordinario, siniestralidad, control de asistencia) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de trámites vinculados a salarios (nóminas de incapacidad, permisos) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión Documental | Actualizar archivo de gestión documental de acuerdo al ORFAS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Actualizar la Tabla de plazos para la incorporación de líneas requeridas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Participar en capacitaciones convocadas por nivel superior | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de servicios de salud del cantón de Hojancha | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación de las acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes | Elaboración de informe de acciones rectoras | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Implementación de las acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Realización de inspecciones de control de productos de interés sanitario en el cantón de Hojancha, siguiendo las directrices de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estrategico VIH y Sida | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Aplicación de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | El cantón de Hojancha este año no participa de esta estrategia, se debe eliminar para nosotros | bar: Meses de Ejecución EN
Muertes infantiles analizadas | Elaboración y ejecución del plan Local de Mortalidad Infantil | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Registro de casos de mortalidad infantil en sistema SIMMI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muertes maternas analizadas. | Análisis de casos de muerte Materna presentes en nivel local | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del plan Local de Mortalidad Materna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Coordinación con la Municipalidad de Hojancha para implementar la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Aplicación de la normativa para la habilitación de servicios de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Permisos sanitarios de funcionamiento | Inspección de Establecimientos comerciales con Permisos sanitarios de funcionamiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaboración y desarrollo del Plan de Acción de Clima Laboral en el Área Rectora de Salud Hojancha | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Identificación y gestión de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Elaboración y ejecución del plan de mejora de la autoevaluación del Sistema de Control Interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración de informes o reportes solicitados por el Nivel Regional y Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Formulación e implementación de un plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de la actividad física en los cantones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en procesos de capacitación impartidos por el Nivel Regional y Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento y verificación de cumplimiento el plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) Municipal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Ejecución de capacitaciones a nivel local del plan Institucional de Capacitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Elaboración y cumplimiento de los Planes Operativos Locales programados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos a los planes operativos institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Elaboración y seguimiento de planes remediales de cobertura extrema de vacunación | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Resolución de proceso concursal por puesto vacante en la Unidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Implementación de la evaluación del desempeño completa según la normativa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Atención y verificación de alertas sanitarias sobre productos de interés sanitario en el cantón de Hojancha. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Implementación de plan estratégico anual de PAI, Local, mediante reuniones mensuales de PAI. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Envío de lista con el nombre de funcionarios a participar del programa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participación en un programa de capacitación en Gestión del Riesgo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Aplicación de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión y resolución de planos constructivos menores de 300 m2 registrados en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Control y reporte de ingreso por fidecomiso (PSF) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución y Control del presupuesto viáticos, transporte, combustible y tiempo extraordinarios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución y control presupuesto del fidecomiso (fondo rembolsable) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes de ejecución servicios de correos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Programación del presupuesto viáticos, transporte, combustible y tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación del presupuesto del fidecomiso (fondo rembolsable) | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Realización de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Producto no aplica a Nivel Local. Se registra por requerimiento de sistema | bar: Meses de Ejecución EN
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Desarrollo de sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludables, utilizando las Guías Alimentarias | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Elaborar reporte de acciones rectoras realizadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Realizar visitas de seguimiento a los Centros Educativos Públicos con servicio de soda estudiantil para el cumplimiento del reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de Sodas Escolares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Esta actividad se debe eliminar de nivel local. | bar: Meses de Ejecución EN
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno con evidencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo del plan de ética y valores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hojancha
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones rectoras para la prevención y promoción de enfermedad renal crónica no tradicional |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario por parte del Nivel superior | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Maximizar el uso de los recursos existentes (planificación y giras compartidas) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados incumplan con los requisitos de la normativa alegando que la desconocen | La no habilitación de los servicios de salud | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Evitar | Brindar la normativa al administrado cuando realicen los trámites | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes infantiles analizadas |  | Región Chorotega | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Que no se pueda obtener del caso por parte del sistema EDUS | Atraso en el análisis del caso | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con otros niveles de atención para obtener la información requerida. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Cargas de trabajo diferentes hace que algunos se desmotiven | No poder cumplir con el plan de mejora del clima laboral | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Programar un espacio mensual para compartir temas de capacitación o celebración de acontecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Gestión de Recursos Humanos para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Deterioro de equipo informático por cumplimiento de vida útil o desactualización | Afectación en el cumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Uso de plataforma de soporte, ampliación de capacidad en equipos. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Por falta de directrices de Nivel Central, se debe eliminar este ítem | No recibir la capacitación programada | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Evitar | Se debe eliminar esta actividad de ARS Hojancha ya que sólo la va a desarrollar Santa Cruz de la Región Chorotega | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Chorotega | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | El Recurso humano y el vehicular no sea acorde a la necesidad del evento que se presente | No atención oportuna del brote | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Coordinar internamente con otros procesos para el abordaje y además, con nivel regional para el apoyo de la atención del evento | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Chorotega | Probables cambios de tipo político | Cambios de gobiernos o jerarcas locales | El no cumplimiento de los objetivos del plan GIRS Elaborado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar reuniones mensuales en la comisión GIRS con el fin de que se cumplan los objetivos establecidos en el plan | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio del Gobierno Local | No ejecución de las actividades programadas | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Evitar | Acciones de coordinación con representantes municipales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Chorotega | Probable falta de implementación de los procesos | Se dificulte ejecutar las actividades de los procesos debido a factores directamente relacionados con el nivel de detalle del proceso, la estructuración del proceso, falta de herramientas, capacitación por parte del Servicio Civil | Que no se logre nombrar al funcionario | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar orientación en el proceso de selección y nombramiento de plazas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Gestión de Bienes y Servicios |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Daños o deterioros de Equipos Informáticos | El no cumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Apoyo con la plataforma de soporte y gestionar mantenimiento de los Equipos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | Desabastecimientos nacionales de biológicos | No poder mejorar las coberturas extremas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Levantado de listas de niños afectados por abastecimiento para priorización de vacunación. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Chorotega | Posibles cambios en la normativa vigente | Atrasos en emisión de un Reglamento a la ley 10066 | Incumplimiento de la normativa por parte de los administrados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Generar un planfeto informativo sobre la legislación atinente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Chorotega | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No tener acceso de la información, depender de otro funcionario de otra institución para obtenerla | No tener la información de manera oportuna | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con Área de Salud para entrega de información | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Insuficiencia de personal técnico para la valoración de las infraestructuras | El no cumplimento de actividad programada | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional a Nivel Local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Chorotega | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No tener acceso de la información, depender de otro funcionario de otra institución para obtenerla | No tener la información de manera oportuna | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con Área de Salud para entrega de información | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Posible recorte presupuestario por parte de nivel Superior | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación local para la atención y abordaje de las alertas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Que se dañe el equipo de dirección y se pierda la información | Pérdida de la información de las Evaluaciones del Desempeño | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Hacer un respaldo de la información en disco duro externo o en la nube | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por plétora de actividades o requerimientos de niveles superiores | Incumplimiento con el plan de capacitación local | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Hacer un plan de capacitación y tenerlo al alcance para cumplir con lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Que falle el sistema Ipsum y se pierda la programación | Pérdida de la programación y reporte de los seguimientos de las acciones realizadas durante el año | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Tener un respaldo de la programación (instrumento en físico o digital por cada proceso) y de las acciones realizadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 502720752-ZIGDY PARRALES DIAZ-060500 ,503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 ,503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 ,206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 ,503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las acciones | No se cumplan las actividades | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional para la ejecución conjunta de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Chorotega | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Ocurrencia de un evento de origen natural que produzca daño o destrucción | Suspensión o limitación temporal de la prestación del servicio que demanda la población | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional en el marco de la comisión Municipal para la atención de la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Equipo informático de varios años cumpliendo con su vida útil | No poder desarrollar las actividades del proceso | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar mantenimiento preventivo de los equipos y comprar dispositivos que mejoren la memoria y funcionamiento de los mismos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por plétora de funciones se olvide desarrollar una actividad | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Elaborar un plan de trabajo con su respectivo cronograma para guiarse y así poder cumplir con todas las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Amenazas informáticas como Ciberataque que inhabilite la plataforma APC | Imposibilidad para la revisión de proyectos constructivos oportunamente | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Cumplir con lineamientos de seguridad informática emitidas por Nivel Superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las acciones | No se cumplan las actividades | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Coordinar a nivel interinstitucional para desarrollar conjuntamente las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las directrices de Niveles Superiores | No se cumpla con la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No tener acceso de la información, depender de otro funcionario de otra institución para obtenerla | No tener la información de manera oportuna | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con Área de Salud para entrega de información | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Programación de actividades de las instituciones limitan el cumplimiento de las actividades programadas | No ejecución de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia institucional |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Suspensión de alguna reunión por parte de las instituciones | No cumplir con la meta programada | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Coordinación previa con las instituciones involucradas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no puedan brindar la capacitación en Gestión del Riesgo por cambio de prioridades o por plétora de funciones en Gestión del Riesgo de Nivel Central | No recibir la capacitación y por ende no cumplir con lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Autocapacitarme en el tema para cumplir con los objetivos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Chorotega | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Que los proveedores no estén a derecho con las responsabilidades de la CCSS o de Hacienda | Que no se logre la contratación administrativa y no se hagan las reparaciones necesarias en el edificio | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinar con otras áreas en búsqueda de más proveedores para que brinden el servicio | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y oportunidad en la información | No contar con la información requerida para brindar informes | No generar los informes del tema | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar la información a niveles superiores con antelación | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Probables cambios de tipo político | Con cambios de Alcaldía en 2024, no se mantenga una buena colaboración para abordaje de temas ambientales | No contar con insumos para desarrollar campañas de recolección de residuos no tradicionales y valorizables | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Establecer relaciones estratégicas de cooperación para la atención de temas ambientales. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Específico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Gestión Documental |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Que no se de la programación de actividades por parte del Nivel Superior | Atrasos en el cumplimiento de las actividades | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Coordinación con otros niveles de gestión para la actualización de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Chorotega | Probable falta de implementación de los procesos | Se dificulta implementar el proceso debido a la falta de capacitación, herramientas, conocimientos y motivación en el tema | Que no se cumpla con lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Solicitar capacitación u orientación en el tema para poder desarrollarlo bien | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 ,108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de interés por parte de las instituciones | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las directrices de Nivel Central | No se cumpla con la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Priorización de atención de casos y no en la vigilancia basada en la laboratorio | No cumplir con la parte de vigilancia de laboratorio | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Priorización de sectores para vigilancia laboratorio en caso de brote | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Chorotega | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Plétora de actividades | No se inscriban los funcionarios en el programa PREMISA | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Evitar | Llenar una hoja de Excel con todas las actividades programadas para poder cumplir con ellas a tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Chorotega | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Falta de capacitación, motivación y conocimiento de la estrategia de Gestión del Riesgo para poder aplicarla | Que no se pueda implementar la estrategia en el cantón de Hojancha | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar capacitación de la Estrategia Nacional del Sector Salud en Gestión Integral de Riesgos, Desastres y Emergencias | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario por parte del Nivel superior | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Maximizar los recursos existentes (planificación y giras compartidas) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las directrices de Niveles Superiores | No se cumpla con la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados no cumplan con legislación vigente y causen daños a la salud y al ambiente | El no cumplimiento de actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Generación de actos administrativos para garantizar el cumplimiento oportuno de la normativa aplicada | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Chorotega | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No tener acceso de la información, depender de otro funcionario de otra institución para obtenerla | No tener la información de manera oportuna | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con el Área de Salud para entrega de información | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Que no se desconcentre oportunamente los montos de combustible y viáticos | Las giras de visita domiciliar no se pueden cumplir en lugares alejados | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorización de sectores para las visitas, se prioriza abordaje de casos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio del Gobierno Local | No ejecución de las actividades programadas | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Evitar | Acciones de coordinación con representantes municipales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias | Atención al cliente con calidad y calidez |  | Región Chorotega | Potencial insuficiencia de mecanismos de seguridad de la información y ciberseguridad. | Posible ataque de cibernético | Pérdida de información ,bases y otros controles digitales con información propia del Área Rectora. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Contar con respaldos en discos duros, en one drive, y en llaves maya. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 502720752-ZIGDY PARRALES DIAZ-060500 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Chorotega | Probable falta de apoyo político | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos. | No ejecución de la actividad programada | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Acciones de coordinación con representantes municipales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Chorotega | Probable información respaldada inadecuadamente. | Desconocimiento de las alternativas de respaldo de la información institucional | Pérdida de la información lo que conlleva a incumplimiento de la Autoevaluación del Control Interno | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Repaso de las Normas de Seguridad de la Información y respaldo de la misma | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Esta actividad es competencia de Nivel Central | No se actualiza el Manual de Cargos desde el Nivel Local | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Evitar | Eliminar esta actividad para los niveles locales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario que afecte el desarrollo de las actividades programadas | El no cumplimiento de actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Maximizar el uso de los recursos existentes (planificación y giras compartidas) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No tenemos establecimientos para acreditar en el cantón de Hojancha | No cumpliríamos con el tema acreditación | MUY ALTA | BAJA | 10 | ALTA | MUY BAJA | 4 | No | Evitar | Eliminar este ítem para el cantón de Hojancha | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Esta actividad le corresponde a niveles superiores realizarla no a nivel local | Una programación inadecuada | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Evitar | Eliminar esta actividad al nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Chorotega | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Atrasos en la transferencia de fondos | Posible incumplimiento de funciones, metas u objetivos | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Gestionar oportunamente los rubros presupuestarios requeridos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Chorotega | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Proveedores podrían presentar limitaciones a la hora de brindar el servicios requqridos | La no ejecución de actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional y uso de herramientas tecnológicas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503200116-ERIKA CAMPOS RODRIGUEZ-354228 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Programación de actividades de las instituciones limitan el cumplimiento de las actividades programadas | No ejecución de las actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinar con antelación las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Este ítem no corresponde a nivel local | Incumplimiento de la programación local | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Eliminar esta actividad de la programación local de Hojancha | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Que el equipo de cómputo se dañe y se pierda la información | Que no se tenga el perfil epidemiológico actualizado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar un respaldo adecuado de la información en disco duro externo o en la nube | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados desconozcan la legislación existente para su establecimiento de salud | Incumplimiento de las Normas de Habilitación | MUY ALTA | ALTA | 20 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Facilitar al administrado las Normas de Habilitación vigentes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 108760550-YESENIA RUIZ ARIAS-036490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de convenios o contratos | No contar con bienes y servicios por incumplimiento de los proveedores o por deficiencias en la ejecución y seguimiento de los contratos | No cumplimiento de las metas y objetivos institucionales | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación local para presentación de reportes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Atención de población indígena |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Que se le de prioridad a otros temas por parte del Gobierno | No se atienda la población indígena | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional para la ejecución conjunta de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario por parte del Nivel superior | Incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Maximizar el uso de los recursos existentes (planificación y giras compartidas) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Muertes maternas analizadas. |  | Región Chorotega | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Que no se pueda obtener la información del caso por parte del sistema EDUS | Atraso en el análisis del Caso | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinación con otros niveles de gestión en el envío de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario que afecte el desarrollo de las actividades programadas | El no cumplimiento de actividades de control programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Maximizar el uso de los recursos existentes (planificación y giras compartidas) | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 206490905-STEPHANIE MARIA CARVAJAL ARIAS-354519 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Implementación de las acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Que se le de prioridad a otros temas por parte del Gobierno | Coordinación interinstitucional para la ejecución conjunta de las actividades | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinar a nivel local con actores sociales para la ejecución de las acciones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503070909-ANA YOSELIN ROJAS VIQUEZ-354340 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | Desabastecimientos nacionales de biológicos | No cumplir con las metas de la cobertura | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Levantado de listas de niños afectados por abastecimiento para priorización de vacunación | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Chorotega | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | El equipo informático, así como la conexión a internet se dañe y no se tenga acceso. | No contar oportunamente con la información para implementar las acciones necesarias. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Solicitar mantenimiento al equipo informático, contar con respaldos que puedan ser accedidos desde otros computadores. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-05 - Area Rectora de Salud Hojancha | 503480780-ARIANA AGUIRRE JAEN-057993 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hojancha
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hojancha
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento