## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Cruz
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | 0 | 0 | Número acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Sumativa | Acueductos | 0 | 8 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 24 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0%
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 96 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Gestión Documental. | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas en materia de gestión archivística | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en la Región | Sumativa | destrucciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora de Salud | Sumativa | trasladados documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria - IREM a nivel nacional desarrollado | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Muertes infantiles analizadas. | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0%
Muertes maternas analizadas. | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 4 | 0 | 0%
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 180 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 48 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes remediales de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS. | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 3 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 5 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 180 | 0 | 0%
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 14 | 0 | 0%
Salud de las personas migrantes, afrodescendientes e indígenas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1100 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de acciones de vistos buenos de ubicación otorgados con acompañamiento técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Cruz
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Ejecutación del Plan Local de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Inspección de piscinas y cementerios del cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Otorgamiento de carnet de protección radiológica y habilitación de servicios de salud de protección radiológica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Inspecciones de seguimiento de estrés térmico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Día mundial de la actividad física, con enfoque de promoción de la salud. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Día Mundial del Donante de Sangre. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Promoción de las celebraciones de efemérides en salud como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Semana Mundial de lactancia materna. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Semana Nacional de la Nutrición. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 1. Planificación y ejecución de acciones estratégicas para la prevención del VIH con apoyo técnico. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
2. Elaboración de informe anual de aciones programadas en la prevencion del vih vs acciones efectuada para ser enviado a la región. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 1. Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
2. Elaboración de planes de trabajo locales para la implementación del PENSPA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Implementación al plan de trabajo local del PENSPA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
4. Articulación de las acciones en las redes locales que aborden el tema del embarazo en la adolescencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
5. Reporte semestral a la región correspondiente sobre la implementación del PENSPA por Áreas Rectoras de Salud, que incluya la instancias activas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
6. Informe anual de acciones efectuadas en PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 1. Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
2. Implementación de acciones a nivel local que incluyan temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial, en el Subsistema de Niñez y adolescencia del cantón La Cruz. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
3. Implementación de acciones a nivel local que incluyan temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial, en el Subsistema de Niñez y adolescencia del cantón La Cruz. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave con apoyo técnico. | 1. Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud, en las directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBI+Q. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
2. Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBI+Q y otras poblaciones claves. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
3. Elaboración de informe anual de acciones programadas vs acciones efectuadas para ser enviado a la región. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | No aplica | bar: Meses de Ejecución EN
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Desarrollo de inspecciones de control y evaluación estatal a acueductos y asadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES PARA ANALISIS DE LA SITUCION LOCAL EN SALUD | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales | Revisión y aprobación de solicitudes de autorizaciones sanitarias temporales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atención de brotes según protocolos y lineamientos de las autoridades locales y regionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | Aplicación de encuestas de satisfacción al cliente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Seguimiento de la cobertura de vacunacion alcanzada. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Desarrollo Comisiones de Salud Ocupacional en Área Rectora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 1-Elaboración del plan estratégico de gestión integral de vectores que incluya el componente de Control de Vectores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Implementacion y seguimientos del plan. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 1-Elaboración del plan estratégico de gestión integral de vectores que incluya el componente de seguimiento epidemiológico. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Implementacion y seguimientos del plan. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 1-Elaboración del plan estratégico de gestión integral de vectores que incluya el componente de laboratorio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Implementacion y seguimientos del plan | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 1-Elaboración del plan estratégico de gestión integral de vectores que incluya el componente de medio ambiente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Implementación y seguimientos del plan. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad | Realizar coordinación con nivel regional en caso que se presente alguna declaración de inhabitabilidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias que lleguen al área | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Implementacion de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | NO APLICA | bar: Meses de Ejecución EN
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 1. Implementación de 4 acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida incluidas en el plan de trabajo de la comisión local de incidencia de la persona mayor del Cantón La Cruz. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
2. Elaboración deforme anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento saludable y de las acciones efectuadas en la Comisión local de incidencia de la persona mayor de La Cruz. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | VIGILANCIA, ABORDAJE Y SEGUMIENTO SEGÚN SE REQUIERA A LOS EVENTOS DE SALUD PÚBLICA AL MENOS EN UN 80% DE LA TOTALIDAD DE EVENTOS REPORTADOS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | VIGILANCIA, ABORDAJE Y SEGUMIENTO SEGÚN SE REQUIERA A LOS EVENTOS DE SALUD PÚBLICA (INFECCIONES RESPIRATORIAS) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión Documental. | 1. Participacion en capacitaciones según convocatoria. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Actiualización del archivo de gestión documental según metodología de ORFUAS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3- Actualización de la tabla de plazos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria - IREM a nivel nacional desarrollado | Elaboración del Plan Operativo CCSS-MS para el desarrollo de la IREM | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Implementación y seguimiento del Plan Operativo CCSS-MS para la IREM. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Desarrollo de inspecciones en establecimientos de control de productos de interés sanitario. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 1. Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud, en las directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBI+Q y el Plan Nacional Estratégico VIH y Sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actoees sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBI+Q y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBI+Q y el Plan Nacional Estratégico VIH y Sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Elaboración de informe anual de acciones programadas vs acciones efectuadas para ser enviado a la región. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Desarrollo de Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | No aplica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muertes infantiles analizadas. | ANALISIS DEL 100% CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL QUE SE PRESENTEN DURANTE EL AÑO, RESPETANDO EL PERIODO DE DUELO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muertes maternas analizadas. | Análisis de muertes maternas presentadas en el cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | No aplica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Otorgamiento de habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados según la normativa respectiva. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Permisos sanitarios de funcionamiento | Realizar inspecciones a establecimientos que cuenten con permiso de funcionamiento otorgado | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 1) Confeccion de Plan de Acción de Clima Laboral en Área Rectora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
2) Desarrollo del Plan de Acción de Clima Laboral en Área Rectora | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 1) Ejecución del Fondo reembolsable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2) Ejecución del presupuesto de viáticos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3) Ejecición del presupuesto de combustible | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
4) Ejecución del presupuesto del tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Desarrollado Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 1. Formulación e implementación de un plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de confinamiento de ruido revisados | Solicitud y revisión de planes de confinamiento de ruido | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. | 1) Elaboración del Plan Operativo CCSS-MS para la reducción de la mortalidad materna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
2) implementación y seguimiento del Plan Operativo CCSS-MS para la reducción de la mortalidad materno. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Desarrollo de Planes Institucionales de Capacitación (PIC) en Área Rectora de Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Desarrollo de Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Ejecución de planes remediales de coberturas extremas de vacunacion | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Elaboración de Plan Remedial de coberturas extremas de vacuanacion | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Planes remediales de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS. | Elaboración del Plan Operativo CCSS-MI para la reducción de la mortalidad infantil. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Implementación y seguimiento del Plan Operativo CCSS-MS para la reducción de la mortalidad infantil. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 1. Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
2. Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas que demanda divulgar el PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
3. Fortalecimiento del proceso de regionalización del PLANOVI que incluya el fortalecimiento de las redes y facilite la articulación para la promoción de factores protectores y de riesgo relacionados con la violencia contra las mujeres. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4. Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros). | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 1. Planificación y ejecucion de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
2. Divulgaciñon técnica y sensibilizacion a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
3.Promover en la red el desarrollo de acciones estratégicas de educación en salud con enfasis en practicas de vida y entornos saludables, y seguros, cuidado propio y mutuo para la salud, respeto a la diversidades , promocion de la igualdad de mujeres y hombres, entre otras. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4. Consolidacion y sistematización de las acciones ralizadas con su respectiva evidencia. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Desarrollo de Procesos concursales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Desarrollo de Procesos de evaluación del desempeño | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Desarrollo de inspecciones en establecimientos de control de productos de interés sanitario. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Ejecución del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Gestión Logística para que el personal asista al programa PREMISA (prejubilados) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participación en el Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUMIENTO A PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DURANTE EL AÑO 2024 SEGÚN LOS EVENTOS QUE SE PRESENTEN Y LO REQUIERAN | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de planos constructivos menores de 300 m2 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución de recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Asignación de recursos financiero para el cumplimiento de las necesidades locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 1) Atención de denuncias sanitarias relacionadas al incumplimiento de la normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2) Inspecciones de verificación de cumplimiento en locales comerciales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisión de reportes operacionales de aguas residuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Salud de las personas migrantes, afrodescendientes e indígenas | Desarrollo acciones que garantícen la salud integral de las personas migrantes, afrodescendientes e indígenas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Seguimiento a temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 1. Participación de las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Coordinar con proceso de regulación las visitas de seguimiento a los centros educativos públicos con servicio de soda estudiantil para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Desarrollar acciones en conjunto con proceso de Regulacion estrategias de sensibilización a las municipalidades u otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos en los alrededores de los centros educativos públicos y las repercusiones sobre la salud de los niños, niñas y adolescentes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
4. Desarrollar sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable utilizando las guias alimentarias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
5. Participación en la implementación del programa de salud escolar en conjunto con la CCSS y MEP a nivel local. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 1. Implementación de protocolos y aplicación de lineamientos de atención al cliente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Tramitación de denuncias ante la contraloría de servicios (mediante sistema oracle) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Desarrollo (elaboración y implementación) de los planes de mejora de seguimiento de tramites no resueltos en tiempo legal. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
4. Desarrollo (elaboración y implementación) de los planes de mejora de seguimiento de tramites no resueltos en tiempo legal. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
5. Seguimiento de tramites no resueltos en tiempo legal. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisión de permisos de ubicación según nivel de complejidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud La Cruz
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | falta de presupuesto para pago de combustible, horas extras, viáticos | Incumplimiento de acciones rectoras | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITUD DE APOYO DE NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,110020409-JEFFREY JOSE RIVERA ELIZONDO-354229 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Incumplimiento a la normativa | Incumplimiento de lo planificado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar a la dirección presupuesto para la atención | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | FALTA DE PERSONAL | SOBRECARGA DE FUNCIONES | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SIMPLIFICAR PLAN | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | falta de personal | atraso en análisis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | No contar con los insumos técnicos. | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o busqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR APOYO A LA REGIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503410768-TARYN VANESSA TORRES CAMPOS-354341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Clientes atendidos con calidad y satisfechos. |  | Región Chorotega | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Falta de personal. | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar lineamientos a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503970500-JAVIER MAURICIO ROJAS FERNANDEZ-058904 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable falta de recurso humano | FALTA DE PERSONAL | INCUMPLIIENTO DE META | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Distribuir funciones entre los diferencias procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE LINEAMIENTOS | INCUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR LINEAMIENTOS A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | no aplica | no aplica | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | no aplica | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de liquidez para pago de viáticos, etc | Ausencia de personal en actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE LINEAMIENTOS DE NIVEL CENTRAL | INCUMPLIMIENTO DE METAS | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR LINEAMIENTOS A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de insumos técnicos. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Distribuir funciones entre los diferencias procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503410768-TARYN VANESSA TORRES CAMPOS-354341 ,503850006-LUIS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ-060898 ,502600018-SIDNEY ROBERTO HERNANDEZ BOLAÑOS-002621 ,502810239-SILVERIO VEGA SANDINO-002706 ,801220102-ERICK RODRIGO ARAGON LEZAMA-002595 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes infantiles analizadas. |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Falta de personal | atraso en análisis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a la región | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disponibilidad de recursos | Incumplimiento de la legislación, afectaciones a la salud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Programación de visitas con tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o búsqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR APOYO A LA REGIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de insumos técnicos. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o búsqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Recargo de funciones en las personas acinadas | Centros de salud sin inspecciones | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a la región | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Falla en los equipos | atrasos en los tramites | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a la región. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503450462-JOSE PABLO TORRES PEREZ-001701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o busqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | NO APLICA | NO APLICA | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | no aplica | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | NO APLICA | NO APLICA | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | no aplica | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | NO APLICA | NO APLICA | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | NO APLICA | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Salud de las personas migrantes, afrodescendientes e indígenas |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | falta de presupuesto | incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Chorotega | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Falta de personal del ARS La Cruz que asuma la ILAIS | Incumplimiento del Plan | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o busqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | No contar con los insumos técnicos. | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o búsqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Mal funcionamiento de establecimientos, afectaciones a la salud. | Afectación a la salud | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Informar al jefe inmediato de la falta de presupuesto, coordinar con otras instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | No contar con los insumos técnicos. | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o búsqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de insumos técnicos. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | CENTRO DE COSTO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Falta de personal médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Gestión Documental. |  | Región Chorotega | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Falta de personal. | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar lineamientos a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503970500-JAVIER MAURICIO ROJAS FERNANDEZ-058904 ,503460792-LUIS CARLOS VASQUEZ MEDINA-002606 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | falta de presupuesto para pago de combustible, horas extras, viáticos | Incumplimiento de acciones rectoras | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,110020409-JEFFREY JOSE RIVERA ELIZONDO-354229 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de los servicios, así como la de los establecimientos. Eventos de investigación en la salud, mediante la aplicación de las normativas vigentes, con el fin de proteger y mejorar la salud de toda la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Mal funcionamiento de establecimientos, afectaciones a la salud. | Afectación a la salud | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Informar al jefe inmediato de la falta de presupuesto, coordinar con otras instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503450462-JOSE PABLO TORRES PEREZ-001701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de insumos técnicos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel local o regional y sino a nivel insterinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes maternas analizadas. |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | falta de personal | atraso en análisis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes remediales de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS. |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Falta de personal | Atraso en los análisis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de presupuesto recurso humano por parte de la institución | Generación de vectores, generación de vertederos clandestinos, contaminación de a agua | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Girar ordenamientos y coordinar | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 203790404-OSCAR EMILIO GERARDO SOTO MORA-058989 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Chorotega | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Mala planificación, falta de presupuesto para combustible. | Dejar de realizar actividades programadas, el no desplazamiento de la atención de la emergencia | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar presupuesto a la región | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | falta de presupuesto | incumplimiento de meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disponibilidad de recursos | Incumplimiento de la legislación, afectaciones a la salud | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Programación de visitas con tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503680428-JOHAN MACDONALD DUARTE HERNANDEZ-057392 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE LINEAMIENTOS A NIVEL LOCAL | INCUMPLIMIENTO DE META | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR LINEAMIENTOS A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible situación que genere la priorización de acciones en otros productos | INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR EXTENSIÓN DE PLAZO A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de los servicios, establecimientos. Así también como la de los eventos e investigaciones en temas de salud, mediante la aplicaciones de normativa vigente, esto con el fin de proteger y mejorar la salud de toda la población. | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Mal funcionamiento de establecimientos, afectaciones a la salud. | Afectación a la salud | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Informar al jefe inmediato de la falta de presupuesto, coordinar con otras instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | falta de personal en PES, sobrecarga de funciones | Incumplimiento de acciones | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a CGL y nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Atraso en trámite | proceso de contratación anulado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disponibilidad de recursos | Incumplimiento de la legislación, afectaciones a la salud | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Programación de visitas con tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Distribuir funciones entre los diferencias procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disponibilidad de recursos | Incumplimiento de la legislación, afectaciones a la salud | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Programación de visitas con tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 203790404-OSCAR EMILIO GERARDO SOTO MORA-058989 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Distribuir funciones entre los diferencias procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | falta de presupuesto para pago de combustible, horas extras, viáticos | Incumplimiento de acciones rectoras | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Distribuir funciones entre los diferencias procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,110020409-JEFFREY JOSE RIVERA ELIZONDO-354229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Falta de personal en el puesto de apoyo logistico. | Sobre carga de labores | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Distribuir funciones laborales entre los diferentes procesos. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,110020409-JEFFREY JOSE RIVERA ELIZONDO-354229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de insumos técnicos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Gestionar necesidades ante la dirección o búsqueda de apoyo interinstitucional. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE LINEAMIENTOS | INCUMPLIMIENTO DE META | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR LINEAMIENTOS A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de lineamientos | incumplimiento de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de lineamientos a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria - IREM a nivel nacional desarrollado |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de recursos para cumplir las actividades programadas | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de Recursos económicos a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | "No contar con los insumos técnicos." | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Falta de personal en el puesto de apoyo logístico. | Sobre carga de labores | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Distribuir funciones laborales entre los diferentes procesos. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,110020409-JEFFREY JOSE RIVERA ELIZONDO-354229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Mal funcionamiento de establecimientos, afectaciones a la salud. | Afectación a la salud | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Informar al jefe inmediato de la falta de presupuesto, coordinar con otras instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Falta de personal en el puesto de apoyo logistico | Sobre carga de labores | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Distribuir funciones laborales entre los diferentes procesos. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,110020409-JEFFREY JOSE RIVERA ELIZONDO-354229 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Distribuir funciones entre los diferentes procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible situación que genere la priorización de acciones en otros productos | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar plazo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR APOYO A LA REGIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se prioricen acciones en otros productos | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Simplificar plan priorizando acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disponibilidad de recursos | Incumplimiento de la legislación, afectaciones a la salud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Programación de visitas con tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503680428-JOHAN MACDONALD DUARTE HERNANDEZ-057392 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Fallas en la conexión de internet, fallas en la plataforma, y fallas de equipos | atrasos en los tramites | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Mantenimiento de los equipos por medio de TI, Alertar a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503450462-JOSE PABLO TORRES PEREZ-001701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Disponibilidad de recursos | Incumplimiento de la legislación, afectaciones a la salud | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Programación de visitas con tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503680428-JOHAN MACDONALD DUARTE HERNANDEZ-057392 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Incumplimiento a la normativa | Incumplimiento de lo planificado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar a la dirección presupuesto para la atención | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personas médico en el puesto de vigilancia de la salud | Sobre carga de labores a otros procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Distribuir funciones entre los diferentes procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de líquidez | FALTA DE PRESUPUESTO | INCUMPLIMIENTO DE LABORES | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Incumplimiento de la norma | Afectación de la Salud. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar a la dirección presupuesto para la atención. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503500494-FRANCINIE GABRIELA HERRERA SOLANO-354426 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Región Chorotega | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Falta de personal | Incumplimiento de lo programado por falta de lineamiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar lineamientos a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-06 - Area Rectora de Salud La Cruz | 106900261-HILDA MARIA DEL SOCORRO BARRANTES GUERRERO-036110 ,503970500-JAVIER MAURICIO ROJAS FERNANDEZ-058904 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud La Cruz
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Cruz
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento