## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Liberia
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | 0 | 0 | Número acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Sumativa | Acueductos | 0 | 6 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4000 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 40 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0%
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 180 | 0 | 0%
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas en los tiempos establecidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 80 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 80 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 6 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Muertes infantiles analizadas. | 0 | 0 | Porcentaje de muertes infantiles analizadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Muertes maternas analizadas. | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 4 | 0 | 0%
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 60 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. | 0 | 0 | Número de planes de mortalidad materna desarrollados por la COREAMMI | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes remediales de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS | 0 | 0 | Número de planes de mejora de trámites o servicios desarrollados | Sumativa | Planes de mejora | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 6 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 40 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 0 | 0%
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 60 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 0 | 0 | Porcentaje de trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Liberia
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Desarrollo de Plan Local de ILAIS Liberia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollo del proyecto Promoción de la Salud Mental y prevención del comportamiento Suicida | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Autorizaciones del uso de equipos que emiten radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Entrega de licencias de operador de equipos que emiten radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Acciones de vigilancia en salud ambiental ejecutadas. (Este producto no aplica para el Área Rectora ya que se han programado de manera individual otro que se encontrarían englobados en este). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollar acciones estratégicas mediante la celebración de efemérides | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Desarrollo de Plan Local para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las personas con VIH | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Articulación de las acciones en las redes locales que aborden el tema del embarazo en la adolescencia | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Elaboración de planes de trabajo local para la implementacion del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Elaboración de planes de trabajo locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercia | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales en Salud de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | no aplica la programación de actividades para este producto desde el nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Entes administradores de acueductos controlados y evaluados según normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Actualización de documento ASIS según directrices de nivel superior | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente | Atención de trámites recibidos por atención al cliente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe de Control de permisos sanitarios de funcionamiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe de permisos sanitarios de funcionamiento de establecimientos tipo C por simplificación de trámites | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe de Plan de mejora de seguimiento de tramites no resueltos en tiempo legal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe de trámites atendidos en tiempo legal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestionar autorizaciones sanitarias temporales de acuerdo a la normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atención brotes,epidemias y pandemias, según protocolos y lineamientos de las autoridades locales y regionales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | Aplicación de encuestas de satisfacción al cliente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Desarrollo de plan local de Programa ampliado de Inmunizaciones 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformación y continuidad de Comisión de Salud Ocupacional en el Área Rectora de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Elaboración y desarrollo de actividades del componente de control de vectores del plan estratégico de gestión integral para atención de arbovirosis | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Elaboración e implementación del plan estratégico de gestión integral de vectores basados en el componente Epidemiológico, del Manejo integrado de Vectores-EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Elaboración e implementación del plan estratégico de gestión integral de vectores basados en los componentes de laboratorio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Implementación de campañas de recolección de residuos que pueden convertirse en criaderos de mosquitos, en las localidades de mayor incidencia de casos de arbovirosis | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Declaratorias de inhabitabilidad | Declaratoria de inhabitabilidad tramitadas según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas. | Atención de denuncias según normativa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | Denuncias recibidas, gestionadas y trasladadas a la Contraloría en los tiempos y formatos establecidos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de manera integral. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Aplicación de normativa de acreditación del servicios de salud correspondiente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Ejecución de actividades propuesta por nivel local para la implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento saludable | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual de seguimiento de la implementación de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Implementación de 2 acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Análisis epidemiológico semanal de eventos reportados en bolestas de reporte obligatorio VE-01, VE-02 y VE-03 a DARS Liberia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Elaboración de reporte semestral epidemiológico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento semanal de reporte de eventos de salud pública emitidos a DARS liberia mediante boleta de notificación obligatoria VE-01 y VE-02, durante el semestre | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión Archivística | Actualización física y digital, de documentos en expedientes administrativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud | Aplicación de normativa vigente para la habilitación de servicios de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Productos de interés sanitario controlados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando énfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, cuidado propio, mutuo y fortalecimiento personal y socia | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Implementación de actividades propuestas en la Herramientas operativa estándar para la preparación y respuesta ante amenazas que afectan la salud pública del cantón de Liberia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | No aplica programación de actividades para este producto | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muertes infantiles analizadas. | Análisis de muerte infantiles en COLAMMI de usuarios cuya madre tiene adscripción en el cantón de Liberia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ingreso de información de casos de mortalidad infantil en sistema SIMMI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muertes maternas analizadas. | Análisis de casos de Mortalidad Materna por COLAMMI presentados en el cantón de Liberia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | No aplica la programación de Actividades para la implementación de estrategis Ciudades Amigables al carecer de compromiso formal de Municipalidad con dicha estrategia | bar: Meses de Ejecución EN
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Evaluación de normas de habilitación de servicios de salud por el nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recepción y revisión de documentos para el otorgamiento de permisos sanitarios tipo A | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción y revisión de documentos para el otorgamiento de permisos sanitarios tipo B | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción y revisión de documentos para el otorgamiento de permisos sanitarios tipo C | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Desarrollo de 1 Plan de Acción de Clima Laboral en la Dirección de Área Rectora de Liberia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Presentacion de informes:1)Programación del presupuesto del fidecomiso (fondo rembolsable) una vez al año. 2) Ejecución y control presupuesto del fidecomiso (fondo rembolsable) finales de cada mes. 3) Ejecución y Control del presupuesto viáticos, transporte, combustible y tiempo extraordinarios, una vez al mes. 4) Control y reporte de ingreso por fidecomiso (PSF), a principio de cada mes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Desarrollo del Plan de Mejora de la Auto evaluación de Control Interno de la DARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Desarrollo de Plan Local de RECAFIS Liberia | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Reuniones mensuales de RECAFIS Liberia | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Elaboración de informe anual | bar: Meses de Ejecución DC
Planes de confinamiento de ruido revisados | Planes de confinamiento de ruido revisados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. | Elaboración y desarrollo de plan de mortalidad materna cantonal por parte de COLAMMI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Asignación de Participación a colaboradores, para la participación en las actividades convocadas por el nivel superior, en relación con capacitaciones a colaboradores de la Unidad Organizativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Inventario de riesgos asociados a los productos genericos del POI 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Programación del POI 2025 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Reprogramación del POI 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Seguimientos semestrales del POI 2024. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Valoración de los riesgos de los productos del POI 2025 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Desarrollo de plan de mejora de coberturas extremas cuando cobertura sea inferior al 85 % o superior al 100 % | bar: Meses de Ejecución JL
Planes remediales de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS | Elaboración de planes remediales de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas que demanda divulgar el PLANOVI | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Fortalecimiento del proceso de regionalización del PLANOVI a nivel local, que incluya el fortalecimiento de las redes y facilite la articulación para la promoción de factores protectores y de riesgo relacionados con la violencia contra las mujeres | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas especificos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Desarrollo de acciones estratégicas de educación en salud con enfasis en prácticas de vida y entornos saludables y seguros; cuidado propio y mutuo para la salud, respeto a las diversidades, promoción de la igualdad de mujeres y hombres, la actividad física recreativa, deporte y condiciones de acceso para el disfrute de las mujeres de todas las edades y otros temas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de genero | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Fortalecimiento y seguimiento del proceso de regionalización de la PIEG | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Procesos concursales desarrollados. | Participación de los procesos concursales según indicaciones del procesos de RRHH del nivel regional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Aprobación de compromisos de los colaboradores, correspondientes al periodo 2024 | bar: Meses de Ejecución FB
Elaboración y entrega de certificados de reconocimiento a colaboradores, según los resultados de la evaluación de desempeño periodo 2023 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Elaboración y envío de convocatoria a colaboradores para la participación de evaluación de desempeño periodo 2023 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Elaboración y envío de convocatoria para el seguimiento de compromisos periodo 2024 a colaboradores de Unidad organizativa | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Evaluación de desempeño periodo 2023, a los colaboradores de la Unidad Organizativa, según normativa vigente | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento de los compromisos establecidos para el periodo 2024 | bar: Meses de Ejecución JL
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Productos de Interés Sanitario verificados de acuerdo a la normativa en los operativos de control. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Elaboración e implementación de plan de mejoras de coberturas de PAI | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | NO APLICAN IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIADES PARA EL NIEVL LOCAL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Implementación de 1 Programa de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud por el nivel local, en seguimiento a Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Implementación de protocolos de los eventos bajo vigilancia de la salud, según normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de planos constructivos menores de 300 metros cuadrados según normativa y dentro del plazo legal. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución y control presupuesto del fidecomiso (fondo rembolsable) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución y Control del presupuesto viáticos, transporte, combustible y tiempo extraordinarios. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Programación del presupuesto del fidecomiso (fondo rembolsable) | bar: Meses de Ejecución OC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales | Reportes operacionales de agua residual avalados según normativa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | No aplica pra el nivel local | bar: Meses de Ejecución EN
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Conducción de la Comisión Regional de Salud y Nutrición Escolar según comisión activa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desarrollar procesos de sensibilización a las municipalidades u otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos y las repercusiones sobre la alud de los niños, niñas y adolescentes | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución ST
Elaborar reporte de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Participación de las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Realizar visitas de seguimiento a los centros educativos públicos con servicio de soda estudiantil para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | No aplica programación de actividades a nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Atención de trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley según normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Divulgación al personal de la DARS el Capitulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno No.8292. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Sesión de capacitación con el personal de la DARS que incluya los componentes Orgánicos y Funcionales del Sistema de Control Interno. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Visto bueno de ubicación para actividad sujeta a regulación emitidos según normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Liberia
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de contenido económico para el abastecimiento de combustible y la reparación de los vehículos institucionales . | Acciones de control regulatorio no ejecutadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar contenido económico al nivel regional para el abastecimiento de combustible y la reparación de los vehículos institucionales del Área Rectora,. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Vehículos institucionales en mal estado.(Fuera de servicio). | Establecimientos comerciales sin fiscalización de cumplimiento de la Ley 9028. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo al nivel regional para el traslado de los funcionarios a la realización de la fiscalización de cumplimiento de la Ley 9028 | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | No se emite información de cobertura oportunamente a DARS Liberia | No se genera oportunamente el análisis de cobertura, por lo que en los casos de tener coberturas extremas se retasan las medidas a tomar | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Utilizar información de entes locales para generar cálculos de cobertura de vacunas del PAI | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | Falta de contenido económico para abastecer de combustible y realizar reparaciones a los vehículos institucionales. | Acueductos funcionando sin control y evaluación por parte del Ministerio de Salud. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitud de contenido económico al nivel regional para el abastecimiento y reparación de los vehículos institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Archivística |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Sobrecarga de labores de colaborador responsable | Pérdida de oportunidad en la ejecución de las actividades propuestas no permitiendo alcanzar loas metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar labores ejecutadas por colaborador responsable. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Chorotega | Probable falta de implementación de los procesos | No se realice las convocatorias para la participación de procesos concursales | No se alcancen los objetivos establecidos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestionar las directrices a seguir, al nivel superior, para alcanzar los objetivos establecidos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Déficit de presupuesto aprobado para ejecución de metas | Incumplimiento de objetivos propuestos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitar aprobación presupuestaria para ejecución de metas al nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se generan las convocatorias de capacitación para nivel local | Incumplimiento en los objetivos de capacitación de colaboradores a nivel local | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestionar capacitaciones de colaboradores a nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Establecimientos encargados de actividades del componente de laboratorio incumplen con normativa vigente | No se cumple con lo estipulado en la normativa para el componente de laboratorio de EGI | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Aplicación de ordenes sanitarias correspondientes para asegurar la correcta aplicación de la normativa vigente en relación con EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037364 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | Nivel superior no brinda los adecuados insumos requeridos para la ejecución de actividades de control vectorial | No se pueden ejecutar las actividades propuestas para el control de vectores de arbovirosis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | gestión de solicitud de insumos requeridos al nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037364 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503460850-JOSE ANGEL PEREZ MORA-060886 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de presupuesto para combustible y mantenimiento de los vehículos institucionales. | Incumplimiento de lo programado. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud al nivel regional de presupuesto para combustible y mantenimiento de los vehículos institucionales, así como también traslado de funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Chorotega | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | Hacinamiento de colaboradores dentro de las instalaciones, falta de espacio para resguardo de insumos | Insatisfacción de colaboradores genere deficiencias en la atención de usuarios externos e internos. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Gestión a nivel superior para reacondicionar espacios de las instalaciones de la Unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Recursos humano se enfocan a atención de nuevas prioridades | No cumplimiento de objetivos propuestos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Coordinación con actores sociales clave para cumplir con actividades propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Información utilizada se encuentra resguardada en ONEDRIVE | Pérdida de oportunidad en la elaboración y entrega de informes correspondientes | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Utilización de controles físicos para el resguardo de la información pertinente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502310977-WALTER RODRIGUEZ CHAVES-000940 ,116480648-KEILYN PAMELA NAVARRO RODRIGUEZ-000523 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de contenido económico para el abastecimiento de combustible y la realización de reparaciones a los vehículos institucionales. | Productos de interés sanitario accesibles a la población sin verificación de sus condiciones. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar al nivel regional contenido económico para el abastecimiento de combustible y la realización de reparaciones a los vehículos institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Asignación no oportuna, del presupuesto programado para ejecución de actividades | No se desarrollen las acciones programadas de prevención y promoción | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | Gestionar solicitud de directrices a seguir al nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Chorotega | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Déficit de funcionarios aunado a las prioridades institucionales generan recargo de labores entre los colaboradores responsables del proceso | Incumplimiento de las actividades propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Reorganización de actividades a ejecutar por colaborador asignado | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Caída del sistema informático, imposibilidad de acceso al sistema por bloqueo de claves de acceso. | Incumplimiento en los tiempos de respuesta normados. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Transferir oficio a la Dirección del Área Rectora informando sobre la inconsistencia en el sistema, para que a su vez se traslade a la Dirección Regional para su debida atención. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Chorotega | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | No ejecución de capacitaciones solicitadas por el nivel local | Incumplimiento de metas propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Autocapacitaciones brindadas por colaboradores de DARS Liberia según su conocimiento y criterio técnico. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Chorotega | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Establecimientos evaluados con normativa desactualizadas | No evaluación de servicios de salud, ante la inexistencia de normativa adecuada para tal fin | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Aplicación de otras normas ajustadas al servicio de salud a habilitar. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503220500-YENDRY MARIA MENDOZA CORDERO-058533 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | Falta de contenido económico para el pago de horas extras, viáticos, abastecimiento de combustible y reparaciones de los vehículos institucionales para la atención de la necesidad planteada. | Incumplimiento de la actividad programada. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo al nivel regional con contenido económico para suplir las necesidades del Área Rectora, apoyo en el traslado de los funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Sistema VUI no permite ingreso a colaboradores. | Vistos buenos de ubicación resueltos fuera del plazo legal. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Gestionar ante el nivel regional el soporte técnico para restablecer el acceso al Sistema VUI. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Recursos institucionales se enfocan a la atención de nuevas prioridades | Incumplimiento de metas propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestión de solicitud a nivel superior de directrices a seguir para cumplir con los objetivos propuestos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Chorotega | Probable falta de comunicación con otras instituciones | La falta de comunicación asertiva con otras instituciones | No se cumple con los objetivos planteados por la metodología | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Reuniones periódicas con actores institucionales clave del cantón para la adecuada aplicación de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Chorotega | Pontencial falta de seguridad de la información | Pérdida de información de los colaboradores a evaluar ante posible ingreso no autorizado a sistemas de información | Incumplimiento de objetivos propuestos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestionar directrices a seguir para cumplir con los objetivos de evaluación de desempeño | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas. |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de presupuesto para combustible y reparación de vehículos institucionales | Denuncias no atendidas dentro de los plazos estipulados generando recursos de amparo y defensoría de los habitantes. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo al nivel regional con presupuesto para combustible y reparación de los vehículos institucionales, así como apoyo en el traslado de los funcionarios para la debida atención de las denuncias. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No hay directrices para la programación de actividades a nivel local | No se cumple con los objetivos planteados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestionar directrices a nivel superior para el cumplimiento de objetivos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Recursos institucionales se remitan a otras prioridades de atención | Incumplimiento de metas propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitar a nivel superior directrices a seguir para el cumplimiento de las metas propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes maternas analizadas. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la normativa vigente por parte de entes de atención a usuarias | No aplicación de normativa vigente relacionada con mortalidad materna | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Elaboración de procesos administrativos a usuarios, para el cumplimiento de la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible ausencia de procesos | NO APLICA A NIVEL LOCAL | NO APLICA A NIVEL LOCAL | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitar directrices a nivel superior para dar cumplimiento a los objetivos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | Déficit de material gráfico, relacionado con las efemérides a celebrar | Menor calidad en la ejecución de las actividades programadas | MUY ALTA | MEDIA | 15 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Solicitar apoyo externo a actores clave cantonales para la reproducción del material gráfico necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Recursos institucionales se enfocan a la atención de nuevas prioridades | Incumplimiento de metas propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestión de solicitud a nivel superior de directrices a seguir para cumplir con los objetivos propuestos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. |  | Región Chorotega | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Caída de la conexión a la red de internet, problemas de acceso a software específicos para la ejecución de diversas actividades propias del equipo. | Atención de necesidades fuera de los plazos establecidos. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar soporte técnico del nivel regional para la solución del acceso a los diversos software. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Vehículos priorizados para otros procesos o con déficit de combustible | No implementación de visitas de seguimiento a establecimientos de servicios de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Reprogramación de giras de inspección en conjunto con otros colaboradores | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503220500-YENDRY MARIA MENDOZA CORDERO-058533 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Déficit de insumos de divulgación, prevención de embarazo en adolescentes, ente otros | Pérdida de oportunidad de socialización de información a poblaciones vulnerables | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Coordinación con actores sociales clave para la elaboración y reproducción de material necesario para implementación de actividades propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | No se reciben los insumos técnicos necesarios para la implementación de las actividades propuestas, material gráfico, material de comunicación entre otros | Incumplimiento de los objetivos planteados en relación con comunicación asertiva | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con actores sociales para la elaboración y reproducción de insumos adecuadas para llevar a cabo las diversas actividades propuestas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de convenios o contratos | No hay compromiso formal de Municipalidad para ejecución de la estrategia | No se alcanza los objetivos planteados | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Gestionar directrices a seguir para el alcance de los objetivos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Actores sociales clave no cumplen con las actividades propuestas | No se pueden implementar las campañas de recolección de posibles criaderos de mosquitos programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con diferentes actores la participación previa en cada una de las campañas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503460850-JOSE ANGEL PEREZ MORA-060886 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de normativa vigente de los entes de atención del usuario | Incumplimiento de protocolos vigentes | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Elaboración de Ordenes sanitarias correspondientes para la aplicación de normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037364 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Chorotega | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Impedimento de la acreditación del establecimiento de salud | No acreditación de los servicios de salud públicos o privados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar directrices a nivel superior para realizar el proceso de acreditación | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,503220500-YENDRY MARIA MENDOZA CORDERO-058533 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Chorotega | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | No se brinda el presupuesto necesario adecuadamente a las unidades organizativas | Incumplimiento de los objetivos planteados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorización de actividades a ejecutar por los colaboradores de la Unidad Organizativa según asignación presupuestaria | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503200810-MATILDE DE JESUS MORICE RUGAMA-354230 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Programación y reprogramación se realiza en plataforma iPsum-Plan, fallas en dicha plataforma | Imposibilidad de realizar actividades en forma oportuna | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestionar a nivel superior directrices a seguir para el cumplimiento oportuno de los objetivos planteados | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Sistemas de información inadecuados que generan pérdida de oportunidad en la recepción de información necesaria para el cálculo de coberturas de PAI | No se cuenta con información en forma oportuna para el cálculo de coberturas a nivel local | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Utilización de información remitida por entes locales para el cálculo de coberturas de PAI ante la falta de oportunidad de información oficial | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Principales establecimientos de atención de salud no implementan actividades del componente epidemiológico en la atención de Arbovirosis | No se cumplen con los objetivos planteados del componente epidemiológico de la EGI | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Implementación de Oficios de recordatorio de acciones pertinentes, a los entes instituciones involucradas, cuando exista incumplimiento en la ejecución de las actividades del componente epidemiológico EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por parte de la autoridad superior en relación a las labores a ejecutar. | Planes de confinamiento de ruido no valorados en tiempo por parte de regulación de la salud. (Establecimientos funcionando generando problemas de ruido). | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Reorganización de las actividades internas del equipo de regulación para la atención de las necesidades propias del Área Rectora. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de normativa vigente por parte de establecimiento de atención a usuarias | Déficit en la aplicación de normativa vigente | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Elaboración de procesos administrativos correspondientes a usuarios para la aplicación de normativa relacionada con mortalidad materna | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Chorotega | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | el Nivel local no cuenta con el recurso presupuestario necesario para acatar la recomendaciones de remodelación de infraestructuras necesarias | Incumplimiento de normativa de salud ocupacional en la Unidad Organizativa | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Gestionar al nivel superior las necesidades de readecuación de infraestructura | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Información requerida para el otorgamiento del permiso se encuentra en plataforma ONE DRIVE | Perdida de oportunidad en el otorgamiento de permisos sanitarios | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Implementación de controles en físico | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502310977-WALTER RODRIGUEZ CHAVES-000940 ,116480648-KEILYN PAMELA NAVARRO RODRIGUEZ-000523 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Chorotega | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Administrados presentan documentación incompleta. | Incumplimiento de la programación anual. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reunión con actores sociales organizadores de eventos de concentración masiva de personas para que conozcan la normativa vigente y sus respectivos requisitos así como los tiempos de entrega. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Vehículos institucionales priorizados para la atención de otros procesos | Cancelación de actividades programadas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar trasporte de colaborador responsable, con otras instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503850565-MONICA ANDREA MUÑOZ GONZAGA-354342 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Chorotega | Posible cambio en las prioridades | Los recursos institucionales sean dirigidos a cubrir nuevas prioridades, dejando déficit en los recursos humanos e insumos necesarios para cumplir con los objetivos del plan interanual | No cumplimiento de objetivos definidos en la estrategia | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitar directrices a seguir al nivel superior para el cumplimiento de los objetivos propuestos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No hay directrices a nivel local para la implementación de actividades en respuesta a este producto | Incumplimiento de metas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Gestionar directrices a l niel superior para el cumplimiento de objetivos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Chorotega | Posibles cambios en la normativa vigente | Inexactitud en el reporte de eventos bajo vigilancia epidemiológica por parte de entes externos | Pérdida de la oportunidad en la vigilancia de eventos de salud presentados en el cantón | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Socializar la normativa vigente según se presentes cambios en esta. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037364 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Chorotega | Probable falta de líquidez | Falta de contenido económico para abastecimiento de combustible y reparaciones de los vehículos institucionales. | Vistos buenos de ubicación resueltos fuera del plazo legal. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar al nivel regional contenido económico para el abastecimiento de combustible y la realización de las reparaciones de los vehículos institucionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Chorotega | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Déficit o retrasos en la entrega del presupuesto asignado a la Unidad Organizativa, para la ejecución de actividades | Incumplimiento de objetivos planteados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitud de directrices a seguir para el cumplimiento de las metas programadas en ejecución presupuestaria | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503200810-MATILDE DE JESUS MORICE RUGAMA-354230 ,503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Niveles superiores cambias prioridades de atención institucional generado que los recursos se redirijan a otras actividades | No se realiza la actualización propuesta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitar directrices a seguir a nivel superior en relación a ASIS | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes infantiles analizadas. |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en plataforma SIMMI | No ingreso oportuno de información de casos de mortalidad infantil | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantener información en formatos físicos actualizada | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de contenido económico para el abastecimiento de combustible y reparaciones de los vehículos institucionales del Área Rectora. | Acciones de vigilancia ambiental no ejecutadas oportunamente. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar contenido económico al nivel regional para el abastecimiento de combustible y la reparación de los vehículos institucionales del Área Rectora. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Chorotega | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Flotilla vehicular priorizada para la atención de otros procesos | Dificultad en la implementación de actividades de evaluación de los servicios que poseen equipos con radiaciones ionizantes | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar visita a establecimientos con colaboradores de otros equipos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503220500-YENDRY MARIA MENDOZA CORDERO-058533 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Clientes atendidos con calidad y satisfechos. |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Pérdida de Datos de encuesta que se encuentran en resguardo de sistemas digitales | Imposibilidad de aplicación de encuestas de satisfacción | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitar directrices necesarias para implementación de encuesta al cliente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 ,116480648-KEILYN PAMELA NAVARRO RODRIGUEZ-000523 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Chorotega | Posible mobiliario o herramientas de trabajo insuficientes para la ejecución de las actividades institucionales. | Área Rectora de Salud no cuenta con instalaciones adecuadas para la implementación de actividades presenciales con actores sociales Clave | No implementación de actividades presenciales propuestas en los planes de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con actores sociales clave el préstamo de instalaciones adecuadas para llevar a cabo las diversas actividades presenciales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Deficiencia en el reporte por parte de entes correspondientes de eventos suscitados en el cantón | No se cumple con objetivo de atención pronta y oportuna de brotes, epidemias y pandemias | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Socialización de normativa vigente en relación con los eventos bajo vigilancia de la salud, a los entes responsables de atención de usuarios. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037364 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Falla de plataforma SINOVAC | No permite implementar análisis de cobertura de vacunas aplicadas en el ámbito privado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Elaborar cálculos de coberturas únicamente con información entes que aplican vacunas a nivel local de la CCSS | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Recurso humano se destinan a la atención de otras prioridades institucionales | Incumplimiento de objetivos propuestos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Reorganización de actividades a colaboradores encargados del producto así como redireccionamiento de recursos locales para la atención del mismo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Entes emisores de información no remiten la información en tiempo y forma | No se cuenta con información oportuna para el análisis correspondiente | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con entes emisores para el envío en tiempo y forma de información correspondiente según normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 ,503080142-LUCRECIA MARIA ALTAMIRANO CASCANTE-037364 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Chorotega | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Déficit de personal al verse involucrados en la emergencias | Incumplimiento de actividades propuestas para la atención de Emergencias | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Redistribución de cargas de trabajo de los colaboradores de DARS Liberia | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No hay directrices a nivel local para este producto | no se realizan actividades en respuesta a este producto desde el nivel local | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitar directrices a nivel superior para la ejecución de actividades en relación a este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 503110576-LUIS ENRIQUE MAYORGA DIAZ-036306 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Deficiencias internas en la capacidad de respuesta a sus obligaciones. | Incumplimiento de las actividades programadas. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Ejecución de las actividades de control y seguimiento al plan cantonal para la gestión integral de residuos solidos. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes remediales de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS |  | Región Chorotega | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Instituciones encargadas de atención de usuarios no cumpla con las actividades establecidas | Incumplimiento de la normativa y objetivos planteados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Elaborar procesos administrativos dirigidos a establecimientos que incumplan con la normativa vigente de mortalidad infantil | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 109430384-JUAN ALFONSO RIOS GUEVARA-354475 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Información necesaria se encuentra en resguardo electrónico, plataformas y bases electrónicas | No cumplimiento de los tiempos de ley | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Resguardo de información en formatos físicos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 116480648-KEILYN PAMELA NAVARRO RODRIGUEZ-000523 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Posibles implementos para el manejo de emergencias insuficientes. | Carencia de implementos suficientes o adecuados para la debida atención del suceso o incidente. | Incapacidad administrativa y o técnica para la atención de la emergencia. | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Elaborar un inventario de los posibles equipos de protección personal, herramientas o implementos que pudiesen ser requeridos para la atención de una eventual emergencia sanitaria. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | No se recibes los insumos técnicos necesarios para la implementación de las actividades propuestas, material gráfico, material de comunicación entre otros | Déficit en la calidad de actividades de socialización de información a actores clave | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con actores sociales clave para la elaboración de insumos requeridos para llevar a cabo las diversas actividades presenciales | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 502560530-ESTRELLA DEL MILAGRO VARGAS DIAZ-036621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Problemas de acceso al sistema SIRROAR. | Sistemas de tratamiento de agua residual funcionando con parámetros por encima de lo permitido por normativa. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Elaboración y notificación de actos administrativos previa revisión de los datos en sistema SIRROAR. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Chorotega | Posible falla informática en los sistemas | Problemas de acceso al sistema SIRROAR. | Sistemas de tratamiento de agua residual funcionando con parámetros por encima de lo permitido por normativa. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitud de soporte técnico para el ingreso al sistema SIRROAR a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-07 - Area Rectora de Salud Liberia | 303390993-JOSE MAURICIO HERNANDEZ MORA-058484 ,106440334-RAFAEL ARMANDO MENDOZA GARCIA-059013 ,111870025-JUAN MIGUEL CHAVES LOPEZ-354419 ,503620383-LORENA SALAS LACAYO-002615 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Liberia
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Liberia
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento