## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Nicoya
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Número de instancias Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes presentados con acciones de prevención, atención y seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | 0 | 0 | Número acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Sumativa | Acueductos | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 40 | 0 | 0%
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
ATENCIÓN AL CLIENTE | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 400 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 33 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Capacitaciones impartidas en materia de gestión archivística en el Área Rectora | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas en materia de gestión archivística | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | 0 | 0 | Porcentaje de clientes satisfechos con la atención y la calidad de los trámites y servicios recibidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 0 | 0%
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 182 | 0 | 0%
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Eliminaciones documentales ejecutadas en el Área Rectora. | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Área Rectora de Salud | Sumativa | destrucciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 51 | 0 | 0%
Fiscalizacion de puestos de venta de polvora menuda permitida | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud públicos y privados habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud públicos y privados habilitados con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%
Iniciativa Local para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel nacional desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel nacional | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Muertes infantiles analizadas. | 0 | 0 | Porcentaje de muertes infantiles analizadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Muertes maternas analizadas. | 0 | 0 | Porcentaje de muertes maternas analizadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de acciones para los permisos sanitarios de funcionamiento con visita de verificación posterior y acompañamiento técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 736 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 600 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 13 | 0 | 0%
Planes de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 3 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 3 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 16 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 41 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora. | 0 | 0 | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora de Salud | Sumativa | trasladados documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 6 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Nicoya
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Elaboración Plan de Trabajo de la Instancias Local de articulación interinstitucional (ILAIS). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo de la Instancias Local de articulación interinstitucional (ILAIS) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Elaboración Plan de Trabajo de la Instancias Local de articulación interinstitucional (ILAIS). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo de la Instancias Local de articulación interinstitucional (ILAIS) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Inspecciones de verificacion en materia de salud ambiental en actividades y establecimientos a solicitud de parte | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Atención de denuncias sobre el incumplimiento del reglamento de protección sobre protección contra las radiaciones ionizantes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspección de control a establecimiento y actividades de servicios de salud comerciales e industriales que utilizan equipos emisores de radiaciones ionizantes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de autorizaciones de operación de equipos de radiaciones ionizantes de uso odontológico. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de licencias de operador | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Inspecciones de verificacion en materia de salud ambiental en actividades y establecimientos a solicitud de parte | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollo de acciones politicas y tecnicas locales para fortalecer la gobernanza y abogacia por la salud desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promoción de las celebraciones de efemerides en salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promoción y articulación de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud como el envejecimiento saludable, ambiente sano y sostenible, vidas libres de consumo de tabaco y sus derivados, la alimentación saludable y sostenible, la actividad física, la salud mental (emocional, social y espiritual), la recreación, el descanso, la participación activa e informada, la salud financiera, las habilidades para la vida, entre otros, acompañadas de acciones que fortalezcan la abogacía y | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaboración del plan de trabajo de red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o local, de acuerdo a las características de la Región y sus DARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborarción de un Informe anual de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local (herramienta digital facilitada por la Unidad de Planificación Sectorial) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Integracion de la temática en una red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o local, de acuerdo a las características de la Región y sus DARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promoción e Implementación de acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Articulación de las acciones en las redes locales que aborden el tema del embarazo en la adolescencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de planes de trabajo locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de planes de trabajo locales para la implementacion del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación al plan de trabajo local del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a la region correspondiente sobre la implementación del PENSPA por Áreas Rectoras de Salud, que incluya la instancias activas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales en Salud de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Revision de reportes operacionales de los entes administradores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Administración de Recursos Humanos | Gestión de las necesidades de recursos humanos requeridas en la unidad organizativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | realizacion del plan de ASIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
ATENCIÓN AL CLIENTE | Implementación de protocolos y aplicación de lineamientos de atención al cliente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales | Inspecciones de control y seguimiento a autorizaciones otorgadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de autorizaciones sanitarias cumpliendo la normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados | Gestión de las necesidades de bienes y servicios requeridos en la Unidad Organizativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | ELABORACION DE INFORME DE ATENCION DE BROTES POR EVENTO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones impartidas en materia de gestión archivística en el Área Rectora | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | Aplicación de encuestas de satisfacción al cliente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Análisis Local de cobertura de inmunizaciones con base a lo establecido en Norma Nacional de Vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformar la Comision de Salud Ocupacional en Área Rectora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | ELABORACION DE 1 INFORME MENSUAL DE EGI EN CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | ELABORACION DE 1 INFORME MENSUAL DE EGI EN CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | ELABORACION DE 1 INFORME MENSUAL DE EGI EN CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | ELABORACION DE 1 INFORME MENSUAL DE EGI EN CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | ELABORACION DE 1 INFORME MENSUAL DE EGI EN CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad | Atencion de denuncias y solicitudes de declaratoria de inhabitabilidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas. | Atención de denuncias a establecimientos de salud que implique el incumplimiento de la normativa respectiva | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de denuncias sanitarias cumpliendo la normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | Gestión y atención y seguimientode denuncias de la Contraloría | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES POR EVENTO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eliminaciones documentales ejecutadas en el Área Rectora. | eliminacion de documentos que serán enviados a nivel regional | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Otorgamiento e inspección de control a establecimiento que solicite la acreditación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimeinto saludable. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación de 2 acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la inciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE SALUD PUBLICA (ve01) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | SEGUIMIENTO DE EVENTOS DE SALUD PUBLICA (IRAS ) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Fiscalizacion de puestos de venta de polvora menuda permitida | Fiscalizacion de puestos de venta de polvora menuda permitida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud | Inspección de control a establecimientos de salud públicos y privados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados según la normativa respectiva | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Local para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel nacional desarrollado | Seguimiento e implementación de la estrategia DTIR malaria Nicoya | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 2.Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Aplicación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel regional para el seguimiento del tema. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estrategico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Seguimiento e implementación de la Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | N/A | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Muertes infantiles analizadas. | Analisis de caso de mortalidad infantil | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Muertes maternas analizadas. | Analisis de casos de mortalidad materna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos sanitarios de funcionamiento con visita de verificación posterior | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revision de solicitudes de Permisos sanitarios de funcionamiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaboracion del plan de Accion de clima laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Realizar la Autoevaluación de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Formulación y seguimiento de un plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mortalidad infantil elaborados y con seguimiento por el ARS. | Elaboración del Plan Operativo CCSS-MS para la reducción de la mortalidad infantil. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
implementación y seguimiento del Plan Operativo CCSS-MS para la reducción de la mortalidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revision de planes de confinamiento de ruido presentados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. | Elaboración del Plan Operativo CCSS-MS para la reducción de la mortalidad materna. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
implementación y seguimiento del Plan Operativo CCSS-MS para la reducción de la mortalidad materno. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Realizar las cooordinaciones de capacitacion necesarias para contar con el talento humano suficiente e idoneo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Programación del POI 2025 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Seguimiento semestral del POI 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Elaboracion de un plan local de acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 1.Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI. (Dar especial atención a las acciones que deben ejecutarse en los 14 cantones prioritarios que defina el PLANOVI 2023-2026)* | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas especificos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Desarrollo de acciones estratégicas de educación en salud con enfasis en prácticas de vida y entornos saludables y seguros; cuidado propio y mutuo para la salud, respeto a las diversidades, promoción de la igualdad de mujeres y hombres, la actividad física recreativa, deporte y condiciones de acceso para el disfrute de las mujeres de todas las edades y otros temas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de genero . | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor | Inspecciones de control en el cumplimiento de la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Procesos concursales desarrollados. | Atender las necesidades de provisión de recurso humano suficiente e idoneo para el logro de una gestion eficiente y eficaz | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Evaluar la gestion del desempeño de los funcionarios del Area | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | NA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Elaboración del plan local de acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES DE INTERES PUBLICO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | N/A | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Gestión de las necesidades de recursos financieros requeridos en la Unidad Organizativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Solicitud mediante proyecciones de presupuesro en fondo reembolsable, combustible, viáticos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Verificación del cumplimiento de la Ley N° 9028 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales | Emision de certificaciones de la calidad del agua residual de ente generador | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de reportes operaciones de aguas residuales desde la plataforma SIRROAR. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión y emisión de reporte operacional en el control estatal de aguas residuales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Desarrollar sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable utilizando las guias alimentarias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar reporte de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Partcipación de la Comisión Regional de Salud y Nutrición Escolar según comisión activa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | na | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | ELABORACIÓN DE BASE DE EXCEL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Transferencias documentales ejecutadas en el Área Rectora. | condinación de la transferencia de documentos a nivel regional mediante tablas de plazos | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Elaboración y seguimiento del Plan de Etica y valores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
seguimiento del Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Atencion de solicitudes para permisos de ubicación de proyectos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Nicoya
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | incapacidades, licencias y permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | gestionar las susituciones de personal correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | falta de combustible, viático, etc | incumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | mayor asignación de recursos financieros | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | incapacidades, licencias, permisos | no se realiza el trabajo y no se cumple con lo programado. | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Falta de personal | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | reducción de las reservas presuúestarias menos combustible, viáticos, etc | incumlimiento de las metas | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | programación de giras en conjunto | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503930968-IVANNIA DE LOS ANGELES MORA GONZALEZ-354478 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | carga de trabajo | incumplimiento de las metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | más personal para trabajo en equipo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mortalidad materna elaborados y con seguimiento por el ARS. |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de datos, información que no llegue al ARS | Pérdida de la información | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | comunicación asertiva interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503830267-ANDREA DE LOS ANGELES CORTES UMA&amp;#xD1;A-058507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Probables cambios de tipo político | politicas, estrategías y normativa eliminadas | no realizacion de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | mantener las prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503930968-IVANNIA DE LOS ANGELES MORA GONZALEZ-354478 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Recursos insuficiente para realizar giras de inspección | Disminucion de la capacidad operativa | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | GESTIONAR TRAMITES ADMINISTRATIVO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | incapacidades, licencias, permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | que se realicen las gestiones para para realizar sustituciones de personal. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | FALTA DE INSUMOS COMO COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRAS | RECORTE EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | COORDINACION CON NIVEL REGIONAL PARA ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | mal funcionamiento de el equipo de computación, impresoreas, internet. | no cumplir con la meta programada | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | dotar de insumos técnicos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | falla con internet y equipos de cómputo | no cumplir con lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | mejora en sistemas informaticos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | TRABAJO EN EQUIPO CON PERSONAL TECNICO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | ATENCIÓN AL CLIENTE |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | mal funcionamiento del equipo de cómputo | no realizar las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Establecer medidas de control para el minimizar los problemas de sistema y caídas del servicios de internet | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | incapacidades, licencias y permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | gestionar las susituciones de personal correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | bajo porcentaje de recursos asignados | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503530148-MARIA DEL MILAGRO MORA QUIROS-354232 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | cargas de trabajo acumuladas | incumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | apoyo de más personal | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | bajo cumplimiento de metas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizacion de acciones para cumplimiento de metas establecidas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes maternas analizadas. |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de datos, información que no llegue al ARS | Pérdida de la información | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | COMUNICACIÓN ASERTIVA INTERINSTITUCIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503830267-ANDREA DE LOS ANGELES CORTES UMA&amp;#xD1;A-058507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | incapacidades, licencias, permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | que se realicen las gestiones para para realizar sustituciones de personal. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | TRABAJO EN EQUIPO CON PERSONAL TECNICO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales, epidemis, brotes, por el hombre | No realizacion de acciones para cumplimiento de metas establecidas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | realizar las funciones de forma eficiente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Administración de Recursos Humanos |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | incapacidades, licencias, permisos | no realizar las actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | gestionar a tiempo las sustituciones de personal | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | incapacidades, licencia y permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | gestionar las susituciones de personal correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Muertes infantiles analizadas. |  | Región Chorotega | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de datos, información que no llegue al ARS | Pérdida de la información | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | comunicación asertiva cinterinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503830267-ANDREA DE LOS ANGELES CORTES UMA&amp;#xD1;A-058507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de datos, información que no llegue al ARS | Pérdida de la información | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | comunicación asertiva interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503830267-ANDREA DE LOS ANGELES CORTES UMA&amp;#xD1;A-058507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales, epidemis, brotes, por el hombre. | no realizacion de la meta programada | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | que el personal realice las actividades encomendadas con eficiencia, | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas. |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | incapacidades, licencias, permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | que se realicen las gestiones para para realizar sustituciones de personal | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | incapacidades, licencias, permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | gestionar las susituciones de personal correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de metas programadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | realizacion de acciones para cumplimiento de metas establecidas | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | carga de trabajo | no poder cumplir con lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | contar con personal para trabajar en equipo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | incapacidades, permisos, licencias | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | que se realicen las gestiones para para realizar sustituciones de personal. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Fiscalizacion de puestos de venta de polvora menuda permitida |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | incapacidades, permisos, licencias | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | que se realicen las gestiones para realizar sustituciones de personal. | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Recurso de personal insuficiente | Disminucion de la capacidad operativa | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | GESTIONAR TRAMITES ADMINISTRATIVO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales, epidemis, brotes, Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | no realizacion de la meta programada | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | que el personal realice sus tareas de forma eficiente | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | incapacidades, licencia y permisos | no se realiza el trabajo | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | gestionar las susituciones de personal correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | 2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | Incapacidades, licencias | no se realiza el trabajo y no se cumple con lo programado | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | falta de personal | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | nuevas directricez | incumplimiento de la actividad | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | mantener las prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 ,502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Recurso de personal insuficiente | Disminucion de la capacidad operativa | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | GESTIONAR TRAMITES ADMINISTRATIVO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | poca comunicación | incumplimiento de las metas programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | comunicación asertiva interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503930968-IVANNIA DE LOS ANGELES MORA GONZALEZ-354478 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | falta de combustible y viáticos para realizar giras | incumplimiento de metas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | realizar giras en conjunto para la maximización de recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | posible carga de trabajo | incumplimiento de la meta programada | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | realizar trabajo en equipo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | que no haya comunicación acertiva | el no cumplimiento de las metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | propiciar una comunicación acertiva interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503930968-IVANNIA DE LOS ANGELES MORA GONZALEZ-354478 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | TRABAJO EN EQUIPO CON PERSONAL TECNICO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Chorotega | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | TRABAJO EN EQUIPO CON PERSONAL TECNICO | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | problemas de comunicación | que la información no se reciba y no se cumpla con la meta programada | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | comunicación interinstitucional asertiva | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503930968-IVANNIA DE LOS ANGELES MORA GONZALEZ-354478 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable falta de recurso humano | incapacidad, licencias, permisos | no se realiza el trabajo | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | gestiones administrativas para sustiruciones | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de recurso humano | INCAPACIDADES, VACACIONES, JUBILACIONES | DEFICIT EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503120020-MARCOS ALONSO MORALES ROSALES-037282 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | incapacidades, licencias y permisos | No realizacion de acciones para cumplimiento de metas establecidas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | gestión para sustitucion de personal | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Región Chorotega | Probable falta de insumos técnicos | Problemas en los sistemas informáticos | no cumplir con la programacion | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | protección del equipo de cómputo | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502140470-MARIA ANAHI VILLEGAS HERNANDEZ-060488 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias | Clientes atendidos con calidad y satisfechos. |  | Región Chorotega | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Problemas en los sistemas informáticos | no poder realizar la actividades diarias | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer medidas de control para el minimizar los problemas de sistema y caídas del servicios de internet | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 502740189-SIGRID MARICELA VILLEGAS ANGULO-058120 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | falta de información | no cumplir con lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | comunicación asertiva insterinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-06-09 - Area Rectora de Salud Nicoya | 503930968-IVANNIA DE LOS ANGELES MORA GONZALEZ-354478 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Nicoya
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Nicoya
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento