## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 817 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 80 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 8 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Implementación de acciones incluidas en el Plan de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Ejecución de todas las actividades correspondientes al Proceso de Regulación de la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Seguimiento/Habilitación de servicios de salud que cuenten con equipos generadores de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Control Estatal de entes generadores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Por indicación Regional no se programa. Se encuentra en consulta al nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Se encuentra en consulta ante el nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Elaboración de ASIS pendientes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Notificar alerta de brote con elaboración de informe | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Actualización de la comisión de salud ocupacional local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Abordaje y atención de desastres | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Acreditación de establecimientos de salud públicos y privados de Cuidados Paliativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Análisis de tendencias de los eventos notificados en las bases VE01, VE02, VE03 y negativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | No corresponde al Área de Salud Orotina y San Mateo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Se encuentra en consulta por parte de Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Se encuentra en consulta por parte de Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Por indicación Regional no se programa. Se encuentra en consulta al nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Por indicación Regional no se programa. Se encuentra en consulta al nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Habilitación de servicios de salud y seguimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Ejecutar acciones y/o actividades del Plan de accion del Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Se encuentra en consulta ante el nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Seguimiento al avance de las acciones incorporadas en el plan de mejora de AEC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Por indicación Regional no se programa. Se encuentra en consulta al nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | No se programa por indicación del nivel regional ya que se encuentra en consulta ante el NC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Implementar el modelo de Gestión del Desempeño | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Abordaje de alertas de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Análisis de coberturas extremas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Divulgacion de las actividades del programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Se encuentra en consulta por parte de Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de planos de menor complejidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución Presupuestaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Ejecución Presupuestaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Realización de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Por indicación Regional no se programa. Se encuentra en consulta al nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Por indicación Regional no se programa. Se encuentra en consulta al nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Por indicación del nivel regional no se programa, ya que se encuentra en consulta ante el nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Inoportunidad de la notificación por parte de los entes públicos y privados. | Subregistro de la información sanitaria | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Carencia de la información actualizada por parte de los procesos del Área Rectora | Imposibilidad de generación de informes y toma de decisiones oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Envío de recordatorios trimestrales sobre el cumplimiento de plazo establecido para el desarrollo de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Presencia de fenómenos naturales y/o antrópicos | Afectacion a la salud pública | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Participación activa en CME del cantón de Orotina y San Mateo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466 ,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento por parte de la población sobre legislación vigente | Sanciones, multas y clausuras | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Divulgación de normativa durante inspecciones | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Pacífico Central | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Desconocimiento por parte de la población de los derechos y deberes de la población con VIH | No cumplimiento de acciones rectoras en VIH | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Divulgación de los derechos y deberes en salud de la población con VIH-SIDA con diferentes actores sociales prestadores de servicios. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Pacífico Central | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Carencia de informes técnicos de la CCSS con las coberturas de vacunación actualizadas para los cantones del Área Rectora | Imposibilidad de generación de informes y toma de decisiones oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Envío de recordatorio mensuales sobre el cumplimiento de plazo establecido en el lineamiento de vigilancia de la salud a entes notificadores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | Solicitud de apoyo a otras Áreas Rectoras por parte del Nivel Regional | Disminución de recurso humano para atender las necesidades locales. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Estratificación en localidades prioritarias para evitar brotes. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,112220292-WALNOR MARTIN GONZALEZ AGUERO-000931 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Carencia de la información actualizada por parte de los procesos del Área Rectora | Imposibilidad de generación de informes y toma de decisiones oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Envío de recordatorios trimestrales sobre el cumplimiento de plazo establecido para el desarrollo de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambios en prioridades institucionales | No cumplimiento de acciones rectoras propuestas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Seguimiento trimestral de acciones propuestas en el Plan Local | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Pacífico Central | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Desconocimiento por parte de la población de los derechos y deberes de la población LGTBIQ+ | Incumplimiento de acciones rectoras en población LGTBIQ+ | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Divulgación de los derechos y deberes en salud de la población LGTBIQ* | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Por indicación del nivel regional no se programa ya que está en consulta con el nivel central | Por indicación del nivel regional no se programa ya que está en consulta con el nivel central | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Por indicación del nivel regional no se programa ya que está en consulta con el nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | En consulta por parte del nivel regional | En consulta por parte del nivel regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | En consulta por parte del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento por parte de la población sobre legislación vigente | Afectación a la salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Orientación al administrado sobre la normativa vigente (correos, actas de inspección, bitácoras, entre otros) | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Trafico de productos no registrados o con información falsa | Afectación a la salud pública | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Atención de alertas, solicitudes y denuncias | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Pacífico Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Por indicación del nivel regional no se programa, dado que se encuentra en consulta ante el nivel central | Por indicación del nivel regional no se programa, dado que se encuentra en consulta ante el nivel central | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Por indicación del nivel regional no se programa, dado que se encuentra en consulta ante el nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio de lineamientos por parte de Nivel Central | No realización de control estatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Revisión periódica de los reportes operacionales y notificación a los entes generadores en caso de incumplimiento de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Carencia de requisitos solicitados por la normativa de acreditación | Denegación de la acreditación y por ende afectación en asignación de fondos en centros de cuidados paleativos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Coordinaciones previas con los centros para la realización de la autoevaluación para revisión de requisitos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466 ,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Que no se cumplan las actividades para la ejecución del Sistema de Control Interno | Cumplimiento parcial de actividades programadas | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Dar seguimiento a las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Pacífico Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Retraso por parte de los funcionarios en la entrega de viáticos y facturas de combutible, entre otros. | No presentación en tiempo y forma estipulados de los informes. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar recordatorios trimestrales mediante correo electrónico o en concejos de ARS sobre la presentación oportuna de boletas requeridas para el Informe. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Recargo de actividades en personal asignado para la participación en la ILAIS | No cumplimiento de acciones propuestas en el Plan de Trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento trimestral de cumplimiento con actores sociales miembro de la ILAIS | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Ausencia de controles por parte de las Municipalidades | Inadecuado Manejo de Residuos sólidos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento y acompañamiento de los PMGIRS | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No corresponde al Área Rectora Orotina y San Mateo | No corresponde al Área Rectora Orotina y San Mateo | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | No corresponde al Área Rectora Orotina y San Mateo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Pacífico Central | Probable falta de líquidez | No asignación presupuestaria por parte del Nivel Central para ASIS | Atraso en la elaboración del ASIS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar reuniones virtuales con actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Limitaciones presupuestarias para la atención de las necesidades de ergonomía del ARS | Afectación a la salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Análisis de riesgos presentes en el sitio de trabajo y remisión de resultados al Director del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Incumplimiento del Plan | Que el clima laboral sea desfavorable | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Ejecutar las actividades programadas en el plazo establecido | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Que no se ejecuten los seguimientos de la Evaluación de Gestión del desempeño | Evaluación del Desempeño no acorde a la realidad | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Distribución de tareas asociadas entre colaboradores del ARSOSM | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Desconocimiento por parte de la población sobre legislación vigente | Afectación a la salud pública y al ambiente | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Visitas de control documentadas mediante actas de inspección, informes y órdenes sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de requisitos por parte de los establecimientos que utilizan radiación ionizante | Daños al ambiente y a la salud de los clientes y personal ocupacionalmente expuesto | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Mitigar | Mantenerse al pendiente de vigencia de habilitaciones de las autorizaciones de equipos de radiaciones ionizantes y velar por que el personal expuesto mantenga al día licencia de operador de radiaciones ionizantes. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466 ,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Inoportunidad de la notificación por parte de los entes públicos y privados. | Subregistro de la información sanitaria | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Envío de recordatorio mensuales sobre el cumplimiento de plazo establecido en el lineamiento de vigilancia de la salud a entes notificadores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Pacífico Central | Probables cambios de tipo político | Redireccionamiento de prioridades institucionales a otros temas prioritarios | Incumplimiento de acciones propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento trimestral con actores sociales involucrados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Priorización de otras actividades que no involucren el desarrollo de PREMISA | No divulgación de actividades de PREMISA en los funcionarios | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Realizar consultar vía correo sobre la realización de las actividades ante el Nivel Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Que no se cuente de manera oportuna con la información del proceso de vigilancia de la salud sobre datos de entes notificadores. | No reporte de situaciones de explotación en poblaciones potencialmente vulnerables | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Solicitud trimestral de reportes de eventos relacionados con ESC, trata, trabajo infantil y adolescente al proceso de Vigilancia de la Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Retraso en la notificación del reporte por constante rotación del personal | Inoportunidad en la atención al brote | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Envío de recordatorio mensuales sobre el cumplimiento de plazo establecido en el lineamiento de vigilancia de la salud a entes notificadores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254 ,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Se encuentra en consulta por parte de Nivel Regional | Se encuentra en consulta por parte de Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte de Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Pacífico Central | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Documentación obsoleta, por falta de actualización en tiempo de la normativa relacionada a servicios de salud por parte de Nivel Central | Conflicto de interpretación de requerimientos legales por parte de administrados. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Revisión periódica de normativa atinente a servicios de salud y en los casos que se genere necesidad, remitir observaciones y/o consultas a niveles superiores. Documentado en bitácoras, correos, entre otros | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466 ,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Simplificación de trámites en gobierno central | Disminución de proyectos constructivos y por revisar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Revisión periódica sistema APC | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413 ,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360 ,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501 ,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios en prioridades institucionales | No cumplimiento del Plan Local | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Seguimiento trimestral de cumplimiento de acciones programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional ante el NC | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional ante el NC | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional ante el NC | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Se encuentra en consulta por parte del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se cumpla lo programado | Cumplimiento parcial de los objetivos institucionales | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Dar seguimiento a las actividades que sean competencia del nivel local ejecutar | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Pacífico Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Retraso por parte de los funcionarios en la entrega de viáticos y facturas de combustible, entre otros | No presentación en tiempo y forma estipulados de los informes | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar recordatorios trimestrales mediante correo electrónico o en concejos de ARS sobre la presentación oportuna de boletas requeridas para el Informe. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Por indicación regional no se programa, ya que se encuentra en consulta con el nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambios en prioridades institucionales | No cumplimiento de acciones rectoras propuestas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Seguimiento trimestral de acciones propuestas en el Plan Local | [12 empty] | 631-01-00-01-09-05 - Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 ,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento