## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 800 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 8 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Implementación de acciones incluidas en el Plan de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Ejecución de todas las actividades correspondientes al Proceso de Regulación de la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Seguimiento/Habilitación de servicios de salud que cuenten con equipos generadores de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Control Estatal de entes generadores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Actualización de ASIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Notificar alerta de brote con elaboración de informe | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Actualización de la comisión de salud ocupacional local | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Abordaje y atención de desastres | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | No corresponde a esta Área por no tener Unidades de Cuidados Paliativos | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementación de acciones incluidas en la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Análisis de tendencias de los eventos notificados en las bases VE01, VE02, VE03 y negativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Vigilancia y análisis de tendencias eventos ETI, IRAS e IRAG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Habilitación de servicios de salud y seguimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Ejecutar acciones y/o actividades del Plan de accion del Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Seguimiento al avance de las acciones incorporadas en el plan de mejora de AECI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Se refiere al cumplimiento del total de las acciones rectoras incorporadas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Implementar el modelo de Gestión del Desempeño | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Abordaje de alertas de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Análisis de coberturas extremas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Divulgacion de las actividades del programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de planos de menor complejidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución Presupuestaria | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Ejecución Presupuestaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Realización de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | No se programa; ya que, está en consulta | bar: Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Parrita
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Pacífico Central | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Cambio en el proceso de evaluación del desempeño | Funcionarios en desacuerdo en metodos actuales y con los que se realiza calificación en la evaluación del desempeño | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Fortalecer el proceso de evaluación del desempeño realizando actividades para refrescar y comunicar el proceso que se realiza para esta actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No contar con presupuesto para la realización de actividades programadas que incidan eficazmente en la población | No cumplimiento a cabalidad las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar coordinaciones con otras instituciones para contar con el presupuesto | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No contar con presupuesto para realizar de las actividades en cumplimiento de la Estrategia que incidan positivamente en la población | No cumplimiento a cabalidad de la EStrategia | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con otras instituciones para contar con insumos y presupuesto para la realización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | No corresponde a esta Área Rectora de Salud | No Aplica | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | No corresponde a esta Área Rectora de Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No contar con presupuesto para las actividades programadas, que incidan positivamente para el cumplimiento del Plan | No realización de actividades que incidan positivamente en el cumplimiento del plan | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con otras instituciones para contar con presupuesto e insumos para la realizaciónd e actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Porque el lineamiento no permite una información certera de los resultados | Falta de resultados certeros para la caracterización de los eventos en la EGI | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Dar seguimiento y realizar coordinaciones con instituciones que realizan las actividades de laboratorio para brindar información que permita generar mejores acciones en atención a estos eventos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de alguna actividad de riesgo a la salud pública o de caracter obligatorio que limite el cumplimiento de este punto | Seguimiento inadecuado del plan de mejora de cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinar y planificar a nivel interno para cumplir con la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No contar con insumos económicos para la realización de actividades que generen mejores resultados en este tema | No realización de actividades que generen mejores resultados en este tema | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar coordinaciones con otras instituciones para contar con presupuesto e insumos para la realización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | No se programa aún, en consulta | No se programa aún, en consulta | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | No se programa aún, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No se realice el pago para el control estatal | No realización del control estatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Realizar gestiones anteriores con el administrado para que sea de conocimiento el proceso y se cumpla con el pago | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de eventos prioritarios que limitan la atención de la alerta | Que se comercialicen los productos con la alerta sanitaria | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Coordinación y planificación de actividades para el cumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No entregqa a tiempo de las boletas | No atención a tiempo de los eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar gestiones o procesos para que estas instituciones cumplan con estas actividades que correspondan | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No presentación en tiempo de los requerimentos de cambios para la actualización del ASIS | No actualización en tiempo del ASIS | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Consultar y seguir indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Por la falta de anuencia de funcionario en la participación de las actividades del clima laboral | Resultados ineficientes de la participación para la mejora del clima organizacional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecer el clima laboral por medio de actividades mensuales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No se cumple con labores correspondientes para el cumplimiento del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos | No se de una buena gestión integral de residuos sólidos a nivel Municipal, incumpliendo con la normativa nacional. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | REalizar los procesos correspondientes y acompañamientos para prevenir el incumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | En atención de brotes no se puede dar cumplimiento de las actividades programadas en la EGI correspondiente al componente de control de Vectores | No cumplimiento de todas las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinaciones con otras Áreas o nivel regional para el acompañamiento en brotes y que se realicen labores eficientes, con el fin de planificar actividaes que permita el cumplimiento del componente de control de vectores de la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,105900920-LUIS ADILIO ZELEDON GAMBOA-059642 ,604280453-DENIS DE LOS ANGELES MURILLO HIDALGO-059689 ,604180467-GERALD JESUS VARGAS PIEDRA-059778 ,602730198-JUAN DIEGO FALLAS CHAVES-059701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Pacífico Central | Probable falta de líquidez | No insumos económicos suficientes | No cumplimiento de labores al no contar con los insumos económicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Planificar, coordinar y priorizar actividades para el cumplimiento de labores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No contar con condiciones o presupuesto para las actividades programadas | No realización de actividades de la estrategia | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Coordinar a niver interno para realización y cumplimiento de actividades programadas; además, solicitar apoyo a niveles superiores para el cumplimiento de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades | No cumplimiento en totalidad de las actividades programadas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Coordinación y planificacion institucional para el cumplimiento de actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,113150346-ESTEBAN ANGULO JIMENEZ-059688 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, está en consulta | Aún no se programa, está en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, está en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Se deben atender otras actividades que requieren ser vistas prioritariamente | No cumplimiento de todas las actividades | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Coordinación y planificación interna para cumplir con actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Pacífico Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Normas de habilitación que no se han actualizado y que hacen deficiente la evaluación de servicios de salud para su habilitación | Servicios de Salud sin una evaluación apropiada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores para que guíen en la atención adecudad de estos establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | No se ha programado, está en consulta | No se ha programado, está en consulta | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | No se ha programado, está en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de evento prioritarios de salud pública | No brindar el seguimiento adecuado de la implementación y plan de acción de la EGI | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar y planificar a nivel interno para el cumplimiento de la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Pacífico Central | Probable falta de insumos técnicos | Por dificultad de acceso diario de todo el personal a computadora y correo electrónico | No revisión en tiempo de información transmitida | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar coordinaciones a nivel interno para que todos tengan acceso a la información | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | No se ha programado, está en consulta | No se ha programado, está en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | No se ha programado, está en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Inadecuada notificación de otras instituciones sobre los casos detectados, para poder notificar a tiempo los brotes y dar un abordaje integral y oportuno | No atender oportunamente el evento de brote | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Iniciar procesos para el cumplimiento de labores por parte de otras instituciones y establecimientos que no notifican oportunamente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Por no contar con recursos económicos para realizar actividades que generen impacto positivo para el abordaje integral del comportamiento suicida | Pocos recursos para la realización de actividades que incidan positivamente en el abordaje integral del comportamiento suicida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinar con otras instituciones para contar con insumos y presupuesto para las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No contar con presupuesto para realizar las actividades programadas para generar una mayor incidencia en la población | No realización de totalidad de actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar coordinación con otras instituciones para contar con presupuesto para la realización de estas actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | No corresponde a esta Área | No corresponde a esta Área | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | No corresponde a esta Área | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades prioritarias | No realización de toralidad de actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinación y planificación interna para el cumplimiento de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Limitación del seguimiento al avance de las acciones incorporadas al plan de mejora por atención de otros eventos prioritarios | No cumplimiento en plazo del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control interno | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecer el seguimiento y programación de actividades para el cumplimiento de las actividaes | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible falla informática en los sistemas | Por problemas en el sistema | No realización en tiempo de la programación | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Cumplir con indicaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | No contar con un proceso o protocolo establecido para la vigilancia en protección radiológica | Control inadecuado de la vigilancia en protección radiológica | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a niveles superiores para las acciones correspondiente | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No presentación en tiempo de boletas | No atención en tiempo de eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestión y inicio de procesos para el cumplimiento de entrega a tiempo de información | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No contar con presupuesto para la realización de actividades programadas | No realización de actividades que impacten positivamente para el cumplimiento del Plan | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar coordinaciones con otras instituciones para el cumplimiento de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Pacífico Central | Posible falla informática en los sistemas | Problemas con el sistema APC o con el sistema de Internet | No revisión en tienpo de plano | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitar apoyo a nivel regional u otras personas para la corrección del sistema o que se apoye en la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, por consulta | Aún no se programa, por consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, por consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Aún no se programa, en consulta | Aún no se programa, en consulta | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Aún no se programa, en consulta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio de actividad que genera la no ejecución del presupuesto | No uso en su totalidad del presupuesto asignado | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | planificar actividades para el cumplimiento de labores y utilización del presupuesto asignado | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Pacífico Central | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Limitación del cumplimiento de las actividades por falta de presupuesto | No cumplimiento de la totalidad de las actividades incluidas en el plan por falta de presupuesto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar con otras instituciones para el cumplimiento de actividades y que brinden apoyo económico para la realización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Se atienden otras actividades prioritarias por Área Rectora de Salud y no se cumple a totalidad actividades de Salud Ocupacional | No realizar actividades suficientes de Salud Ocupacional en el ARS | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar coordinaciones a nivel interno para el cumplimiento de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Pacífico Central | Posibles implementos para el manejo de emergencias insuficientes. | No contar con acceso al personal que atiende la emergencia o que el equipo, ni maquinaria no tenga condiciones para trasladarse a los sitio afectados | No atención oportuna de emergencias | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Realizar coordinaciones internas y externas para poder realizar las acciones de atención que correspondan | [12 empty] | 631-01-00-01-09-06 - Area Rectora de Salud Parrita | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 ,105900920-LUIS ADILIO ZELEDON GAMBOA-059642 ,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212 ,604280453-DENIS DE LOS ANGELES MURILLO HIDALGO-059689 ,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 ,604180467-GERALD JESUS VARGAS PIEDRA-059778 ,602730198-JUAN DIEGO FALLAS CHAVES-059701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Parrita
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento