## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 485 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 20 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 8 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 14 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 8 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 130 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Implementación de acciones incluidas en el Plan de ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Ejecución de todas las actividades correspondientes al Proceso de Regulación de la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Seguimiento/Habilitación de servicios de salud que cuenten con equipos generadores de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Control Estatal de entes generadores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Elaboración de ASIS pendientes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Notificar alerta de brote con elaboración de informe | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Actualización de la comisión de salud ocupacional local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Seguimiento a la implementación de los componentes de la EGI y Plan de acción como resultado de los componentes de la EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Abordaje y atención de desastres | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Acreditación de establecimientos de salud públicos y privados de Cuidados Paliativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementación de acciones incluidas en la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Análisis de tendencias de los eventos notificados en las bases VE01, VE02, VE03 y negativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Vigilancia y análisis de tendencias eventos ETI, IRAS e IRAG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | No programar ya que está para consulta SOLO ARSOSM Y ARS E | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Habilitación de servicios de salud y seguimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Ejecutar acciones y/o actividades del Plan de accion del Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Seguimiento al avance de las acciones incorporadas en el plan de mejora de AECI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | No programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Implementar el modelo de Gestión del Desempeño | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Abordaje de alertas de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Análisis de coberturas extremas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Divulgacion de las actividades del programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de planos de menor complejidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución Presupuestaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Ejecución Presupuestaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Realización de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Poner no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Poner no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | no programar ya que está para consulta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Asignación limitada de presupuesto | Atención deficiente ante emergencia y desastres | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Sobrecarga de trabajo en el proceso de planificación estratégica | Plan de trabajo ejecutado deficientemente | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | no programar | no programar | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Pacífico Central | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Limitaciones del personal de salud para la vacunación | Población desprotegida del esquema de vacunacion | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de lineamientos | No ejecución de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Pacífico Central | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Desconocimiento por parte de los prestadores de servicios | Afectación directa a la salud de las personas LGTBI+ | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No programar | No programar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Pacífico Central | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecarga laboral | Atención inadecuada de brotes, epidemias y/o pandemias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No se incluye el tema en los planes de trabajo de las comisiones | No hay abordaje integral a la poblacion | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Falta de mantenimiento | Circulación de productos no autorizados por el Ministerio de Salud | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Pacífico Central | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | No aplicación de conocimientos adquiridos | Respuesta ineficiente y desarticulada a desastres y emergencias | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambio de prioridades | ejecución deficiente dela administracion publica | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambio de prioridades | No ejecución de la adminstracion publica de manera eficiente | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | jubilaciones, traslados horizontales, renuncias | Limitada cobertura del componente | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Falta de presupuesto para combustible | No se da la atención y control de la ley 9028 | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | aumento en la demanda de atencion de asuntos del proceso de regulacion de al salud | Poco seguimiento al componente ambiental de la EGI | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Falta de personal de atencion al cliente, el cual esta siendo sustituido por personal de regulacion de la salud | Disminución de las inspecciones de control | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | sobrecarga laboral | Falta de acciones para la salud ocupacional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,112070113-KENNETH JESUS MATAMOROS VILLALTA-000958 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Pacífico Central | Potencial pérdida de información Institucional | desorganización en nivel central | Falta de divulgación de la información del programa. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Pacífico Central | Eventual omisión de las funciones o responsabilidades del funcionario (a) para beneficio propio o de un tercero. | Temor a la denuncia por sospecha | No se aborda las situaciones de sospecha de manera eficaz | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Falta de vacunas y personal | Población desprotegida a nivel de vacunación | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento del PGIRS | Afectacion a la salud de la poblacion | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Falta de indicaciones y lineamientos por parte del Nivel central | Inexistencia de planes remediales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Priorizacion de otros temas de capacitacion por parte del NC | Funcionarios no capacitados en tema de gestion del riesgo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | NO programar | NO programar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Atención de otras prioridades institucionales | Inexistencia de plan de mejora de Control interno | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Deficiente notificación obligatoria | Registro inexacto de la situación epidemiológica local | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Pacífico Central | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Entornos de alto riesgo de peligrosidad | No atención de acciones regulatorias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Priorización de otras accione sinstitucionales | Unidad organizativa sin autoevaluación de control interno | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio de prioridades gubernamentales | No se realice revisión de proyectos costructivos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de lineamientos | Falta de ejecución de planes | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Entornos de riesgo donde se desempeña el personal | No atención d denuncias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Comunicación poco eficiente con los prestadores se servicios de salud | Inexactitud de la situación epidemiológica | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No programar | No programar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Pacífico Central | Probable falta de recurso humano | Personal de regulación de la salud, asumiendo tareas de otro procesos que no cuentan con un funcionario nombrado | No brindar un seguimiento al cumplimiento de la normativa de los establecimeintos de servicios de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Desarticulacion de acciones estrategicas | Abordaje no oportuno | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Cambio de prioridades | Personal sin capacitación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible ineficiencia en los procesos debido a la ausencia o insuficientes estímulos para el reconocimiento de la labor eficaz y eficiente de los funcionarios(as). | Desorganización del personal | Falta de consolidación del plan de acción | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Desarticulacion de acciones estrategicas | Abordaje no oportuno | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No programar | No programar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | No programar | No programar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No programar | No programar | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Priorizacion de otros temas solicstados por NC | Metodologia e informe de asis inconcluso | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Pacífico Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No cumplir con las condiciones físico sanitarias adecuadas según la normativa | Deficiencia de la atención a los pacientes de cuidados paliativos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Falta de capacitación sobre el llenado del programa | Desorientación del quehacer a nivel local | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | No se socialicen lineamientos | No ejecución de las acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en los lineamientos de gestión del desempeño | No se realiza el proceso de gestión de desempeño | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Pacífico Central | Posible ausencia de procesos | Falata de capacitación sobre el programa | No implementacion del programa | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Pacífico Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Desarticulación entre comisiones de trabajo locales | Falta de operativización de la estartegia | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de articulacion de acciones | No se aborda a la población meta de forma integral | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Falta de equipo de proteccion personal | Afectación a la salud de las personas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 ,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 ,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Priorización de otros temas | Retrasos en la implementación de la vigilancia de la salud | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de reportes a tiempo | Vigilancia epidemiológica ineficiente | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Sobrecarga laboral del proceso de vigilancia dela salud | Atención deficiente | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-09-08 - Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 ,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento