## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (IRAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 28 | 0 | 0%
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | 0 | 0 | Porcentaje de niños por Centros Educativos que participan en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | 0 | 0 | Número de acciones de asesoría legal atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | 0 | 0 | Número de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 0 | 0%
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | 0 | 0 | Número de instancias Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes presentados con acciones de prevención, atención y seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 6 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Unidad Organizativa de la Sede Regional desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes GIRS con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de Municipalidades con Planes GIRS con apoyo técnico | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 28 | 0 | 0%
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física en articulación con los Comités de Deporte y Recreación. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 9 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 80 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | 0 | 0 | Número procedimiento administrativo sumario de la infracción de la Ley 9028 y Ley 10066 | Sumativa | Procedimiento sumario | 0 | 30 | 0 | 0%
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | Sumativa | Representaciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales a nivel de la Región. | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | Desarrollar acciones en prevención, promoción, atención y seguimiento para el abordaje integral del comportamiento suicida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Atender solicitudes técnicas de apoyo a las ARS (denuncias, contol de establecimientos, actiuvidades de concentración maciva, vistos buenos de ubicación, mediciones sonicas, autorizaciones sanitarias) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reuniones de regulación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisiones técnicas a las ARS en el marco regulatorio | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Visitas a edificaciones para declaratoria de inhabitabilidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | Realizar las gestiones para la instalación de la unidad itinerante para el año 2025 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Visita a establecimientos que cuenten con equipos de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | Toma de muestras de alimentos solicitados por el Nivel Central | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Vigilancia de control estatal de control de calidad de agua potable | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Vigilancia de control estatal de entes generadores de aguas residuales | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Vigilancia de control estatal de entes generadores de emisiones atmosféricas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | Elaborar el informe anual sobre las acciones rectoras implementadas en materia de VIH desde su nivel de gestión | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Elaborar el plan de trabajo de red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o local, de acuerdo a las características de la Región y sus DARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Guiar, orientar y acompañar en la ejecución de actividades por parte de las Direcciones Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Integrar el abordaje de la temática en una red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o local, de acuerdo a las características de la Región y sus DARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | Apoyo, asesoria y seguimiento a las las DARS para el desarrollo de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud como el envejecimiento saludable, ambiente sano y sostenible, vidas libres de consumo de tabaco y sus derivados, la alimentación saludable y sostenible, la actividad física, la recreación, el descanso, la participación activa e informada, la salud financiera, las habilidades para la vida, entre otros, acompañadas de acciones que fortalezcan la abogacía y concertación a favor de la salud integral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Apoyo, asesoria y seguimiento a las DARS para el desarrollo de acciones estratégicas para impulsar la salud mental y la salud de las personas migrantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte del consolidado de las celebraciones promovidas desde las Áreas Rectoras para la implementación de actividades relacionadas a la promoción de la salud en celebración de efemerides en salud como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de la Inmunización, Día Mundial del Donante de Sangre, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, día mundial de la actividad fisíca, Semana del Bienestar entre otras | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la elaboración de informes anuales de las Áreas Rectoras de Salud. | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Acompañamiento y seguimiento a las áreas rectoras de salud en la ejecución del plan de trabajo local PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Solicitud del Plan Local Anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | Desarrollo de capacitación continua a nivel regional en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Sistemación de reporte I semestre de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial, según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Sistemación de reporte I semestre de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Sistemación de reporte II semestre de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial, según Áreas Rectoras de SaludI | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Sistemación de reporte II semestre de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | Asesoria correspondiente en los diferentes procesos como miembro del organo director de los procedimientos ordinarios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evacuación de consultas legales tanto de cliente interno como externo sobre normativa aplicada por el Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Revisión del envío de los informes de brote completos y oportunos por parte de las áreas rectoras. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | Seguimiento de actividades de capacitación ofrecidas en la Dirección Regional sean acordes a lo establecido por el Servicio Civil | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Elaboracóin de informes trimestrales y un informe anual de vacunas con la información enviada por parte de las áreas rectoras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | Implementación de acciones en materia de salud ocupacional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | Informe regional de seguimiento de la EGI | bar: Meses de Ejecución ST
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | Elaboración de un informe de análisis epidemiológico anual regional, de enfermedades transmitidas por vectores | bar: Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | Revisión del cierre de casos de enfermedades vectoriales por criterio de laboratorio en base de datos de enfermedades vectoriales y VE-01 | bar: Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | Supervisión a las ARS en el componente de medio ambiente de la estrategia EGI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atender las emergencias y desastres sanitarias en forma integral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | solicitar a las areas rectoras de salud los informes de visita a los establecimientos acreditados | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Participar en la implementación de la estrategia nacional del sector salud en gestión de riesgos de desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Seguimiento a la elaboración de informes anuales de las Áreas Rectoras de Salud. | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la implementación de acciones estratégicas para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Envejecimiento saludable desde el curso de vida, por parte de las ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al proceso de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores realizado en las Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitud del Plan Local Anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de la Vida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Conducción de reuniones de COREAMMI y COREAMMI ampliada | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Consolidación de bases de las áreas rectoras, elaboración de las bases regionales, revisión y envío de las bases regionales al nivel central de manera semanal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe trimestral estadístico de mortalidad materno infantil que consolida la información brindada por las áreas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Elaboración y análisis de corredores endémicos de IRAS, ETI, IRAG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | Realización de trámites ante la Direccion Asuntos Juridicos Nivel Central para que resuelvan como corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Resolución de los recursos de revocatoria, recursos de apelación y recursos de amparo presentados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | Desarrollar acciones en prevención, promoción, atención y seguimiento para el abordaje integral del comportamiento suicida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | Acompañamiento y fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones claves, con énfasis en prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación de las acciones de articulación y fortalecimiento a las Áreas Locales y otros actores regionales para la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ+ | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Actualización de STAR y de la Herramienta Operativa Estandar | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | Revisión de normas nuevas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Divulgación a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitud del Plan Local Anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | Desarrollar acciones para motivar a un sano clima laboral institucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | Administrar Servicios Subcontratados Sede Regional Huetar Norte | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecutar proyectos de mantenimiento de edificio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Registrar y llevar el control de los activos institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitar y distribuir el cuadro básico y especifico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisar y administrar la flotilla vehicular | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | Elaboración de Plan de Mejora de Control Interno de la dirección regional | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Revisión y consolidación de los planes de mejora de Control Interno de las seis áreas rectoras de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento trimestral de Plan de Mejora de Control Interno de la dirección regional todo año | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes GIRS con apoyo técnico | Participar en reuniones GIR con difierentes actores sociales para el desarrollo del PMGIR-San Carlos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento semestral a la ejecución de las actividades del plan municipal - San Carlos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Conducción del proceso de Elaboración, Programación y Validación de actividades del POI en los niveles locales y nivel regional | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Conducción del proceso de Reprogramación de actividades del POI en los niveles locales y nivel regional | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Realización de seguimiento semestral y validación a los Planes Operativos Institucionales de los niveles locales y nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisión técnica del proceso de planificación institucional a los niveles locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | Acompañamiento técnico a los niveles locales para el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Participación de procesos de capacitación impartidos en el nivel central | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | Acompañamiento técnico a los planes remediales de las áreas rectoras de salud con coberturas extremas, durante la supervisión técnica, y durante los monitoreos de vacunación (si las áreas rectoras solicitan este acompañamiento) | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | Acompañamiento a los niveles locales y otros actores sobre temas que demanda desarrollar la PIEG. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Solicitud de los planes locales anuales de acciones de la PIEG | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Procesos concursales desarrollados. | Control y seguimiento a las nóminas y concursos internos de los puestos vacantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Evaluciación modelo Gestión Desempeño 2023 de cada funcionario de la unidad organizativa y programación de los acuerdos de compromiso 2024 | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento acuerdos de compromiso 2024 | bar: Meses de Ejecución JN
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | Atender las alertas sanitarias de productos de interés sanitarios emanadas por el Nivel Central | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Participar en gestión de coordinaicón en operativos de control de PIS | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Segumiento a los planes remediales de las áreas rectoras con coberturas extremas | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Participar en los Programas de Prejubilados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en la capacitación de la Gestión de riesgo impartida por el Nivel Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | Brindar acompañamiento técnico a alas áreas rectoras en la ejecución de los protocolos de vigilancia y socialización de protocolos nuevos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Inspección obras constructivas | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Revisión de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | Control de la ejecución de las reservas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Envio de informe de ejecución a NC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Registro de los recursos asignados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes de ejecución presupuestaria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | Distribución de partidas presupuestarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento y aplicación de las modificaciones presupuestarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | Emisión de resoluciones del Órgano Director (Apertura, Audiencia, Informe Final y Resoluciones interlocutorias) y resoluciones de Organo Decisor | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Registro en SINFRA sobre las multas y pagos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | Participación en actividades de representación sectorial e intersectorial con instancias vinculadas al Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | Revisión de los manuales de puestos institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | Participación en las convocatorias de la Dirección de Planificación para el seguimiento de temas relevantes en salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | Consolidación y elaboración dereporte regional de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Participación en las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Seguimiento a las sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable utilizando las guias alimentarias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | Conducción del proceso de Autoevaluación de Control Interno Institucional del Nivel Regional | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Consolidación y respaldo de evidencia documental de los componentes del Sistema de Control Interno marcados con cumplimiento en la Autoevaluación de Contro Interno 2021-2022 y acciones de plan de mejora implementado en el año 2023 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Revisión y consolidación de herramientas de Autoevalución de Control Interno de los niveles locales | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Huetar Norte | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio de jerarcas políticos | No priorizar la contratación de más personal para sustentas las plazas vacantes | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Recargo de los cambios a los encargados del proceso de Recursos Humanos | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 109100599-ADRIANA PEREZ MONTERO-001168 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de liderazgo del coordinador | Incumplimiento del Decreto 40881-S | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Monitoreo semestral de las acciones contempladas en el plan de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 204940132-MARLYN LIZETH GOMEZ ARCE-058769 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso institucional por parte de otras instituciones en el desarrollo del tema | Incumplimiento del Decreto 40881-S | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Monitoreo cuatrimestral de las acciones contempladas en el plan de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 204940132-MARLYN LIZETH GOMEZ ARCE-058769 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de convocatoria para capacitación falta de solicitud de apoyo tecnico por parte de nivel central | Desactualización en el seguimiento de temas relevantes en salud | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Participar en las convocatorias que realiza el nivel central en temas relevantes en salud y realizar aporte tecnico cumplimiento con los plazos en el llenado de instrumentos de planificación | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 204940132-MARLYN LIZETH GOMEZ ARCE-058769 ,206240526-MARLEN ELENA CASTRO SALAS-354442 ,304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambio de prioridades de las autoridades competentes | Incumplimiento en la programación y debilitamiento de objetivos institucionales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Ajustar el plan de trabajo mediante monitoreo constante y priorizar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 206240526-MARLEN ELENA CASTRO SALAS-354442 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de liquidez del nivel central para apoyar las acciones de nivel regional | Incumplimiento de acciones del plan de trabajo | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Comunicar al superior la falta de presupuesto para la ejecución de acciones y solicitud de contribución de actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de recurso humano para el desarrollo de las acciones de los diferentes componentes de la EGI | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Dar seguimiento al riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 110120111-WALTER FRANCISCO DELGADO SAENZ-057547 ,205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que el nivel central no brinde capacitación de nuevos protocolos y procedimientos al nivel regional | Que no se pueda capacitar al nivel local en la aplicación de nuevos procedimientos y protocolos para la vigilancia de la salud, y que no pueda darse acompañamiento técnico a las áreas rectoras. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar la solicitud formal de capacitaciones a la jefatura de la URS o al nivel central directamente | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 110120111-WALTER FRANCISCO DELGADO SAENZ-057547 ,205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 ,205570313-SHARON JANE DIAZ ARIAS-058555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas |  | Región Huetar Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de recurso humano profesional para impartir capacitaciones | Falta de conocimiento para realizar el trabajo de forma oportuna y eficiente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar recurso humano profesional para sustentar las necesidades de capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 901030978-CESAR FELIX ORTEGA ESPINOZA-001166 ,109100599-ADRIANA PEREZ MONTERO-001168 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Demanda excesiva en funciones propias del cargo | Incumplimiento en los plazos de ley para resolver | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Comunicar la imposibilidad de ejecutar en tiempo el trabajo asignado | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 204860024-JAVIER ENRIQUE SOLIS GONZALEZ-048013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de liquidez para impulsar acciones estratégicas en promoción de la salud | Retraso del plan de trabajo o incumplimiento de acciones propias de promoción de la salud | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Ajustar el plan de trabajo mediante monitoreo constante | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de liquidez del nivel central para apoyar las acciones de nivel regional | Incumplimiento de acciones del plan de trabajo | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Articulación interinstitucional para el abordaje de acciones en prevención de VIH | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 110120111-WALTER FRANCISCO DELGADO SAENZ-057547 ,304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región |  |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Falta de presupuesto para la adquisición de los insumos necesatios en salud ocuapcional | Afectación en las condiciones de salud de los trabajadores | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Hacer las gestiones en la parte administrativa para contar con presupuesto | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 205570313-SHARON JANE DIAZ ARIAS-058555 ,205510014-MARCIA BADILLA ALFARO-058217 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de asignación de presupuesto para el desarrollo de acciones y actividades relacionadas con la temática | Deterioro de imagen institucional y poca proyección y alcance para ejecución de actividades | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Articulación interinstitucional de acciones para la atención de la temática | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Por cambio constante de personal | Personal poco capacitado | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Capacitar al nuevo personal | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 110120111-WALTER FRANCISCO DELGADO SAENZ-057547 ,205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 ,205570313-SHARON JANE DIAZ ARIAS-058555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Demanda excesiva en funciones propias del cargo | Incumplimiento en los plazos de ley para resolver | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Comunicar la imposibilidad de ejecutar en tiempo el trabajo asignado | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 204860024-JAVIER ENRIQUE SOLIS GONZALEZ-048013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la priorización de actividades programadas en el plan de acción po parte de las autoridades | Incumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y en las acciones de mejora, provocan debilitamiento del sistema | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Programación de actividades para el fortalecimiento de los componentes del Sistema de Control Interno y para cumplimiento de plan de mejora institucional y control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 206240526-MARLEN ELENA CASTRO SALAS-354442 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por incumplimiento de los entes notificadores en el aporte de la información de vacunación | Imposibilidad de dar acompañamiento técnico a los planes remediales de las áreas rectoras con coberturas extremas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar vía correo electrónico el envío del informe trimestral de vacunas | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de recurso humano para el desarrollo de las acciones de los diferentes componentes de la EGI | Afectación de enfermedades vectoriales en las comunidades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Dar seguimiento al riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de recursos financieros, humanos o tecnológicos para la ejecución de actividades programadas. | Afectación en la salud de la población y pérdida de confianza por parte de la comunidad, otras instituciones y de los organismos internacionales | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Establecer sistema de monitoreo continuo de las actividades programadas y designar claramente las responsabilidades de cada institución. | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 800900509-CLAUDIA XIOMARA ROSALES GALEANO-058538 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Modificación de las prioridades institucionales | Disminución de acciones en atención de la temática | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Transversalización de la temática en diferentes instancias atinentes | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Huetar Norte | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Falta de información sobre temas relacionados con la prejubilación | Nula participación en actividades relacionadas con la prejubilación | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Informar sobre el Programa de Prejubilados PREMISA | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 109100599-ADRIANA PEREZ MONTERO-001168 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de recurso humano para el desarrollo de las acciones de los diferentes componentes de la EGI | Afectación de enfermedades vectoriales en las comunidades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Dar seguimiento al riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Las autoridades de nivel central ordenen no iniiciar o continuar con los procedimientos sumarios y que no sea asinado contenido presupuestario suficente para cumplir con lo programado | No apertura y culminacion de los procedimientos sumarios como corresponde ,lo que provoca incumplimiento de resolver los procesos dentro del plazo establecido por ley | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Comunicar la imposibilidad de ejecutar acciones ante las dificultades presupuestarias | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 204860024-JAVIER ENRIQUE SOLIS GONZALEZ-048013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de recursos para obtener los insumos y el personal para abordar el evento en salud | No abordaje de evento en salud, con afectación a la salud de la población | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Gestionar recursos mediante oficio ante el nivel central, buscar apoyo interinstitucional | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 110120111-WALTER FRANCISCO DELGADO SAENZ-057547 ,205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 ,205570313-SHARON JANE DIAZ ARIAS-058555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Huetar Norte | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Inexistente liberación de plazas | Trabajo ineficiente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de liberación de plazas | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 901030978-CESAR FELIX ORTEGA ESPINOZA-001166 ,109100599-ADRIANA PEREZ MONTERO-001168 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de liquidez para desarrollar la campaña | Imposibilidad de diseñar y ejecutar la campaña de comunicacion | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Transversalización de la temativa en instancias presentes en el nivel regional con atinencia en el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 110120111-WALTER FRANCISCO DELGADO SAENZ-057547 ,304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poco compromiso de las instituciones involucradas, convocatoria inadecuada | Incumplimiento de los planes de trabajo afectando los derechos de la salud y prevencion de riesgos de la niñez y adolescente | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Desarrollar actividades de forma transversal con otras tematicas u otras instancias regionales | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Falta disponibilidad de la pagina web del sistema APC | Imposibiliad de revisar planos y atrazo en los plazos establecidos | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Envir correo al CFIA para la habilitación de la pagina | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 801100981-CLAUDIA AZUCENA PUENTES MOJICA-036695 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de otras instituciones para la coordinación y ejecución de actividades del plan de trabajo de la RECAFIS | Atraso de ejecución del plan de trabajo local | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Desarrollo de acciones políticas y técnicas locales para fortalecer la gobernanza desde las comisiones interinstitucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 304220216-GRETTEL EYLEN MORA BADILLA-057507 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La actividad de unidad itinerante puede no estar integrada dentro del plan operativo del MEP | Poca participación de los niños en las actividades de la unidad itinerante | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Reuniones de sensibilizacion para la presentación del proyecto | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 204940132-MARLYN LIZETH GOMEZ ARCE-058769 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Restricciones presupuestaria por Hacienda | Incumplimiento de pagos de gastos administrativos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Modificación de horarios y restricción de gastos | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 800900509-CLAUDIA XIOMARA ROSALES GALEANO-058538 ,901030978-CESAR FELIX ORTEGA ESPINOZA-001166 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por incumplimiento de los entes notificadores en el aporte de la información de vacunación | Imposibilidad de elaborar informes y analizar coberturas de vacunación | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar vía correo electrónico el envío del informe trimestral de vacunas | [12 empty] | 631-01-00-01-08 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte | 205080911-HAZEL CRISTINA HERRA BOGANTES-354316 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Norte
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento