## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de inspecciones de control de radiaciones | Sumativa | Visitas | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Número de licencia de operador de radiaciones ionizante otorgadas | Sumativa | Licencias | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acueductos que funcionan en Área con control y evaluación. | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de inspecciones de control de agua potable | Sumativa | Visitas | 0 | 8 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias temporales. | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 12000 | 0 | 0%
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 28000 | 0 | 0%
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 57 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad. | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0%
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 40 | 0 | 0%
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios gestionadas. | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas en los tiempos establecidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Habilitación de servicios de salud. | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Permisos Sanitarios de Funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 180 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes de confinamiento revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 5 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 32 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 8 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 0 | 0%
Reportes operacionales de aguas residuales. | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 30 | 0 | 0%
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 7 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 70 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad. | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 6 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Articulación interinstitucional para posicionar la prevención del suicidio en las instituciones participantes de la ILAIS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinación de las reuniones mensuales de la ILAIS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración del plan de trabajo anual de la ILAIS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Acompañamiento para la realización de visita del muestreo. | bar: Meses de Ejecución DC
Coordinación con el Nivel Regional las acciones de vigilancia estatal. | bar: Meses de Ejecución DC
Emisión de órdenes sanitarias de acuerdo con el informe emitido por el Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Realizar la certificación de calidad de aguas residuales. | bar: Meses de Ejecución DC
Verificación de las condiciones previas para el control estatal. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Asignación y verificación de requisitos de cumplimiento de la normativa. | bar: Meses de Ejecución DC
Emisión de las licencias de operador o equipos emisores de radiaciones ionizantes. | bar: Meses de Ejecución DC
Recepción de solicitudes de las licencias de operador o equipos emisores de radiaciones ionizantes. | bar: Meses de Ejecución DC
Visitas de inspección de equipos emisiores de radiaciones ionizantes. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Acompañamiento para realizar la visita del muestreo, en conjunto con laboratorio contratado y equipo del Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Emisión y seguimiento de actos administrativos según las recomendaciones giradas en los informes técnicos del Nivel Central (con base en resultados de laboratorio). | bar: Meses de Ejecución DC
Notificación del acto administrativo a los establecimientos o actividades seleccionadas. | bar: Meses de Ejecución DC
Selección de los establecimientos o actividades que estarán sujetas a control estatal. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Articulación de acciones en instancias locales que promuevan estilos de vida saludables y factores protectores de la salud en la población. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del Plan Local de Desarrollo Sostenible. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Diseño y ejecución del Plan Local de prevención del VIH. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración del informe semestral de rendición de cuentas. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en la elaboración del Plan Anual de la RIHNAI (San Carlos, Guatuso y Los Chiles). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las reuniones de la RIHNAI VIH (San Carlos, Guatuso y Los Chiles). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Desarrollar actividades de forma transversal con otras temáticas e instancias locales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes semestrales. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del Plan Local de PENSPA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Participación activa y ejecución del Plan de Trabajo del Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Confección de reportes según cronograma institucional. | bar: Meses de Ejecución DC
Diseño y ejecución del Plan Local de Niñez y Adolescencia que incluya el tema de trata, trabajo infantil y adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución DC
Transversalización de la temática en diferentes instancias locales atinentes. | bar: Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Atención de solicitudes de información por parte del Nivel Central y/o Regional. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación del personal en procesos de consulta o análisis de cargos y funciones. | bar: Meses de Ejecución DC
Acueductos que funcionan en Área con control y evaluación. | Confección y notificación de actos administrativos cuando corresponda. | bar: Meses de Ejecución DC
Inspección y/o evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua potable. | bar: Meses de Ejecución DC
Programación y ejecución de visitas de seguimiento a las ASADAS. | bar: Meses de Ejecución DC
Revisión de los reportes operacionales de calidad de agua potable. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Atención de solicitudes información por parte del Nivel Central y/o Regional. | bar: Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales. | Confección y notificación de actos administrativos según corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de inspecciones de control y segumiento de las actividades temporales | bar: Meses de Ejecución DC
Recepción, gestión y respuesta a solicitudes de autorizaciones sanitarias temporales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Articulación con actores sociales clave par el abordaje de brotes, epidemias y pandemias. | bar: Meses de Ejecución DC
Atención de brotes, epidemias y pandemias reportadas. | bar: Meses de Ejecución DC
Coordinar el apoyo de otros equipos para la atención de brotes, epidemias y pandemias. | bar: Meses de Ejecución DC
Informar a establecimientos responsables sobre la importancia y obligatoriedad de la notificación de eventos de salud. | bar: Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Análisis de datos de las coberturas de vacunación. | bar: Meses de Ejecución DC
Confección de los informes de coberturas de vacunación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promoción de campañas y programas de vacunación. | bar: Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Actualización de la Comisión de Salud Ocupacional de la UO | bar: Meses de Ejecución DC
Implementación de acciones durante la Semana de Salud Ocupacional. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Articulación con actores sociales clave públicos y privados. | bar: Meses de Ejecución DC
Articulación con el Nivel Regional y/o Central para el presupuesto de control de vectores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinar las intervenciones para el control y prevención de enfermedades trasmitidas por vectores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Difusión de estrategias de intervención comunitaria para el control de vectores. | bar: Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Coordinación de las reuniones ordinarias y extraordinarias de las Comisiones Locales de Vigilancia de la Salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Difusión de la situación epidemiológica a los actores sociales clave. | bar: Meses de Ejecución DC
Registro y actualización de las bases de datos de reportes colectivos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento de casos y brotes de enfermedades transmitidas por vectores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Actualización de bases de datos de reportes colectivos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sesiones de trabajo para el cierre de casos en las reuniones de CILOVIS, con base en resultados de laboratorio. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Atención de denuncias sanitarias por incumplimiento de la Ley 8839. | bar: Meses de Ejecución DC
Coordinación de las campañas de recolección y eliminación de criaderos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de inspecciones a establecimientos dedicados a la venta e instalación de llantas. | bar: Meses de Ejecución DC
Inspección de los establecimientos o actividades de los gestores de residuos inscritos a nivel local. | bar: Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad. | Atención de solicitudes de declaratorias de inhabitabilidad. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Confección y notificación de actos administrativos. | bar: Meses de Ejecución DC
Coordinación y seguimiento de las declatorias con el nivel regional | bar: Meses de Ejecución DC
Programación y ejecución de las inspecciones a las edificaciones. | bar: Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas. | Confección y notificación de actos administrativos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación y ejecución de inspecciones. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de las denuncias en la ventanilla de Atención al Cliente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios gestionadas. | Atención de denuncias interpuestas | bar: Meses de Ejecución DC
Recepción de la denuncia interpuesta | bar: Meses de Ejecución DC
Traslado de informe a la Contraloría | bar: Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Activación de las alertas sanitarias a través de las CILOVIS o Comités Comunales de Emergencias. | bar: Meses de Ejecución DC
Dar seguimiento al riesgo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evaluación de los factores psicosociales durante los desastres y emergencias sanitarias. | bar: Meses de Ejecución DC
Evaluación y seguimiento de las condiciones físico sanitarias en las instalaciones habilitadas para la atención de la emergencia o desastre. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en el desarrollo de herramientas para la gestión de riesgos, emergencias y desastres. | bar: Meses de Ejecución DC
Participar en las reuniones de las Comisiones Municipales y de los Comités Comunales de Emergencias. | bar: Meses de Ejecución DC
Visitas de campo para el abordaje de casos positivos o sospechosos de enfermedades infectocontagiosas. | bar: Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Participación en las procesos de capacitación y/o consulta de procedimientos por parte del Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Abordaje de las emergencias en salud que se presenten el Área Rectora. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Activación de las alertas sanitarias a través de las CILOVIS y Comités de Emergencias. | bar: Meses de Ejecución DC
Evaluación de los factores psicosociales en riesgo. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realización de monitoreo y seguimiento a riesgos sanitarios. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Articulación interinstitucional de acciones para la atención de la temática. | bar: Meses de Ejecución DC
Construcción de planificación anual vinculada al envejecimiento saludable según curso de vida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Mapeo de agrupaciones u organizaciones que trabajan con población adulta mayor. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Programación y ejecución de actividades vinculadas al fortalecimiento del envejecimiento saludable según curso de vida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Actualización de las bases de datos de eventos sujetos a notificación obligatoria. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Confección de informes de vigilancia epidemiológica. | bar: Meses de Ejecución DC
Coordinación de las Comisiones de Vigilancia de Salud (CILOVIS). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinación interinstitucional para la adecuada notificación de eventos de salud pública. | bar: Meses de Ejecución DC
DEVOLUCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LAS MUERTES MATERNO INFANTILES | bar: Meses de Ejecución DC
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MUERTES INFANTILES Y LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN DE CASOS EN EL SIMMI | bar: Meses de Ejecución DC
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MUERTES MATERNAS Y LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN DE CASOS EN EL SIMMI | bar: Meses de Ejecución DC
Monitoreo y control de eventos de notificación obligatorio según normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES AMPLIADAS REGIONALES DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL (COLAMMI) | bar: Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Actualización de las bases de datos de boletas VE-01. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Confección de informes de vigilancia epidemiológica. | bar: Meses de Ejecución DC
Coordinación interinstitucional para la adecuada notificación de infecciones respiratorias. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar canales endémicos para IRAS. | bar: Meses de Ejecución DC
Monitoreo y control de infecciones respiratorias según normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Monitoreo y control de las IRAS según la normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud. | Confección y notificación de actos administrativos cuando aplique. | bar: Meses de Ejecución DC
Inspección de establecimientos de salud, y su respectiva habilitación. | bar: Meses de Ejecución DC
Recepción de solicitudes de habilitación de servicios de salud. | bar: Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Atención de alertas sanitarias de productos de interés sanitario emitidas por el Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Confección de informes técnicos de las inspecciones realizadas. | bar: Meses de Ejecución DC
Diseño e implementación del cronograma de inspecciones de productos de interés sanitario conforme al plan emitido por el Nivel Central y/o Regional. | bar: Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Aplicación de las herramientas recibidas desde el Nivel Regional para el abordaje de la temática. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos de personas LGTBIQ+. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los derechos en salud de población LGTBIQ+. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Transversalización de la temática en instancias locales. | bar: Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Actualización y seguimiento de la herramienta STAR. | bar: Meses de Ejecución DC
Construcción de la HOE (Hoja Operativa Estándar) | bar: Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Participación en capacitaciones para la implementación del modelo de atención integrada para el envejecimiento (ICOPE) en Centros Diurnos | bar: Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Acompañamiento técnico a la Municipalidad para la implementación de estrategia. | bar: Meses de Ejecución DC
Mapeo de recursos a nivel público y privado que beneficien a la población adulta mayor | bar: Meses de Ejecución DC
Participación con los equipos del gobierno local en la implementación de la iniciativa Ciudades Amigables. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en el diseño y ejecución del Plan Cantonal de Ciudades Amigables. | bar: Meses de Ejecución DC
Promoción de capacidades locales para el desarrollo de la estrategia Ciudades Amigables. | bar: Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Atender los procesos de capacitación y consulta de normas de servicios de salud. | bar: Meses de Ejecución DC
Confección de documentos o herramientas de consulta solicitadas. | bar: Meses de Ejecución DC
Permisos Sanitarios de Funcionamiento | Confección de informes técnicos y actos administrativos (cuando se requiera). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de solicitudes de Permisos Sanitarios de Funcionamiento (PSF). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación, inspección y resolución de Permisos Sanitarios de Funcionamiento (PSF) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Confección e implementación del Plan de mejoramiento de clima laboral con base en los resultados de la encuesta. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en la encuesta de clima laboral remitida por el Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Ejecución de recursos asignados provenientes del plan de inversión institucional. | bar: Meses de Ejecución DC
Gestión de recursos de inversión en equipos y flotilla vehicular. | bar: Meses de Ejecución DC
Gestión de solicitudes de necesidades de inversión y mantenimiento de infraestructura. | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Ejecución del Plan de Mejora Institucional de Control Interno. | bar: Meses de Ejecución DC
Implementación en reuniones de equipo de el análisis de riesgos y la evaluación de acciones. | bar: Meses de Ejecución DC
Realización de la autoevaluación anual de Control Interno. | bar: Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Diseño e implementación del plan local de actividad física y salud. | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Articulación interinstitucional para dar seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación del cumplimiento de la Ley 8839 en establecimientos y actividades. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de confinamiento revisados | Notificación de resolución al administrado | bar: Meses de Ejecución DC
Recepción y asignación de plan de confinamiento | bar: Meses de Ejecución DC
Revisión documental de Plan de Confinamiento | bar: Meses de Ejecución DC
Visita de verificación de cumplimiento del plan de confinamiento (medición sónica cuando corresponda) | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Actualización de la herramienta de detección y priorización de necesidades de capacitación institucional. | bar: Meses de Ejecución DC
Autorizar y promover la asistencia a los procesos de capacitación institucional aprobados y convocados por el Nivel Central y/o Regional. | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Confección de los reportes trimestrales y/o semestrales. | bar: Meses de Ejecución DC
Reprogramación en la herramienta Ipsum Plan. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Revisión de la herramienta Ipsum Plan. | bar: Meses de Ejecución DC
Sesiones de trabajo para la programación por proceso. | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Análisis de datos de las coberturas de vacunación. | bar: Meses de Ejecución DC
Diseño y ejecución del Plan Remedial. | bar: Meses de Ejecución DC
Sesiones de trabajo con integrantes de la CILOVIS. | bar: Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Aplicación de herramientas enviadas por el Nivel Regional para la aplicación del PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución DC
Articulación de acciones en diferentes instituciones presentes en el Nivel Local con competencias en el tema. | bar: Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica a los actores sociales de los temas definidos en el PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración del informe anual de rendición de cuentas. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del Plan Local de Trabajo de prevención de la violencia. | bar: Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento de la Red Cantonal VIF mediante una participación activa y ejecución del Plan de Trabajo. | bar: Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Aplicación de herramientas enviadas por el Nivel Regional para la aplicación de la PIEG. | bar: Meses de Ejecución DC
Articulación de acciones en diferentes instituciones presentes en el Nivel Local con competencias en el tema. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración del informe anuales de rendición de cuentas. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración y ejecución del Plan Local de Trabajo de prevención de la violencia. | bar: Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento de la Red Cantonal VIF mediante una participación activa y ejecución de la Plan de Trabajo. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sensibilización y divulgación técnica de los temas definidos en la PIEG. | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Realizar el procedimiento para seleccionar el recurso humano idóneo para el Área Rectora | bar: Meses de Ejecución DC
Realizar las gestiones correspondientes para atender el proceso concursal | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Construcción de la herramienta de compromisos de gestión. | bar: Meses de Ejecución DC
Convocatoria del personal para la evaluación del desempeño. | bar: Meses de Ejecución DC
Ejecución de la evaluación del desempeño del personal de la UO. | bar: Meses de Ejecución DC
Remisión de documentos a Nivel Regional y/o Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Elaboración de informes técnicos de los operativos realizados. | bar: Meses de Ejecución DC
Programación de operativos de control de productos de interés sanitario. | bar: Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Articulación interinstitucional para mantener actualizada la Base de Datos de coberturas de vacunación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Difusión de campañas de vacunación en ferias y eventos institucionales. | bar: Meses de Ejecución DC
Evaluación de cadena de frío a establecimientos públicos y privados que aplican vacunas. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en las actividades organizadas en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JL
Realización de monitoreo anual de coberturas de vacunación. | bar: Meses de Ejecución DC
Realización del análisis de coberturas de vacunación (mensuales, trimestrales y anuales). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Gestión de autorizaciones para la asistencia del personal a las actividades del Programa PREMISA. | bar: Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Articulación de procesos de capacitación en gestión de riesgos a nivel municipal y/o comunitario. | bar: Meses de Ejecución DC
Participar en proceso de capacitación convocados por el Nivel Central y/o Regional. | bar: Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Aplicar las normas y protocolos en vigilancia aplicable a los eventos en salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Asignación y revisión de los planos constructivos (primer y segundo ingreso) en plataforma APC. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Emisión de observaciones a planos constructivos de las obras. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecer cronograma de seguimiento de la plataforma de inclusión de proyectos constructivos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Extensión de las prevenciones para subsanar las no conformidades detectadas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución de inventario de Cuadro Básico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución y control del fondo reembolsable del fideicomiso. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de las liquidaciones de pago de viáticos y transporte dentro del país. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de las solicitudes de mantenimiento de vehículos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Preparación de las proyecciones de viáticos, transporte, combustible y horas extra | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Confeccionar el presupuesto anual de la UO. | bar: Meses de Ejecución DC
Gestionar la cotizacion de bienes y servicios institucionales. | bar: Meses de Ejecución DC
Gestionar la inscripción de proveedores de bienes y servicios institucionales. | bar: Meses de Ejecución DC
Presentación de informes de ejecución física y financiera. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Atención de denuncias sanitarias por incumplimiento de la Ley 9028. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución del plan de muestreo anual de productos de tabaco. | bar: Meses de Ejecución DC
Gestión del presupuesto a Nivel Regional para el programa de inspecciones de cumplimiento de Ley 9028. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspección de establecimientos y actividades para el cumplimiento de la Ley 9028. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Remisión de documentos a Nivel Regional para el trámite de proceso sumario cuando corresponda. | bar: Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales. | Actualización de los resultados de los reportes operacionales en la plataforma SIRROAR. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Confección y notifcación de las certificaciones de calidad de residuales. | bar: Meses de Ejecución DC
Emisión, notificación y seguimiento de los actos administrativos girados (según corresponda). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción y revisión de los reportes operacionales de calidad de aguas residuales. | bar: Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Atención de procesos de capacitación convocados por la Dirección de Planificación. | bar: Meses de Ejecución DC
Resolución de solicitudes de información requeridas por la Dirección de Planificación. | bar: Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Difusión de la Política con Actores Sociales Clave | bar: Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Confección de instrumentos o herramientas para la actualización de cargos. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación de procesos de consulta del Nivel Regional y/o Central. | bar: Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Participar en las supervisiones técnicas de control interno. | bar: Meses de Ejecución DC
Presentar informes de cumplimiento del Plan de Mejora de Control Interno de la UO. | bar: Meses de Ejecución DC
Vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad. | Notificación de resolución de trámite | bar: Meses de Ejecución DC
Programación de la inspección | bar: Meses de Ejecución DC
Recepción de trámite | bar: Meses de Ejecución DC
Visita de inspección cuando corresponda y confección de informe | bar: Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | No se cuenta con personal suficiente para brindar las coberturas extremas en vacunas | No es posible cubrir al 100% de la población | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas. |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Proceso de atención de denuncias asignado a una sola persona en el ARS AZ | En ausencia del funcionario proceso de atención de denuncias se retrasa | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falla en la articulación interinstitucional para desarrollar acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida | Limitación en la ejecución de acciones para el abordaje del comportamiento suicida | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Renuencia de la población para seguir recomendaciones de eliminación de criaderos y fumigación | Afectación de la salud de la población | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Política y plan desactualizado, lo que puede no responder a las necesidades actuales de la UO y su área de atracción | Implementación de acciones con actores sociales pierdan efectividad | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Ocurrencia de emergencias causadas por actividades productivas o industriales y/o desastres naturales que requieran la intervención del M. de salud y el ARS AZ | Atención de emergencias naturales o eventos causados por actividades humanas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Probable falta de recurso humano | Limitaciones para la contratación de personal en el Equipo de Regulación | Sobrecarga de funciones influye sobre la capacidad de atención de alertas de productos de interés sanitario de forma oportuna | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Confeccionar un cronograma de inspecciones conforme a las alertas sanitarias emitidas por el Nivel Central. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Planes de confinamiento revisados |  | Región Huetar Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Población renuente al cumplimiento de la normativa e incumplimiento de medidas administrativas | Afectación a la salud de las personas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas de información y oportunidad de la misma | No reporte de la información oportunamente | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Vistos buenos de ubicación según nivel de complejidad. |  | Región Huetar Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Población renuente a la tramitología necesaria para la ejecución de la actividad | Afectaciones ambientales por actividades funcionando sin control o seguimiento del ARS AZ | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | La no dotación de recursos económicos para el desarrollo de actividades de promoción y prevención en el tema de VIH | Limitado alcance en la población atendida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorizar actividades en el nivel local para dar respuesta al tema de VIH, articulado con plan regional de RIHNAI | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Agotamiento de los recursos humanos e institucionales | Carencia en la atención de la emergencia | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Comisión de Salud Ocupacional no pueda ser actualizada | Nivel local no podría contar con actualización de Comisión de Salud Ocupacional | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Probable falta de recurso humano | Carencia de presupuesto y autorización para la contratación de personal para el proceso de Regulación de la Salud | Incumplimiento por parte de los administrados por ausencia de controles institucionales para la verificación de la normativa de control del tabaco | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que las normas no sean remitidas a los niveles locales para su consulta. | Normas técnicas desvinculadas de la realidad y las necesidades locales, lo cual influye sobre su aplicabilidad. | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Justificar ante los niveles regionales el incumplimiento de actividades ante la ausencia de normas, protocolos o procedimientos para la acreditación. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | 4.5. | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios gestionadas. |  | Región Huetar Norte | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia presupuestaria para la atención de denuncias, traslado, pago de viáticos, horas extra entre otros de la unidad organizativa | Incapacidad para atender las denuncias o tramites canalizados a través de la contraloría de servicios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Asignación de presupuesto insuficiente para la programación del ARS AZ | No consecución de las metas propuestas por ARS AZ | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Construcción y preparación de las proyecciones necesarias para cumplir con la programación del ARS AZ | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603750784-EDUARDO DE JESUS CHAVES HERRA-356393 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | El proceso de Vigilancia de la salud es llevado por un solo funcionario, debe coordinar, articular y llevar cabo labores propias con dos áreas de salud de CCSS | Incapacidad para dar cobertura a todos los eventos epidemiológicos presentados | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Solicitud de nombramiento de personal destacado en el proceso de Vigilancia de la Salud en el ARS AZ | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Niveles superiores de gestión no realicen solicitud y actualización de datos a tiempo, conforme a la realidad local | No hay oportunidad en la información | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio | El proceso de laboratorio es ajeno a la función rectora del Ministerio de Salud, éste pertenece específicamente a CCSS | El ARS AZ no cuenta con los resultados de exámenes de laboratorio a menos que CCSS los facilite en tiempo conforme a normativa | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reuniones extraordinarias de CILOVIS cunado se requiera para análisis y cierre de casos sospechosos y positivos de manera conjunta cuando la situación lo amerite (brotes) | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Declaratorias de inhabitabilidad. |  | Región Huetar Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Renuencia de la población para acatar los actos administrativos correspondientes | Puede existir una afectación a la salud de la población | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 ,155822786236-HENRY ALFONSO MONRROY MIRANDA-057281 ,206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Probable falta de personal por tramitología de nombramiento o liberación de plazas necesarias para la gestión del ARS AZ | Faltante de recurso humano necesario para dar cumplimiento a programación del ARS AZ | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603750784-EDUARDO DE JESUS CHAVES HERRA-356393 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Resistencia de los funcionarios a ser parte de las actividades propuestas por el programa PREMISA | No asistencia a actividades ni preparación en el proceso de prejubilación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que el plan de control estatal no sea remitido por el Nivel Central de forma oportuna. | Afectaciones ambientales y a la salud de las persona por emisión de VMA superiores a lo normado. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Mitigar | Seguimiento a los reportes operacionales de aguas residuales, emisiones atmosféricas y calidad de agua potable. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Probable falta de líquidez | Falta de capacidad financiera de parte de la Institución o cambio en las prioridades | No consecución en el logro de metas o proyecciones locales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603750784-EDUARDO DE JESUS CHAVES HERRA-356393 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Se cuenta con un solo funcionario humano en el proceso de Vigilancia Epidemiológica. | Que no se logre realizar las actividades planificadas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Coordinación instrainstitucional para garantizar el cumplimiento de las actividades. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de interés en la temática de parte de las otras instituciones | Limitación en la ejecución de actividades desde el nivel local | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que los procedimientos y normativa de acreditación no sea aprobada por el Nivel Central. | Se carece de un programa de visitas a establecimientos de salud para los Niveles Locales. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Permisos Sanitarios de Funcionamiento |  | Región Huetar Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Renuencia de la población a acatar medidas administrativas | Afectación a la salud de la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Ausencia de normativa o desactualización de las mismas, lo que no se apega a las necesidades locales | Incongruencia en las tareas encomendadas al nivel local | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de un Plan de control de productos de interés sanitario elaborado por el Nivel Central. | Productos de interés sanitarios que no cumplen con los requisitos legales para su venta y distribución, potenciales afectaciones a la salud y el ambiente por la adquisición de productos que no cumplen con la normativa sanitaria. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que las normas no sean remitidas a los niveles locales para su consulta. | Normas técnicas desvinculadas de la realidad y las necesidades locales, lo cual influye sobre su aplicabilidad. | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | El ARS AZ solo cuenta con solo un funcionario destacado en el proceso de Vigilancia de la Salud, que debe dar cobertura, coordinar y articular con dos áreas de salud de CCSS, demandando todo el tiempo del funcionario | De darse ciertas condiciones y dependiendo la naturaleza del evento o los eventos podría ser muy dificultoso para el ARS AZ dar cobertura al mismo y cumplir con las tareas demandadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Solicitud al nivel superior correspondiente el nombramiento de más personal destinado a apoyar el proceso de vigilancia de la salud | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No facilitar en tiempo y forma insumos necesarios para dar cumplimiento a Programa 631, además de solicitar en un periodo muy corto de tiempo los insumos mencionados | No cumplimiento en la entrega de insumos por parte del Nivel Local para dar cumplimiento al Programa 631 | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades del nivel local | No participación ni asistencia a las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios en las prioridades del gobierno local en cuanto a la Estrategia Ciudades Amigables | No aplicación de la Estrategia por parte del nivel local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No convocatoria de parte de NC en proceso de actualización de cargos en ARS AZ | Nivel local quedaría fuera de convocatoria en proceso de actualización de cargos en ARS AZ | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Reorientación de las tareas según necesidades del Nivel Local. | No cumplimiento de Plan local de prevención de violencia. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Los operadores de equipos no tramitan las licencias | Actividades operan de forma irregular, exposición de los usuarios y operadores a radiaciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Probable falta de apoyo político | En el nivel local no se ha establecido una RECAFIS debido a que la misma debe ser cantonal según Decreto Ejecutivo N°32886, por lo cual no está establecida una RECAFIS en el ARS AZ | El nivel local desarrolla acciones en la promoción de la actividad física, salud y alimentación saludable, en otras instancias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias temporales. |  | Región Huetar Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Renuencia de la población para acatar las medidas administrativas correspondientes | Posible afectación a la salud de la población | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Capacitación para desarrollar estrategia ICOPE no facilitada por el nivel superior correspondiente | Desarrollo de la actividad estaría comprometido por parte del nivel local al no recibir los insumos necesarios para llevarla a cabo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Solicitar al nivel superior correspondiente capacitación en estrategia ICOPE para ser replicada en el nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Nivel superior de gestión no realiza convocatoria a programas de capacitación en Gestión del Riesgo | Desactualización y no adquisición de conocimientos en gestión del riesgo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Reportes operacionales de aguas residuales. |  | Región Huetar Norte | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Renuencia de la población para acatar las medidas administrativas correspondientes | Posible afectación a la salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,155822786236-HENRY ALFONSO MONRROY MIRANDA-057281 ,206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Huetar Norte | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Comisión de la PMGIRS Cantón San Carlos inactiva o con reuniones irregulares. | Plan Municipal de GIRS de la Municipalidad de San Carlos desactualizado. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Carencia de inversión para mantenimiento y mejora de los sistemas informáticos. | Atraso en la revisión de los proyectos constructivos. | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Debido a los estereotipos posicionados en gran parte de la población puede existir resistencia al acatamiento de la población en cuanto el reconocimiento de derechos de la población LGTBIQ+. | Rechazo, discriminación y no reconocimiento de derechos humanos de poblaciones específicas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los derechos en salud de población LGTBIQ+. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Debido a cambio de prioridades no se puedan llevar cabo reuniones para el Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno en el ARS AZ | No actualización en Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno en el ARS AZ | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No convocatoria de parte del nivel central en el proceso de actualización del manual de cargos | Nivel local quedaría fuera de consulta sin evidenciar necesidades locales de fortalecer con más personal el ARS AZ | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,603750784-EDUARDO DE JESUS CHAVES HERRA-356393 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acueductos que funcionan en Área con control y evaluación. |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Aplazamiento en la programación de visitas y supervisión a Acueductos en el ARS AZ debido al cambio en las prioridades institucionales o locales | No se podrían realizar las visitas programadas en tiempo y forma | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Habilitación de servicios de salud. |  | Región Huetar Norte | Probable falta de recurso humano | Posible falta de recurso humano para dar cobertura a todas las solicitudes | No atención en tiempo y forma a la totalidad de trámites ingresado al ARS AZ | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,155822786236-HENRY ALFONSO MONRROY MIRANDA-057281 ,206260077-ALEJANDRO VARGAS PANIAGUA-002535 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Nivel superior correspondiente no asigna los recursos en tiempo y forma acorde a las necesidades expuestas por el nivel local | Nivel local no ejecuta recursos financieros de acuerdo a necesidades y programación realizado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable falta de recurso humano | En el ARS únicamente se cuenta con una persona destacada en el proceso de Vigilancia de la Salud. | Priorización de actividades de Vigilancia de la Salud. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de convocatoria por parte de NC para Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico en el nivel local | No se podría aplicar Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico en el nivel local y la respectiva aplicación del plan de mejora | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Participar de convocatorias y actividades para aplicación del sistema Autoevaluación de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico en el nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Nivel superior de gestión no facilita Procesos de evaluación del desempeño desarrollados y actualizados | Datos emitidos por nivel local no entregada en tiempo y forma | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No reporte de parte de las instituciones de eventos de ESCNNA y falla en la articulación interinstitucional | Información desactualizada y no apegada a la realidad local | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Renuencia de la población a cumplir trámites administrativos correspondientes. | Posible afectación a la salud y el ambiente. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falla en la articulación y coordinación interinstitucional para la ejecución de planes, programas y proyectos | Falla en la coordinación de acciones de promoción y prevención y posicionamiento de factores protectores de la salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 204480602-SHIRLEY MARIA QUIROS RODRIGUEZ-037102 ,110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 ,206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Los operadores de equipos no tramitan las licencias | Actividades operan de forma irregular, exposición de los usuarios y operadores a radiaciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 113690852-DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS-001317 ,108490982-MARLON MAURICIO DELGADO MORERA-036908 ,206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,603380852-JESUS VIANEY MARTINEZ PIZARRO-354395 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Personal destinado a cumplir la función de vacunación en CCSS saturado con tareas implementadas a lo interno de la institución, lo cual puede bajar las coberturas y visitas a las comunidades | No se alcanzan las metas anuales necesarias en coberturas de vacunas a poblaciones específicas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 ,205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades de trabajo desde el nivel local | Limitación para dar cumplimiento a plan de trabajo anual en Planovi | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206450537-AMELIA MORERA MENESES-057522 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Resistencia de la población para acatar recomendaciones técnicas y medidas de contención del brote o epidemia. | Prolongación y aumento en el número de casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 205360981-OLDEMAR ARIAS ROJAS-089829 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Nivel central no convoca al proceso de construcción de Planes Institucionales de Capacitación (PIC) para desarrollar en ARS AZ | Nivel local no participaría en proceso de Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Nivel superior de gestión no facilita insumos necesarios para desarrollar la encuesta en nivel local | No aplicación de instrumento en el nivel local no permitiendo cumplir con las tareas encomendadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Nivel local no recibe convocatoria a seguimientos de temas relevantes en salud | ARS AZ no participa en proceso de seguimientos de temas relevantes en salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 110640214-VIVIANA PATRICIA VALVERDE SEGURA-354315 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Resistencia de la población a cumplimiento y aplicación de la normativa Ley 8839 | Condiciones favorables para la proliferación de mosquitos y transmisión de enfermedades | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-01 - Area Rectora de Salud Aguas Zarcas | 206240849-DIEGO ADAN ARCE TORRES-057929 ,203910748-KENETH ARTURO GONZALEZ VALVERDE-058996 ,106710003-DIONISIO SIBAJA ANCHIA-003872 | bar: Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aguas Zarcas
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento