## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Ciudad Quesada
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 0 | 0%
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | 0 | 0 | Porcentaje de niños por Centros Educativos que participan en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 190 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 44 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 44 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 4 | 12 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 3 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 12 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 18 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 500 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Ciudad Quesada
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Ejecución y seguimiento del Plan de trabajo de la ILAIS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes de acciones realizadas en para el abordaje integral del comportamiento suicida en las ILAIS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Formulación un Plan de trabajo que impulse el desarrollo de actividades claves y articuladas intersectorialmente para el abordaje integral del comportamiento suicida en las ILAIS. | bar: Meses de Ejecución EN
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Acueductos con informe semestral de la calidad del agua emitido | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acueductos con visita de control para aplicación del SERSA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Aplicar la normativa sanitaria y ambiental vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población en establecimientos comerciales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención a solicitudes o denuncias para valoración inhabitabilidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención denuncias por ruido en establecimientos y viviendas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Certificaciones de calidad de agua residual emitidas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes de emisores de contaminantes atmosféricos revisados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Valoración de solicitudes de autorizaciones sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas de inspección en atención a solicitudes de permiso de ubicación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Visitas en atención a denuncias sanitarias no relacionadas con ruido ni inhabitabilidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vistas de control posterior al otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento de establecimientos tipo A, B y C | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | Coordinar la instalación de la unidad itinerante para de niños y niñas de Centros Educativos. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollo de acciones politicas y tecnicas locales para fortalecer la gobernanza y abogacia por la salud desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificar y promover acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mental. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificar y promover acciones estratégicas para impulsar la salud de las personas migrantes. | bar: Meses de Ejecución DC
Promover las celebraciones de efemerides en salud como la Semana de concientización sobre la sal, Dia Mundial contra el cáncer, Dia Mundial de la hipertensión, Dia Mundial de la Diabetes, Día Mundial sin Tabaco, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de vacunación, Inmunización, Día Mundial del Donante de Sangre, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Dia internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, Día Mundial de la actividad fisíca, Semana del Bienestar, Día mundial del SIDA, con enfoque de promoción de la salud. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaborar un Informe anual de acciones rectoras realizadas en materia de VIH. | bar: Meses de Ejecución EN
Participar activamente en las reuniones y ejecución del plan de trabajo de la RIHNAI-VIH. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Promover e Implementar acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Elaboración del plan de trabajo local para la implementación del PENSPA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Implementación del plan de trabajo local del PENSPA. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral sobre la implementación del PENSPA. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Incorporación de acciones rectoras orientadas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en redes locales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Reporte semestral de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Remitior solicitudes de información del Nivel Central o Regional para actualización del manual de cargos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Divulgación del documento técnico de ASIS del Área | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Vigilancia de eventos de notificación obligatoria según normativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Realización de un análisis trimestral de coberturas de vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo de la CSO del Área | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al Plan de Trabajo de la CSO del Área | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Solicitar bloqueo completo para casos sospechosos de enfermedades por arbovirus | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Vigilancia de eventos de notificación obligatoria según normativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Verificación manejo de residuos que puedan albergar y ayudar en la reproducción de vectores transmisores de enfermedades arbovirales en comercios y domicilios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención de desastres y emergencias que se presenten según competencias con base en leyes, decretos, procedimientos y protocolos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Actualización de la herramienta STAR (Herramienta Estratégica para la Evaluación de Riesgos) | bar: Meses de Ejecución NV
Capacitación en Procedimientos Gestión del Riesgo en Salud y Salud Mental | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta en Salud Mental y Apoyo Psicosocial SMAPS | bar: Meses de Ejecución MZ
Seguimiento a herramienta HOE (Herramienta Operativa Estándar) para la preparación y respuesta ante amenazas que afectan la salud pública. | bar: Meses de Ejecución JN
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimeinto saludable. | bar: Meses de Ejecución DC
Elaboración de Plan de Trabajo Anual que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Implementación de estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Vigilancia y seguimiento de alertas nacionales, internacionales y eventos de notificación obligatoria y eventos de notificación obligatoria recibidos semanalmente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Vigilancia de eventos de notificación obligatoria según normativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud | Número de servicios de salud públicos y privados habilitados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Inspecciones realizadas en verificación del cumplimiento de la normativa aplicable a Productos de Interés Sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Elaboración de informe anual de acciones ejecutas. | bar: Meses de Ejecución EN
Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, cuidado propio, mutuo y fortalecimiento personal y social. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Revisión y actualización de la herramienta STAR (Herramienta Estratégica para la Evaluación de Riesgos) | bar: Meses de Ejecución NV
Socialización y validación de metodología STAR en CME | bar: Meses de Ejecución NV
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Participación en las capacitaciones pra la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos. | bar: Meses de Ejecución AG
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Elaboración de informe anual de seguimiento de la implementación de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. | bar: Meses de Ejecución DC
Implementación de acciones estratégicas que esten dentro del marco de la iniciativa de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores. | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución OC
Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la inciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Desarrollar Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en la Encuesta de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución AB
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Presentación de trámites requeridos para ejecución de los planes de inversión | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Elaboración del Plan de Mejora de la autoevaluación de control interno | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento al Plan de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Ejecución del plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física y la salud integral del área. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central. | bar: Meses de Ejecución DC
Formulación de un plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física y la salud integral del área. | bar: Meses de Ejecución EN
Participación de procesos de capacitación impartidos en el nivel central. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Dar apoyo y seguimiento a las accines planificadas en PMGIR | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Participar de las reuniones de la PMGIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Remitir necesidades de capacitación de los funcionarios del Área para elaboración del Plan Institucional de Capacitación | bar: Meses de Ejecución JL
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Programacion 2025 | bar: Meses de Ejecución OC
Seguimiento a la programación en IPSUM Plan | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | realización de planes remediales en caso de coberturas de vacunación extremas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Elaboración de Informe anual de acciones implementadas en materia de PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Incorporación de acciones orientadas a la promoción de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros). | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Planificación de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Ejecutar acciones estratégicas planificadas en temas relacionados con equidad de género. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Elaborar un Informe anual de acciones rectoras implementadas en materia de PIEG. | bar: Meses de Ejecución EN
Planificación de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Procesos concursales desarrollados. | Desarrollar el proceso de justificación de plaza vacante por pensión | bar: Meses de Ejecución EN
Realizar selección de personal según procedimiento correspondiente para nombramiento de vacante por pensión | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar la evalución del desempeño 2023 y elaboración de Acuerdo de Compromisos | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento Acuerdo de Compromisos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a Productos de Interés Sanitario. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Elaboración de plan de mejora en caso de coberturas bajas o extremas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisar y consolidar informes de cobertura de vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Coordinar participación de los funcionarios en el programa PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Desarrollar capacitaciones sobre normativa, procedimientos institucionales y herramientas digitales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participar en convocatorias a los Programas de Capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud que convoque el Nivel Central y/o Regional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Realizar revisión bibliográfica y solicitar lineamientos temporales a Nivel Regional o Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de poyectos constructivos menores de 300 metros cuadrados através de la Plataforma APC. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecutar los recursos financieros asignados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Realizar solicitudes de asignación de los recursos financieros, materiales, bienes y servicios locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Regulación, fiscalización, monitoreo y control de tabaco a nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Solicitar información sobre temas de relevancia a los que se da seguimiento por parte de la Dirección de Planificación del NC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Desarrollar estrategias de sensibilización de estilos de vida saludable para la comunidad del Área Rectora, utilizando las guías alimentarias. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Elaborar reporte de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Remitir solicitudes para revisión y actualización de cargos según necesidad | bar: Meses de Ejecución JN
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Aplicación de autoevaluación de control interno 2023 | bar: Meses de Ejecución FB

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Ciudad Quesada
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | Funcionarios no preparados | Funciones o actividades no logradas. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Programas de capacitación o software podrían resultar de alto costo | Personal sin capacitación necesaria en gestión del riesgo | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Huetar Norte | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Incumplimiento de la Normativa regulatoria de Productos de Interés Sanitario | Afectación a la Salud de la Población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206400320-SUSANA MARYSIA CHACON CASTRO-354360 ,204470977-ANSELMO GUILLEN MIRANDA-037175 ,112970928-ANGIE PAMELA GOMEZ MALTES-001937 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 ,206170061-JORGE ENRIQUE ARCE CASTRO-037097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Suspensión de actividades programadas | Falta de conclusión de programas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades de otras instituciones. | La no ejecución de actividades programadas interinstitucionalmente. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Probable falta de apoyo político | Estrategia Nacional no logra ser implementada | Improvisación en materia de la gestión integral del riesgo de Desastres y Emergencias Sanitarias | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,206400320-SUSANA MARYSIA CHACON CASTRO-354360 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 ,206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Falta de capacitación en Procedimientos Operativos de Gestión del Riesgo en Salud y Salud Mental | Atención de emergencias y desastres sin enfoque integral | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,206400320-SUSANA MARYSIA CHACON CASTRO-354360 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 ,206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 ,206170061-JORGE ENRIQUE ARCE CASTRO-037097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | La no ejecución de las visitas de la unidad Itinerante. | No se realizarían las actividades de promoción. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | Promover actividad informativa para los centros educativos. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No ejecución de los presupuestos | Procesos inconclusos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | que los entes notificadores públicos y privados no cumplan con lo establecido para notificación | que no se cuente con programa ampliado de inmunizaciones funcionando adcuadamente | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar revisión y análisis de la ejecución del programa en CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | procesos no acordes a la realidad actual | que se desgaste el personal realizando abordajes que son desactualizados para el momento en trasncurso | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | todos los eventos de salud vigilados integralmente | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | los entes notificadores públicos y o privados no notifiquen de acuerdo a la legislación establecida | que no se aborden brotes o eventos de riesgo en forma y tiempo establecido | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades por parte de las instituciones que conforman la ILAIS. | Incumplimiento del plan de trabajo programado | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar actividades de sensibilizar e información sobre la responsabilidad del cumplimiento del Decreto. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La no ejecución de actividades que integren la temática. | Dificultades para la incorporación de la temática en las acciones planificadas. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | El seguimiento activo del plan de trabajo de las comisiones. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | no existencia de protocolos para algunos eventos así como existencia de algunos que están desactualizados | que no se cuente con lineamientos claros y precisos para algunos eventos | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Huetar Norte | Posible falla informática en los sistemas | No cumplimiento de lo establecido en la normativa | Proyectos aprobados sin comprobar que cumplen con la normativa que los regula según su clasificación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206400320-SUSANA MARYSIA CHACON CASTRO-354360 ,204470977-ANSELMO GUILLEN MIRANDA-037175 ,112970928-ANGIE PAMELA GOMEZ MALTES-001937 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 ,206170061-JORGE ENRIQUE ARCE CASTRO-037097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de prioridades establecidas por jerarcas con base en realidad y necesidad nacional | No cumplimiento de la programación | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 ,109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,205580003-SHIRLEY EMERITA BLANCO GAMBOA-058600 ,115250176-JOSELINE ROJAS TORRES-002488 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Huetar Norte | Posible cambio en las prioridades | Nueva normativa regulatoria | Mejorar en eficiencia y eficacia en cuanto a la atención de las necesidades de los usuarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206400320-SUSANA MARYSIA CHACON CASTRO-354360 ,204470977-ANSELMO GUILLEN MIRANDA-037175 ,112970928-ANGIE PAMELA GOMEZ MALTES-001937 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 ,206170061-JORGE ENRIQUE ARCE CASTRO-037097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Huetar Norte | Posible información no verdadera o inexacta en redes sociales. | Productos de interes sanitario sin cumplir con la normativa sanitaria para su debido registro | Afectación a la Salud de la Población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206400320-SUSANA MARYSIA CHACON CASTRO-354360 ,204470977-ANSELMO GUILLEN MIRANDA-037175 ,112970928-ANGIE PAMELA GOMEZ MALTES-001937 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 ,206170061-JORGE ENRIQUE ARCE CASTRO-037097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La no ejecución de actividades que integren la temática, ante el incumplimiento de compromisos de parte de otras instituciones. | La no ejecución de actividades programadas que integren la temática. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Reprogramar actividades que integren la temática. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Desconocimiento de competencias de otras instituciones por parte de sus funcionarios y los del Ministerio | Exclusión de riesgos en salud | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Congelamiento automático de plazas vacantes | Retraso en nombramientos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 ,109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | La no convocatoria a los procesos de capacitación desde nivel central. | Desconocimiento de acciones a realizarse desde la rectoría de la Salud. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se considere el DARS para el proceso de capacitaciones. | No se incluya se incluya un centro diurno del área para la implementación del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Esperar convocatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Huetar Norte | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Deficiente formas de difusión. | Baja participación | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Presencia de brotes en otras Áreas | No atención de bloqueos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | La no asignación de los recursos | Atraso en el proceso de asignación de recursos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | No asignación de los recursos | Atraso en los trámites de ejecución | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades a nivel Municipal | Debilitamiento de la estrategia. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades por parte de las instituciones que conforman la RECAFIS. | Desarticulación de la RECAFIS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar actividades de sensibilizar e información sobre la responsabilidad del cumplimiento del Decreto. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La no ejecución de actividades que integren la temática, ante el incumplimiento de compromisos de parte de otras instituciones. | La no ejecución de actividades programadas que integren la temática. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Reprogramar actividades que integren la temática. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Desconocimiento de competencias institucionales | Retraso en ejecución de actividades | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 ,206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Huetar Norte | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Inadecuadas estrategias de divulgación para la convocatoria. | Poca participación de actores sociales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | dificultades operativas en las distintas instituciones y/ o funcionarios que participan | que se deje de atender el componente ambiental que integra la Estrategia de Gestion Integrada para prevención y control de enfermedades arbovirales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | capaciddad operativa limitada de prstador de servicios | demora en el diagnóstico | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | valorar casos en CILOVIS para cierre con datos epidemiológicos | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Deficiencias de convocatoria a nivel regional | La no programación y ejecución de actividades. | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | que no se logre trabajar articuladamente con actores sociales involucrados | no lograr buena coordinación para abordaje de casos de enfermedades transmitidas por arbovirosis | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MUY ALTA | 10 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 110700409-JEIMY GISELA CASTRO BRAVO-354280 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ineficiente gestión interna de la Municipalidad para la actualización del Plan Municipal. | No contar con Plan Municipal para el 2024 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 | No | Transferir | Informar a niveles superiores el incumplimiento. | [12 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206070103-SILVIA JOHANA GONZALEZ ROJAS-058706 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Huetar Norte | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Productos sin registro sanitario | Afectación a la Salud de la Población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 206400320-SUSANA MARYSIA CHACON CASTRO-354360 ,204470977-ANSELMO GUILLEN MIRANDA-037175 ,112970928-ANGIE PAMELA GOMEZ MALTES-001937 ,205970544-LISETH MARIA HERNANDEZ VASQUEZ-001474 ,206170061-JORGE ENRIQUE ARCE CASTRO-037097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Comunicación no directa entre funcionarios | Clima laboral inapropiado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-08-02 - Area Rectora de Salud Ciudad Quesada | 205170765-JHONNY BLANCO JARA-356394 ,109230311-MARIA DEL MILAGRO PICADO CARTIN-037296 ,112970928-ANGIE PAMELA GOMEZ MALTES-001937 ,206690207-MARIA ALEXANDRA SALAZAR RAMIREZ-354454 ,206170061-JORGE ENRIQUE ARCE CASTRO-037097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Ciudad Quesada
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Ciudad Quesada
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento