## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Florencia
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | 0 | 0 | Porcentaje de niños por Centros Educativos que participan en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | 0 | 0 | Número de inspecciones de control de agua potable | Sumativa | Visitas | 0 | 4 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 64 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema para el registro y seguimiento de denuncias sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias recibidas y trasladadas a la Contraloría de Servicios en los tiempos y formatos establecidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 18 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 4 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 10 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 10 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 94 | 0 | 0%
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 8 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Florencia
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Implementación de acciones locales de la Estrategia Nacional para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida y articulación interinstitucional (Política Nacional de Salud Mental, Decretos Ejecutvos 40881-S y 41287-S) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Atención de solicitudes de articulación interinstitucional e intersectorial para el control regulatorio en salud ambiental | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos | Implementación del Plan Local de Niñez y Adolescencia | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Inspección sanitaria de seguimiento para la vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico de nivel superior de gestión | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Atención de las solicitudes recibidas de vigilancia de los entes operadores, según el Plan Operativo Institucional de Control y Vigilancia Estatal establecido por Nivel Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Implementación del Plan Local de Promoción de la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Implementación del Plan de Trabajo Local de seguimiento de acciones rectoras para abordaje de las personas con VIH-SIDA en el nivel local | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Implementación del Plan Local de Niñez y Adolescencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Implementación del Plan Local de Niñez y Adolescencia del ARS | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Participación en las actividades programadas en actualización del Manual y emitidas por el nivel de gestión superior | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación | Inspección sanitaria de control y evaluación para verificar el cumplimiento de la normativa en agua potable de los acueductos del ARS | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Seguimiento al análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales | Recepción, revisión y emisión de autorizaciones sanitarias temporales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Abordaje de brotes, epidemias y pandemias cumpliendo con la normativa vigente mediante un abordaje integral y oportuno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Análisis de las coberturas de vacunación en comisión interinstitucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Funcionamiento de Comisión Local de Salud Ocupacional del ARS | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Ejecución y Seguimiento del plan anual de trabajo de la EGI local (componente control de vectores) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación y Seguimiento del plan anual de trabajo de la EGI local (componente control de vectores) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Implementación y Seguimiento del plan anual de trabajo de la EGI local (Componente de Epidemiología) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Implementación y Seguimiento del plan anual de trabajo de la EGI local desde el componente de Laboratorio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Inspección sanitaria de control de medio ambiente del plan local de la Estrategia de Gestión Integrada del ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad | Participación en el proceso de declaratorias de inhabitabilidad según la competencia del Nivel Local | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente, tanto de persona física como de establecimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción, registro y programación de denuncias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. | Recepción y traslado en tiempo legal establecido de las denuncias recibidas para Contraloría de Servicios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Seguimiento de las herramientas operativas estándar para la preparación y respuesta ante amenazas que afectan la salud pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Inspección sanitaria de seguimiento de los establecimientos de salud acreditados | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Participación de las actividades programadas por el nivel central en tema de gestión de riesgo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Implementación del Plan Local de Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Divulgación de Decreto de Vigilancia de la Salud a instancias y actores sociales clave | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de reportes estadísticos y epidemiológicos sobre eventos de salud pública prioritarios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación al plan de trabajo de la comisión de mortalidad materno- infantil | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Atención integral de eventos en salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento según se amerite | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Habilitación de servicios de salud | Atención de solicitudes de habilitación de servicios de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspección sanitaria de seguimiento de los establecimientos de salud para la aplicación de las normas de habilitación correspondientes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Inspección sanitaria de control de productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Implementación del Plan de Trabajo Local de seguimiento de acciones rectoras para abordaje de las personas con VIH-SIDA en el nivel local | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Participación activa de los comités locales de emergencias, en la elaboración de planes y atención de emergencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Implementación del del Plan Local de Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida (inclusión del proyecto) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Implementación del Plan de Trabajo de la Estrategia Ciudades Amigables con la persona adulta mayor del cantón de San Carlos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Inspección sanitaria de seguimiento de los establecimientos de salud para la aplicación de las nuevas normas de habilitación | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Permisos sanitarios de funcionamiento | Cumplimiento de la programación realizada por el proceso de Atención al Cliente y aprobada por la Dirección de ARS, según protocolo establecido, para la inspección sanitaria a establecimientos riesgo A, B y C | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionarios tipo A, B y C | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Ejecución de Plan de acción de mejora de clima organizacional | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Elaboración de programación anual de necesidades de infraestructura y financiamiento para gestión en nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Ejecución y seguimiento del Plan de Mejora de Control Interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Implementación del Plan Local de Promoción de la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento del Plan Municipal GIRS mediante la implementación del Plan Operativo de la Comisión Municipal GIRS del cantón de San Carlos según las competencias del Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión de planes de confinamiento de ruido cuando se sobrepasan los límites establecidos por la normativa jurídica vigente | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Plan de capacitación debidamente elaborado | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Elaboración y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2024 del ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Implementación y seguimiento de los Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Implementación de acciones del Plan Local de equidad, igualdad y prevención de la violencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Implementación de acciones del Plan Local de equidad, igualdad y prevención de la violencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Realizar la solicitud y desarrollo del proceso de concurso internos y externos para ocupar las plazas vacantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Aplicar la evaluación del desempeño a los funcionarios del Área Rectora | bar: Meses de Ejecución FB
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Atención de las solicitudes de verificación de productos de interés sanitaria recibidas, según operativos de control establecidos por Nivel Central | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Cumplimiento de la norma de cadena de fría en establecimientos públicos y privados del ARS Florencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementación y seguimiento a los planes de mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Programa PREMISA desarrollado | Participación en las actividades programadas para prejubilados y emitidas por el nivel de gestión superior | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Mantener presencia activa en las actividades de gestión de riesgo que se desarrollen a nivel institucional como a nivel local | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Implementación y seguimiento de los protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de proyectos constructivos menores a los 300 metros cuadrados en la plataforma de APC-CFIA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Registro, Control y ejecución de partidas presupuestarias(fondo reembolsable, combustible, viáticos y tiempo extra) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Elaboración y ejecución de los recursos financieros asignados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Implementación del programa de tabaco (control y fiscalización) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales | Evaluación de reportes operacionales de aguas residuales presentados periodicamente por los entes operadores y elaborados por el responsable técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Participación en las convocatorias de nivel regional y central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Implementación del Plan Local de Promoción de la Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Atención de solicitudes de revisión de cargos emitidas por el nivel de gestión superior | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Atención de requerimientos emitidos por el nivel de gestión superior para verificación del proceso de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Gestión de vistos buenos de ubicación solicitados | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Florencia
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Presencia de otros eventos de carácter de atención prioritaria | Incumplimiento de la meta | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Maximización de los espacios del proceso mediante la coordinación interinstitucional para implementación y seguimiento de protocolos y procedimientos durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 304510134-ERIKA ALEJANDRA ANCHIA JIMENEZ-354317 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento por parte de los administrados de la normativa aplicable | Contaminación de cuerpos de agua | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Cumplimiento de la legislación por parte de los administrados mediante notificación de acto administrativo durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención de otros casos prioritario | Que no se atiendan los trámites de revisión de planos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Priorización de proyectos para su revisión y seguimiento, mediante análisis de la complejidad del proyecto durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Asignación no acorde a las necesidades | Que no se ejecuten las funciones de ente rector | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Maximización de los recursos asignados mediante una adecuada priorización de acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se solicite apoyo al nivel local | Que las actividades de Planificación no contemplen la visión del Nivel Local | ALTA | BAJA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Desarrollo de observaciones sobre Planificación mediante la participación activa en reuniones de equipo y proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 ,205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Posible cambio en las prioridades, debido a que la institución demande mayor tiempo para el cumplimiento de otras acciones | Incumplimiento | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Abogacía en la Red cantonal VIF para la articulación interinstitucional y cumplimiento de las acciones durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Complejidad del ARSF, cantidad de población atendida o abarcada por el ARSF | Aumento de casos de denge | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Maximización del recurso humano disponible mediante la priorización de programación durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 206390072-JEIMY DE LOS ANGELES ROJAS CANALES-059581 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Recargo de funciones y actividades en la Unidad Organizativa | Posible incumplimiento del plan | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Aprovechamiento de espacios mediante la Inclusión del eje de control interno en las reuniones mensuales de equipo del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Complejidad del ARSF, cantidad de población atendida o abarcada por el ARSF | Falta de apoyo técnico por parte del ARSF | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Priorización de las solicitudes recibidas de otras instancias, mediante análisis del riesgo y recursos disponibles, durante al año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Probable falta de recurso humano | Escases de funcionarios de la oficina puede provocar ausencia en algunas de las reuniones | Que el abordaje de las emergencias no sea de forma integral | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo del equipo de Florencia para mantener la presencia continua | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Reprogramación de actividades por parte de sus jefaturas | Incumplimiento | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Alianza estratégica con instancias mediante la coordinación previa con los responsables de los establecimiento seleccionados en las fechas propuestas, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 112450391-STEPHANIE VEGA CARTIN-057978 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Inexistencia de una plataforma de RECAFIS | Que el eje no se aborde de manera integral ni con los actores involucrados por decreto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar el tema mediante la inclusión del mismo en comisiones existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas. |  | Región Huetar Norte | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | Poco recurso humano para el desarrollo de acciones | Aumento de denuncias | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Mejoramiento de la imagen institucional mediante mensajes positivos y orientados a la importancia del cliente para la institución, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 206390072-JEIMY DE LOS ANGELES ROJAS CANALES-059581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de recurso financiero institucional para desarrollo de proyectos | Que no se le pueda dar seguimiento a las acciones estratégicas del plan nacional | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Desarrollo de actividades mediante la articulación interinstitucional para maximizar los recurso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Posible cambio en las prioridades, debido a que la institución demande mayor tiempo para el cumplimiento de otras acciones | Incumplimiento de Plan | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Abogacía en la Red cantonal VIF para la articulación interinstitucional y cumplimiento de las acciones durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios en el funcionamiento municipal y por ende en liderazgo de la Estrategia | Abordaje no acorde a las necesidades sentidas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Maximización de los recursos disponibles mediante la articulación interinstitucional e intersectorial para seguimiento de las acciones programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 ,205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de planificación y organización del trabajo | Envío de programaciones inexactas | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Solicitud de ampliación de tiempos para reporte mediante correo electrónico, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 ,206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Presencia de personal que desconoce el flujo de información de instituciones público - privadas al Ministerio de Salud | Abordaje tardío | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Promoción de alianzas y estrategias mediante comunicación fluida y asertiva entre CCSS - instituciones privadas y MS | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 204570014-JUAN CARLOS LAZO CORDERO-002522 ,304510134-ERIKA ALEJANDRA ANCHIA JIMENEZ-354317 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | El cumplimiento de normativa GIRS no es línea de acción prioritaria para los actores involucrados | Media | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Ejercicio de la abogacía mediante oficio al nivel regional para el cumplimiento del rol rector del MS en materia de GIRS ante la MSC durante el primer semestre del año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ausencia de personal encargado del proceso en otras instituciones y la no sustitución correspondiente | Incumplimiento | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinación previa con los responsables de establecimientos seleccionados mediante diferentes medios de comunicación (Whatsapp, correo electrónico o llamada telefónica), durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 112450391-STEPHANIE VEGA CARTIN-057978 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de funciones asignadas y pocos espacios para su desarrollo | Que no se cumpla con el objetivo de la Comisión | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Desarrollo de acciones conjuntas mediante la articulación entre procesos, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205150389-MARIA ILEANA HERNANDEZ RAMIREZ-356395 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la població | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Huetar Norte | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento por parte de los administrados de la normativa aplicable | Que no se cumpla con la meta establecida | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Cumplimiento de la legislación por parte de los administrados mediante notificación de acto administrativo durante el segundo semestre | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de capacitación por parte de los niveles superiores de gestión y ausencia de Centro Diurno en el área de adscripción del ARS Florencia | Incumplimiento del producto | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | MUY BAJA | 4 | No | Mitigar | Desarrollo del eje de envejecimiento mediante el seguimiento de la Estrategia de Ciudades Amigables con las personas mayores, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Priorización de otras actividades de carácter de atención inmediata | Aumento de casos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Maximizar el recurso humano disponible, mediante coordinación con jefaturas oportunamente durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 204570014-JUAN CARLOS LAZO CORDERO-002522 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Complejidad del ARSF, cantidad de población atendida o abarcada por el ARSF y recurso disponible | Afectación de la salud de la población | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Atención de solicitudes mediante la programación en tiempo extraordinario, durante el segundo semestre | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Probable falta de recurso humano | Complejidad del ARSF, cantidad de población atendida o abarcada por el ARSF y recurso disponible | Que no se cumpla con la meta establecida | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Incorporación de la Ley 9028 y la Ley 10066 en las inspecciones ordinarias, mediante el seguimiento de los PSF otorgados a los establecimientos, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de Recurso humano y recargo de funciones | Que el tramite no se realice en tiempo real | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Maximización del recurso humano disponible, mediante la priorización de acciones para su ejecución | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 206390072-JEIMY DE LOS ANGELES ROJAS CANALES-059581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Priorización de otras actividades de carácter de atención inmediata | Contar con ASIS desactualizado | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Maximización del proceso de actualización del ASIS mediante disposición de espacios individuales con procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Presencian de otros eventos de carácter de atención prioritaria | Abordaje inoportuna | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Maximización del recurso humano disponible, por medio de reuniones de Equipo EGI frecuentes | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 204570014-JUAN CARLOS LAZO CORDERO-002522 ,304510134-ERIKA ALEJANDRA ANCHIA JIMENEZ-354317 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Que los presupuestos sean insuficientes o no sean otorgados oportunamente | Incumplimiento de programación | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Maximización de los recursos asignados mediante una adecuada priorización de acciones, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las acciones o administración ineficiente de los recursos | Que el abordaje no sea integral | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Monitoreo del entorno de la Unidad Organizativa, para coordinar la maximización de recursos disponibles, a través de la articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades durante el año. Así como la solicitud de presupuesto | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 ,205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Recargo de funciones y saturación de acciones en el nivel local | Que no se de seguimiento a las acciones rectoras | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Maximización del recurso humano disponible mediante la articulación interinstitucional y funcionamiento de RIHNAI-VIH | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 ,304510134-ERIKA ALEJANDRA ANCHIA JIMENEZ-354317 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se programe ninguna capacitación en tema de gestión del riesgo | Desactualización en la aplicación de protocolos y procedimientos | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Búsqueda de espacios locales de capacitación en instancias competentes y con información actualizada sobre abordaje de emergencias | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que el nivel superior tenga otros objetivos prioritarios y no de las instrucciones para las acciones | Que no se realicen las actualizaciones de los cargos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Ampliación de información mediante reuniones de equipo del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205150389-MARIA ILEANA HERNANDEZ RAMIREZ-356395 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Complejidad del ARSF, cantidad de población atendida o abarcada por el ARSF | Que no se de seguimiento de los establecimientos para verificar el cumplimiento de la normativa | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Transferir | Atención de Inspecciones priorizadas mediante solicitud de apoyo del nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Complejidad del ARSF, cantidad de población atendida y falta de recurso humano | Afectación de la salud de la población | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Atención de eventos mediante la programación en tiempo extraordinario, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,206390072-JEIMY DE LOS ANGELES ROJAS CANALES-059581 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Desconocimiento del producto por parte del nivel local | Incumplimiento | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | MUY BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitud de información sobre la metodología del producto a los niveles superiores mediante correo electrónico | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que el nivel superior tenga otros objetivos prioritarios y no de las instrucciones para las acciones | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Divulgación de información sobre actualización de cargos mediante las reuniones de equipo, durante el último trimestre del año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205150389-MARIA ILEANA HERNANDEZ RAMIREZ-356395 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No coordinación previa para el cumplimiento de las actividades | Incumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Coordinación previa con los responsables de establecimientos seleccionados mediante diferentes medios de comunicación (Whatsapp, correo electrónico o llamada telefónica), durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 112450391-STEPHANIE VEGA CARTIN-057978 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de funciones asignadas y pocos espacios para su desarrollo | Incumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Aprovechamiento de espacios mediante la Inclusión del eje de control interno en las reuniones mensuales de equipo del ARS, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de presupuesto o evento adverso | Que no se realice control cruzado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Seguimiento de establecimientos mediante la revisión reportes operacionales para alcanzar la meta establecida, durante el segundo semestre del año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 206390072-JEIMY DE LOS ANGELES ROJAS CANALES-059581 ,206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de tiempo y recurso humano para formular propuestas de financiamiento | Desprotección de población vulnerable | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Desarrollo de actividades mediante la articulación interinstitucional para maximizar los recurso, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Presencian de otros eventos de carácter de atención prioritaria | Incumplimiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Maximización del recurso humano disponible, por medio de reuniones de Equipo EGI frecuentes | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 304510134-ERIKA ALEJANDRA ANCHIA JIMENEZ-354317 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Poca claridad sobre las competencias en el tema por falta de lineamientos, capacitación y conocimiento de cómo de interrelacionan los procesos | Desarrollo del tema no sea acorde a las funciones rectoras | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Solicitud de los lineamientos en cuanto a competencias de las acciones rectoras en el tema y capacitaciones al Nivel Central y Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento por parte de los administrados de la normativa aplicable para la acreditación de los establecimientos de salud públicos y privados | Que no se acredite el establecimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Divulgación de la normativa aplicable para la acreditación de los establecimientos de salud públicos y privados mediante correo electrónico a los administrados | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | No actualización de procesos antes de la presencia de un evento y la no coordinación previa en definir instituciones u otras áreas rectoras que darían apoyo en caso de necesitar más recurso humano | Abordaje poco integral | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Maximización del recurso humano disponible mediante la priorización de acciones en caso de emergencia o desastre, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se elabore una nueva Norma ni se actualice una existente | Que no se llegue a la meta | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Priorización de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud, mediante la aplicación de las normas existentes durante el segundo semestre | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención de otros casos prioritarios y falta de personal de Regulación | Incumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Inspección de establecimientos programados mediante solicitud de apoyo al proceso de Vigilancia de la Salud, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | No actualización de procesos antes de la presencia de un evento y la no coordinación previa en definir instituciones u otras áreas rectoras que darían apoyo en caso de necesitar más recurso humano | Abordaje poco integral | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Actualización de procedimiento de abordaje mediante la inclusión de los insumos teórico-prácticos recibidos por los procesos en el Plan Local de Gestión de Riesgos , durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 ,206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 ,112450391-STEPHANIE VEGA CARTIN-057978 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Atención de otros casos prioritarios y falta de personal | Inseguridad de las personas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Atención de solicitudes priorizadas mediante apoyo del nivel regional, durante el segundo semestre del año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las acciones o administración ineficiente de los recursos | Que no se de un abordaje integral | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Monitoreo del entorno de la Unidad Organizativa, para coordinar la maximización de recursos disponibles, a través de la articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades durante el año. Así como la solicitud de presupuesto | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de recurso financiero institucional para desarrollo de proyectos | Que el abordaje no se integral | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Desarrollo de actividades mediante la articulación interinstitucional para maximizar los recurso, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 205910059-SUJEY DEL CARMEN RAMIREZ MENA-058157 ,205950687-CAROLINA PEREZ GONZALEZ-354428 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Priorización de otras actividades de carácter de atención inmediata | Que no se cumpla la meta | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | Maximización de los espacios del proceso mediante reprogramación de actividades, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 304510134-ERIKA ALEJANDRA ANCHIA JIMENEZ-354317 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que no se reciba capacitación o apoyo técnico de nivel regional y central | Que no se programe | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Priorización de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud, mediante el seguimiento de establecimientos odontológicos durante el segundo semestre | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,206190143-CAROLINA UMAÑA VEGA-057841 ,112450391-STEPHANIE VEGA CARTIN-057978 ,207140097-JOSE PABLO ANGULO VARELA-001252 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que por el exceso de funciones este indicador no se pueda cumplir | Funcionarios con información desactualizada | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Verificar cumplimiento del adecuado llenado del instrumento | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención de otros casos prioritarios y falta de personal | Que no se de seguimiento a los acueductos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Maximización de los recursos disponibles mediante la Priorización de las actividades programadas durante el segundo semestre del año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Que los presupuestos sean insuficientes o no sean otorgados oportunamente | Que no se cumpla con las funciones de ente rector | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Comunicación sobre los recursos requeridos al nivel regional por medio de correo u oficio | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 ,205150389-MARIA ILEANA HERNANDEZ RAMIREZ-356395 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Que no se puedan llenar las plazas vacantes en tiempo oportuno | Que no se pueda cumplir con la programación anual por la falta de personal | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Revisión de la documentación para verificar el adecuado llenado | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias | Denuncias atendidas |  | Región Huetar Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención de otros casos prioritarios y falta de personal | Incumplimiento de programación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Atención de solicitudes priorizadas mediante apoyo del nivel regional, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 111500697-DOUGLAS MANUEL LANZONI SOLANO-057983 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Priorización de otras actividades de carácter de atención inmediata | Aumento de eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Articulación interinstitucional mediante la comunicación activa y asertiva con los homologos de otras instancias, durante el año | [12 empty] | 631-01-00-01-08-03 - Area Rectora de Salud Florencia | 304510134-ERIKA ALEJANDRA ANCHIA JIMENEZ-354317 ,112450391-STEPHANIE VEGA CARTIN-057978 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Florencia
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Florencia
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento