## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 1000 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 42 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 300 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Atención oportuna y de calidad al cliente interno y externo | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1270 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 15 | 0 | 0%
|  |  | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 3 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Número de acciones para los permisos sanitarios de funcionamiento con visita de verificación posterior y acompañamiento técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 220 | 0 | 0%
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 471 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Gerencia institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 200 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 6 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 41 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 0 | 0%
|  |  | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 6 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 120 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 224 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Acciones en promoción de la salud mental | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informes anuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Atención a denuncias sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de las denuncias sanitarias y seguimientos a órdenes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de denuncias sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a órdenes sanitarias emitidas en atención a denuncias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Otorgamiento de la licencia de operación de equipos de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento del certificado de operación de equipos de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación al seguimiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción del trámite | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al equipo de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Recepción y registro de reportes operacionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación de calderas y hornos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación de la calidad del agua potable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación de piscinas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación de sistemas de tratamiento de aguas residuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Acciones de promoción de la salud en la población del cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Acciones de promoción sobre VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración del informe anual | bar: Meses de Ejecución EN
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Elaboración de informes anuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de sensibilización por parte del comité CIAMA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Informe anual | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Proceso de sensibilización | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Realizar un ejercicio de revisión de manual de cargos | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Desarrollo de líneas de acción de ASIS según indicaciones del nivel central | bar: Meses de Ejecución JN
Atención oportuna y de calidad al cliente interno y externo | Encuestas de satisfacción al cliente interno y externo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Labores de archivo y notificación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de trámites y correspondencia (carné de manipulación de alimentos, carné de fiebre amarilla, certificados de vacunación) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Abordaje, seguimiento y cierre de brotes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgación de alertas internacionales de eventos susceptibles de generar pandemias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estudio y seguimiento de eventos susceptibles a generar brotes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Análisis y seguimiento de las coberturas de vacunación a nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Conformación de la comisión de salud ocupacional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Coordinación de la Comisión de Salud Ocupacional | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Revisión con los compañeros de equipo de control de vectores del desarrollo del componente de gestión integrada | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Análisis del comportamiento de los eventos transmitidos por arbovirus en personas, tiempo y lugar | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la estratificación de riesgo por distritos de los eventos transmitidos por arbovirus | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución OC
Seguimiento a la notificación de los eventos vectoriales transmitidos por arbovirus | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Seguimiento a las tareas establecidas en el protocolo de manejo de eventos de transmisión por arbovirus referentes a laboratorio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Coordinar e impulsar campañas de recolección de residuos en comunidades, establecimientos y lotes baldíos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al cumplimiento de la normativa de gestión integral de residuos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención de la emergencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en la Comisión Municipal de Emergencias y coordinación institucional | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Valoración de albergues | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Valoraciones de habitabilidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Otorgamiento de autorizaciones temporales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de solitudes de permisos y autorizaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a actividades temporales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a permisos sanitarios de funcionamiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Revisión con el equipo rector del plan de respuesta Área Rectora Naranjo ante emergencias y desastres | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Divulgación y sensibilización a actores sociales sobre la guía de ciudades y comunidades amigables | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Gestión y seguimiento de acreditación del proyecto Ciudades Amigables | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Informe anual de labores | bar: Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Seguimiento y análisis de los eventos de mortalidad infantil | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento y análisis de los eventos de mortalidad materna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Actualización de los registros de notificación de eventos relevantes en salud pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis del comportamiento de los eventos relevantes en salud pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgar a los actores sociales clave la situación de los eventos a nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gerencia institucional | Facilitar informes a entes superiores, por ejemplo: recursos de amparo, recursos de revocatoria, solicitud de informes de casos, contraloría de servicios, defensoría de los habitantes, contraloría ambiental, auditoría interna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Generación de acciones a favor de la coordinación interna de la unidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Generación de acciones de coordinación con actores sociales e instituciones externas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Atención de denuncias y alertas por productos de interés sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Distribución de material informativo sobre población LGTBIQ+ a actores sociales clave del cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Elaboración de informe anual | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de sensibilización a población, sobre derechos LGTBIQ+ | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Actualización de análisis de amenazas en salud | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Revisión del plan a la luz de la actualización de las amenazas | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | A ELIMINAR | bar: Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Desarrollo de acciones para iniciar el proyecto de ciudades amigables en el cantón | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Implementación de la estrategia de ciudades amigables en el Cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Atención a denuncias en establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programación de seguimiento a la habilitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de solicitudes de habilitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a farmacias en psicotrópicos y estupefacientes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a habilitación de Centros de Atención Integral (CAI) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos a habilitación de establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Promover acciones para mejorar el clima laboral | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Ejecutar presupuesto de mantenimiento de edificio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar levantamiento de inventario de bienes | bar: Meses de Ejecución NV
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Desarrollar el plan de acción de mejora de la autoevaluación de control interno DARS Naranjo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar ejercicio de autoevaluación de control interno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Formulación e implementación del plan de trabajo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Informe anual para el nivel regional | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Seguimiento a la valoración de participación ciudadana | bar: Meses de Ejecución JN
Seguimiento a residuos ordinarios del nivel local (cuestionarios) | bar: Meses de Ejecución ST
Seguimiento al diagnóstico | bar: Meses de Ejecución AB
Seguimiento, ejecución y planificación del plan | bar: Meses de Ejecución FB
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Revisión de las necesidades de capacitación de la unidad | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Participar en la validación de productos genéricos | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Programación preliminar POI_2025 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Reprogramación POI_2024 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Reuniones del proceso de planificación institucional | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Seguimiento al cuarto trimestre POI_2023 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Seguimiento al primer semestre 2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Seguimiento al plan remedial en caso de coberturas extremas | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Elaboración de informe anual | bar: Meses de Ejecución DC
Promoción de actividades en la temática PLANOVI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Campañas informativas sobre derechos e igualdad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración del informe anual | bar: Meses de Ejecución DC
Proceso de sensibilización sobre igualdad de derechos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Participar del desarrollo de concursos para puestos vacantes | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar el ejercicio de evaluación del desempeño en la unidad organizativa | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento a los acuerdos | bar: Meses de Ejecución JL
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Operativos para atención de alertas sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Evaluación de la cadena de frío en establecimientos de salud | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Seguimiento a las coberturas de las vacunas acorde al esquema nacional de vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al plan remedial en caso de coberturas extremas | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al reporte de efectos adversos a la vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al reporte de vacunas en el SINOVAC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Participación en las reuniones programadas por el nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en los programas de capacitación en Gestión del Riesgo desarrollados por los niveles superiores del Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Actualización de los registros del sistema nacional de vigilancia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión de protocolos específicos de vigilancia de eventos relevantes para la salud pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento epidemiológico a los eventos de relevancia en salud pública reportados al nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | ELIMINAR | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución de presupuesto de tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de presupuesto de viáticos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución del fondo reembolsable de caja chica | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución del presupuesto de combustible | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Asignación de recursos por parte del nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Atención a denuncias por incumplimiento a la Ley 9028 y 10066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación del cumplimiento la Ley 9028 y 10066 en inspecciones de seguimiento a permisos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | ELIMINAR | bar: Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Procesos de sensibilización sobre seguridad alimentaria y nutricional a centros educativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Verificación de etiquetado nutricional en sodas escolares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Realización de 2 solicitudes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Participación del enlace de control interno mediante la entrega de evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Naranjo
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falta de mantenimiento en el sistema de información | El sistema de información no es funcional o se vuelve obsoleto | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Informar a los administradores del sistema sobre fallas identificadas | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Alta demanda de trabajo, superior a la capacidad instalada | Falta de credibilidad de las acciones realizadas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Priorizar la recopilación de evidencias de las actividad de control del plan de acción | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Carencia de clases de puestos y tareas asignadas conforme a las necesidades actuales | Sobrecargo de funciones | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Generar acciones de trabajo en equipo | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Se requiere para las actividades planteadas un participante externo para dar seguimiento y evaluar el trabajo llevado a cabo por el equipo rector | Las acciones realizadas no generen consecuencias positivas al proceso | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar ante las autoridades oportunamente la necesidad de asignar el presupuesto o recurso humano necesario a favor de contar con el participante externo | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | A nivel local no hay personal de equipo de control de vectores de forma exclusiva, el personal regional se distribuye entre todos los cantones de la región y apoya a otras regiones | No hay disponibilidad permanente para el desarrollo del componente de gestión integrada de vectores | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Informe con las necesidades de equipo de control de vectores a partir de la revisión de la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Población con resistencia para asistir a la aplicación de vacunas | Disminución en las vacunas aplicadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Comunicación a la población sobre la importancia de la vacunación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Falta de recurso económico y humano | Dificultad para desarrollar los procesos de sensibilización | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar coordinaciones oportunas para la ejecución de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Demanda de actividades diferentes a la programada se priorizan y consumen el tiempo funcionario | No existe una adecuada lectura del entorno en materia de amenazas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Reprogramar | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de notificación de eventos de relevancia para la salud pública por parte de los entes notificadores | Falta de datos respecto a los eventos que ocurren a nivel local de forma oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Evitar | Capacitación al personal médico responsable en servicios de salud sobre el decreto ejecutivo 40556-S | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Tema específico y poco conocido | No se lleven a cabo actividades en materia de salud ocupacional | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Gestionar la dotación de conocimiento para la comisión de salud ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible ineficiencia en los procesos debido a la ausencia o insuficientes estímulos para el reconocimiento de la labor eficaz y eficiente de los funcionarios(as). | Personal desmotivado | No existe el rendimiento esperado | MUY ALTA | BAJA | 10 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Búsqueda de estímulos o compensaciones no económicas | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falta de actualización en el sistema de información | No se puede acceder a los datos de vacunas | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Informar a las autoridades sobre deficiencias identificadas en el sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | No existe el tiempo funcionario necesario para llevar a cabo la actividad | Desconocimiento del equipo rector de las acciones a considerar en la atención de una emergencia natural o causada por el hombre | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Buscar inducir a los participantes en la atención del evento sobre las acciones principales para el abordaje de la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No presentación de los reportes operacionales esperados | Incumplimiento a las metas pactadas | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Emitir actos administrativos para la subsanación del incumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Déficit de presupuesto | Atrasos en el incumplimiento de las metas programadas | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Emisión de órdenes sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de aprobación del proyecto | Imposibilidad de desarrollo del proyecto | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinación oportuna del proyecto | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Carencia de conocimiento para manejo de emergencias en el equipo de gestión de riesgo | Presencia de limitantes por falta de conocimiento durante la atención de las emergencias | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | Realizar la solicitud de capacitación para un mejor manejo de emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer el rol rector mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para su ejercicio, así como la coordinación interinstitucional | Gerencia institucional |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Solicitudes externas que obliguen a desviar el tiempo funcionario | Menor capacidad de gestión por parte de la dirección | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 | No | Transferir | Solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No aprobación del proyecto | No desarrollo del proyecto | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Coordinación oportuna con los actores sociales y encargados de la municipalidad | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de lineamientos relacionados con la programación, por parte del Nivel Central. | Atrasos o incumplimiento a las metas propuestas en los periodos propuestos. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Constante comunicación con el enlace de planificación institucional en el nivel regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Falta de recursos institucionales que comprometan el cumplimiento de los objetivos programados | Retraso o incumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Realizar solicitudes según necesidades a la jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de comunicación en los enlaces. | Incumplimiento con el objetivo de actualización del PGIRSM | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Emisión de actos administrativos para el cumplimiento del objetivo | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Alta demanda de trabajo, superior a la capacidad instalada | El sistema de control interno no colaboraría con el logro de los objetivos institucionales | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Priorizar las actividades relativas a control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Atención oportuna y de calidad al cliente interno y externo |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Inoperatividad de los equipos, sistemas o internet | Falta de respuesta oportuna por parte de la unidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Llevar bases de datos paralelas o copias de seguridad para hacer trámites de forma manual en caso de fallo del sistema o internet | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de cumplimiento de requisitos o de la normativa por parte de los administrados | Denegatoria del trámite y limitante para el cumplimiento de la meta programada | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Emitir los actos administrativos correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Naranjo
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento