## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (IRAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 6 | 0 | 0%
Análisis de inequidades en salud. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | 0 | 0 | Número de acciones de asesoría legal atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 432 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 6 | 0 | 0%
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | 0 | 0 | Porcentaje de clientes satisfechos con la atención y la calidad de los trámites y servicios recibidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en la Región | Sumativa | Comisiones | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 16 | 0 | 0%
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 8 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Eliminaciones documentales ejecutadas en la Región. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3628 | 0 | 0%
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | 0 | 0 | Número de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley en la Región. | Sumativa | Acciones | 0 | 132 | 0 | 0%
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | 0 | 0 | Número de instancias Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes presentados con acciones de prevención, atención y seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Unidad Organizativa de la Sede Regional desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje de ejecución del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes GIRS con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de Municipalidades con Planes GIRS con apoyo técnico | Sumativa | Municipalidades | 0 | 10 | 0 | 0%
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0%
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 0 | 0%
|  |  | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física en articulación con los Comités de Deporte y Recreación. | Sumativa | Planes | 0 | 6 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 10 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 10 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 200 | 0 | 0%
Proyectos Ley 9028 | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades regionales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | 0 | 0 | Número procedimiento administrativo sumario de la infracción de la Ley 9028 y Ley 10066 | Sumativa | Procedimiento sumario | 0 | 20 | 0 | 0%
Reportes operacionales de aguas residuales. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 0 | 0%
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | Sumativa | Representaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | 0 | 0 | Número de revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales a nivel de la Región. | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 0 | 0%
Seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 5 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 28 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Transferencias documentales ejecutadas en la Región. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 6 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia regional (IRAS) | Elaboración de informes cuatrimestrales con las acciones acciones en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención y seguimiento de casos, efectuadas por las ILAIS-RCO | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Elaboración del Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Implementación del Plan de trabajo de la Instancia Regional de articulación Interinstitucional (IRAIS) con acciones en promoción de la salud mental, prevención de factores de riesgo, atención y seguimiento de casos con ideación y comportamiento suicida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervición y evaluación Técnica a las Instancias Locales de Abordaje Integral del Comportamiento Suicida de la Región Central Occidente, sobre el trabajo realizado en el año 2023 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Ejecución de Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Seguimiento a Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | Seguimiento a Acciones de vigilancia en salud ambiental, con apoyo técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH con apoyo técnico | Elaborar el informe anual sobre las acciones rectoras implementadas en materia de VIH desde su nivel de gestión. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Socializar y dar seguimiento al nivel local y otros actores sociales la implementación del marco de acciones rectoras para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico | Apoyo y asesoria a las las DARS para el desarrollo de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud como el envejecimiento saludable, ambiente sano y sostenible, vidas libres de consumo de tabaco y sus derivados, la alimentación saludable y sostenible, la actividad física, la salud mental (emocional, social y espiritual), la recreación, el descanso, la participación activa e informada, la salud financiera, las habilidades para la vida, entre otros, acompañadas de acciones que fortalezcan la abogacía y concertación a favor de la salud integral. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 con apoyo técnico | Divulgación Técnica en el nivel regional del PENSPA hacia actores sociales claves y a las ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe, seguimiento semestral regional a las Áreas Rectoras en las acciones para implementación del PENSPA | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JL
Seguimiento regional a las Áreas Rectoras en las acciones para implementación del modelo de Abordaje Integral Embarazo Adolescente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, con apoyo técnico. | Desarrollo de capacitación continua a nivel regional en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistemación de reporte semestral de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia según Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. | Dar seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el control de acueductos por cada Dirección de Área Rectora de Salud de la Región Central Occidente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de inequidades en salud. | Aplicación de la metodología para el estudio de las inequidades en salud según lineamientos del Nivel Central | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. | Acompañamiento para la atención de Silencios Positivos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de asesorías legales a través medios de comunicación verbal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de asesorías legales mediante sesiones presenciales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de asesorías legales mediante solicitudes escritas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en sesiones de asesoría legal (Acompañamiento a las autoridades de salud en requerimientos legales, sesiones de trabajo con NC, sesiones de trabajo con NR, reuniones con Dirección Asuntos Júridicos) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias temporales | Atender las solicitudes de apoyo que ingresen a la Unidad de Rectoría de la Salud para resolver autorizaciones sanitarias temporales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Coordinación con cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente para la atención de brotes, pandemias, etc. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrolladas | Actividad de seguimiento al Plan Institucional de Capacitacion. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Clientes atendidos con calidad y satisfechos. | Elaboración del informe consolidado de resultado de la encuesta de satisfacción al cliente regional y local para remitirlo a la Dirección de Atención al Cliente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Identificación continua de oportunidades de mejora, incorporando la voz del cliente como insumo principal, y de ser necesario, definir las acciones correctivas requeridas o remitirlas a quien corresponda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en el desarrollo de la metodología para la evaluación del grado de satisfacción del cliente interno y externo de los servicios y trámites brindados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Dar seguimientos en cada DARS sobre Cobertura de vacunación alcanzada | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en la Región | Analisis informe de siniestralidad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecuciones de Reuniones Semestrales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | R1.A1: Implementación de un sistema de vigilancia entomológica integrada, contemplando potenciales vectores de transmisión de arbovirosis | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
R1.A2: Aplicación de las estrategias de prevención de la transmisión y el control de vectores a los escenarios epidemiológicos y metodológicos para realizar intervenciones integradas, dirigidas, eficaces y oportunas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | R1.A1. Notificación de casos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 40556-S del 7 de Julio del 2017 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
R1.A3. Implementación progresiva de la metodología Estratificación epidemiológica de riesgo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
R1.A6. Fortalecimiento del análisis de la información en las Comisiones de Vigilancia Epidemiológica en los tres niveles de gestión | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento y supervisión del desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral (EGI) a nivel local para el control de enfermedades vectoriales (dengue, sika, chicunguya, malaria, y otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico | No se usará este componente, no pertenece a Nivel Regional. Se eliminará en la reprogramación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico | R1.A1. Conformación de grupos de trabajo entre funcionarios de los niveles locales de salud y las municipalidades de la localidad en la gestión de residuos que contribuya a reducir el riesgo de transmisión de los arbovirus. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender las solicitudes de apoyo por parte de las DARS de la Región Central Occidente para inhabilitación de edificaciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Decomisos realizados | Efectuar seguimiento a las indicaciones relacionadas con inspecciones, decomisos y muestreos de Productos de Interés Sanitario (PIS) según sea necesario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Atender las denuncias ante solicitudes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Participación en el abordaje de alertas, emergencias y desastres en coordinación con la Dirección Regional y el Nivel Local (No incluye COVID-19) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eliminaciones documentales ejecutadas en la Región. | Coordinar con NC para el proceso de eliminacion doc | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | Regular Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. | Gestión política que promueva e incentive la acreditación de las Municipalidades como "Ciudades Amigables con las personas mayores" | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Seguimiento a la elaboración de informes anuales de las Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Seguimiento al proceso de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores realizado en las Áreas Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Seguimiento y vigilancia de los eventos de salud pública desarrollados en los cantones de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente, según el comportamiento de la demanda a lo largo del año 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Vigilar Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gerencia Institucional | Atención de asuntos del Nivel Central, Nivel Regional y Nivel Local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de temas específicos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de la reuniones de los Equipos de trabajo de la Unidades Regionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de la reuniones de procesos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de las reuniones del Equipo Técnico de Gestión del Riesgo en Salud Regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de reuniones con actores sociales claves | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución de reuniones de personal de la sede regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución del Consejo de Gestión Local de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecución del Consejo de Gestión Regional de Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en reuniones de Directores Regionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región | Atención de Recursos de Amparo | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de Recursos de Revocatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de Silencios Negativos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración informes preliminares para entes específicos (Contraloría General de la República, Procuradoría General de la República, TACCH y entres otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en la elaboración de investigaciones preliminares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en procedimientos administrativos ordinarios | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en sesiones de comisiones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Traslado de gestiones legales para la atención de la Dirección de Asuntos Jurídicos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Instancias Locales para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) con acciones de prevención, atención y seguimiento | Seguimiento del Plan de Acción de la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida en la Región Central Occidente, ELIMINAR PRODUCTO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales con apoyo técnico fortalecidos. | Divulgación a las Áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación de las acciones de articulación y fortalecimiento a las Áreas Locales y otros actores regionales para la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ+ | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Revisión de la Herramienta STAR | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | Brindar seguimiento a Normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas y supervisadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) con apoyo técnico implementado. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Divulgación a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento a los Niveles locales y otros actores sobre los temas que demanda desarrollar el PLANOVI | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Sede Regional. | Consolidar el plan regional de clima organizacionl | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud ejecutado con apoyo técnico | Solicitud para eliminacion del producto | bar: Meses de Ejecución EN
Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. | Recopilar en un solo documento, los planes de acción de mejora semestrales recibidos de las seis unidades de la DRRS-CO (Nivel Regional y cinco DARS). | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Seguimiento bi-mensual al plan de acción de mejora de autoevaluación del sistema de control interno del Nivel Regional y cinco DARS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes GIRS con apoyo técnico | Dar seguimiento a las acciones rectoras con relación al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) y normativa concerniente en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | Seguimiento al cumplimiento la normativa para el estudio y análisis de la mortalidad infantil a nivel local y regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento | Seguimiento al cumplimiento la normativa para el estudio y análisis de la mortalidad materna nivel local y regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Conducción al seguimiento semestral al POI_2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Conducción de la Programación preliminar POI 2025 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Conducción de ReProgramación POI 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Conducción de reuniones trimestral y bimensual del Proceso Planificación Institucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Conducción del Seguimiento al cuarto trimestre POI_2023 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Participar en validación de productos genéricos POI 2025 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados | Acompañamiento técnico para la creación, el fortalecimiento y la consolidación de las Redes Cantonales de Actividad Física para la Salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | Brindar seguimiento a Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, con acompañamiento técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) con apoyo técnico implementada. | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas(matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el de seguimiento de la PIEG | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Procesos concursales desarrollados. | Gestionar los trámites requeridos a nivel regional para los diversos procesos concursales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Ejecutar con éxito el proceso de evaluación de gestión de desempeño 2023 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control. | Brindar seguimiento a Productos de interés sanitario con Inspecciones de Control | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Dar seguimiento a Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Dar seguimiento a la cobertura de la vacunación (análisis, asesoría, supervisión) en el área geográfica de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Actividades de integracion | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Divulgaciones PREMISA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Implementación de un Programa de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | Seguimiento a Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud implementados y con acompañamiento técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión sanitaria de proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (urbanizaciones, calderas, plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de más de 3 niveles y otros) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos Ley 9028 | Ejecución de reuniones de planeación entre el NR y NL | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Ejecución del proceso de contratación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en reuniones convocadas por el NC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados | Control de ejecución de presupuesto asignado para combustrible | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control de ejecución de presupuesto asignado para mantenimiento de vehículos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control de ejecución de reservas presupuestarias asignadas para fondo reembolsable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control de la ejecución de reservas presupuestarias asignadas para viáticos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control de la ejecución del presupuesto asignado para infraestructura | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control de presupuesto asignado para cuadro especifico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control ejecución presup de cuadro basico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales asignados | Elaborar Distribución de fondo reembolsable según asignación | bar: Meses de Ejecución OC
Gestión de compras de bienes y servicios con fondo reembolsable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de presupuesto asignado para combustible | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de presupuesto asignado para mantenimiento de vehículos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión de presupuesto asignado para pago de viáticos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión del presupuesto asignado para infraestructura | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestionar pago de servicios públicos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestionar presupuesto asignado para compra de bienes de cuadro basico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestionar presupuesto asignado para compra de bienes de cuadro especifico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes de reintegros de fondo reembolsable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional | Actualización del Sistema Nacional de Infractores Ley 9028 (SINFRA) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de consultas y trámites de apelaciones en el marco del procedimiento sumario de la Ley 902 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de la primera y segunda intimación a infractores de la Ley 9028 por parte del Órgano Decisor | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes sobre la situación regional de los Procedimientos Sumarios de la Ley 9028 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de los documentos de Audiencias de Procedimientos Sumarios Ley 9028 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de resolución para el Órgano Decisor | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción y asignación del expediente que contiene el informe de de inspección | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reportes operacionales de aguas residuales. | Seguimiento anual de reportes operacionales de agua residual en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | Participación en representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas en la Región | Revisar los cargos asignados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud | Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Efectuar el seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico | Supervisión a los procesos de Planificación Sectoríal, Salud Mental y Promoción de la Salud gestionados desde la Unidad de Planificación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico | Brindar acompañamiento técnico a las Áreas Rectoras en las acciones definidas en esta estrategia (validación de informes, trabajo de campo, construcción de estrategias de abogacia con instituciones o actores sociales participantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidar y elaborar reporte regional de acciones rectoras realizadas en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional | bar: Meses de Ejecución DC
Participación en las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. | Elaboración del informe consolidado de los trámites resueltos y no resueltos en tiempo legal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Gestión de la información sobre trámites institucionales generados a nivel regional, solicitada por la Dirección Regional o Autoridades de Salud para la toma de decisiones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión del presupuesto asignado para el Servicio de Correos de Costa Rica en el nivel local y nivel regional (distribución de presupuesto asignado y control mensual del gasto) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Orientación al cliente interno y externo y Unidades Organizativas por los canales de comunicación utilizados referente a consultas técnicas y legales de trámites y servicios institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en la elaboración, actualización y validación de los protocolos de Atención al Cliente de acuerdo con los servicios requeridos con base a los lineamientos Institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción y traslado de documentos de manera oportuna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación de la implementación de los planes de acciones correctivas propuesto por las Áreas Rectoras de Salud, como resultado del análisis de seguimiento de trámites no resueltos en plazo legal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Transferencias documentales ejecutadas en la Región. | Coordinar con el nivel central la transferencia documental | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico | Verificación presencial de la evidencia que respalda las acciones de mejora de la ACI según fecha de cumplimiento, en las 6 unidades de la DRRS-CO. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Resolución de los Vistos Buenos de Ubicación según demanda mediante VUI-STAR (Ventanilla Única de Inversión) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Clientes atendidos con calidad y satisfechos. |  | Región Central Occidente | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | Falta de divulgación de información sobre las funciones de los distintos niveles de gestión ante la población | Clientes insatisfechos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Creación y divulgación de un brochure informativo sobre las funciones de atención al cliente nivel regional y local | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204410888-PATRICIA ELENA DE LAS PIEDADES CALVO CHACON-354509 ,207030308-KIMBERLI ANDREA ROJAS ACU&amp;#xD1;A-354251 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas implementadas para impulsar la promoción de la salud, con apoyo técnico |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que el nivel central no brinde lineamientos o directrices sobre el accionar de la Promoción de la Salud salud mediante la potencialización de los factores protectores en las diferentes temáticas | Que no se transcienda el modelo hegemónico en salud, y que el Ministerio de Salud siga realizando acciones en atención de la enfermedad. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Dar seguimiento y solicitar en las reuniones de enlaces regionales con el nivel central, las pautas, lineamientos y directrices en Promoción de la Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 ,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Retraso por la UPI-DP en el aporte de herramientas y pautas para orientar técnica y administrativamente el desarrollo del calendario anual de actividades del Proceso PI | Pérdida de calidad y oportunidad en el cumplimiento de los productos, y por ende en el logro de los objetivos institucionales | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Comunicar al nivel Regional y local, las eventualidades que se detecten y que influyan en el proceso de planificación institucional, utilizando medios digitales y en forma oportuna. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 206340237-KEVIN CHAVARRIA CUBERO-354525 ,204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Falta de tiempo para implementar el programa | Inexistencia de acciones de fortalecimiento para la reducción del riesgo de desastres | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Evidenciar ante Nivel Central las limitaciones en el desarrollo del Programa. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dar seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud | Seguimiento a la verificación post otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Habilitaciones por las Direcciones de Área Rectoras de Salud |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas en la Región |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Aumento en la demanda | Solicitudes de atención que afecta el estado de salud de la población | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Elaboración de un Plan para la atención de las prioridades en Gestión Jurídica de acuerdo a los plazos de atención | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204160898-ELSA MARIA DE LA TRINIDAD CASTILLO SIBAJA-059083 ,601580325-SONIA MARIA DEL CARMEN CHACON CARRANZA-036131 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes de Acción de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollados y con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de recurso humano | posible incumplimiento en el logro de los objetivos institucionales y por ende deterioro en la calidad en la atención de los administrados. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Monitoreo continuo a las DARS y Unidades regionales por medio de Teams a fin de llevar el pulso del cumplimiento de los planes de acción de Mejora de la ACI. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204330567-GINETTE GERARDINA VILLALOBOS MORERA-112836 ,204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Falta de tiempo para implementar la estrategia | Inexistencia de mecanismos de articulación entre el Ministerio de Salud y el Sector | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Evidenciar ante Nivel Central las limitaciones en el desarrollo de la estrategia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes GIRS con apoyo técnico |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Poca claridad por parte del Nivel Central en las acciones rectoras en Seguridad Alimentaria Nutricional. | Aumento de la Obesidad en la Población de Occidente, principalmente en la población infantil y adolescente | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Comunicación continua con los encargados del proceso para la definición del marco rector en Seguridad Alimentaria Nutricional | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 ,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Representaciones sectoriales e intersectoriales oficiales en instancias vinculadas al Ministerio de Salud en diversos temas con apoyo técnico |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Tiempo limitado | Ministerio de Salud sin representación en actividades sectoriales e intersectoriales oficiales | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Evidenciar ante Nivel Central las limitaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado con apoyo técnico |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,203670385-CARLOS EDUARDO GONZALEZ GRANADOS-002987 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,701680392-LUIS DIEGO BONILLA MARIN-060377 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 ,203780038-DIEGO ARTURO DEL SOCORRO MORAGA CASTRO-000558 ,110680210-GERSON MOISES CALDERON HERRERA-036948 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico |  | Región Central Occidente | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Desconocimiento del impacto en el logro de los objetivos instituciones cuando no se cumplen los componentes del sistema de control interno. | posible impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Comunicación continua con los encargados del cumplimiento de las acciones de mejora por medio de Teams, para garantizar que se esté realizando la recolección y custodia de las evidencias, tanto en el NR y 5 DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204330567-GINETTE GERARDINA VILLALOBOS MORERA-112836 ,204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Planes RECAFIS con apoyo técnico desarrollados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Por falta de actualización del Decreto 32886-S-C-MEP-MTSS-MP-G y ante falta de directrices claras por parte del NC, las DARS no activen las RECAFIS en 3 cantones de Occidente | Población de Occidente con insuficiente Actividad Física y con espacios limitados para la práctica del deporte o la recreación | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | En las reuniones mensuales de los Niveles Regionales con el Nivel Central, resaltar la necesidad de la creación de un equipo técnico para la actualización del decreto | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 ,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 ,603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 ,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | Ejercer la regulación y control de servicios, establecimientos, PIS, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad materna con seguimiento |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con apoyo técnico |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Enormes dificultades para cumplir con las metas programadas de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados con acreditaciones supervisadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades regionales ejecutados |  | Región Central Occidente | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | Que los controles establecidos para bienes financieros no se mantengan actualizado en los registros correspondientes. | Que ocurra un sobregiro en el presupuesto | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Mantener un control constante sobre la ejecución de los bienes financieros asignados | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204360281-GRACIELA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ-057739 ,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010 ,206470441-ANA PATRICIA ALVAREZ ALVARADO-057823 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, con apoyo técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que por la coyuntura política, las municipalidades no visualicen dentro de su plan de propuesta cantonal, la estrategia de Ciudades Amigables con las Personas Mayores y Personas con Discapacidad | Aumento de los factores de riesgo estructurales para la población Adulta Mayor y con Discapacidad, esto con mayor afectación en la movilidad de estas personas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 ,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Resolver los Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Realizar el seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Seguimiento en emisiones atmosféricas en cada Dirección de Área Rectora de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Por alto volumen de trabajo la facilitadora técnica de la UP no realice el proceso de supervisión a las acciones de Salud que ejecuta la Unidad. | Se planifique productos sin enfoque de Promoción de la Salud hacia la población | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reuniones mensuales para seguimiento del proceso. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204730181-LAURA GABRIELA PEREZ ABARCA-057543 ,113700669-YEINER GUTIERREZ SOTO-058720 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos igual o mayores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible falla informática en los sistemas | No funcionamiento de la plataforma APC o de los equipos informáticos del Ministerio, mala conexión a internet. | Imposibilidad para efectuar las revisiones de los proyectos en APC. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar al CFIA la solución de los posibles problemas del APC o al Departamento de TIC del Ministerio, para eliminar el problema a la mayor brevedad posible. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias.4.5 | Trámites y servicios atendidos en el tiempo establecido por Ley. |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Falla en la plataforma OneDrive, fallos en la conectividad de Internet | Afectación en la orientación y atención del usuario e incumplimiento de plazos con posible afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Transferir | Evidenciar mediante el registro las fallas de conectividad o OneDrive ante las autoridades superiores cuando estas ocurren PARA APROBACION EN EL SIST SE SOLICITO DESDE EL NC BAJAR EL NIVEL DE RIESGO RESID A 12 PERO LA UAC CONSIDERA UN RIESGO DE 20 | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204410888-PATRICIA ELENA DE LAS PIEDADES CALVO CHACON-354509 ,207030308-KIMBERLI ANDREA ROJAS ACU&amp;#xD1;A-354251 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204390858-LUIS ALONSO MIRANDA VEGA-037051 ,603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 ,205710231-CARMEN PATRICIA CARRILLO JACAMO-037198 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 603300273-SUSANA CHAVES HERRA-354364 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,111010548-RICARDO FABRICIO OROZCO MATAMOROS-354493 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Posible carencia de recurso humano en la Unidad de Rectoría de la Salud de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente | Dificultad para cumplir con la meta programada de manera oportuna, en calidad y cantidad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y efectuar las más críticas o de mayor importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 ,114230779-ANDREY JOSUE DELGADO VASQUEZ-036185 ,115880211-DEYNER MARTIN CASTRO MORA-037527 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Gerencia Institucional |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Aumento en la demanda y plazas vacantes | Solicitudes de atención que afecta el estado de salud de la población. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Transferir | Evidenciar ante Nivel Central el aumento en la demanda y la situación de los puestos o plazas vacantes. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas en la Región. |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Aumento en la demanda | Solicitudes de atención que afecta el estado de salud de la población. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Elaboración de un Plan para la atención de las prioridades en Asesoría Legal de acuerdo a los plazos de atención. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204160898-ELSA MARIA DE LA TRINIDAD CASTILLO SIBAJA-059083 ,601580325-SONIA MARIA DEL CARMEN CHACON CARRANZA-036131 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Regional |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La atención de los procedimientos sumarios de los años 2020, 2021 y 2022 se ha detenido por la emergencia nacional provocada por COVID-19, cuando se retome su abordaje se tendrá un acumulo de procedimientos sumarios. | Establecimientos con incumplimiento de la Ley 9028, sus reglamentos y Ley 10066 | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Implementar una resolución masiva (general) para la declaración de caducidad y en consecuencia archivo de los procedimientos sumarios en el marco de la Ley 9028 pendientes de finiquitar de años anteriores | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204160898-ELSA MARIA DE LA TRINIDAD CASTILLO SIBAJA-059083 ,601580325-SONIA MARIA DEL CARMEN CHACON CARRANZA-036131 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos Ley 9028 |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Los procedimientos institucionales de la Proveeduría Institucional no se encuentran a la demanda actual | Falta de acciones de coordinación institucional | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Transferir | Evidenciar ante Nivel Central las limitaciones en el desarrollo de proyectos | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 206280390-MELISSA JIMENEZ CASTRO-058015 ,109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Tiempo limitado | Riesgos en salud sin análisis | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Evidenciar ante el Nivel Central las limitaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 109560363-ENEY EMILIO SOLIS SOTO-058716 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible ausencia de procesos | Que las jefaturas no realicen los procesos de evaluación de desempeño a tiempo. | Que algunos funcionarios no sean evaluados y por lo tanto no se reporten ante el Ministerio de Hacienda para el pago de anualidades. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Enviar recordatorios vía correo electrónico con las disposiciones del proceso y los funcionarios que faltan de ser evaluados. | [12 empty] | 631-01-00-01-04 - Dirección Regional de Rectoría Central Occidente | 204830897-MARIA YAMILETH RETANA PALMA-055315 ,204040341-JOSE MIGUEL MEDINA MEJIAS-003010 ,502660146-DIONNY DEL CARMEN MORA BARRANTES-057914 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Central Occidente
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento