## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 4 | 8 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 4 | 8 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 2 | 4 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Mejorar coberturas de vacunación esquema básico Evaluación cadena de frío | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 4 | 8 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 2 | 6 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 4 | 8 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | COORDINACION, ATENCION Y SEGUIMIENTO EN CASOS DE ILAS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | REALIZAR SOLICITUDES DE APOYO PARA LA REVISION DE PLANES DE CONFINAMIENTO DE RUIDO INGRESADOS AL ARSCMU. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE PROTECCION RADIOLOGICA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS DENUNCIAS INGRESADAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
INSPECCIONES FISICO SANITARIAS DE CONTROL POST PSF EN ESTABLECIMIENTOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
REVISIÓN DE REPORTES OPERACIONALES DE AGUAS RESIDUALES | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Realizar acciones estrategicas para impulsar la promocion salud implementada | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaborar el plan de trabajo de red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o a nivel local | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Realizar acciones estrategicas para impulsar la promocion salud implementada | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES ORGANIZADAS DESDE LA RED DE NIÑEZ | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | REALIZAR Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | NOMBRAR A LOS RESPONSABLES DE LAS COMISIONES ANUALES | bar: Meses de Ejecución EN
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Desarrollar el análisis de la situación local de salud con apoyo técnico | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Mejorar coberturas de vacunación esquema básico | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Sensibilizar sobre la importancia de salud ocupacional | bar: Meses de Ejecución ST
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Realizar actividades del componente manejo integrado de vectores de la estrategia de gestión integrada contra enfermedades arbovirales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Desarrollar el componente de epidemiología descrito en el plan local de la estrategia de gestión integrada contra enfermedades arbovirales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Desarrollar el componente de laboratorio de la EGI para enfermedades arbovirales | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Desarrollar el componente de medio ambiente de la Estrategia de gestión integrada para enfermedades arbovirales | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución AG
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | PARTICIPAR EN GESTION PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE LA SALUD | bar: Meses de Ejecución JL
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS ACREDITADOS SEGÚN DEMANDA Y NORMA APLICABLE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | PARTICIPAR EN GESTION PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE LA SALUD | bar: Meses de Ejecución JL
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO BASO EN GESTION PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE LA SALUD | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Eventos de salud pública (infecciones respiratorias) vigilados, abordados y con seguimiento de acuerdo a los protocolos existentes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | DECOMISOS REALIZADOS POR EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD DEBIDO A ATENCIÓN DE DENUNCIAS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | FORTALLECER CON LAS DIFERENTES ACTORES SOCIALES PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA EN SALUD | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Mejorar coberturas de vacunación esquema básico Evaluación cadena de frío | Evaluación cadena de frío | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución ST
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Diseñar e implementar la metodología para identificar y analizar los riesgos en salud desde las amenzazaS | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO BASO EN GESTION PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE LA SALUD | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO BASO EN GESTION PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE LA SALUD | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Aplicación en los servicios de salud que cuenten con una norma específica de habilitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | CONFORMAR LA COMISION DE ACTIVIDADES SOCIALES CON EL FIN DE FOMENTAR LAS ACCIONES DEL CLIMA LABORAL | bar: Meses de Ejecución EN
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE CAJA CHICA | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | REPORTAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CONTROL INTERNO | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Participar en la ejecucion del Plan de trabajo 2024 de la RECAFIS | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | ATENDER LAS PROGRAMACIONES ASIGNADAS POR NIVELES SUPERIORES | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN EL AREA RECTORA SALUD | bar: Meses de Ejecución MY
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Realizar seguimiento planes remediales para coberturas extremas | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas que demanda divulgar el PLANOVI | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS EN LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DEL CANTON DE SAN JOSE | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | PARTICIPAR EN LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DEL CANTON DE SAN JOSE | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Procesos concursales desarrollados. | ENTREVISTAS PARA ELECCION DE PERSONAL | bar: Meses de Ejecución OC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | EJECUCCION DE LA EVALUACION DE DESEMPLEÑO | bar: Meses de Ejecución FB
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | DECOMISOS REALIZADOS POR EL PROCESO DE REGULACIÓN DE LA SALUD EN OPERATIVOS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Supervisar la realización y ejecución de planes de mejora de coberturas de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones con seguimiento cuando corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Celebrar efemérides ambientales | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución ST
Cerrado por plazo vencido | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | bar: Meses de Ejecución JL
Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2023 | bar: Meses de Ejecución EN
Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental | bar: Meses de Ejecución AB
Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) | bar: Meses de Ejecución FB
Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre | bar: Meses de Ejecución JL
Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | bar: Meses de Ejecución NV
Realizar la actualización del Inventario electrico del Área Rectora de Salud | bar: Meses de Ejecución FB
Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | SOCIALIZAR INFORMACION EN TEMAS DE GESTION DE RIESGO | bar: Meses de Ejecución JL
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Biblioteca virtual de protocolos y procedimientos para la vigilancia como parte de la sala de situación | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | REVISAR LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MENORES A 300 M2 EN EL SISTEMA DEL APC DEL CFIA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | EJECUCCION DE PRESUPUESTO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | EJECUCION DE LA CAJA CHICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9028. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | CAPACITAR EN TEMA RELEVANTES DE SALUD EN QUE PARTICIPA LA DIRECCON DE PLANIFICACION IMPLEMENTADA | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO BASO EN GESTION PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE LA SALUD | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Solcitar talento humano suficiente e idóneo, segun la necesidad del ARS | bar: Meses de Ejecución JL
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Socializar la informacion atienente sobre el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Priorizacion laboral por niveles superiores | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente | Incumplimiento en plazos reglamentarios | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Protocolos y manuales institucionales desactualizados en la intranet | Atraso en la atención de denuncias | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posibles implementos para el manejo de emergencias insuficientes. | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la ejecución del Programa Ampliado de inmunizaciones (PAI) | Mejorar coberturas de vacunación esquema básico Evaluación cadena de frío |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La atención de enfermedades emergenctes, emergencias, brotes que pudieran alterar la programación | Posponer actividades programadas | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Transferir | Vía oficio comunicar el cambio por prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | PRIORIZACION DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LA DARS | NO PARTICPAR EN LA REUNION | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y oportunidad en la información | La notificación depende de los establecimientos notificadores | Falta de oportunidad en la implementación de las acciones | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Acciones de capacitación a los notificadores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridade | No cumplir la normativa | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Probable falta de implementación de los procesos | La identificación del brote depende de la notificación oportuna de los eventos individuales, además que el establecimiento debe reportarlo desde la sospecha y no esperar a la confirmación | Falta de oportunidad en el abordaje | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Acciones de capacitación notificadores reglamento de vigilancia | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios de normativa | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PIORIZACION LABORAL POR LA DARS | NO PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | COMUNICAR A LA DARS LA SOBRE CARGA LABORAL | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON EL PRODUCTO ESPECIIFCO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO BASO EN GESTION PARA EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE LA SALUD | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | ATRASO DE LA DESCONTRACCION DE PRESUPUESTOS | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Los datos brindados en nacimientos no corresponde con la realidad de personas que residen en los distritos | Afecta las coberturas calculadas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Comunicar por oficio la saturación de activdades que limite la realización de otras | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL POR NIVELES SUPERIORES | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | CAMBIO DE PRIRIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACION DE ACCIONES POR NIVELES SUPERIORES | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO EN LOS ORDENES DE LA ATENCION DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS. | SILENCIO POSITIVO EN LA REVISION DE PROYECTOS. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON EL PRODUCTO ESPECIFICO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | CONFECCIONAR UN OFICIO O CORREO ELECTRONICO A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | FALTA DE RECURSO HUMANO | INCUMPLIEMTO AL DECRETO | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Confecconar un oficio a la DARS informando la posible ausencia para lo que corresponda | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | NO DESCONGELACION DE PLAZAS | NO CUMPLIR CON LO PACTADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Las personas adscritas al área de salud Tibás Uruca Merced que dan un dato falso en la dirección para su adscripción | Afectación de las coberturas de vacunación de los distritos Merced y uruca | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente | Incumplimiento en plazos reglamentarios | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | DESCONGELAMIENTO DE PLAZAS | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | priorizacion laboral por niveles superiores | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | FALTA DE CONVOCATORIA POR LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | priorizacion laboral ppor niveles superiores | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMAOD | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | CONFECCIONAR UN OFICIO O CORREO ELECTRONICO INDICANDO LA PROBKLEMATICA | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y oportunidad en la información | La notificación depende de los establecimientos notificadores | Falta de oportunidad en la implementación de las acciones | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Desarrollo de las actividades para el desarrollo de las actividades del programa ambpliado de inmunizaciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | priorizacion laboral por niveles superiores | no cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Central Sur | Probable falta de comunicación con otras instituciones | AUSENCIA DE CONVOCATORIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE AL ARS | NO CUMPLIR CON EL OBJETIVO ESPECIFICO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | JUSTIFICANDO EL INCUMPLIMIENTO | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION DEL RIESGO POR PARTE DE LA DARS | NO PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NI EN LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | COMUNICAR A LA DARS LA SOBRE CARGA LABORAL | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Enfasis del programa en la dimensión control químico | Desarrolllar el control químico desalineado de las otras dimensiones | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Confeccionar un oficio a la DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Envío de informacióndepende de los establecimeintos | Activación tardía del sistema | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Evitar | Acciones de capacitación a los establecimeintos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Central Sur | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | ATRASO DEL PROCESO | NO CUMPLIMIENTO CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | una parte de los establecimientos no cumplen con los lineamientos establecidos | Cumplimiento parcial de los lineamientos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Se comunicará vía oficio y correo los inclumplimientos y hallazgos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Depende de otro nivel de gestión | Falta de la línea de trabajo a seguir en eventos específicos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Dejar por oficio a los niveles superiores las solicitudes y carencias detectadas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible ausencia de procesos | falta de normativa específica | Retraso del diseño acorde a la línea institucional | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | comunicar en caso que se presente uan situación que no cuente con normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO SE REALIZA LAS CAPACITACIONES | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | COMUNICAR A LA DARS LA SOBRE CARGA LABORAL | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Central Sur | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa que regula los productos de interés sanitario | Atraso en la realización de decomisos | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | CAMBIO DE PRIORIDADES O NORMATIVA | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Central Sur | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | DESCONCENTRACION DE PRESUPUESTOS | NO EJECCUCCION PROGRAMADA | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | FALTA DE RECURSO HUMANO | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | CAMBIOS POLITICOS | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCIONAR UN OFICIO PARA INFORMAR A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Programación de los niveles superiores | No Oportunidad de la programación | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | reprogramar | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Central Sur | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | CAMBIO DE LA HERRAMIENTA | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Los datos brindados en nacimientos no corresponde con la realidad de personas que residen en los distritos | Afecta las coberturas calculadas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Se realizará verificación de datos, identificación de oportunidades perdidas y mpnitoreos de vacunas que sustenten la adecuada cobertura de la población a pesar del cpalculo del indicador | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Priorizacion trabajo | no cumplir con el producto especifico | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Realizar un officio o correo electronico a la DARS indicando lo sucedido | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACION DE ACTIVIDADES POR NIVELES SUPERIORES | NO CUMPLIR CON LO PACTADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | SOLICITUDES POR NIVELES SUPERIORES | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | CONFECCIONAR UN CORREO ELECTRONICO INFORMANDO LA PROBLEMATICA | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | PRIORIZACION LABORAL | NO CUMPLIR CON EL PRODUCTO ESPECIFICO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | CONFECCIONAR UN OFICIO O CORREO ELECTRONICO INFORMANDO SOBRE LA PROBLEMATICA | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES | RETRASO EN LA APLICACION DE LA NORMATIVA VIGENTE | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | VERIFICAR LA NORMATIVA VIGENTE EN SERVICIOS DE SALUD | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | CAMBIO DE PRIORIDADES POR NIVELES SUPERIORES | NO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | CONFECCION DE OFICIO INDICANDO EL PROBLEMA A LA DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Falta de personal | Atraso en tiempos reglamentarios de respuesta | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136 ,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017 ,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 ,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES POR NIVELES SUPERIORES | NO VERIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-04 - Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 ,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987 ,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento