## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Curridabat
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 28 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones de revisión de los Planes de confinamiento de ruido | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes operacionales de aguas residuales avalados | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 5 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 6 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 8 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 101 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 88 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Curridabat
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 1. Realizar las sesiones ordinarias de la Instancia Local de Análisis Integral del COmportamiento Suicida - ILAIS Curridabat. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
2. Llevar a cabo una actividad para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. | bar: Meses de Ejecución OC
3. Llevar a cabo una capacitación en torno al comportamiento suicida con actores sociales del cantón de Curridabat. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
4. Llevar a cabo una capacitación en torno al comportamiento suicida con actores sociales del cantón de Curridabat. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5. Dar seguimiento a los casos de riesgo suicida moderado y alto. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
6. Consolidar el informe semestral de rendición de cuentas de la IALIS Curridabat. | bar: Meses de Ejecución JN
6. Realizar una actividad en conmemoración del Día Mundial de la prevención del suicidio. | bar: Meses de Ejecución ST
7. Consolidar el informe semestral de rendición de cuentas de la IALIS Curridabat. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Atender las denuncias (registrar, programar, inspeccionar y resolver) por incumplimiento de la normativa sanitaria vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra. | bar: Meses de Ejecución AG
Celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales. | bar: Meses de Ejecución FB
Celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional del Agua. | bar: Meses de Ejecución MZ
Celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. | bar: Meses de Ejecución JN
Completar y remitir las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales. | bar: Meses de Ejecución EN
Coordinar inter-institucionalmente el abordaje social del evento de previo a un desalojo. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Emitir las certificaciones de calidad del agua residual de vertido solicitadas durante el 2024. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Emitir orden sanitaria de declaratoria de inhabitabilidad a los inmuebles inspeccionados que la requieran. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2023 con todos los años anteriores. | bar: Meses de Ejecución EN
Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores. | bar: Meses de Ejecución JL
Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del primer semestre 2024. | bar: Meses de Ejecución JL
Gestionar ante los niveles superiores la revisión y aprobación de los planos de confinamiento del ruido según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) durante la reunión del CGL del Área Rectora de Salud Curridabat. | bar: Meses de Ejecución AB
Realizar coordinación interinstitucional para ejecución del desalojo. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre. | bar: Meses de Ejecución JL
Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre. | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Realizar inspección sanitaria de inmuebles sujetos de declaratoria de inhabitabilidad. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar la actualización del Inventario eléctrico del Área Rectora de Salud. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2024. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisar los reportes operacionales de aguas residuales, que ingresen durante el 2024. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisar los reportes operacionales de emisiones a la atmósfera que ingresen durante el 2024. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisar espectáculos pirotécnicos y puestos de venta de pólovora menuda con Autorización Sanitaria. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Supervisar los eventos de concentración masiva con Autorización Sanitaria. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 1- Emitir las autorizaciones de emisores de radiaciones ionizantes odontológicas según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2-Atender las denuncias o solicitudes remitidas de la Unidad de Protección Radiológica del Nivel Central referente al Decreto Ejecutivo No 24037-S "Reglamento de Protección contra las Radiaciones Ionizantes" en establecimientos que cuentan con equipo de radiaciones ionizantes odontológicas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 1.Realizar control estatal en entes generadores de aguas residuales solictado por el Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
2. Realizar control estatal en entes generadores de emisiones a la atmósfera solicitado por el Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 1. Realizar una acción vinculada con la promoción del desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
2. Realizar una acción vinculada con la promoción del desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 1. Promoción de información mediante la articulación de los actores sociales claves para coadyuvar en la erradicación del estigma y la discriminación asociadas al VIH. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
2. Llevar a cabo una actividad socioeducativa en torno a la prevención de la infección del VIH (sexual, vertical o por consumo de sustancias psicoactivas intravenosas) y otras ITS, en población en general. | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
3. Consolidación del informe anual de rendición de cuentas del Área Rectora de Salud Curridabat. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 1. Elaborar un informe sobre las principales causas de morbilidad en personas adolescentes de 10 a 19 años durante el año 2023. | bar: Meses de Ejecución MZ
2. Implementar una acción con adolescentes madres para fortalecimiento de factores protectores de su salud mental en el escenario de maternidades resilientes. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
3. Desarrollar el proyecto “Gestionando mis emociones – Entendiendo la ansiedad” con adolescentes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
4. Consolidación de informe semestral de rendición de cuentas del ARS Curridabat. | bar: Meses de Ejecución JN
5. Consolidación de informe semestral de rendición de cuentas del ARS Curridabat. | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 1. Brindar una capacitación en el seno del CEINNA sobre el tema de trata y tráfico de personas. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
2. Brindar una capacitación sobre explotación sexual comercial en el seno de ILAIS interna. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
3. Consolidación de informe semestral de rendición de cuentas del Área Rectora de Salud Curridabat. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
4. Consolidación de informe semestral de rendición de cuentas del Área Rectora de Salud Curridabat. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5. Realizar una publicación en algún medio de comunicación local sobre el tema de trata y tráfico de personas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo acorde con el Manual, según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 1. Reportar, analizar y abordar brotes según evento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Reportar y abordar las alertas sanitarias intervenidas según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Cerrar los casos de brotes y emitir informe según evento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | 1-Consolidar el reporte de inmunizaciones aplicadas en entes públicos y privados del cantón con base en lo establecido en la norma nacional de vacunas. | bar: Meses de Ejecución EN
2-Realizar los análisis de cobertura de inmunizaciones con base en lo establecido en la norma nacional de vacunas. | bar: Meses de Ejecución EN
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 1-Exposición al equipo de trabajo acerca del Índice de Desarrollo Social del cantón de Curridabat y su relación con la salud ocupacional de las personas funcionarias del Área Rectora de Salud Curridabat. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
2- Realizar el levantamiento del inventario de los recursos para la atención de emergencias en torno a la salud ocupacional de los funcionarios de la Unidad Organizativa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
3-Participar en la encuesta Institucional sobre Condiciones Ergonómicas en los puestos de trabajo. | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
4-Entregar al equipo de trabajo en una sesión de Consejo de Gestdión Local material referente a la imprtancia de las pausas activas para una adecuada salud ocupacional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
5-Llevar a cabo la celebración de la Semana de Salud Ocupacional 2024. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 1- Gestionar fumigaciones con el responsable del programa de control de vectores del Ministerio de Salud de conformidad con datos de reportes de notificación obligatoria de vigilancia de la salud en caso de brote (según demanda) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Difundir educación de eliminación de criaderos a la comunidad mediante la utilización de diferentes medios de comunicación locales. | bar: Meses de Ejecución AB
3- Realizar movilizaciones internas en colaboración con otras insticiones del cantón para promover la eliminación de criaderos fuentes de vectores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 1- Dar seguimiento al compormiento de los casos reportados como sospechos y datos estadisticos del cantón. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Mostrar a la poblacion del cantón, actores sociales, instituciones mediante boletines la informacion recopilada de enfermedades arbovirales. | bar: Meses de Ejecución JL
3- Evaluar la efectividad de las estrategias y acciones propuestas por la comision EGI local. | bar: Meses de Ejecución MZ
4- Elaborar Informe de Estrategia EGI. | bar: Meses de Ejecución EN
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 1- Realizar auditoria de los casos sospechosos de enfermedades arbovirales con el fin de verificar si cuentan con la toma de laboratorio según la norma. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Supervisar que los laboratorio privados cumplan con la norma y se realicen el reporte oportuno de los casos detectados para un adecuado abordaje. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 1- Verificar el cumplimiento de la limpieza de parques, zonas verdes, lotes, entre otros realizados por la Municipalidad según el Plan GIRS Municipal y coordinación de campañas de recolección de residuos. | bar: Meses de Ejecución EN
2-Atender las denuncias de lotes e inspecciones por residuos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 1- Actualizar el Plan de Contingencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) ante eventos de importancia para la Salud Pública. | bar: Meses de Ejecución DC
2- Divulgar el Plan de Contingencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) ante eventos de importancia para la Salud Pública. | bar: Meses de Ejecución JL
3- Atender alertas por eventos de Salud Publica de interes sanitario internacional según demanda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
4- Inspeccionar físico sanitariamente los albergues habilitados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
5-Realizar abordajes psicosociales a personas y comunidades afecadas por emergencias y desastres. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 1- Inspeccionar el establecimiento de la unidad de cuidados paliativos de la Universidad Santa Paula, Curridabat, ante solicitud expresa de acreditación para verificación de cumplimiento de normativa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Emitir el informe de inspección de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Universiada Santa Paula, Curridanbat. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Emitir la certificación de acreditación de la unidad de cuidados paliativos de la Universidad Santa Paula, Curridabat por cumplimiento de la normativa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 1. Asistir bimensualmente a la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del cantón de Curridabat con el fin de articular acciones que fortalezcan los factores protectores de la salud mental de esta población. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. En alianza con las instancias cantonales que trabajan con la población adulta mayor, desarrollar una acción en marzo 2024 sobre la importancia de la higiene del sueño. | bar: Meses de Ejecución MZ
3. En alianza con las instancias cantonales que trabajan con la población adulta mayor, desarrollar una acción en marzo 2024 sobre la importancia de la alimentación saludable. Julio, 2024. | bar: Meses de Ejecución JL
4. En alianza con las instancias cantonales que trabajan con la población adulta mayor, desarrollar una acción en marzo 2024 sobre la importancia de la salud mental en la adultez mayor. Octubre, 2024. | bar: Meses de Ejecución OC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 1-Actualizar las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad: VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zika, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG, entre otras. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2-Analizar los casos de TB y dar seguimiento a búsqueda activa de casos dentro del Programa de Tuberculosis. | bar: Meses de Ejecución EN
3-Recibir los reportes de las enfermedades mentales de notificación obligatoria y trasladar trimestralmente al proceso de Planificación Estrategica. | bar: Meses de Ejecución EN
3-Recibir los reportes de las enfermedades mentales de notificación obligatoria y trasladar trimestralmente al proceso de Planificación Estrategicas. | bar: Meses de Ejecución AB
4- Realizar auditorias a los centros notificadores del cantón para verificar que se cumpla con el decreto 40556- S cumpliendo con los componentes de calidad y oportunidad de la información que se reporta. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
5- Monitorear el reporte obligatorio de entes notificadores según legislación vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 1-Analizar el comportamiento de las enfermedades respiratorias reportadas en el cantón según canal endemíco para la implementación de estrategias de preveción. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Brindar educación a centros educativos y Hogares de Larga Estancia en la que se encuentran las personas más vulnerables con el fin de aplicar medidas de prevención de la enfermedad. | bar: Meses de Ejecución MZ
3- Divulgar información de medidas de protección y prevención para evitar la propagación de infecciones respiratorias a los diferentes entes notificadores. | bar: Meses de Ejecución MZ
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 1.Realizar inspecciones de control de productos de interés sanitario en establecimientos comerciales, según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Elaborar el cronograma de inspección para la verificación del cumplimiento del inventario de psicotrópicos y estupefacientes en farmacias del cantón de Curridabat y remitir el mismo a la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes. | bar: Meses de Ejecución EN
3- Realizar inspecciones para la verificación del cumplimiento del inventario de psicotrópicos y estupefacientes en farmacias del cantón de Curridabat. | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 1. Realizar un conversatorio y/o publicación en un medio de comunicación local sobre derechos humanos y población diversa. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
2. Articular acciones con ONG´s e instituciones del cantón con el fin de diseñar un proyecto dirigido a la defensa de los DDHH de la población diversa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
3. Articular acciones con ONG´s e instituciones del cantón para la ejecución del proyecto dirigido a la defensa de los DDHH de la población diversa. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Participar en proceso de capacitación por parte de los niveles superiores acerca del rol rector en la implementación operativa del Modelo de Atención Integrada para un Envejecimiento Saludable-ICOPE -en los centros diurnos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 1. Solicitar informe semestral a la Municipalidad Curridabat acerca de las estrategias efectuadas en el marco de “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”. | bar: Meses de Ejecución EN
2. Solicitar informe semestral a la Municipalidad Curridabat acerca de las estrategias efectuadas en el marco de “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”. | bar: Meses de Ejecución JL
3. Brindar realimentación al ente municipal con base en informe enviado con el fin de fortalecer la articulación de acciones en el escenario de “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”. | bar: Meses de Ejecución FB
4. Brindar realimentación al ente municipal con base en informe enviado con el fin de fortalecer la articulación de acciones en el escenario de “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”. | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 1. Desarrollar un proyecto para promover un clima laboral salutogénico a través del fortalecimiento de la salud mental individual y grupal en el Área Rectora de Salud Curridabat. Primera sesión: “Diversidad de vínculos que establecemos las personas, características y su importancia”. | bar: Meses de Ejecución FB
2. Desarrollar un proyecto para promover un clima laboral salutogénico a través del fortalecimiento de la salud mental individual y grupal en el Área Rectora de Salud Curridabat. Segunda sesión: Características importantes para la adaptación a los cambios en los diferentes escenarios de la vida. | bar: Meses de Ejecución JN
3. Desarrollar un proyecto para promover un clima laboral salutogénico a través del fortalecimiento de la salud mental individual y grupal en el Área Rectora de Salud Curridabat. Tercera sesión: Sentido de pertenencia y su importancia. | bar: Meses de Ejecución ST
4. Desarrollar un proyecto para promover un clima laboral salutogénico a través del fortalecimiento de la salud mental individual y grupal en el Área Rectora de Salud Curridabat. Cuarta sesión: Desesperanza aprendida y resiliencia. | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 1-Realizar informe de seguimiento del IV trimestre Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2021-2022. | bar: Meses de Ejecución EN
2-Realizar la Autoevaluación de control Interno 2023 (período a autoevaluar del 1 de octubre del 2022 al 31 de diciembre del 2023). | bar: Meses de Ejecución MZ
3-Realizar el primer control trimestral de seguimiento (contempla las acciones ejecutadas en el período abril, mayo y junio del 2024) del Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2022-2023. | bar: Meses de Ejecución JL
4-Realizar el segundo control trimestral de seguimiento (contempla las acciones ejecutadas en el período julio, agosto y setiembre del 2024) del Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2022-2023. | bar: Meses de Ejecución OC
5-Participación en actividades de fortalecimiento de control interno (capacitación, asesorías, seguimiento, generación de nuevos instrumentos). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 1. Llevar a cabo reuniones bimensuales para articular acciones en torno a la salud integral y estilos de vida saludables con las instituciones integrantes de la red de trabajo organizada para tal fin. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
2. Llevar a cabo reuniones bimensuales para articular acciones en torno a la salud integral y estilos de vida saludables con las instituciones integrantes de la red de trabajo organizada para tal fin. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
3. Desarrollar una actividad que responda a los objetivos en seguridad alimentaria y nutricional y/o actividad física y recreación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
4. Desarrollar una actividad que responda a los objetivos en seguridad alimentaria y nutricional y/o actividad física y recreación. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5. Elaborar un informe de acciones en apego a la forma y tiempo solicitados por los niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Dar seguimiento a solicitudes remitidas del Nivel Central, en relación al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. | bar: Meses de Ejecución JN
Realizar informe Anual de Seguimiento de la acciones del plan GIRS. | bar: Meses de Ejecución DC
Verificar y dar seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Cantonal con el ente municipal. | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 1- Realizar el Informe Seguimiento IV trimestre POI 2023 (en el sistema ipsum Plan) | bar: Meses de Ejecución EN
2- Realizar la Reprogramación POI 2024 (en el sistema ipsum Plan) | bar: Meses de Ejecución MZ
3- Realizar el Informe Seguimiento I Trimestre POI 2024 (en el sistema ipsum Plan) | bar: Meses de Ejecución AB
4- Realizar el Informe Seguimiento II trimestre POI 2024 ( en el sistema ipsum Plan) | bar: Meses de Ejecución JL
5- Realizar el Informe Seguimiento III Trimestre POI 2024 (en el sistema ipsum Plan) | bar: Meses de Ejecución OC
6- Realizar la Programación POI 2025 (en el sistema ipsum Plan) | bar: Meses de Ejecución ST
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 1-Realizar un plan remidial de Cobertura extremas de vacunación según analisis que contemple el ambito público como privado según grupo de edad en que lo amerite. | bar: Meses de Ejecución EN
2- Dar seguimiento a la acciones propuesta en el plan remedial. | bar: Meses de Ejecución EN
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 1. Desarrollar una sesión de sensibilización, capacitación y formación para la promoción de una cultura de igualdad y no violencia, dirigidas a la población meta de alguna comunidad. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
2. Implementar el lenguaje inclusivo y comunicación no sexista, en las acciones de comunicación y de capacitación de las instituciones (dar a conocer la Guía de lenguaje inclusivo y comunicación no sexista). | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
3. Desarrollar una capacitación con el equipo de Rectoría en tonro a masculinidades tradicionales y su influencia en culturas violentas en las relaciones de género. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
4. Participar activamente en las sesiones mensuales de la Red contra la Violencia Intrafamiliar coordinada por la Oficina de Género de la Municipalidad de Curridabat. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
5. Elaborar un informe de acciones en tiempo y forma solicitada por los niveles superiores sobre la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres en apego a PLANOVI. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 1. Llevar a cabo una actividad para fortalecer una cultura de los derechos para la igualdad, la corresponsabilidad en los cuidados y una distribución equitativa e igualitaria del poder entre masculinidades y feminidades en diversos escenarios. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
2. Llevar a cabo una actividad para fortalecer una cultura de los derechos para la igualdad, la corresponsabilidad en los cuidados y una distribución equitativa e igualitaria del poder entre masculinidades y feminidades en diversos escenarios. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Ejecutar el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios del Área Rectora. | bar: Meses de Ejecución FB
Realizar el Seguimiento de evaluación del desempeño, según lo indicado por los niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución JL
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 1. Decomisar de productos de interés sanitario que no cumplan con la regulación vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Atender las alertas sanitarias que emita el Nivel Central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
3. Participar en los operativos de control que convoque la Dirección Regulación Productos Interés Sanitario. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
4. Trasladar los productos decomisados al lugar establecido a nivel institucional para su almacenamiento, resguardo o destrucción. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 1-Recibir y analizar los reportes de ESAVI según demanda. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2- Realizar la supervisión de cadena de frío en establecimientos públicos y privados. | bar: Meses de Ejecución AB
3- Realizar el monitoreo rápido de cobertura de vacunación. | bar: Meses de Ejecución JN
4- Realizar barridos de vacunas en lugares estratégicos del Cantón. | bar: Meses de Ejecución JN
5- Realizar capacitación a entes Privados que prestan el servicio de vacunación sobre registro de vacunas en sistema SINOVAC. | bar: Meses de Ejecución MY
6- Realizar la supervisión del adecuado registro e ingreso oportuno del 100% de las vacunas aplicadas por entes Privados que prestan el servicio de vacunación en el sistema SINOVAC. | bar: Meses de Ejecución JN
Programa PREMISA desarrollado | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 1- Socializar mediante correo electrónico o dispositivo USB los Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud durante las visitas presenciales a los diferentes entes notificadores del cantón. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
2- Velar por el cumplimiento de los protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud a los diferentes entes notificadores del cantón. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisar proyectos constructivos menores a 300 metros según el Decreto Ejecutivo No 36550-MP-MIVAH-S-MEIC Reglamento para el Trámite de Revisión de Planos para la Construcción. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Elaborar el reporte de anomalias y siniestralidad, para el adecuado control de los pagos realizados a los funcionarios, que se encuentran con permisos, incapacidades y goce de vacaciones y requieran rebajos o de sustitucion. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar y remitir los informes de combustible, acorde con la ejecución realizada. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar y remitir los informes de las horas de tiempo extra ejecutadas por los funcionarios de la unidad organizativa. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestionar la calibración del sonómetro del Área Rectora y remitir la factura con la solicitud para el pago del servicio. | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Gestionar la recarga anual de los extintores del área Rectora de Salud. | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Gestionar la solicitud de pago del alquiler del Área Rectora de Salud, de forma mensual. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestionar y remitir las solicitudes tanto de mantenimiento de la flotilla vehicular como de reporte de accidentes de tránsito. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar el inventario de bienes asignados a los funcionarios, para su posterior remisión a los niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Realizar los reembolsos de la ejecución del Fondo reembolsable, de conformidad con los plazos establecidos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Registrar y controlar el inventario de cuadro básico del Area Rectora, para su respectivo reporte bimensual. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Distribuir los montos para combustible, según las necesidades del área y recursos asignados trimestralmente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestionar una adecuada distribucion de los Inventarios de bienes , que se asignan a la unidad con el fin de solventar las necesidades de los funcionarios. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programar anualmente las necesidades que surjan de los funcionarios del área rectora que puedan ser dotadas para los niveles superiores por medio del Cuadro específico. | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Programar anualmente, los requerimientos del Cuadro basico, para el cumplimiento de las necesidades de los funcionarios de la unidad organizativa en el desarrollo de sus labores. | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Programar la distribución del Fondo reembolsable anual, de acuerdo con las necesidades asi como las modificaciones presupuestarias requeridas, según el presupuesto asignado. | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Programar las horas de tiempo extra a realizar acorde con el presupuesto asignado a la unidad organizativa. Activiadad a demanda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 1.Realizar inspecciones de verificación del cumplimiento de la ley 9028 y sus reglamentos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
2. Atender las denuncias por incumplimiento de la ley 9028 y sus reglamentos. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 1. Llevar a cabo reuniones bimensuales para articular acciones en torno a la salud integral y estilos de vida saludables con las instituciones integrantes de la red de trabajo organizada para tal fin. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
2. Llevar a cabo reuniones bimensuales para articular acciones en torno a la salud integral y los estilos de vida saludables con las instituciones integrantes de la red de trabajo organizada para tal fin. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
3. Desarrollar una actividad en el primer semestre 2024 que responda a los objetivos en seguridad alimentaria y nutricional y/o actividad física y recreación. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
4. Desarrollar una actividad en el segundo semestre 2024 que responda a los objetivos en seguridad alimentaria y nutricional y/o actividad física y recreación. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5. Llevar a cabo informe de acciones en apego a la forma y tiempo solicitados por los niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Producto no corresponde a Nivel Local. Eliminar en la reprogramación. | bar: Meses de Ejecución EN

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Curridabat
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Desconocimiento de procedimientos y protocolos vigentes. | No contar con datos epidemiológicos de manera oportuna para la toma de decisiones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Remitir semestralmente a los entes notificadores del cantón de Curridabat vía correo, información recordatoria sobre la obligatoriedad y calidad de la notificación oportuna de las enfermedades vectoriales. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal. | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables y aparición de coberturas extremas de vacunación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar un seguimiento trimestral de las Coberturas de vacunas para definir si existen coberturas extremas de vacunación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Capacidad instalada limitada por falta de recurso humano. | Incumplimiento parcial en la ejecución de las actividades o acciones de mejora contenidas en el Plan. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar al menos una reunión trimestral de los miembros de la comisión de ci: donde se asignen actividades (acciones) del plan de mejora para su respectivo seguimiento y verificación de cumplimiento trimestral. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 901020669-KATTIA CRISTINA GONZALEZ GALLARDO-059011 ,111140625-MELISSA MARIA ARGUEDAS ARCE-058000 ,111030685-MANUEL ENRIQUE BENAVIDES MONTERO-354293 ,113970315-ANA FABIOLA SALGUERO VARGAS-354257 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal. | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables y aparición de coberturas extremas de vacunación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar un seguimiento trimestral de las Coberturas de vacunas para definir si existen coberturas extremas de vacunación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de programación en las agendas de trabajo, del seguimiento a los Planes Municipales Gestión Integral de Residuos. | Falta de supervisión ni retroalimentación a los Planes Municipales Gestión Integral de Residuos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar vía correo electrónico que se programen las visitas de seguimiento al PMGIRS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 113170105-GUSTAVO RAMIREZ GAUCHERAND-057497 ,108130139-FREDDY DE LOS ANGELES ZUÑIGA CHACON-036873 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Ausencia de notificación o falta de toma y procesamiento de muestra a caso que cumplen criterios de sospechosos por parte de los laboratorios del cantón. | No contar con datos epidemiológicos de manera oportuna para la toma de desiciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Remitir semestralmente a los entes notificadores del cantón de Curridabat vía correo, información recordatoria sobre la obligatoriedad y calidad de la notificación oportuna de las enfermedades vectoriales. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | La aparición de nuevas enfermedades o incremento de agentes patógenos ya existentes capaces de causar brotes, epidemias o pandemias de enfermedades. | Saturación de los servicios de salud y perdida de la capacidad para brindar respuesta oportunas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reportar y abordar las alertas sanitarias intervenidas de manera oportuna y generar estrategias de mitigación de consecuencias. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personal para dar cobertura a todos los proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que ingresen a la plataforma APC-CFIA. | Silencio positivo a proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que ingresen a la plataforma APC-CFIA. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Revisión de la plataforma APC-CFIA de forma recurrente para la verificación de ingreso de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 113170105-GUSTAVO RAMIREZ GAUCHERAND-057497 ,108130139-FREDDY DE LOS ANGELES ZUÑIGA CHACON-036873 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal. | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables y aparición de coberturas extremas de vacunación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar un seguimiento trimestral de las Coberturas de vacunas para definir si existen coberturas extremas de vacunación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Aumento desproporcional del evento (respiratorio) según los datos históricos del cantón. | Saturación de los servicios de salud y una ineficiencia de respuesta oportuna. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | MANTENER LA VIGILANCIA RESPECTO A LOS DATOS REPORTADOS SEMANALMENTE VÍA CORREO POR LOS ENTES PARA TOMA DE ACCIONES NECESARIAS DE MANERA OPORTUNA. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de procedimientos y protocolos vigentes. | No contar con datos epidemiológicos de manera oportuna para la toma de decisiones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Remitir semestralmente a los entes notificadores del cantón de Curridabat vía correo, información recordatoria sobre la obligatoriedad y calidad de la notificación oportuna de las enfermedades de notificación obligatoria, normas y protocolos. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de procedimientos y protocolos vigentes. | No contar con datos epidemiológicos de manera oportuna para la toma de decisiones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Remitir semestralmente a los entes notificadores del cantón de Curridabat vía correo, información recordatoria sobre la obligatoriedad y calidad de la notificación oportuna de las enfermedades de notificación obligatoria, normas y protocolos. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Ausencia de notificación o falta de toma y procesamiento de muestra a caso que cumplen criterios de sospechosos por parte de los laboratorios del cantón. | No contar con datos epidemiológicos de manera oportuna para la toma de desiciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Remitir semestralmente a los entes notificadores del cantón de Curridabat vía correo, información recordatoria sobre la obligatoriedad y calidad de la notificación oportuna de las enfermedades vectoriales. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de la legislación por parte de los administrados. | No contar con datos epidemiológicos de manera oportuna para la toma de decisiones y la no identificación oportuna de un evento de salud pública. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Desconocimiento de procedimientos y protocolos vigentes. | No contar con datos epidemiológicos de manera oportuna para la toma de decisiones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Remitir semestralmente a los entes notificadores del cantón de Curridabat vía correo, información recordatoria sobre la obligatoriedad y calidad de la notificación oportuna de las enfermedades vectoriales. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal. | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables y aparición de coberturas extremas de vacunación. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Realizar un seguimiento trimestral de las Coberturas de vacunas para definir si existen coberturas extremas de vacunación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de planificación de las actividades para cumplir con las metas, ausencia y rotación de personal | No cumplimiento de metas de coberturas de vacunación en las poblaciones vulnerables. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 303870921-MARIANA CRISTINA ARAYA MADRIGAL-058111 ,503340583-MONICA ISABEL FONSECA PALACIOS-001366 | bar: Meses de Ejecución JL

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Curridabat
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Curridabat
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento