## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | referencia oportuna de casos de ideacion suicida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | acatamiento lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | solicitud de plan de protección a CDMF | bar: Meses de Ejecución JN
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | acatamiento de directices | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | coordinación interinstitucional recafis | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | atención oportuna de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | coordinacion interinstitucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Oficios de asignación de funciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | seguimiento a acciones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | atención oportuna de alertas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | atención oportuna de solicitudes según corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Dar trámite y seguimiento a solicitudes de intervención por vectores según corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Atención de solicitudes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | coordinaciones regionales según corresponda | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención oportuna de emergencias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | acatamiento oportuno de lineamientos y directrices | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | atención oportuna de alertas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | coordinación interinstitucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | acatamiento oportuno de lineamientos y directrices | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Incorporar acciones de defensa y garantia de derechos de personas LGTBI+ en planes de niñez y adolescencia y VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | seguimiento a las actividades de control | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | participación en convocatorias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | atención de solicitudes de habilitación de primera vez y renovación según programación y capacidda instalada | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Celebración cumpleaños del trimestre | bar: Meses de Ejecución MZ
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | elaboración de plan | bar: Meses de Ejecución EN
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | coordinación interinstitucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Reenvío de encuesta de estado y cumplimiento de Plan GIRS a municipalidad | bar: Meses de Ejecución ST
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | atencion a solicitudes de necesides de capacitación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | seguimientos semestrales | bar: Meses de Ejecución EN
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | acciones interinstitucionales | bar: Meses de Ejecución MZ
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | acciones interinstitucionales | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos concursales desarrollados. | divulgación de concursos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | progarmacion de citas de evalucion | bar: Meses de Ejecución FB
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | atención a lineamientos y directrices | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | a la espera de lineamientos superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | a la espera de lineamientos superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Seguimiento de las actividades de control | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | revision de procedimientos segun prioridad | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisión de planos en APC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | ejecución de fondo reembolsable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | ejecucion de fondo reembolsable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | supervision cumplimento ley 9028 en isnpecciones ordinarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | a la espera de lineamientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | coordinacion interinstitucional cosan | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | oficios de asignación de funciones | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | realización de plan de mejora | bar: Meses de Ejecución ST

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento