## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 475 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 10 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 32000 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 360 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 207 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 4 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 160 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 14 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 465 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Coordinar las reuniones de la Red ILAIS | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Planificar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Local de la ILAIS-Goicoechea. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Realizar las acciones competentes al nivel local de control regulatorio en salud ambiental a los establecimientos que así se requieran | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Realizar inspecciones en compañía de los funcionarios de la dirección de Protección al Ambiente Humano a establecimientos que cuentan con equipos emisiores de radiaciones ionizantes en Goicoechea | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Realizar el control estatal en aguas residuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Realizar el control estatal en alimentos | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Realizar el control estatal en emisiones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Herramientas para la vida: Talleres para cuidadores, educación abierta en población en condiciones de vulnerabilidad social. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Promoción de la salud en celebración de efémerides (RECAFIS, SAN y PGAI). | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Proyecto Escuelas Saludables. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Talleres sobre salud bucal | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaborar informe del producto | bar: Meses de Ejecución DC
Elaborar y coordinar acciones estrategicas sobre VIH. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Implementación de las acciones estrategias planteadas sobre el VIH, de acuerdo al marco de funciones rectoras del VIH | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Elaborar informe del producto | bar: Meses de Ejecución DC
Incorporar, apoyar y ejecutar acciones del PENSPA, en el plan del subsitema local de Niñez y Adolescencia. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Fortalecer la identificación y los reportes de casos de trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial al personal de la DARS. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Producto no le corresponde al nivel local | bar: Meses de Ejecución EN
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Este producto ya fue desarrollado durante el 2023 en la DARS Goicoechea | bar: Meses de Ejecución EN
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atender oportunamente los brotes de un evento o enfermedad de notificación obligatoria que se presenten en el cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Seguimiento a las coberturas del PAI del cantón de Goicoechea y solicitar planes remediales para mejorar las coberturas en caso necesario. | bar: Meses de Ejecución EN
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Facilitar el espacio para que los miembros de la Comisión de SO de la DARS puedan desarrollar actividades en el tema de salud ocupacional | bar: Meses de Ejecución AB
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Promover el empoderamiento de las comunidades, familias e individuos para trabajar de manera conjunta en mejorar la prevención de la transmisión y el control vectorial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Análisis de casos en CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Difusión de la situación epidemiológica del cantón en CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Investigación de casos de acuerdo con normativa nacional vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Notificación de casos de acuerdo con lo establecido en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud”, Decreto 40556-S del 7 de Julio del 2017. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Socializar los resultados de laboratorio de los casos sospechosos debidos a enfermedades por Arbovirosis en CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Atender denuncias por presencia de criaderos de vectores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Detectar y eliminar criaderos de vectores de enfermedades por Arbovirosis identificados en las inspecciones a establecimientos, lotes baldíos y/o viviendas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atender los desastres y emergencias sanitarias en el cantón | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Inspeccionar los establecimientos de salud públicos y privados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Dar seguimiento a las acciones en las reuniones mensuales de la CME | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaborar y coordinar acciones estrategicas sobre envejecimiento saludable. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Implementar de las acciones estrategias planteadas. | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Promover e incentivar la inclusión de la Municipalidad de Goicoechea como "Ciudades Amigables con las Personas de Adultas Mayores y con Discapacidad." | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Verificar permanentemente los eventos individuales y colectivos de notificación obligatoria | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Verificar permanentemente los eventos individuales y colectivos de infecciones respiratorias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Verificar el cumplimiento normativo a una muestra de PIS en las inspecciones físico sanitarias en establecimientos, cuando aplique. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Coordinar con actores sociales para desarrollar la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Aplicar los instrumentos definidos por niveles superiores para generar un diagnóstico de los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades de la DARS | bar: Meses de Ejecución JN
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Participar en las capacitaciones sobre el Modelo (ICOPE), según convocatoria | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Apoyo y participación en las acciones solicitadas por la Comisión de la Persona Adulta Mayor. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Asistir a las reuniones según convocatoria. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Promover e incentivar la inclusión de la Municipalidad de Goicoechea como "Ciudades Amigables con las Personas de Adultas Mayores y con Discapacidad." | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Inspeccionar los establecimientos de salud públicos y privados, utilizando la normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Ejecutar la herramienta de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Ejecutar el presupuesto asignado de Fondo Reembolsable en el caso de ser requerido | bar: Meses de Ejecución MZ
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Ejecutar el seguimiento trimestral al plan de mejora de control interno | bar: Meses de Ejecución EN
Elaboración de autoevaluación de control interno. | bar: Meses de Ejecución NV
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaborar y dar seguimiento del plan anual de RECAFIS. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Completar cuestionarios sobre la Gestión de Residuos | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Completar cuestionarios sobre la Gestión de Residuos. | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
Coordinar con DGA Municipal. | bar: Meses de Ejecución AG
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Producto no corresponde al nivel local | bar: Meses de Ejecución EN
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Dar seguimiento al POI I Semestre | bar: Meses de Ejecución JL
Programar POI 2025 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Solicitar a las Áreas de Salud los Planes remediales de coberturas extremas de vacunación en caso necesario y darle seguimiento a su implementación | bar: Meses de Ejecución EN
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Charlas de sensibilización a población adolescente para la promoción de la cultura de igualdad y no violencia. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Realizar informe del producto | bar: Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Desarrollar talleres de sensibilización sobre la coresponsabilidad de los cuidados. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Elaborar informe del producto | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Producto no corresponde al nivel local ya que no se encarga de desarrollar procesos concursales | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar la evaluación de desempeño a los funcionarios de la DARS de acuerdo con la normativa vigente | bar: Meses de Ejecución FB
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Verificar el cumplimiento normativo a una muestra de PIS en las inspecciones físico sanitarias en establecimientos, cuando aplique. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Analizar las coberturas de vacunación y en caso de no alcanzarse las metas solicitar a las áreas de Salud los Planes remediales correspondientes | bar: Meses de Ejecución AB
Programa PREMISA desarrollado | Facilitar el espacio a los funcionarios de DARS que deseen de forma voluntaria, participar en las actividades de PREMISA que sean informadas. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Producto no compete al nivel local, el nivel local debe recibir capacitación en el tema de gestión de riesgo. | bar: Meses de Ejecución EN
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Aplicar los protocolos y procedimientos vigentes para el abordaje de los eventos que así lo requiera. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Revisarlos planos constructivos en la base de datos de APC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Seguimiento a cuadro básico y fondo reembolsable, consumo de combustible, tiempo extraordinario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Ejecutar el fondo reembolsable | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecutar los fondos para consumo de combustible | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejecutar los fondos para tiempo extraordinario de los funcionarios de la DARS | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Verificar el cumplimiento de ley 9028 y 10066 en las inspecciones físico sanitarias a establecimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Producto no compete a nivel local | bar: Meses de Ejecución EN
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Elaborar informe del producto | bar: Meses de Ejecución DC
Identificar ventas ambulantes alrededores de los centros educativo | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Implementar del proyecto: "Promoviendo Hábitos Saludables de Alimentación en Escuelas Públicas del Cantón de Goicoechea" | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Inspeccionar sodas escolares | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Tramitar, en caso necesario, las solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Este producto no corresponde al nivel local | bar: Meses de Ejecución EN

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Goicoechea
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Si las nuevas normas no se hacen de conocimiento de los funcionarios su existencia podría incurrirse en el error de realizar inspecciones empleando normativa no vigente | Incurrir en errores a la hora de inspeccionar establecimientos de salud | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Revisar cada vez en el SINALEVIS que las normas en las que se basan las inspecciones estén vigentes | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,304770167-DANIEL ALONSO GRANADOS GONZALEZ-048733 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Imposibilidad para realizar todas las inspecciones programadas en el tiempo estimado para ello. | No se regula los PIS en el momento planificado y se deberá reprogramar las inspecciones | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Reprogramar las inspecciones de forma expedita | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en funciones o falta de compromiso por parte de las instituciones | No ejecutar las acciones y actividades de protección a la población. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer fechas de capacitación y motivación con antelación para que sean programadas dentro de las funciones de los funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | El desconocimiento de la población en cuanto a la importancia de la vacunación puede ocasionar que no acudan se vacunen | No lograr las coberturas esperadas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar de forma temprana y oportuna a las Áreas de Salud los Planes de Mejora de Cobertura y darles seguimiento de forma mensual | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Inspecciones de protección radiológica a establecimientos que requieran participación de niveles superiores del Ministerio de Salud | Establecimientos con emisión de radiaciones ionizantes sin adecuada supervisión | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Revisar previamente las condiciones de emisión de radiaciones ionizantes del establecimiento para solicitar de forma oportuna apoyo a niveles superiores del Ministerio de Salud previo a la inspección. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de funciones asignados actualmente | No desarrollar acciones sobre seguridad alimentaria y nutricional | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Fortalecer los compromisos y acciones desde la red para que todas las instituciones involucradas asuman sus asignaciones y se trabaje de manera conjunta. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | El desconocimiento de la población en cuanto a la importancia de la vacunación puede ocasionar que no acudan se vacunen | Disminución en las Coberturas de Vacunación | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Analizar de forma trimestral las coberturas y buscar estrategias de mejora de forma contínua en el marco de la CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desactualización en la normativa vigente que establece protocolos o procedimientos en el abordaje de eventos de notificación obligatoria | Aumento de casos en eventos de notificación obligatoria que requieren de investigación o estudio de campo | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Recordatorio de normativa vigente en investigación y/o estudios de campo para el abordaje de casos de eventos de notificación obligatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se presente una emergencia sanitaria, clausura o situación personal para atender de primera respuesta en la DARS | No se presente en las reuniones mensuales del CME | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Reprogramar y/o asignar a otro compañero del departamento de regulación la atención a la emergencia sanitaria para mantener la reunión de CME | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso por parte de la Municipalidad | No implementar o ejecutar adecuadamente el PMGIRS | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Verificar la participación activa de los integrantes y/o responsables en el cumplimiento de las actividades y acciones asignadas, para establecer acciones que puedan ser asumidas y/o ejecutadas por la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Inadecuada e ineficaz comunicación y coordinación con los entes notificadores de las enfermedades de notificación obligatoria con el Área Rectora | Aumento en la incidencia de casos (expansión del brote) | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Recordar a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las funciones asignadas actualmente | Retraso en el proceso de sensibilización en el PIEG | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecer los compromisos y acciones desde la red para que todas las instituciones involucradas asuman sus asignaciones y se trabaje de manera conjunta. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Ingreso de personal no autorizado al área de custodia | Incumplimiento de actividades programadas por falta de recursos | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Mantenimiento de medidas de seguridad en el área de custodia de recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades por parte de la institución o falta de recursos económicos | No sensibilizar a la población en el tema | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Contar con un registro de actores sociales para realizar capacitaciones u obtener información en el tema. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Los administrados suban la declaración jurada, exonerándose en subir el plano al APC | No contar con planos para revisión en APC | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Revisión de bases de datos del APC en publicación de planos para avalar | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las funciones asignadas actualmente | Retraso en el proceso de sensibilización en el PLANOVI | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Fortalecer los compromisos y acciones desde la red para que todas las instituciones involucradas asuman sus asignaciones y se trabaje de manera conjunta. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Pérdida de recurso humano para llevar a cabo las actividades programadas | Alcance insuficiente de las metas en los productos del POI | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Distribuir a todos los equipos de la DARS los productos sobre los cuales deben trabajar durante el 2024 | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | El desconocimiento de la población en cuanto a la importancia de la vacunación puede ocasionar que no acudan se vacunen | Disminución en las Coberturas de Vacunación | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Analizar de forma trimestral las coberturas y buscar estrategias de mejora de forma contínua en el marco de la CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios en funciones o falta de compromiso por parte de las instituciones | No ejecutar las acciones y actividades de PENSPA | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Fortalecer los compromisos y acciones desde la red para que todas las instituciones involucradas asuman sus asignaciones y se trabaje de manera conjunta. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se genere el instrumento para la evaluación diagnóstico de los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades de la DARS | No contar con un diagnóstico de las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades de la DARS | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Solicitar a los niveles superiores la creación de la herramienta a ser aplicada para generar el diagnóstico de las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades de la DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades o acciones por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. | No desarrollar las acciones del plan local. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Verificar la participación activa de los integrantes y/o responsables en el cumplimiento de las actividades y acciones asignadas, para establecer acciones que puedan ser asumidas y/o ejecutadas por la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se presente una emergencia sanitaria para atender de primera respuesta en la DARS | No se realice el control sanitario con el apoyo técnico | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Reprogramar y/o asignar a otro compañero del departamento de regulación la atención a la emergencia sanitaria para mantener el apoyo técnico para inspección | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se presente una emergencia sanitaria, clausura o situación personal para atender los operativos de control | No atender el operativo de control a tiempo | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Reprogramar y/o asignar a otro compañero del departamento de regulación la atención del operativo de control | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso por parte de las instituciones involucradas | No desarrollar acciones sobre la estrategia de envejecimiento saludable | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Verificar la participación activa de los integrantes y/o responsables en el cumplimiento de las actividades y acciones asignadas, para establecer acciones que puedan ser asumidas y/o ejecutadas por la DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las funciones asignadas actualmente | No desarrollar acciones, proyectos o actividades con la comunidad. | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Fortalecer los compromisos y acciones de las instituciones involucradas para que asuman sus asignaciones y se trabaje de manera conjunta. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 ,109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Pérdida de recurso humano para llevar a cabo las actividades programadas | Alcance insuficiente de las metas en los productos del POI | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Distribuir a todos los equipos de la DARS los productos sobre los cuales deben trabajar durante el 2024 | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se presente una emergencia sanitaria para atender de primera respuesta en la DARS | No se realice el control en vigilancia de salud ambiental | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Reprogramar y/o asignar a otro compañero del departamento de regulación la atención a la emergencia sanitaria para mantener el apoyo técnico para inspección | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Falta de custodia adecuada de los fondos | Pérdida de los fondos para ser invertidos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Custodiar los fondos girados a la DARS en un sitio con medios de control para evitar el acceso no autorizado | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Probables cambios de tipo político | Falta de prioridad y compromiso político | Que no se logre declarar Goicoechea como Cuidad Amigable | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Verificar la participación activa de los integrantes y/o responsables en el cumplimiento de las actividades y acciones asignadas, para establecer acciones que puedan ser asumidas y/o ejecutadas por la DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio en las funciones asignadas actualmente | Retraso en el proceso de sensibilización en el VIH | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Verificar la participación activa de los integrantes y/o responsables en el cumplimiento de las actividades y acciones asignadas, para establecer acciones que puedan ser asumidas y/o ejecutadas por la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | El desconocimiento de la población en cuanto a la importancia de la vacunación puede ocasionar que no acudan se vacunen | Disminución en las Coberturas de Vacunación | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Analizar de forma trimestral las coberturas y buscar estrategias de mejora de forma contínua en el marco de la CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Funcionarios del nivel central responsables del control interno no remiten la herramienta para la autoevaluación de la DARS | Pérdida de oportunidades de mejora de la gestión de la DARS | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar proactivamente el envió de la herramienta de autoevaluación de control interno. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se presente una emergencia sanitaria, clausura o situación personal para atender emergencias sanitarias | No atender la emergencia sanitaria a tiempo | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Reprogramar y/o asignar a otro compañero del departamento de regulación la atención a la emergencia sanitaria | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios en funciones o falta de compromiso por parte de las instituciones | No ejecutar las acciones y actividades de Plan de la Instancia Local ILAIS | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Verificar la participación activa de los integrantes y/o responsables en el cumplimiento de las actividades y acciones asignadas, para establecer acciones que puedan ser asumidas y/o ejecutadas por la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Inspecciones de protección radiológica a establecimientos que requieran participación de niveles superiores del Ministerio de Salud | Establecimientos con emisión de radiaciones ionizantes sin adecuada supervisión | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Reprogramar y/o asignar a otro compañero del departamento de regulación la atención a la emergencia sanitaria para mantener el apoyo técnico para inspección | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | El desconocimiento de la población en cuanto a la importancia de la vacunación puede ocasionar que no acudan se vacunen | Disminución en las Coberturas de Vacunación | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Analizar de forma trimestral las coberturas y buscar estrategias de mejora de forma contínua en el marco de la CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La gran carga laboral de los funcionarios de la CCSS a cargo del PAI, puede causar que no logren cumplir a cabalidad con los planes remediales | Coberturas extremas en el PAI | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar de forma temprana y oportuna a las Áreas de Salud los Planes Remediales de Coberturas extremas darles seguimiento de forma mensual | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Ingreso de personal no autorizado al área de custodia | Incumplimiento de actividades programadas por falta de recursos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mantenimiento de medidas de seguridad en el área de custodia de recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,110370651-JESSY MARIA CHAVARRIA SOLORZANO-354312 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Imposibilidad para realizar todas las inspecciones programadas en el tiempo estimado para ello. | No se regular ley 9028 y 10066 en el momento planificado y se deberá reprogramar la inspección | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Mitigar | Reprogramación adecuada y revisión de la misma para evitar la falta de control en ley 9028 y 10066 en establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de conocimiento en el tema | Que no se pueda implementar el modelo (ICOPE) | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Capacitación e información a través de la RCS y otros actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Goicoechea
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento