## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 6 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Elaboración y ejecución del plan de trabajo de la ILAIS del ARS Hospital-Mata Redonda | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Dar trámite a las autorizaciones sanitarias que ingresan al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dar trámite a las denuncias que ingresan al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dar Trámite de PSF que ingresan al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar inspecciones de control a establecimientos de industria y comercio | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | En los establecimiento de salud en que se requiera verificar la protección radiológica, se realizará la inspección correspondiente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Control estatal de agua potable (Trámite de Reportes Operacionales y emisión de Certificaciones de agua) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control estatal de aguas residuales, en respuesta a denuncia interpuesta | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control estatal de alimentos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollo de 4 acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud al año | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Desarrollar 4 acciones de sensibilización y articulación al año | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Articulación e integración a los Subsistemas de protección a la niñez y adolescencia y de la RECAFIS, para la incorporación de componentes PENSPA en sus planes de trabajo y su ejecución | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Divulgación del PENSPA en el Subsistema de Protección a la NyA | bar: Meses de Ejecución MY
Implementación de una acción que fomente el envejecimieto saludable como curso de vida, en articulación con la Red de apoyo a la persona adulta mayor | bar: Meses de Ejecución AG
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Charla sobre Explotación sexual comercial y relaciones impropias, en el Subsistema de protección de niñez y adolescencia | bar: Meses de Ejecución JN
Charla sobre Trabajo adolescente peligroso, en el Subsistema de protección de niñez y adolescencia | bar: Meses de Ejecución AB
Charla sobre trata y tráfico de personas, en el Subsistema de protección de niñez y adolescencia | bar: Meses de Ejecución MY
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | Ejecución del producto sujeto a las instrucciones del Nivel Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Ejecución de acciones en respuesta a las Líneas de acción definidas, sujeto a instrucciones de los niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Analizar y controlar Brote, epidemias y pandemias de manera oportuna. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Realizar un analisis semestral de coberturas de vacunacion del PAI | bar: Meses de Ejecución EN
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Elaboración y ejecución de plan de trabajo anual | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | implementar el componente de control vectorial de la EGI local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Realizar la Vigilancia epidemiológica pasiva de los eventos asociados a arbovirusis (Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria) a nivel local. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Implementar la Vigilancia de laboratorio de los eventos asociados a arbovirusis (Dengue, Zika, Chikungunya) a nivel local. y acorde a los protocolos vigentes. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | atención de denuncias relacionadas con manejo de residuos sólidos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Ejercer control sobre manejo de llanteras mediante la presentación de infomres | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención integral de los desastres y emergencias sanitarias que ingresan al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Otorgar Permisos de habilitación (A y B) al 100% de los establecimientos que cumplen con los requisitos de acuerdo al decreto 43432-S | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar inspección a los establecimientos habilitados en cumplimiento del artículo 20 del decreto 43432-S | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Atención de las emergencias sanitarias y riesgo de desastres que ingresan al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaboración y ejecución del Plan de trabajo de la Red de apoyo a la persona adulta mayor, en concordancia con la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Realizar la Vigilancia epidemiológica de los eventos Salud publica y su abordaje y seguimiento según normativa vigente. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Implementar la vigilancia epidemiológica de las IRAS y su abordaje según normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Realizar , una actividad de control de productos de interés sanitarios | bar: Meses de Ejecución AB
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Actividad en el marco del Día contra la homofobia, lesbofobia y transfobia | bar: Meses de Ejecución MY
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Ejecución del producto supeditado alas instrucciones del Nivel Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Participar de los espacios de información y capacitación , que sobre Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), los niveles superiores brinden | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Participación en las acciones, que desde la Municipalidad de San José como ente conductor de la Estrategia de Ciudades Amigables, se promuevan e involucren al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Aplicar las normas de habilitación en los servicios de salud que cuenta coon el permiso de habilitación, en cumplimiento al artículo 20 del decreto 43432-S | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Implementación del plande acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Ejecución queda sujeto a las instrucciones del nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Seguimiento del plan de mejora 2022-2023 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento del plan de Mejora del IV trimestre 2021-2022 | bar: Meses de Ejecución EN
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Como integrante de la RECAFIS del cantón Central de San José, implementación del plan de trabajo 2024 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Participar en reuniones y actividades del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, en que el ARS sea convocada | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Participar en las capacitaciones que desde los niveles superiores convoquen | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Seguimiento semestral de cumplimiento del POI | bar: Meses de Ejecución JL
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Elaborar un Plan Remedial Local en el caso de que se cuenten con Coberturas extremas de vacunación y dar seguimiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Elaboración y ejecución del Plan de trabajao de la Red contra la VIF y VcM con concordancia con los ejes de Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Elaboración y ejecución del plan de trabajo de la Red contra la VIF y VcM en la que se aborda la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | Participación en los procesos concursales que se desarrollen en el ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar evaluación de desempeño a todo el personal | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento de compromisos | bar: Meses de Ejecución AG
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Aplicar la normativa en los operativos de control que sean solicitados por los niveles superiores, durante el año | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Elaborar un Plan Local para el logro de las Coberturas optimas en el Esquema Básico de Vacunación y darle seguimiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | Participación en las actividades que convoque la Comisión Regional de Prejubilados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Participar en las capacitaciones que los niveles superiores convoquen | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Socializar los protocolos y procedimientos para la Vigilancia de la Salud vigentes, las actualizaciones y eventos nuevos con los actores sociales en CILOVIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Dar trámite y resolver las solicitudes de visado de planos que ingresen por el sistema APC, en el tiempo legal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Ejecución del presupuesto de caja chica, viáticos y horas extras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | No corresponde al nivel local su asignación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Atención del 100% de las denuncias y verificación de cumplimiento del la Ley 9028 en las inspecciones que se realizan | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Seguimiento de los temas que emite la Dirección de Planificación, siempre que no limite la ejecución de acciones previamente programadas | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Elaborar reporte de acciones rectoras, según solicitud de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución JL
Participación en las capacitaciones realizadas desde el nivel central sobre seguridad alimentaria y nutricional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Promover la alimentación saludable en redes y comisiones locales | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | Ejecución del producto sujeto a las instrucciones del Nivel Central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Aplicación de la autoevaluación de Control Interno | bar: Meses de Ejecución FB
Seguimiento de las actividades incluidas sen el Plan de Mejora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades institucionales. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema de internet | NO cumplimiento en tiempo de ley, de las solicitudes ingresada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Reportar las fallas del sistema informático a la Tecnologías de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Se desconoce el alcance de este producto | No se cuenta con los insumos técnicos para su ejecución | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | De ser necesario, justificar ante autoridades superiores la no implementación del producto | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Una funcionaria a cargo de los procesos de Promoción, Planificación, Salud Mental. Se requiere de un profesional atinente para el abordaje del comportamiento suicida. | Sobrecarga de trabajo y dificultad para abordar adecuadamente el tema | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Seguimiento del plan de trabajo y reprogramación en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignación de nuevos temas considerados prioritarios para ser trabajados a nivel local | Dificultad o imposibilidad de cumplir con las acciones programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Abordaje de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, mediante el plan de trabajo de la Red contra la VIF y VcM | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Se requiere de las instrucciones del Nivel Central para que el Nivel Regional y local continúen con proceso. | Retraso en el proceso | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | De ser necesario, justificar el no cumplimiento de las acciones, ante las autoridades superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el servicio de internet y en el equipo de cómputo desactualizado | Retraso en la revisión de documentación presentada por los administrados para tramite de habilitación | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Hacer de conocimiento a la dependencia correspondiente el requerimiento en cuanto a equipo de cómputo y reporte de fallas del internet | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS es de alta complejidad con escaso personal y sin sustitución en caso de incapacidades | Limitación para cumplir con la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Hacer de conocimiento al nivel regional la probable falta de personal, de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | ARS de alta complejidad con carencia de recursos humanos para atender la demanda de trabajo | Limitada capacidad para implementar el plan de trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ejecución del producto sujeto a las instrucciones del Nivel Central | Ausencia de lineamientos e insumos para la ejecución del producto | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | De ser necesario, justificar el incumplimiento ante las autoridades superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS con alto nivel de complejidad y recurso humano insuficiente para cubrir la demanda de trabajo | Sobrecara de trabajo en le personal | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Redistribución de trabajo, según las necesidades del ARS, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Corresponde al nivel central la asignación presupuestaria | Carencia de recursos financieros a nivel local para solventar necesidades | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Trabajar con el presupuesto que se logre asignar | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales que afecta la programación local ordinaria. | Retraso o incumplimieinto de metas programadas por la Unidad organizativa | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Elaborar un oficio informado a la jefatura inmediata de la situación generada | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobrecarga de trabajo | No se logra el porcentaje de cumplimiento de la meta | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | cumplimiento de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, a través de la Red de apoyo a la persona adulta mayor | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades en las instituciones. | No se socialicen los protocolos y procedimientos en tiempo. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a los actores sociales y en CILOVIS la actualizaciones y nuevos protocolos y procedimientos para la vigilancia de la Salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Nuevos lineamientos de trabajo emitidos por los niveles superiores y/ ingreso de eventos de atención inmediata (denuncias, emergencias, etc) | Reprogramación de actividades | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | reprogramación de activiades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Asignación presupuestaria depende del nivel central y nivel regional | limitación para cubrir las necesidades locales | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Programación del trabajo según los recursos disponibles | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, conglomerados de casos o brotes de enfermedades vectoriales por parte de los establecimientos de salud locales. | Identificación tardía de cambios en la situación epidemiológica de eventos determinado (IRAS). | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones del y establecimientos de Salud, establecen sus prioridades y agendas según su propio recurso | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de las coberturas del PAI. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimiento de salud locales la información oportuna y completa. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales que afecta la programación local ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Elaborar un oficio informado a la jefatura inmediata de la situación generada | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Su cumplimiento depende de la implementación desde la Municipalidad de San José | Poco avance en la implementación del Programa Ciudades Amigables | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Coordinación con encargada de la Estrategia Ciudades Amigables de la Municipalidad | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Una funcionaria encargada de los procesos de Planificación, Promoción, Salud Mental, Centros de atención integral, en una ARS con alta demanda de trabajo | Limitada participación en la implementación de las acciones | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinación permanente con la coordinación de la RECAFIS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad y recurso humano no acorde a ala demanda de trabajo | Dificultad para cumplir la meta. Sobrecarga de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | De ser necesario, reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS con alta complejidad y recurso humano insuficiente para cubrir la demanda de trabajo | Sobrecarga laboral | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | En caso de ser necesario, hacer de conocimiento al nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Su cumplimiento depende de la implementación desde la Municipalidad de San José | Poco avance en la implementación del Programa Ciudades Amigables | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Coordinación con encargada de la Estrategia Ciudades Amigables de la Municipalidad | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | Presencia de eventos de atención prioritaria (denuncias, emergencias, etc) | Insuficiente recurso humano y disposición de tiempo para cumplir con lo programado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | Redireccionar la solicitud de operativo de control de productos de interés sanitario al nivel regional, en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Nuevos lineamientos de trabajo emitidos por los niveles superiores y/ ingreso de eventos de atención inmediata (denuncias, emergencias, etc) | Reprogramación de actividades | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad y recurso humano insuficiente para la atención de la demanda trabajo | Sobrecarga de trabajo en el personal | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | En caso de ser necesario, informar al nivel regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Probable falta de insumos técnicos | Se requiere de insumos por parte del administrado y de los niveles superiores | No verificación de la normativa | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Girar actos administrativos correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 ,304040232-MARTA CECILIA RAMIREZ BEJARANO-057975 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones y establecimientos de salud establecen sus prioridades y agendas según sus propios recursos. | No se cuenta con la información oportuna para la vigilancia epidemiológica de los eventos de Salud Pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ejecución del producto sujeto a las instrucciones del Nivel Central | No ejecución del producto | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | De ser necesario, justificación de no cumplimiiento ante autoridades superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ejecución del producto supeditado alas instrucciones del Nivel Central | No ejecución del producto | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | De ser necesario, justificar el no cumplimiento ante autoridades superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad con recurso humano insuficiente, sin sustitución de personal en caso de incapacidad | limitaciones para cumplir la meta local | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Hacer de conocimiento a niveles superiores, en caso necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales que afecta la programación local ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Elaborar un oficio informado a la jefatura inmediata de la situación generada | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades institucionales. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se asignan más acciones rectoras, prioritarias, que limitan el cumplimiento de lo programado en el POI | Dificultad o imposibilidad para cumplir con la actividad programada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Integración en el plan de trabajo de la Red contra la VIF | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Dirección de Planificación responsable de emitir directrices | Las acciones sugeridas no se pueden realizar por sobrecarga de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Justificar ente niveles superiores el no cumplimiento de los seguimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Reporte tardío o no reporte de las alertas de Brote. | Atención tardía del Brote. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Evitar | Revisión y análisis continuo de los eventos notificados. Seguimientos de los eventos notificados | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Se requiere de la convocatoria de niveles superiores | No se recibe capacitación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Justificar ante niveles superiores el no cumplimiento del producto | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad | Dificultad para cumplir con la ejecución del plan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reprogramación de actividades en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en las actividades institucionales que afectan la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la unidad organizativa. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Transferir | Elaborar un oficio comunicando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Nuevas directrices para la incorporación de acciones a desarrollar a nivel local, por parte de autoridades superiores | Recurso humano insuficiente para cumplir con la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | No | Mitigar | Trabajo articulado con la Red contra la VIF y VcM, para dar cumplimiento al PLANOVI | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Sur | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Que se genere un desabastecimiento de los biológicos que forman parte del PAI | Atraso en los esquemas de vacunación y por ende en las coberturas del PAI. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Comunicar a los establecimientos sobre el desabastecimientos de los biológicos del PAI, para que tomen las medidas respectivas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | no contar con la capacidad instalada o el recurso humano para realizar de manera oportuna las pruebas diagnósticas requeridas para la vigilancia de laboratorio de las enfermedades arbovirales. | No contar de manera oportuna con la información de laboratorio necesaria para orientar la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades arbovirales. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Documentar la situación y comunicarla a la autoridad superior inmediata. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Deficiente capacidad instalada, recurso humano e insumos para el MIV | No se efectúa un MIV de manera oportuna | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Transferir | Documentar la situación y comunicarla a la autoridad superior inmediata. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento