## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Moravia
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Cargos, con apoyo técnico | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | 0 | 0 | Número de RECAFIS que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación los Consejos de Deporte y Recreación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Número con Planes Municipales GIRS con apoyo técnico y seguimiento | Sumativa | Municipalidades | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas para el cumplimiento del Plan de Acción 2023-2027 de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 1 | 0 | 0%
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras en el marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Moravia
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Elaborar un Plan de trabajo para ILAIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Implementación del plan de trabajo correspondiente a ILAIS | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Ejecutar las acciones segun la normativa vigente para control regulatorio en salud ambiental. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar un reporte semestral del total de las acciones realizadas para control regulatorio en salud ambiental. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Realizar las actividades de protección radiológica según necesidad institucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Realizar acciones de vigilancia en salud ambiental | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollo de acciones estrategicas para mejorar los servicios de salud al trabajar con líderes y grupos comunitarios para crear condiciones que mejoren la salud y respondan a las necesidades específicas de diversos grupos poblacionales | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones politicas y tecnicas locales para fortalecer la gobernanza y abogacia por la salud desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Promover lascelebraciones de efemerides en salud como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de la Inmunización, Día Mundial del Donante de Sangre, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, día mundial de la actividad fisíca,Semana del Bienestar. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaborar el plan de trabajo de red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o local, de acuerdo a las características de la Región y sus DARS | bar: Meses de Ejecución MZ
Elaborar informe anual de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Integrar la temática en una red o comisión para el abordaje integral de las personas con VIH-Sida a nivel regional o local, de acuerdo a las características de la Región y sus DARS | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Articulación de las acciones en las redes locales que aborden el tema del embarazo en la adolescencia | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Elaboración de planes de trabajo locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia | bar: Meses de Ejecución MZ
Elaboración de planes de trabajo locales para la implementacion del PENSPA | bar: Meses de Ejecución MZ
Implementación al plan de trabajo local del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a la region sobre avances en la implementación de los planes locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora | No corresponde al nivel local. | bar: Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Un análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | bar: Meses de Ejecución NV
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Atención Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar un informe semestral de los brotes, epidemias, y pandemias atendidos. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Informe con el porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | bar: Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Manterner vigente una comisión de Salud Ocupacional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Realizar un informe sobre el porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | bar: Meses de Ejecución NV
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Realizar un informe sobre Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | bar: Meses de Ejecución NV
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Realizar un informe con el porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | bar: Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Ejecutar las acciones necesarias para desarrollar y dar seguimiento al Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar un informe semestral correspondiente a las acciones ejecutadas para desarrollar y dar seguimiento al Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Elaborar un informe semestral de los desastres y emergencias atendidas de forma integral. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Realizar atención de desastres y emergencias sanitarias de forma integral, según ocurrencia | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Realizar proceso de acreditación de establecimientos de salud públicos y privados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Realizare actividades de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimeinto saludable | bar: Meses de Ejecución DC
Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades | bar: Meses de Ejecución MZ
Implementación de 2 acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vid | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación con los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la inciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurno | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Realizar un informe con el porcentaje de los eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | bar: Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Dar seguimiento a la totalidad de los eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaborar un informe semestral de los eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias). | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Elaborar un informe semestral de las inspecciones de Control de productos de interés sanitario realizadas | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Realizar inspecciones de Control de productos de interés sanitario, según necesidad institucional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Aplicación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel regional para el seguimiento del tema. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región. | bar: Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, cuidado propio, mutuo y fortalecimiento personal y social. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la defensa y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en la planificación de temas específicos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros). | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida. | bar: Meses de Ejecución MZ
Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Realizar un informe con el porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | bar: Meses de Ejecución NV
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | Seguimiento a la implementación del Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable en los centros diurnos | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Participar en conjunto con el gobierno local en la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Evaluar normas de habilitación de servicios de salud nuevas | bar: Meses de Ejecución OC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Elaboarar un Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución MZ
Seguimiento al Plan de Acción de Clima Laboral | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | No corresponde al nivel de gestión local | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Ejecutar las acciones correspondientes al plan de mejora de autoevaluación del SCI. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Local de RECAFIS desarrollado. | Elaboración de informes o reportes solicitados por el nivel regional y central. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Formulación e implementación de un plan de trabajo que impulse el desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Particpación de porcesos de capacitación impartidos en el nivel central. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Elaborar y dar seguimiento al plan GIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | Realizar reporte del porcentaje de capacitaciones incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Dar seguimiento al plan operativo institucional. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Realizar un Plan Remedial de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | bar: Meses de Ejecución DC
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Aplicación de herramientas recibidas por el nivel regional para el seguimiento del PLANOVI | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución DC
Fortalecimiento del proceso de regionalización del PLANOVI que incluya el fortalecimiento de las redes y facilite la articulación para la promoción de factores protectores y de riesgo relacionados con la violencia contra las mujeres. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Incorporación de acciones orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en los instrumentos de planificación de temas especificos (envejecimiento, niñez y adolescencia, migración, VIH y otros) | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI | bar: Meses de Ejecución MZ
Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas que demanda divulgar el PLANOVI | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Consolidación y sistematización local de las acciones realizadas con su respectiva evidencia | bar: Meses de Ejecución DC
Desarrollo de acciones estratégicas de educación en salud con enfasis en prácticas de vida y entornos saludables y seguros; cuidado propio y mutuo para la salud, respeto a las diversidades, promoción de la igualdad de mujeres y hombres, la actividad física recreativa, deporte y condiciones de acceso para el disfrute de las mujeres de todas las edades y otros temas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de genero | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar. | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Fortalecimiento y seguimiento del proceso de regionalización de la PIEG. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG. | bar: Meses de Ejecución MZ
Procesos concursales desarrollados. | No corresponde al nivel local. | bar: Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Programación y seguimiento del proceso de evaluación del desempeño según la normativa. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Verificar productos de Interés Sanitario según normativa en los operativos de control | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Realizar un Plan de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) | bar: Meses de Ejecución NV
Programa PREMISA desarrollado | No corresponde al nivel local. | bar: Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | Realizar actividades del programa de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | bar: Meses de Ejecución NV
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Aplicar protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | La revisión de todos los proyectos constructivos ingresados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Su cumplimiento queda supeditado a los lineamientos que emita el nivel superior | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Gestionar recursos financieros según necesidades locales. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Realizar inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | No corresponde al nivel local. | bar: Meses de Ejecución DC
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Coordinación con los actores sociales de la celebración de las actividades relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, semana del bienestar, día de la actividad física | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Desarrollar procesos de sensibilización a las municipalidades u otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos y las repercusiones sobre la alud de los niños, niñas y adolescentes(Proceso compartido con Regulación | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Participación de las capacitaciones realizadas desde nivel central sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como del cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar visitas de seguimiento a los centros educativos públicos con servicio de soda estudiantil para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S.( Proceso compartido con regulación) | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | No corresponde al nivel local. | bar: Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | No corresponde al nivel local. | bar: Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Moravia
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | No corresponde al nivel local. | No corresponde al nivel local. | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | No corresponde al nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente cantidad de personal | No cumplimiento de la meta establecida | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Solicitar apoyo a nivel regional en caso requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Falta de recurso humano | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo en ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No cumplir con los objetivos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible ausencia de procesos | No corresponde al nivel local. | No corresponde al nivel local. | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | No corresponde al nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano para el cumplimiento de metas | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer el personal encargado de las actividades en caso de ausencia del personal titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar el personal de apoyo ante ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar el personal de apoyo para el cumplimiento de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Actualizaciones del Manual de Cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible ausencia de procesos | No corresponde al nivel local. | No corresponde al nivel local. | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | No corresponde al nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo para el cumplimiento de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar el personal de apoyo ante ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 ,115420565-MELISSA DEL PILAR LOPEZ HERNANDEZ-057512 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente para el cumplimiento de objetivos institucionales. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo ante el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Posible ausencia de procesos | No corresponde al nivel local. | No corresponde al nivel local. | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | No corresponde a nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No corresponde al nivel local. | No corresponde al nivel local. | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | No corresponde al nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible ausencia de procesos | No corresponde al nivel local | No corresponde al nivel local | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | No corresponde al nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Designar el personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar recurso humano de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano insuficiente | Incumplimiento de las metas institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo ante el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer el personal que cubre la actividad en caso de ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 ,112790445-BRIAN LEE GAMBOA MONTERO-354416 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante la percepción de incapacidad por falta de recurso humano de cumplir con la programación establecida | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan Local de RECAFIS desarrollado. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano suficiente. | No poder cumplir con los objetivos institucionales programados | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo en el nivel regional ante incapacidad de cumplir con la programación establecida por falta de recurso humano. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | No cumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No corresponde al nivel local. | No corresponde al nivel local. | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | No corresponde al nivel local. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente personal | No cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Designar personal de apoyo ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No corresponde al nivel local | No corresponde al nivel local | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | No corresponde al nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | Incumplimiento de las metas institucionales programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional en ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente recurso humano | No cumplimiento de la meta establecida | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Establecer el personal que cubre ante la ausencia del titular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-14 - Area Rectora de Salud Moravia | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | bar: Meses de Ejecución EN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Moravia
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Moravia
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento