## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 225 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 14 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 44 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 94 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 94 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 2 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 9 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 5 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 2 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 4 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 2 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Coordinación de la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida (ILAIS) Puriscal Turrubares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo 2024 de la ILAIS Puriscal Turrubares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Atención de denuncias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspección de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Revisión y atención de autorizaciones sanitarias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Remisión de la plantilla de las licencias generadas en el ARS de manera trimestral al nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación de cumplimiento de requisitos en el trámite de autorizaciones de equipos de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación de cumplimiento de requisitos en el trámite por renovación o primera vez de las licencias de radiaciones ionizantes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | Control estatal de emisiones atmosféricas por parte de entes generadores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control estatal de los entes generadores de aguas residuales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control y promoción de la calidad del agua potable suministrada por los entes operadores de Puriscal y Turrubares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Coordinación de la Red Cantonal de Actividad Física y Salud de Puriscal | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinación del Comisión de Promoción de la Salud de Turrubares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Elaborar un Informe anual de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local | bar: Meses de Ejecución DC
Implementación de acciones rectoras en materia de VIH | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Implementación de acciones relacionadas con el cumplimiento del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral al nivel regional sobre la implementación del PENSPA | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Implementación de acciones rectoras relacionadas con el tema de trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Reporte semestral a nivel regional de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Organización del trabajo y elaboración del cronograma local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Abordaje de eventos según normativa vigente | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de reportes de eventos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | Análisis de coberturas de vacunas de manera mensual en conjunto con CCSS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Celebración de la Semana de la Salud Ocupacional | bar: Meses de Ejecución AB
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Solicitar apoyo al nivel regional en cuanto se identifique la necesidad del equipo de vectores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Abordaje de brotes de manera oportuna | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recepción de reportes de casos sospechosos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Recepción de reportes de casos sospechosos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación que cada caso sospechoso cumpla con exámen de laboratorio para dx, en caso de que lo amerite. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Coordinación de actividades conjuntas con instituciones SENASA, MINAE, otros, en temas GIRS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Elaboración de informes solicitados por el nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación y fiscalización en los Comités Cantonales de GIRS de Puriscal y Turrubares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Atención de incidentes reportados de acuerdo a competencias institucionales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Participación en los Comités Municipales de Emergencias de los cantones de Puriscal y de Turrubares | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Evaluación de los Eestablecimientos de salud públicos y privados que soliciten acreditación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementar acciones en el marco de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias, en línea de instrucciones recibidas de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimeinto saludable. | bar: Meses de Ejecución NV
Implementación de acciones en el marco de la estrategia nacional para un envejecimiento saludable y curso de vida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Recepción de reportes de eventos de salud pública | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación del cumplimiento de lineamientos y protocolos vigentes según el evento reportado | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Recepción de reportes de casos sospechosos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación del cumplimiento de lineamientos y protocolos vigentes | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Atención y abordaje de las alertas sobre productos de interés sanitario recibidas de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | Socialización de la Estrategia Ciudades Amigables con las personas mayores | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Evaluación de normas de habilitación de servicios de salud tipo A | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evaluación de normas de habilitación de servicios de salud tipo B | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Generar espacios y actividades que promuevan un adecuado ambiente y clima laboral | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | El cumplimiento de este producto queda supeditado a los lineamientos que emita el nivel superior. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Desarrollo de acciones correspondientes al plan de mejora de control interno 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Reprogramación POI 2024 | bar: Meses de Ejecución MZ
Seguimiento I Semestre POI 2024 | bar: Meses de Ejecución JL
Seguimiento IV trimestre POI 2023 | bar: Meses de Ejecución EN
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Acompañamiento a CCSS para monitoreos rápidos de cobertura de campo en sectores específicos | bar: Meses de Ejecución ST
Procesos concursales desarrollados. | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Realizar la evaluación periódica del desempeño a cada funcionario (a) del ARS | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Participación en los operativos de control solicitados por niveles superiores o por otras instancias locales | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Análisis de cobertura de vacunación | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Evaluaciones de cadena de frío | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de las instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Divulgación de nuevos protocolos o lineamientos relacionados con eventos de salud pública o actualizaciones a los ya existentes con entes públicos y privados. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Verificación del cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos para eventos de salud pública. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Identificar las necesidades locales que requieren ser satisfechas | bar: Meses de Ejecución EN
Revisar las partidas del Fondo Reembolsable para analizar el requerimiento de alguna modificación presupuestaria para el próximo semestre | bar: Meses de Ejecución MY
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Atención de denuncias 9028 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de control de la ley de control de tabaco 9028, a nivel local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | Seguimiento al III trimestre del plan de mejora 2024 | bar: Meses de Ejecución OC
Seguimiento al IV trimestre del plan de mejora 2023 | bar: Meses de Ejecución EN
Seguimiento I Trimestre Plan de mejora 2024 | bar: Meses de Ejecución AB
Seguimiento II trimestre plan de mejora 2024 | bar: Meses de Ejecución JL

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Que no cuenta con conocimiento en la aplicación de la norma actual | Atraso en las evaluaciones y en el trámite al administrado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional en los casos en los que no exista claridad en la evaluación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal para el cumplimiento de las acciones relacionadas con el control regulatorio de salud ambiental. | Atraso en la atención de actividades de control. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Mejorar la planificación de las acciones relacionadas con el control regulatorio de salud ambiental. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los entes generadores no presentes los reportes en los tiempos correspondientes. | Incumplimiento de la normativa. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Continuación del proceso de capacitación y fortalecimiento de los entes generadores de agua potables. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable existencia de un liderazgo poco efectivo por parte de la institución | La falta de alineación de directrices para reportes y análisis oportunos de coberturas de vacunas. | Análisis inoportunos y medidas correctivas tardías. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Evitar | Solicitar las coberturas de vacunación de manera mensual en las reuniones de CILOVIS, para análisis conjunto de información. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal para el desarrollo de todas las acciones y funciones que vienen en el plan operativo | Atraso o no realización de algunas de las acciones del POI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Dar seguimientos semestrales a las acciones y objetivos planteados | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  |  | Posible ausencia de procesos | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible ausencia de procesos | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores en este semestre | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las municipalidades no coordinen de manera efectiva los Comités de Residuos. | No ejecución de acciones GIRS en los cantones. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Solicitud de programación de reuniones e informes de cumplimiento a las municipalidades. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Omisión de notificación, o notificación tardía por parte de entes públicos y privados de eventos de salud pública. | Abordaje nulo o tardío de eventos. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Evitar | Socializar con entes públicos y privados el decreto de notificación obligatoria, como recordatorio de su cumplimiento. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Posible ausencia de procesos | Que la información no se reciba en las ARS | No ejecución de presupuesto a nivel local | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados no conozcan las actualizaciones y cambios en la legislación | Atraso en el trámite | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Remitir por correo electrónico a los servicios públicos y privados las actualizaciones en la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Posible ausencia de procesos | El cumplimiento de este producto queda supeditado a los lineamientos que emita el nivel superior. | El cumplimiento de este producto queda supeditado a los lineamientos que emita el nivel superior. | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Evitar | El cumplimiento de este producto queda supeditado a los lineamientos que emita el nivel superior. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no cumplan con los compromisos adquiridos en el plan de trabajo. | No cumplimiento de las acciones del plan de trabajo. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Evitar | Dar seguimiento a las acciones en las reuniones mensuales de la ILAIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Sobrecargo de funciones a funcionarios | Atraso en el desarrollo de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Reuniones periódicas de la comisión local de control interno | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  |  | Posible ausencia de procesos | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | El cumplimiento de este producto queda sujeto a instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco recurso humano local para el desarrollo de todas las acciones y funciones institucionales | Pocas o nulas acciones en el tema | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar las acciones y servicios del ARS libres de cualquier tipo de discriminación o exclusión | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Omisión de reportes de entes públicos y privados. | Ausencia de reportes de casos y abordajes correspondientes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | Socializar con los entes públicos y privados el decreto de notificación obligatoria. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal para la atención de las funciones del ARS y objetivos institucionales. | No participación en operativos de control | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional para la participación en operativos, en los casos en los que no sea posible la participación con el recurso humano local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Actualmente no se cuenta con actualizaciones de normas vigentes para la evaluación de ciertos servicios de salud | Falta de claridad para evaluar servicios de salud sin normas específicas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional en los casos en los que no se tenga claridad en el proceso de evaluación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | No contar con el personal de vectores suficiente para la atención de brotes. | No abordaje o abordaje tardío del componente vectorial, en el abordaje de brotes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar el apoyo de forma inmediata una vez identificado el brote. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Omisión o reporte tardío de eventos por parte de entes públicos y privados. | Abordaje nulo o tardío de eventos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | Dar seguimiento a reportes y eventos en reuniones de CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Probable falta de recurso humano | Sobrecargo de funciones, que lleve a la priorización de acciones en el ARS, con variaciones en la programación | Pocas acciones realizadas sobre el tema | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Incluir acciones relacionadas con el tema en los planes de trabajo de las redes y comisiones locales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible ausencia de procesos | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible ausencia de procesos | Falta de lineamientos claros y concretos del accionar institucional | Atraso en la implementación de la estrategia. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitar apoyo a nivel regional en los casos en los que no se tenga claridad de actuación local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible ausencia de procesos | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal para la atención de actividades en regulación y demás acciones rectoras. | Atraso en inspecciones y atenciones de denuncias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Programación de inspecciones y atención de denuncias en el plazo reglamentado. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no cumplan los acuerdos establecidos en los planes de trabajo | Pocas acciones en el tema | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Dar seguimiento a los acuerdos en las reuniones de las redes y comisiones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco recurso humano para el cumplimiento de las acciones de rectoría y funciones institucionales. | Atraso en las inspecciones de las alertas sobre productos de interés sanitario. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel superior en caso de que el ARS no pueda atender la alerta con el recurso local. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobrecargo de funciones, que implique la priorización y cambios en la programación. | No realización de actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Programación anticipada de las actividades que facilite su implementación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable subejecución presupuestaria | Que los funcionarios no soliciten según protocolo las necesidades que requieren ser satisfechas | No ejecución de los recursos financieros | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Evitar | Enviar un recordatorio de manera trimestral para la presentación de requerimientos de necesidades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  |  | Probable falta de recurso humano | Sobrecargo de funciones en el personal del ARS | Nulas o pocas acciones en el tema | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Inclusión de acciones relacionadas al tema en planes de trabajo de comisiones y redes ya existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible ausencia de procesos | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  |  | Posible ausencia de procesos | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de las instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de las instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de las instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de oportunidad en la información. | Recepción de información de manera tardía y toma de decisiones correspondientes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | Dar seguimiento a las coberturas de vacunas en reuniones mensuales de CILOVIS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  |  | Posible ausencia de procesos | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de las instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores. | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de las instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | El cumplimiento de este producto se encuentra en función de las instrucciones que se reciban por parte de niveles superiores. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de comunicación al ARS sobre las programaciones de monitoreos. | No participación en los monitoreos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | Solicitar a la CCSS la comunicación anticipada de la programación de monitoreos. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible ausencia de procesos | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Este producto no corresponde a un nivel de gestión local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobrecargo de funciones, que lleve a la priorización de acciones en el ARS, con variaciones en la programación de acciones | Poco cumplimiento de las acciones del plan de mejora | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reuniones periódicas de la Comisión Local de control interno, para el seguimiento y programación de acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que los pacientes por limitación de recursos económicos, no asistan al servicio de salud para la toma de muestra. | Incumplimiento del componente laboratorial | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Contactar a los usuarios ausentes en servicio de laboratorio, para comunicar sobre la importancia y necesidad de su asistencia y toma de muestra. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Cambio en los instrumentos de evaluación | Ausencia o atraso en las evaluaciones | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Solicitud de capacitación a niveles superiores sobre la aplicación en la aplicación de los instrumentos de evaluación, en caso de ser necesario. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,302960206-CINTHYA MARITZA DEL SOCORRO GOMEZ LOPEZ-072749 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no cumplan con las acciones de los planes de trabajo | Pocas acciones desarrolladas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Evitar | Dar seguimiento a acuerdos en las reuniones mensuales de las redes y comisiones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no cumplan con los acuerdos establecidos | Abordaje no oportuno de emergencias y desastres | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | Dar seguimiento a acuerdos en las reuniones de los Comités de Emergencias | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal para el cumplimiento de todas las tareas y requerimientos institucionales. | Atraso en la entrega de avances. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Ejecución de reuniones periódicas del equipo local de construcción del ASIS para la organización del trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Omisión de notificación, o notificación tardía de entes públicos y privados de infecciones respiratorias. | Abordaje nulo o tardío de eventos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | Socializar con entes públicos y privados el decreto de notificación obligatoria y lineamientos específicos de enfermedades de tipo respiratorio. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco personal del ARS, que limite el cumplimiento de todos los productos institucionales. | No implementación de acciones estratégicas en el tema. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Programar acciones con tiempo para incluirlas en los planes de trabajo del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202 ,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Poco personal para realizar todas las acciones y funciones rectoras solicitadas por niveles superiores. | Pocas o nulas acciones desarrolladas en salud ocupacional. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Programar las acciones para celebrar la semana de salud ocupacional de manera previa, para facilitar su implementación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Probable falta de recurso humano | Poco recurso humano para el desarrollo de las funciones rectoras incluidas en el POI | Pocas acciones en el tema | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Participación en los Subsistemas Local de Protección de Niñez y Adolescencia para la atención de casos, de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-16 - Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 ,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento