## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo del Área Rectora de Salud. | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Número de análisis de Situación de Salud Local desarrollados con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Número de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de comisiones de Salud Ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementadas y con seguimiento. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de acciones rectoras de la Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, en implementación. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento personal y social de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | 0 | 0 | Número de Centros Diurnos implementando Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) con acompañamiento de las DRS y DARS | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0%
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | 0 | 0 | Número de Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores con acompañamiento de las ARS | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0%
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas, incorporadas en los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Número de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Sumativa | Planes remediales | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos concursales desarrollados. | 0 | 0 | Número de procesos concursales resueltos en forma oportuna. | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Programa PREMISA desarrollado | 0 | 0 | Número de acciones del Programa PREMISA ejecutadas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados que se registran en el sistema Administrador de Proyectos de construcción (APC) resueltos | Sumativa | Proyectos | 0 | 10 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | 0 | 0 | Número de documentos de seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación | Sumativa | Documentos | 0 | 20 | 0 | 0%
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Número de solicitudes para revisión y actualización de cargos del nivel local | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0%
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora con acompañamiento técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO 2024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | ejecucion de inspecciones y atenciones de denuncias | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | tramitar solicitudes relacionadas a carnets y autorizaciones de radiaciones ionizantes que correspondan al ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas | aplicacion de normativas en establecimientos | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre los diferentes temas relacionados con promoción de la salud, en las redes y grupos en que se participa, así como vía correo electrónico y whats app | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | IMPLEMENTAR CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE VIH ABORDAJE Y SALUD MENTAL | bar: Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Participar en las reuniones de los subsistemas de protección a la niñez y la adolescencia | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL, TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS, TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | seguimiento de acciones ASIS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | llenado de bases de brotes dirigido al nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación alcanzada | informe de coberturas extremas al nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | ejecucion de actividades de salud ocupacional en el ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | coordinacion de fumigaciones con el nivel regional en zonas afectadas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 1 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Realizar la vigilancia epidemiolóca pasiva de los eventos asociados a arbovirosis (Dengue, Chikungunya, Zika, Malaria) a nivel local. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | actualizacion de documento EGI arbovirus | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | aplicacion de normativa en centros de acopio, llanteras | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | atencion de desastres y emergencias que correspondan al ARS en conjunto con CME | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | actividad nivel central | bar: Meses de Ejecución EN
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Implementar acciones relacionas al plan nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias una vez socializado por parte del nivel central | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Realizar dos actividades sobre Envejecimiento Saludable con población adulta mayor | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Realizar una Actividad sobre economía y envejecimiento saludable dirigida a la comunidad | bar: Meses de Ejecución JN
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | atender y vigilar eventos de salud masiva | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | informe de iras al nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | verificar el cumplimiento de normas de vigentes de productos de interes sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Coordinación de charla de sensibilización sobre derechos y no discriminación a la población LGTBIQ+ | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
realizar informe del tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | ejecucion de metodologia para identificacion de riesgos en el ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos | actividad nivel central | bar: Meses de Ejecución EN
identificar y registrar los Centros Diurnos implementando el Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" | PARTICIPACION EN REUNIONES DE CIUDADES AMIGABLES COORDINADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 1 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
VISITAR LOS ESTABLECIMIENTO QUE SOLICITARON PERMISO DE HABILITACION PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESPECIFICAS DE SALUD | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | documentar acciones de trabajo para el mejoramiento del clima labora | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
pasar guia actualizada de clima laboral en el ARS una vez que sea socializada por el nivel superior | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | ejecutar presupuesto del ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | ejecucion de acciones para el mejoramiento del control interno en el ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud | actividad nivel central | bar: Meses de Ejecución EN
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | ejecutar acciones plasmadas en el IPSUM | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | ejecutar acciones de manera interinstitucional en casos de cobertura extrema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos concursales desarrollados. | actividad nivel central | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | ejecutar la evaluacion de desempeño en los funcionarios del ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | verificar el cumplimiento de normas de vigentes de productos de interes sanitario | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Elaborar un Plan Local para el logro de la corberturas optimas en el esquema basico de vacunación y darle seguimiento. | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
informe semestral de las coberturas | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programa PREMISA desarrollado | ejecutar acciones relacionadas una vez el nivel superior brinde socializacion y capacitacion del tema | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados | actividad nivel central | bar: Meses de Ejecución EN
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 1 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | revision de proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados en APC | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | generar informes al nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | informes financieros generados al nivel regional | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | realizar las multas especificas en los establecimientos cuando se determine un incumplimiento a la normativa | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados | actividad nivel central | bar: Meses de Ejecución EN
Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora | actividad nivel central | bar: Meses de Ejecución EN
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas | implementacion de acciones de control interno en el ARS | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones y establecimientos de salud establecer sus prioridades y agendas según sus propios recursos. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de las coberturas del PAI. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos de salud locales la información oportuna y completa | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales y/o por órdenes superiores. | No se podrían ejecutar las actividades programadas | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Personal Chofer Insuficiente por falta de suplencia de personal en incapacidades prolongadas Reducción de Presupuesto para combustiibles | Retraso en la ejecución de las actividades programadas de manera ordinaria o extraordinaria | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Documentar la situación y comunicarla a la autoridad superior inmediata. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | INCAPACIDAD DEL CHOFER | CANCELACION Y REPROGRAMACION DE LAS VISITAS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | sobrecarga laboral | retraso | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | falta del cumplimiento de la socializacion del plan nacional de gestion de riesgos | No aplicacion de la estrategia | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Ciberataques | Incapacidad para accesar de manera oportuna a la información requerida para efectauar los análisis epidemiologicos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE) implementado en Centros Diurnos |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | sobrecarga de trabajo por poco personal | retraso en ejecucion de tareas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Evitar | cronograma de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Solicitudes para revisión y actualización de cargos desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | no | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | poca capacidad por sobrecargo de trabajo | retraso en las tareas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | cronograma de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | no | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Central Sur | Pontencial falta de seguridad de la información | ataque de ciberseguridad | retraso en atencion de planos constructivos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | hacer conocer a la jefatura de situaciones de retraso y motivo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Central Sur | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | El proceso de Planificación solo cuenta con una funcionaria a cargo, si las temáticas y cargas laborales no son congruentes a esta realidad se puede dar un incumplimiento de la programación. | No realización de las actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimientos de temas relevantes en salud en que participa la Dirección de Planificación implementados |  |  | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | no | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, conglomerados de casos o brotes de enfermedades vectoriales por parte de los establecimientos de salud locales. | Identificación tardía de cambios en la situación epidemiológica de eventos determinado (dengue, chikungunya o zika). | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados. |  |  | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | poco personal, sobrecarga de trabajo | retraso en ejecucion de tareas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Evitar | cronograma trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Posible cambio en las prioridades | LAS CARGAS DE TRABAJO QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LABORES DE LOS FUNCIONARIOS Y NO PERMITAN REALIZAR LAS LABORES POR CAMBIOS DE PRIORIDADES | NO REALIZACION DE ACTUALIZACIONES E INVENTARIOS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | REALIZACION DE REPROGRAMACION | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | capacidad instalada de recurso humano instalada, sobrecargo de trabajo | retraso en ejecucion de tareas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Evitar | cronograma de actividades, priorizacion de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, realizadas |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | mantenimiento de vehiculo o indisponibilidad del conductor por enfermedad | retraso del cronograma de inspecciones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | reprogramacion de acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | mantenimiento del vehiculo o indisponibilidad por enfermedad del conductor | demora en la atencion sanitaria de la emergencia | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | transferir al nivel regional la solicitud de apoyo vehicular para la atencion | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  | Región Central Sur | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Solo hay una funcionaria asignada a los procesos de Planificación, Salud Mental y promoción de la salud con importante sobrecarga laboral en cuanto al abordaje de gran cantidad de temáticas y acciones. | El incumplimiento de las acciones, o actividades programadas dentro del Plan de Trabajo de ILAIS ya que la conducción de la ILAIS y el cumplimiento de sus acciones demanda mucho tiempo diario. | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 ,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Central Sur | Pontencial falta de seguridad de la información | ataque de ciberseguridad | retraso en atencion de planos constructivos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | se debe reprogramar la atencion | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, conglomerados de casos o brotes de enfermedades vectoriales por parte de los establecimientos de salud locales. | Identificación tardía de Brotes, retraso en la implementacion de medidas de control. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Capacitar a los funcionarios de la CILOVIS sobre notificación de eventos y atención de brotes. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de de Control de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Deficiente de capacidad instalada, recurso humano e insumos para el manejo integrado de vectores | No se efectua un manejo integrado de vectores de manera oportuna. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | No | Transferir | Documentar la situación y comunicarla a la autoridad superior inmediata. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Sur | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Que se genere un Desabastecimiento en los biológicos que forman parte del PAI | Atraso en los esquemas de vacunación y por ende en las coberturas del PAi | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Comunicar a los establecimientos sobre el desabastecimiento de biológicos del PAI, para que tomen las medidas respectivas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Se pueden dar cambios en las prioridades debido a decisiones superiores o recarga de funciones en la única persona a cargo del proceso de Planificación. | Se tendría que faltar a algunas de las reuniones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | no | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Las instituciones y establecimientos de salud establecer sus prioridades y agendas según sus propios recursos. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de las coberturas del PAI. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación local ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Sur | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | sobrecarga de trabajo por el recurso humano instalado en el ARS | retraso o no ejecucion de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | comunicar al nivel superior sobre situaciones internas sobre falta de recurso humano en el ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | No contar con la capacidad instalada o el recurso humano para realizar de manera oportuna las pruebas diagnosticas requeridas para la vigilancia de laboratorio de las enfermedades arbovirales. | No contar de manera oportuna con la información de laboratorio necesaria para orientar la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades arbovirales. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Documentar la situación y comunicarla a la autoridad superior inmediata. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | AUMENTO CARGAS DE TRABAJO LO QUE AFECTA LOS TIEMPOS DE ENVIO DE LAS EJECUCIONES DE PRESUPUESTO | NO EJECUCION OPORTUNA DEL PRESUPUESTO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Realizacion de vales para lograr el gasto total de presupuesto | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados en Área Rectora de Salud |  |  | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | no | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS EN LA PRIORIDAD DE ATENCION DENTRO DEL SERVICIO DEL AREA RECTORA DE SALUD | DEMORA EN EL CRONOGRAMA DE VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Recargo de funciones debido al alta demanda de tramites administrativos en el area rectora lo que provoca que otros departamentos presenten colaboracion para su cumplimiento | retrasos de envio de informes | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | realizar reprogramacion de actividades y justificacar e informar en Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, conglomerados de casos o brotes de enfermedades vectoriales por parte de los establecimientos de salud locales. | Identificación tardía de cambios en la situación epidemiológica de eventos determinado (IRAS). | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | nivel superior que no socialice la guia respectiva | no aplicacion de la guia del clima laboral y no ejecucion de un plan | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | se comunica en ipsum sobre el motivo de no cumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  | Región Central Sur | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | El proceso de Planificación solo cuenta con una funcionaria a cargo, si las temáticas y cargas laborales no son congruentes a esta realidad se puede dar un incumplimiento de la programación. | No realización de las actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | El ARSSEM cuenta con una sola funcionaria en el proceso de Planificación y Salud Mental, lo cual debido a la alta carga de funciones y temas a abordar puede generar cambios en las prioridades,lo definirá la jefatura y niveles superiores segun corresponda | No se podría realizar la actividad o habría que postergarla. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | mantenimiento del vehiculo o indisponibilidad del conductor por vacaciones o enfermedad | gestion inadecuada del tramite de evento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | solicitud de apoyo regional para solventar el recurso vehicular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | cambio en la priorizacion de tramites o acciones que ingresen en el area rectora de salud | atraso de la resoluciones de tramites | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | reprogramar las acciones que fueron aplazadas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | mantenimiento vehicular o indisposicion del conductor por enfermedad o vacaciones | aplazo del cronograma de inspecciones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | transferir solicitud de apoyo vehicular regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | eventos que obliguen a cambiar prioridades de atencion segun el entorno | retraso en el cronograma de inspecciones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | reprogramacion de los establecimientos afectado por el riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos |  | Región Central Sur | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | sobrecarga de trabajo por la cantidad de recurso humano disponble | retraso en las funciones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Evitar | cronograma de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | no | no | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | no | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | No se evidencia a nivel superior la necesidad de actualizar las normas y protocolos para la vigilancia de eventos de interés para la salud publica. | Los protocolos se mantiene desactualizados y no responden a la realidad imperante. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Comunicar a los niveles superiores la necesidad de contar con normas y protocolos actualizados para la vigilancia de eventos de interés para la Salud Publica. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación local. | Retraso en la socialización oportuna de normas y protocolos de vigilancia | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | indisponibilidad del cnductor por vacaciones o enfermedad y mantenimiento vehicular | retraso de tiempos de inspeccion cronogramados | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | transferir solicitud de apoyo regional vehicular | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304 ,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES INSTITUCIONALES INDICADAS POR LA JEFATURA O NIVELES SUPERIORES | NO SE PODRIA REALIZAR LA ACTIVIDAD O INFORME | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | sobrecarga de trabajo | retraso | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas con acompañamiento técnico implementadas |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | priorizacion de otras actividades segun nivel superior | retraso en el cumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | reprogramar la actividad para intentar cumplir en el resto del año | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades implementando la Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | SOLO SE CUENTA CON UNA FUNCIONARIA EN EL PROCESO DE PLANIFICACION LO CUAL SIGNIFICA UNA SOBRECARGA DE TRABAJO QUE PUEDE NO PERMITIR LA PARTICIPACION EN LA TOTALIDAD DE LAS REUNIONES | NO PARTICIPAR EN LA TOTALIDAD DE LAS REUNIONES Y ACCIONES | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Transferir | Elaborar un oficio comunicando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | incapacidad prolongada de funcionarios | no evaluacion o retraso en la misma | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Transferir | comunicar al nivel superior sobre la no evaluacion de algunos funcionarios explicando el motivo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | incapacidades, vacaciones del conductor; mantenimiento del vehiculo | retraso en el cronograma de inspecciones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112370605-ANDREA CECILIA BUSTOS JIMENEZ-001728 ,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995 ,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | priorizacion de actividades segun nivel superior | retraso en ejecucion de actividaes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | priorizar a nivel interno las acciones que en efecto se puedan ejecutar | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación local ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 ,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-18 - Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 ,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento